## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21)
1 |  |  |  | Hoàn thiện Review kết quả thực hiện OKRs quý 2 Cấp công ty | Dear Anh Em, Để có số liệu kết quả thực hiện tháng 3 của bộ OKRs quý 2 cấp Công ty cho buổi họp tháng công ty ngày 5/5 tới. Anh Em chủ trì dự án rà soát lại kết quả thực hiện OKRs và điền vào link này ở các cột: Kết quả và tỷ lệ hoàn thành nhé. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sRbDby0d1mSqw53a5QSt4HzgMl8HY_sIoxVuYawbm-I/edit?gid=1876410161#gid=1876410161 |  | 02/05/2025 10:59 | 03/05/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 04/05/2025 14:53 | HT |  |  | Quá hạn | 14 | Chưa đánh giá | null
2 |  |  |  | KHẢO SÁT TÍNH ỨNG DỤNG THỰC HÀNH VĂN HÓA INTEGRITY | Dear Anh Em, Để khảo sát tính ứng dụng triển khai văn hóa Integrity vào công việc của khối TĐV. Anh Em hoàn thiện phần khảo sát này để tổng hợp mức độ hài lòng của Anh em và những phản hồi để cùng kaizen giúp đưa Integrity vào công việc có hiệu quả nhé. Link: https://forms.gle/YCZyujEbZ7uGDkMQ9 |  | 02/05/2025 11:24 | 03/05/2025 11:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 04/05/2025 06:48 | Đã hoàn thành |  |  | Quá hạn | 18 | Chưa đánh giá | null
3 |  |  |  | Designer các thẻ trạng thái Công việc | Designer các thẻ trạng thái Công việc I. THỰC TRẠNG - Giao diện giao việc hiện tại tuy rõ ràng nhưng chưa tối ưu trải nghiệm người dùng do: + Phải chọn filter thủ công (trạng thái) để xem công việc từng mục + Chưa có lọc các công việc mình đã giao đi để kiểm soát, mới xem được ds công việc đã nhận khi lọc trạng thái → Không biết được ai đang làm gì, còn gì chưa hoàn thành để nhắc nhở + Các thẻ trạng thái (Chưa làm, Đang làm, Chờ nghiệm thu,…) ở phía trên mang tính thống kê số lượng công việc (0,1,2,...) nhưng ko thể click trực tiếp vào từng thẻ tương tác để xem danh sách → Gây bất tiện, dễ khiến người dùng bỏ sót công việc hoặc thao tác rườm rà. + Chưa có đính kèm link hoặc file tài liệu giao việc để người nhận việc click vào thực hiện công việc II. ĐỀ XUẤT 1. Các thẻ trạng thái: Biến thành các tab tương tác (giống menu filter) 2. Hành động: Click vào “Đang làm” → tự lọc danh sách dưới theo trạng thái “Đang làm” 3. Hiển thị mặc định: Hiện mặc định tab “Tất cả” hoặc “Đang làm” đầu tiên 4. Giao diện: Khi chọn tab nào, tab đó được gạch dưới, đổi màu (active) để biế tab đó đang được lọc chọn xem 5. Trên mobile: Tabs hiển thị dạng cuộn ngang dễ nhìn, dễ chọn (horizontal scroll) 6. Gợi ý màu động cho từng trạng thái theo mức độ khẩn cấp (Quá hạn = đỏ, Đang làm = vàng…) |  | 02/05/2025 11:46 | 20/05/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá
4 |  |  |  | Ngân Trần trao đổi với Tùng để phản hồi với Phương về sự cố máy giặt 803 TT139 | Ngân Trần trao đổi với Tùng để phản hồi với Phương về sự cố máy giặt 803 TT139 và đề xuất của Phương là Máy giặt, máy sấy => xử lý trong 24h khi nhận được sự cố |  | 02/05/2025 14:02 | 07/05/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 07/05/2025 22:47 | Ht |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null
5 |  |  |  | Đào tạo NVKD về quyền thêm bớt người trong hợp đồng | Đào tạo NVKD về quyền thêm bớt người trong hợp đồng |  | 02/05/2025 14:03 | 31/05/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá
6 |  |  |  | Thêm tính năng thông báocác công việc sắp đến hạn trước 24h | Tính năng thông báo đến những người nhận việc về công việc sắp đến hạn trước 24h để người nhận việc chủ động nắm bắt thông tin công việc không bị miss giống phần base. Mở vào là chọn phần nhắc nhở là thấy loạt DS công việc sắp hết hạn. |  | 02/05/2025 15:42 | 20/05/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá
7 |  |  |  | Đồng bộ chuẩn hóa dữ liệu trên App cho từng nhân sự (ID) - Báo cáo công việc, Hiệu suất và lương thưởng | "I. GIẢI PHÁP 1. Tạo ID người dùng bắt buộc đồng bộ với mã ID nhân viên dùng chung toàn bộ hệ thống - để dùng khi xuất báo cáo và tham chiếu 2. Tạo nhóm sơ đồ cây theo CCTC: Loại người dùng / Chức danh/ Nhóm người dùng/ Vai trò: thống nhất cách đặt tên => Để phân quyền chính xác và thuận tiện 3. Khu vực quản lý - Hiển thị dạng cây (tree view) nếu có cấp quản lý: Khu vực → Tòa nhà => Khi phân quyền cho Nhân viên KD, CSTN, KT chỉ cần chọn vào tab khu vực là có danh sách các tòa nhà, ko phải tìm trên toàn bộ tòa nhà của hệ thống. Ví dụ: Chọn chức danh người dùng là TP kinh doanh - chọn khu vực => Được xem toàn nhà khu vực đó; được xem báo cáo kinh doanh... 4. Improt tài khoản từ Excel theo mẫu: Khi setup hệ thống lớn – không cần tạo từng người, giảm thời gian và tặng độ chính xác. II. LỢI ÍCH 1. Chuẩn hóa dữ liệu sạch ngay từ đầu: Giảm tối đa tình trạng sai tên, trùng chức danh, định dạng lỗi (email, số điện thoại…) 2. Dễ dàng tổng hợp – báo cáo – lọc dữ liệu: Thống kê nhanh theo chức danh, vùng, loại người dùng → Phục vụ báo cáo HCNS, phân quyền hệ thống, tính hiệu suất... 3. Phân quyền chính xác và tự động: Dựa vào chức danh → hệ thống tự gán quyền phù hợp (ví dụ trưởng nhóm, nhân viên) 4. Quản trị vùng linh hoạt – rõ ràng: Khu vực quản lý hiển thị dạng cây hoặc tag → giúp dễ dàng phân công, lọc báo cáo vùng KẾT LUẬN: Giao diện tạo tài khoản người dùng chính là “cửa vào” của mọi dữ liệu hệ thống. Càng gọn – rõ – chuẩn từ đầu thì toàn bộ hệ thống sau này sẽ vận hành hiệu quả, báo cáo chuẩn xác, phân quyền thông minh hơn." Link mã phòng ban, mã khối, mã nhân viên: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mEYscfRAyqPhtTLqFq_IVnNhbBgSlE47/edit?gid=1610291386#gid=1610291386 |  | 02/05/2025 15:46 | 20/05/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá
8 |  |  |  | Đánh giá hoàn thành tham gia 100% các hạng mục của tổ Dự án công nghệ | Tháng 4 chị có mục tiêu Đánh giá hoàn thành tham gia 100% các hạng mục của tổ Dự án công nghệ. Ngân xem xét và đánh giá giúp chị xem chị có đạt ko nhé để chị báo cáo hiệu quả công việc tháng 4 này. Chị cám ơn |  | 02/05/2025 17:01 | 03/05/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 04/05/2025 06:42 | Tham gia chuẩn chỉ, góp ý tâm huyết tháng 5 nhiều việc công nghệ cho c Bích c ơi hi |  |  | Quá hạn | 6 | Chưa đánh giá | null
9 |  |  |  | Đảm bảo chất lượng tòa nhà | Dear chị Ngân, Chị Ngân điền đề xuất đảm bảo chất lượng tòa nhà vào link liên kết chéo chị nhé. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pfEpd2K7CeKUeAnv2fCID6kJe0BGa1oRr9K3dusJqdI/edit?gid=1123093003#gid=1123093003 Trân trọng! |  | 09/05/2025 20:43 | 16/05/2025 00:00 | Trần Thị Ngân | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá
10 |  |  |  | Cơ chế lương của CSTN | Dear chị Ngân, Chị Ngân nghiên cứu phản hồi - Tinh toán lại cơ chế lương của CSTN cân bằng giữa toà nhà và phòng trống và chị phản hồi với anh Đào Hải Linh chị nhé. Trân trọng! |  | 09/05/2025 20:45 | 16/05/2025 00:00 | Trần Thị Ngân | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá
11 |  |  |  | Kịch bản, quy cách chấm điểm CSKH | Dear chị Ngân, Chị xây dựng lại kịch bản, quy cách chấm (Ngày nào giờ nào gọi, điểm tính chung toàn bộ phận có lý do vì sao) Trân trọng! |  | 09/05/2025 20:47 | 25/05/2025 00:00 | Trần Thị Ngân | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá
12 |  |  |  | Chị Ngân Check và phản hồi kịch bản gọi chăm sóc chủ nhà giúp em ạ. | Nếu chị không ấn được vào link dưới đây thì chị check link zalo chị nhé https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AwxGH3syv6Od3Dj99zuX7VRnyW0reBjtyjzy9i2XiRQ/edit?gid=0#gid=0 |  | 12/05/2025 16:26 | 14/05/2025 16:16 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 13/05/2025 16:17 | Hoàn thành e nha | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | Done
13 |  |  |  | Khảo sát chia sẻ những khó khăn thuận lợi trong thời gian thực hành Integirty | Hello Anh em, Để chuẩn bị tốt hơn và thực tế hơn việc đào tạo Integrity ứng dụng vào trong công việc của khối TĐV. Tháng 5 chúng ta có 1 buổi Đào tạo khối TĐV vào ngày 23.5 (Buổi 2). Vậy để nắm bắt được khó khăn và thuận lợi trong thời gian thực hành Integrity vừa rồi Anh Em giúp mình hoàn thiện link khảo sát này trước 24h ngày 15/5/2025 để P. HCNS cùng TGĐ trao đổi và xây dựng giáo án đào tạo phù hợp, ứng dụng thực tế hơn nhé. Link khảo sát: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIeuynPcfbBl4BvtulYWLokAWlNauH1PcNlzmhqZ9MPxQQlA/viewform |  | 13/05/2025 08:58 | 15/05/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 13/05/2025 16:11 | Ok c nha | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null
14 |  |  |  | Xác nhận Danh sách Đào tạo VHDN Tôi Là Người TingTong K4 | Dear Anh Em. Theo lịch Đào tạo VHDN để giúp các NSM hiểu rõ hơn về bộ VHDN và tư duy cốt lõi của công ty để đồng hành và gắn bó hơn. P. HCNS đã trao đổi với TGĐ về đề xuất tổ chức Khóa đào tạo Tôi Là Người TingTong K4 từ ngày 23/6/2025-25/6/2025. Hiện tại có 34 Nhân sự mới chưa tham gia, đặc biệt là khu HN2 và HN1 phần lớn là các NSM vừa vào làm việc. Mình gửi Anh em Danh sách đề xuất tham gia khóa học này của P. HCNS. AE TĐV xem và phản hồi trước 24h ngày 15/5/2025: Đồng ý hoặc Đề xuất khác tại Link để P. HCNS sắp xếp và chuẩn bị nguồn lực cho khóa học. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16Yj2IitqqvrJzjahZAqDhhVVdYo6BT4S2ay1mit5k34/edit?gid=425500627#gid=425500627 |  | 13/05/2025 09:18 | 15/05/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 13/05/2025 16:09 | OK c nha | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null
15 |  |  |  | Xem lại tải cô Thuỷ phân công lượt dọn | Xem lại tải cô Thuỷ phân công lượt dọn |  | 13/05/2025 11:38 | 17/05/2025 09:56 | Trần Thị Ngân | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá
16 |  |  |  | Duyệt form yêu cầu nghiệm thu công việc trong zalo Ngọc Anh | . |  | 13/05/2025 11:46 | 14/05/2025 11:06 | Trần Thị Ngân | Chờ nghiệm thu | Khác | Bình thường | 13/05/2025 16:12 | Hoàn thiện | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá
17 |  |  |  | Xem xét trường hợp trả cọc 302 TT149 (đã gửi đầyđủ thông tin zalo cho sếp) | . |  | 13/05/2025 15:59 | 14/05/2025 11:06 | Trần Thị Ngân | Chờ nghiệm thu | Khác | Bình thường | 13/05/2025 16:12 | Hoàn thiện | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá
18 |  |  |  | Xây dựng lại kịch bản, quy cách chấm (Ngày nào giờ nào gọi, điểm tính chung toàn bộ phận có lý do vì sao) | Xây dựng lại kịch bản, quy cách chấm (Ngày nào giờ nào gọi, điểm tính chung toàn bộ phận có lý do vì sao) |  | 14/05/2025 10:40 | 24/05/2025 11:59 | Trần Thị Ngân | Chưa làm | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá