## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22)
1 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-0602 | Thu công nợ phòng 29-CT0051-0602 tòa CT0051 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 18/02/2025 07:00 | 28/02/2025 07:00 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 27/02/2025 17:44 | Khách đã thanh toán và ký hợp đồng |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong
2 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-0602 | Thu công nợ phòng 29-CT0051-0602 tòa CT0051 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 18/02/2025 07:00 | 27/02/2025 07:00 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 26/02/2025 21:51 | Hoàn thành |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong
3 |  | 29-CT0061 |  | Làm lại biển bảng thương hiệu từ đợt bão Yagi | Mạnh GDKD check nhà |  | 04/03/2025 11:35 | 20/03/2025 11:27 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 10/03/2025 20:15 | Đã thay xong biển bảng TT61 |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Ngọc Anh
4 |  |  |  | Đánh giá hiệu quả Dự án cấp công ty - Tháng 3 | Đánh giá hiệu quả Dự án cấp công ty - Tháng 3 Dear all, Theo cơ chế chính sách, thì các Dự án cấp công ty (07 dự án) có tổng 15% trên tổng quỹ thưởng lợi nhuận cuối năm. Để đánh giá đúng, chính xác hiệu quả của từng Dự án và kết quả đóng góp của các thành viên tham gia dự án , cty đã ban hành Quy trình đánh giá dự án cấp công ty ngày 17/4/2025. Hàng tháng các Chủ trì dự án sẽ căn cứ vào kết quả Dự án đánh giá kết quả đóng góp của thành viên tham gia và tổ chức buổi họp (zoom/trực tiếp) để thôn báo kết quả. 15% được chia đều cho 7 dự án, mỗi dự án có 2,14 điểm tối đa. Link đánh giá: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LSO4JA1YMi0KjuL62xqSFMZb0h_-fRA4VF0ltzgCWpE/edit?usp=sharing |  | 23/04/2025 18:10 | 28/04/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 29/04/2025 15:32 | Đã hoàn thành |  |  | Quá hạn | 15 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
5 |  |  |  | Khảo sát mứcđộ Cam kết/Nói là làm khối Quản lý | Chào anh em, Để khảo sát tính Cam kết/Nói là Làm hiện tại của đội ngũ quản lý TingTong từ đó có những kế hoạch cụ thể để đào tạo, hướng dẫn và triển khai áp dụng văn hóa Integrity trong công ty. Vì vậy Anh em hoàn thiện khảo sát này giúp Bích trước 18h ngày mai (24/4/2025) để có cơ sở căn cứ thảo luận trong buổi Đào tạo đầu tiên về văn hóa integrity. Cám ơn Anh Em Link: https://forms.gle/ki9cRQN13ySLYDJ47 |  | 23/04/2025 18:16 | 24/04/2025 18:03 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 25/04/2025 18:07 | Đã hoàn thành khảo sát |  |  | Quá hạn | 24 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
6 |  |  |  | LÀM BÀI TẬP BÁO CÁO | THÔNG BÁO BÀI TẬP XÂY BÁO CÁO Xin chào anh em như đã thống nhất ở buổi họp hôm trước thì mình đã có các hành động chốt với nhau. Hiện hành động tiếp theo của chúng ta cần phải 1. Xem kỹ các báo cáo 2. Hoàn thành bài tập Toàn bộ ở trong 1 link này ae vui lòng làm bài tập sheet 1, và xem báo cáo mẫu ở sheet 2 nhé :https://docs.google.com/spreadsheets/d/14g7U8wU1Eg_jNmZ7547LCHnoGT7IZTQuv-p2A3qWfjo/edit?gid=1001559734#gid=1001559734 3. Anh em chuẩn bị tốt để 25/4 họp hiệu quả |  | 25/04/2025 06:39 | 25/04/2025 13:31 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 26/04/2025 12:59 | Đã hoàn thành trong link |  |  | Quá hạn | 23 | Hài lòng | null | Trần Thị Ngân
7 |  |  |  | Bài tập BC | LÀM BÀI TẬP BÁO CÁO THÔNG BÁO BÀI TẬP XÂY BÁO CÁO Xin chào anh em như đã thống nhất ở buổi họp hôm trước thì mình đã có các hành động chốt với nhau. Hiện hành động tiếp theo của chúng ta cần phải 1. Xem kỹ các báo cáo 2. Hoàn thành bài tập Toàn bộ ở trong 1 link này ae vui lòng làm bài tập sheet 1, và xem báo cáo mẫu ở sheet 2 nhé :https://docs.google.com/spreadsheets/d/14g7U8wU1Eg_jNmZ7547LCHnoGT7IZTQuv-p2A3qWfjo/edit?gid=1001559734#gid=1001559734 3. Anh em chuẩn bị tốt để 25/4 họp hiệu quả |  | 25/04/2025 13:12 | 26/04/2025 13:03 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 27/04/2025 10:51 | Không tham gia buổi họp |  |  | Quá hạn | 21 | Hài lòng | null | Trần Thị Ngân
8 |  |  |  | Tổ chức họp giao ban giữa Kinh doanh và vận hành (CSTN, Kỹ Thuật) | Tổ chức họp giao ban liên kết chéo giữa 2 bộ phận KD và Vận hành (CSTN, Kỹ thuật) để giải quyết các công việc liên kết chéo, có biên bản cuộc họp về các hành động chốt được. |  | 25/04/2025 13:14 | 07/05/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 07/05/2025 12:02 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
9 |  |  |  | Bài Test buổi đào tạo INTEGRITY | Anh Em hoàn thành trước 12h ngày 26.04 nhé , Link bài test: https://forms.gle/Uf2R9jukHT1pgB18A |  | 25/04/2025 14:50 | 26/04/2025 18:00 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 27/04/2025 10:48 | Hoàn thành bài test integrity |  |  | Quá hạn | 16 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Văn Nhưỡng
10 |  |  |  | Hoàn thành bảng chấm công tháng 4.2025 | Dear anh chị TĐV, Em gửi anh chị link điền bảng chấm công tháng 4.2025, Anh chị điền chấm công của team, khu vực, phòng ban của anh chị vào link ạ. Anh chị hoàn thành trước 24h ngày 01/05/2025 ạ. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZcC2tOcUgzo2IjU-D8eJXHVrmtv8aoK0cA1o6y3vbKk/edit?usp=sharing Trân trọng! |  | 26/04/2025 10:39 | 02/05/2025 00:00 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 27/04/2025 17:22 | KV đã chấm công xong |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Thị Thanh Vân
11 |  |  |  | Truyền thông với nhân sự team Tạo công việc Thu hồi phòng trên App (ko giao qua zalo hay base) | Truyền thông với nhân sự team Tạo công việc Thu hồi phòng trên App (ko giao qua zalo hay base) chụp ảnh báo cáo hoàn thành công việc. Linh Đào báo cáo cả 2 khu vực HN3 và 4 nhé |  | 26/04/2025 11:31 | 26/04/2025 17:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 27/04/2025 17:21 | Đã truyền thông |  |  | Quá hạn | 23 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
12 |  |  |  | Thông tin Quản lý vận hành của khu vực HN2 tháng 5.2025 | Dear các anh TĐV khu vực, các anh gửi lại cho em thông tin nhân viên kinh doanh quản lý vận hành toà nhà tháng 5.2025 để em tổng hợp cập nhật cho các bộ phận liên quan theo dõi. Nếu không có gì thay đổi thì ghi ở kết quả công việc “Không thay đổi”. Trân trọng! |  | 26/04/2025 22:44 | 01/05/2025 00:00 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 07/05/2025 12:03 | Không thay đổi. Đã hoàn thành |  |  | Quá hạn | 156 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thanh Vân
13 |  |  |  | Đánh giá hiệu quả Dự án cấp công ty - Tháng 4.25 | Dear Anh Em. Anh em chủ trì đánh giá kết quả tháng 4.2025 của các thành viên tham gia đóng góp dự án nhé. Lưu ý: Mỗi dự án có tối đa 2,14 điểm chia cho các thành viên tham gia dự án. Mỗi thành viên sẽ có một số điểm khác nhau do kết quả đóng góp mỗi người khác nhau, tổng cộng lại của cả dự án ko quá 2,14 điểm. Liên quan đế việc chia thưởng cuối năm, vì vậy các chủ trì cần đánh giá công bằng, công tâm và tổ chức họp review đánh giá dự án và công bố điểm cho từng thành viên. Link đánh giá: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KwDSC_eRrSVSWEuS4A4SVtSd9PDyP4gkVVrYubeJuvE/edit?gid=197408165#gid=197408165 |  | 28/04/2025 10:37 | 03/05/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 03/05/2025 17:17 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
14 |  |  |  | Đánh giá Hiệu quả công việc + Văn hóa T4.2025 | Dear All, Tháng 4 bắt đầu chúng ta sẽ tự đánh giá kết quả HQCV và văn hóa của mình để làm căn cứ tính điểm Thưởng cuối năm: Điểm HQCV 70% - Điểm Văn hóa 5%. B1: Cấp TĐV tự đánh giá HQCV và Văn hóa của mình theo from và quy trình. B2: QLTT đánh giá kết quả và hẹn lịch 1:1 với TĐV. B3: Checkin 1:1 thống nhất điểm cuối cùng. B4: In ký xác nhận kết quả. B5 gửi về P. HCNS để ghi nhận số điểm. Link BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wv__TKWEAdn_J80hosGH5K-5asC9YovBeGf0oW-nsgo/edit?gid=1562937634#gid=1562937634 |  | 28/04/2025 10:55 | 05/05/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/05/2025 19:32 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
15 |  |  |  | Review HQCV và Văn hóa cấp nhân viên | Hello Anh Em, Dựa vào kết quả đánh giá HQCV và văn hóa của cấp nhân viên trực tiếp gửi về QLTT ngày 28/4/2025, các bạn hoàn thành việc đánh giá, review 1:1 và đồng thuận số điểm cuối cùng của từng nhân viên, rồi in ý biểu mẫu gửi về P. HCNS trước 12h ngày 3/5/2025. Lưu ý: from đánh giá thiếu chữ ký các bên và gửi muộn hơn deadline là số điểm không được ghi nhận để tính điểm thưởng cuối năm. |  | 28/04/2025 11:09 | 04/05/2025 17:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/05/2025 19:31 | Đã hoàn thành |  |  | Quá hạn | 25 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
16 |  |  |  | Thông tin khách hàng gia hạn thanh toán | Cập nhật thông tin các Phòng gia hạn thời gian thanh toán hàng tháng theo link dưới đây. - Để đảm bảo thu tiền nhà của khách đúng với hạn thanh toán, có một số phòng đã gia hạn thanh toán nhưng Hóa đơn chưa tính tiền nhà phù hợp với kỳ thanh toán; do đó - Anh em điền phần vùng của mình nhé. - Thông tin các phòng, và hạn thanh toán đúng tham khảo sheet màu xanh. Anh em hoàn thiện giúp trước 12h ngày 29/4/2025 để PTCKT kịp thời điều chỉnh Hóa đơn/... (nếu cần nhé) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pitzmnIBvj9DS4CJ4BCpTer92CSmXrWjyBIWl34Qqek/edit?gid=0#gid=0 |  | 28/04/2025 12:00 | 29/04/2025 11:56 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 29/04/2025 21:59 | Đã hoàn thành |  |  | Quá hạn | 10 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Lan
17 |  |  |  | Quản lý vận hành tháng 5.2025-Khu vực HN2 | Dear các anh TĐV khu vực, các anh gửi lại cho em thông tin nhân viên kinh doanh quản lý vận hành toà nhà tháng 5.2025 để em tổng hợp cập nhật cho các bộ phận liên quan theo dõi. Nếu không có gì thay đổi thì ghi ở kết quả công việc “Không thay đổi”. Trân trọng! |  | 30/04/2025 22:59 | 01/05/2025 17:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 01/05/2025 23:14 | Không thay đổi |  |  | Quá hạn | 5 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thanh Vân
18 |  |  |  | Hoàn thiện Review kết quả thực hiện OKRs quý 2 Cấp công ty | Dear Anh Em, Để có số liệu kết quả thực hiện tháng 3 của bộ OKRs quý 2 cấp Công ty cho buổi họp tháng công ty ngày 5/5 tới. Anh Em chủ trì dự án rà soát lại kết quả thực hiện OKRs và điền vào link này ở các cột: Kết quả và tỷ lệ hoàn thành nhé. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sRbDby0d1mSqw53a5QSt4HzgMl8HY_sIoxVuYawbm-I/edit?gid=1876410161#gid=1876410161 |  | 02/05/2025 10:58 | 03/05/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 03/05/2025 17:25 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
19 |  |  |  | KHẢO SÁT TÍNH ỨNG DỤNG THỰC HÀNH VĂN HÓA INTEGRITY | Dear Anh Em, Để khảo sát tính ứng dụng triển khai văn hóa Integrity vào công việc của khối TĐV. Anh Em hoàn thiện phần khảo sát này để tổng hợp mức độ hài lòng của Anh em và những phản hồi để cùng kaizen giúp đưa Integrity vào công việc có hiệu quả nhé. Link: https://forms.gle/YCZyujEbZ7uGDkMQ9 |  | 02/05/2025 11:25 | 03/05/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 03/05/2025 17:25 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
20 |  |  |  | Bản data loại phòng chốt nước | Dear các anh TĐV, Các anh quy hoạch lại data chuẩn về: + Phòng nào tính nước theo khối, theo người + Phòng đặc thù không thuê nhà TingTong nhưng vẫn cần chốt điện nước Yêu cầu: Bản Final do kinh doanh ký xác nhận đến ...ngày Trân trọng! |  | 09/05/2025 20:40 | 16/05/2025 00:00 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 12/05/2025 15:16 | Đã hoàn thành: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qS8Mwoz6d7mIqGbQrrETm3XIIUDdME3krFJKbzfvOpM/edit?gid=868900444#gid=868900444 |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Thị Thanh Vân
21 |  |  |  | Hoàn thiện ký hợp đồng cho khách | Kiểm soát và hoàn thiện việc ký hợp đồng của NVKD khu vực Deadline: 15/05/2025 |  | 12/05/2025 17:47 | 31/05/2025 12:00 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 17/05/2025 11:48 | Khu vực đã có báo cáo hoàn thành |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Ngọc Hoa
22 |  |  |  | Khảo sát chia sẻ những khó khăn thuận lợi trong thời gian thực hành Integirty | Hello Anh em, Để chuẩn bị tốt hơn và thực tế hơn việc đào tạo Integrity ứng dụng vào trong công việc của khối TĐV. Tháng 5 chúng ta có 1 buổi Đào tạo khối TĐV vào ngày 23.5 (Buổi 2). Vậy để nắm bắt được khó khăn và thuận lợi trong thời gian thực hành Integrity vừa rồi Anh Em giúp mình hoàn thiện link khảo sát này trước 24h ngày 15/5/2025 để P. HCNS cùng TGĐ trao đổi và xây dựng giáo án đào tạo phù hợp, ứng dụng thực tế hơn nhé. Link khảo sát: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIeuynPcfbBl4BvtulYWLokAWlNauH1PcNlzmhqZ9MPxQQlA/viewform |  | 13/05/2025 09:01 | 15/05/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 13/05/2025 11:56 | Đã hoàn thành khảo sát |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
23 |  |  |  | Xác nhận Danh sách Đào tạo VHDN Tôi Là Người TingTong K4 | Dear Anh Em. Theo lịch Đào tạo VHDN để giúp các NSM hiểu rõ hơn về bộ VHDN và tư duy cốt lõi của công ty để đồng hành và gắn bó hơn. P. HCNS đã trao đổi với TGĐ về đề xuất tổ chức Khóa đào tạo Tôi Là Người TingTong K4 từ ngày 23/6/2025-25/6/2025. Hiện tại có 34 Nhân sự mới chưa tham gia, đặc biệt là khu HN2 và HN1 phần lớn là các NSM vừa vào làm việc. Mình gửi Anh em Danh sách đề xuất tham gia khóa học này của P. HCNS. AE TĐV xem và phản hồi trước 24h ngày 15/5/2025: Đồng ý hoặc Đề xuất khác tại Link để P. HCNS sắp xếp và chuẩn bị nguồn lực cho khóa học. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16Yj2IitqqvrJzjahZAqDhhVVdYo6BT4S2ay1mit5k34/edit?gid=425500627#gid=425500627 |  | 13/05/2025 09:19 | 15/05/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 13/05/2025 11:50 | Đã phản hồi xác nhận/đề xuất mới |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
24 |  |  |  | Check quy trình chống ngập tòa nhà TingTong | dear các ae TĐV , em và chị Ngân hiện tại đã xây dựng xong quy trình chống ngập các tòa nhà TingTong , Em đã gửi file quy trình riêng cho mọi người , các anh dành chút thời gian check qua và phản hồi lại giúp em nhé, em xin cảm ơn ạ. |  | 13/05/2025 13:25 | 15/05/2025 13:20 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 17/05/2025 11:46 | a ko có góp ý gì thêm |  |  | Quá hạn | 46 | Hài lòng | null | Lại Thanh Tùng
25 |  |  |  | Book lịch họp Quy trình thu hồi công nợ | - Phản hồi Book lịch họp Quy trình thu hồi công nợ |  | 16/05/2025 14:43 | 16/05/2025 17:41 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 16/05/2025 16:35 | Em đề xuất họp vào chiều thứ 4: 14h-16h |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Lan
26 |  |  |  | Góp ý kịch bản CSKH | Dear anh TDV mời ae Góp ý kịch bản CSKH để ban hành https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H7vWxA36AekFrI64rGAUPTqqsFt0P9vz/edit?gid=100134277#gid=100134277 |  | 16/05/2025 14:48 | 20/05/2025 14:25 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 17/05/2025 11:47 | mình không có góp ý gì thêm |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Trần Thị Ngân
27 |  | 29-CT0028 |  | Trả kết quả làm việc với chủ nhà về hạng mục PCCC | các anh TĐV báo lại giúp em kết quả làm việc với chủ nhà về hạng mục PCCC , data cần : mức hỗ trợ của chủ, chủ nhà tự thi công hay TingTong đầu tư hết, . em sẽ lấy kết quả này để chốt lại với anh Mạnh |  | 17/05/2025 18:45 | 23/05/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 26/05/2025 22:57 | A gửi Tùng chi tiết báo giá của đối tác bên công an giới thiệu thì công hạng mục PCCC tòa 28 nhé. E chủ động chốt vs a Mạnh chọn làm việc với đội nào nhé. Tks e nhiều |  |  | Quá hạn | 70 | Hài lòng | null | Lại Thanh Tùng
28 |  | 29-CT0032 |  | Trả kết quả làm việc với chủ nhà về hạng mục PCCC | các anh TĐV báo lại giúp em kết quả làm việc với chủ nhà về hạng mục PCCC , data cần : mức hỗ trợ của chủ, chủ nhà tự thi công hay TingTong đầu tư hết, . em sẽ lấy kết quả này để chốt lại với anh Mạnh |  | 17/05/2025 18:45 | 23/05/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 464 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
29 |  | 29-CT0043 |  | Trả kết quả làm việc với chủ nhà về hạng mục PCCC | các anh TĐV báo lại giúp em kết quả làm việc với chủ nhà về hạng mục PCCC , data cần : mức hỗ trợ của chủ, chủ nhà tự thi công hay TingTong đầu tư hết, . em sẽ lấy kết quả này để chốt lại với anh Mạnh |  | 17/05/2025 18:53 | 23/05/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 26/05/2025 17:20 | Chốt phương án TingTong thì công hệ thống PCCC cho tòa nhà. Tùng gửi anh báo giá chị tiết trước khi triển khai nhé. Chốt làm trước các hạng mục sau: 1. Thì cộng hệ thống báo cháy tòa nhà (đầu báo cháy đi vào từng phòng, hành lang, tủ báo cháy trung tâm) 2. Làm cửa chống cháy 2 phòng ở tầng 1 (cửa chính, cửa sổ) |  |  | Quá hạn | 65 | Hài lòng | null | Lại Thanh Tùng
30 |  |  |  | Góp ý quy trình chống thấm | Góp ý quy trình chống thấm https://docs.google.com/document/d/1HKhLEWKneyPTBZvJLCq9WQQtj1yBJd09/edit |  | 20/05/2025 10:41 | 22/05/2025 23:36 | Trần Văn Hậu | Chờ nghiệm thu | Khác | Bình thường | 23/05/2025 15:43 | Không có phản hồi |  |  | Quá hạn | 16 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Ngân
31 |  |  |  | Cập nhật các phòng lùi hạn thanh toán | Gửi Phương, Hậu, Linh, Các em cập nhật phần công nợ các phòng xin lùi hạn thanh toán cố định hàng tháng vào link dưới đây giúp chị nhé. (Mục đích: các phòng xin gia hạn lùi hạn thanh toán này thì tiền phòng có thể sẽ điều chỉnh thu đến thời hạn thanh toán để an toán cho công ty) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pitzmnIBvj9DS4CJ4BCpTer92CSmXrWjyBIWl34Qqek/edit?gid=0#gid=0 |  | 20/05/2025 11:19 | 22/05/2025 11:00 | Trần Văn Hậu | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 20/05/2025 11:41 | hủy | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Lan
32 |  |  |  | Cập nhật các phòng lùi hạn thanh toán cốđịnh | Gửi Hậu Các em cập nhật phần công nợ các phòng xin lùi hạn thanh toán cố định hàng tháng vào link dưới đây giúp chị nhé. (Mục đích: các phòng xin gia hạn lùi hạn thanh toán này thì tiền phòng có thể sẽ điều chỉnh thu đến thời hạn thanh toán để an toán cho công ty) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pitzmnIBvj9DS4CJ4BCpTer92CSmXrWjyBIWl34Qqek/edit?gid=0#gid=0 |  | 20/05/2025 11:41 | 22/05/2025 11:00 | Trần Văn Hậu | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 20/05/2025 17:13 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Lan
33 |  | 29-CT0099 |  | Trả kết quả làm việc với chủ nhà về hạng mục PCCC | các anh TĐV báo lại giúp em kết quả làm việc với chủ nhà về hạng mục PCCC , data cần : mức hỗ trợ của chủ, chủ nhà tự thi công hay TingTong đầu tư hết, . em sẽ lấy kết quả này để chốt lại với anh Mạnh |  | 20/05/2025 16:59 | 23/05/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 20/05/2025 17:14 | Deal 50/50. TingTong thì công |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Lại Thanh Tùng
34 |  | 29-CT0100 |  | Trả kết quả làm việc với chủ nhà về hạng mục PCCC | các anh TĐV báo lại giúp em kết quả làm việc với chủ nhà về hạng mục PCCC , data cần : mức hỗ trợ của chủ, chủ nhà tự thi công hay TingTong đầu tư hết, . em sẽ lấy kết quả này để chốt lại với anh Mạnh |  | 20/05/2025 16:59 | 23/05/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 20/05/2025 17:14 | Deal 50/50. TingTong thì công |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Lại Thanh Tùng
35 |  |  |  | Góp ý quy trình thu hồi công nợ | Dear all, Mọi người xem và góp ý Quy trình công nợ để đảm bảo phân luồng làm việc và phối kết hợp hiệu quả giữa các bộ phận nhé. Cảm ơn cả nhà! https://docs.google.com/spreadsheets/d/12Ql2yKKAr23BGCUnhQmLhsLQjOMeeLgJaMh5H626GLE/edit?gid=480592537#gid=480592537 |  | 20/05/2025 17:16 | 22/05/2025 14:11 | Trần Văn Hậu | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 21/05/2025 12:36 | Em đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Lan
36 |  |  |  | Gia hạn tập trung | Gia hạn tập trung, có full chi tiết giải trình lần 4 các phòng thất bại/đang suy nghĩ |  | 21/05/2025 11:14 | 21/05/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 22/05/2025 07:56 | Đã hoàn thành |  |  | Quá hạn | 7 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Thị Ngọc Hoa
37 |  |  |  | Hoàn thiện Form mẫu thông tin tái ký 1 toà nhà | Dear Hậu, Để mục tiêu tái ký được hoàn tất và thực hiện, Hậu làm form chung để sau này tất cả các toà nhà tái ký đều cần thông tin theo form này nhé Cần hỗ trợ hay thêm thông tin góc nhìn Alo mình nhé |  | 21/05/2025 11:20 | 21/05/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 21/05/2025 18:15 | Đã gửi file lên nhóm kinh doanh |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Bùi Như Mạnh
38 |  |  |  | Truyền thông tách lẻ từng công việc khi giao app cho kỹ thuật, cstn | Ảnh kết quả 4 khu vực truyền thông tách lẻ từng công việc khi giao app |  | 23/05/2025 10:41 | 24/05/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 23/05/2025 18:05 | Đã truyền thông trên nhóm HN2 |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
39 |  | 29-CT0032 | 29-CT0032-0701 | Check ghi âm 701 TT32 | . |  | 23/05/2025 17:18 | 24/05/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 23/05/2025 18:06 | Cám ơn Ngọc Anh, Anh đã nghe file ghi âm, về TH khách này Ngọc Anh báo khách: Bên phía công ty sẽ thu hồi lại phòng (mục đích sẽ không cần chia sẻ em nhé) vì vậy phòng này sẽ không gia hạn khi hợp đồng kết thúc. Khách hàng vui lòng trả và bàn giao phòng đúng hạn. |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Ngọc Anh
40 |  |  |  | Khách lùi hạn thanh toán - tính tiền nhà bổ sung | Khu vực 2 làm việc với khách để thống nhất kỳ tới sẽ thu tiền nhà bổ sung đến ngày lùi hạn thanh toán nhé https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pitzmnIBvj9DS4CJ4BCpTer92CSmXrWjyBIWl34Qqek/edit?gid=0#gid=0 |  | 23/05/2025 17:52 | 25/05/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Chờ nghiệm thu |  | Gấp | 23/05/2025 18:18 | 3 khách bên e đều đồng ý tt thêm tiền đến ngày lùi hẹn rồi chị nhé |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Lan
41 |  |  |  | Hoàn thiện mục tiêu tháng 06.2025 | Hoàn thiện mục tiêu tháng 6 trong link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B5aS6n7zMMULfxiXyXLtt33ka-vh39O3NNrJC4E27WA/edit?gid=903176186#gid=903176186 - Số cho thuê - Số gia hạn - Khuyến mại |  | 26/05/2025 11:00 | 26/05/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 26/05/2025 14:05 | Đã hoàn thành mục tiêu cho thuê, gia hạn, hạn mức khuyến mãi. |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Thị Ngọc Hoa
42 |  |  |  | Góp ý BC BI khối kinh doanh | Xem và góp ý BC BI khối kinh doanh trong link sau: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTY0ZmRlZDItODZlZi00ZWU5LTgwNTUtY2NiZDdmYjJlYTM5IiwidCI6ImY5OGU0YjIyLTVmZjYtNDViYS04ZWZlLThkMjg4YjNkZWI1OCIsImMiOjEwfQ%3D%3D |  | 26/05/2025 23:32 | 27/05/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 27/05/2025 10:59 | Tôi không có đề xuất thêm |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Thị Ngọc Hoa
43 |  |  |  | Nộp bảng Review HQCV và Văn hóa Tháng 5.2025 cấp nhân viên | Hello Anh Em, P. HCNS đã thông báo cấp Nhân viên đánh giá HQCV và văn hóa gửi về cho QLTT. Dựa vào kết quả đánh giá HQCV và văn hóa của cấp nhân viên QLTT hoàn thành việc đánh giá, review 1:1 và đồng thuận số điểm cuối cùng của từng nhân viên, rồi in ý biểu mẫu gửi về P. HCNS trước 24h ngày 5/5/2025. Lưu ý: - Điểm HQCV tối đa 70 điểm, Điểm văn hóa tối đa 5 điểm - from đánh giá thiếu chữ ký các bên và gửi muộn hơn deadline là số điểm không được ghi nhận để tính điểm thưởng cuối năm. Link mẫu nhân viên: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QN21w-LNrny_q1NTD20eeuRMo2V8--1Cn1f19Ctn8pQ/edit?gid=1562937634#gid=1562937634 |  | 27/05/2025 09:17 | 05/06/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Chờ nghiệm thu | Khác | Bình thường | 05/06/2025 14:58 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trương Thị Ngọc Bích
44 |  |  |  | Đánh giá hiệu quả Dự án cấp công ty - Tháng 5.25 | Dear Anh Em. Anh em chủ trì đánh giá kết quả tháng 5.2025 của các thành viên tham gia đóng góp dự án nhé. Lưu ý: Mỗi dự án có tối đa 2,14 điểm chia cho các thành viên tham gia dự án. Mỗi thành viên sẽ có một số điểm khác nhau do kết quả đóng góp mỗi người khác nhau, tổng cộng lại của cả dự án ko quá 2,14 điểm. Liên quan đế việc chia thưởng cuối năm, vì vậy các chủ trì cần đánh giá công bằng, công tâm và tổ chức họp review đánh giá dự án và công bố điểm cho từng thành viên. Link đánh giá: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1av7QxHVtB55YivmeWnWnFYkE0KMWA8OaxyTA5urdLqE/edit?gid=1981863738#gid=1981863738 |  | 27/05/2025 09:29 | 03/06/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 04/06/2025 00:01 | Đã hoàn thành |  |  | Quá hạn | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
45 |  |  |  | Khối TĐV Đánh giá Hiệu quả công việc + Văn hóa T5.2025 (Lưu ý đọc kỹ các nội dung trong file để đánh giá trung thực, công bằng) | Dear All, Các TĐV tự đánh giá kết quả HQCV và văn hóa của mình để làm căn cứ tính điểm Thưởng cuối năm: Điểm HQCV 70% - Điểm Văn hóa 5%. (Lưu ý đọc kỹ các nội dung trong file để đánh giá trung thực, công bằng) B1: Cấp TĐV tự đánh giá HQCV và Văn hóa của mình theo from và quy trình. B2: QLTT đánh giá kết quả và hẹn lịch 1:1 với TĐV. B3: Checkin 1:1 thống nhất điểm cuối cùng. B4: In ký xác nhận kết quả. B5 gửi về P. HCNS để ghi nhận số điểm. Link BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IsNSw8U2kJcPGuWtW-Ou93EeZGFhbyOr8lrWaPdsrqI/edit?gid=397229481#gid=397229481 |  | 27/05/2025 09:42 | 31/05/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 31/05/2025 11:06 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
46 |  |  |  | Hoàn thiện quy trình báođỏ -ở QT toà nhà rời hệ thống | Hoàn thiện quy trình báođỏ -ở QT toà nhà rời hệ thống |  | 27/05/2025 15:25 | 31/05/2025 14:30 | Trần Văn Hậu | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 31/05/2025 12:32 | Đã chuyển đến bước cuối |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Ngân
47 |  |  |  | Hoàn thành bảng chấm công tháng 5.2025 | Dear anh chị TĐV, Em gửi anh chị link điền bảng chấm công tháng 5.2025, Anh chị điền chấm công của team, khu vực, phòng ban của anh chị vào link ạ. Anh chị hoàn thành trước 24h ngày 01/06/2025 ạ. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZcC2tOcUgzo2IjU-D8eJXHVrmtv8aoK0cA1o6y3vbKk/edit?usp=sharing Trân trọng! |  | 28/05/2025 09:22 | 01/06/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 28/05/2025 15:30 | ĐÃ HOÀN THÀNH |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Thị Thanh Vân
48 |  |  |  | Quản lý vận hành tháng 6.2025-Khu vực HN2 | Dear các anh TĐV khu vực, các anh gửi lại cho em thông tin nhân viên kinh doanh quản lý vận hành toà nhà tháng 6.2025 để em tổng hợp cập nhật cho các bộ phận liên quan theo dõi. Nếu không có gì thay đổi thì ghi ở kết quả công việc “Không thay đổi”. Trân trọng! |  | 28/05/2025 09:30 | 31/05/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 28/05/2025 15:24 | Không có thay đổi |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Thị Thanh Vân
49 |  |  |  | Góp ý quy trình bán phòng - dự án mới | Hello AnhEm. Theo buổi họp về báo cáo và quy trình hôm trước mình đã hoàn thành xong bản dự thảo "Quy trình bán phòng mới" Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r4dodHKbyrOvOdkxvDk-mOLtD7aaF0ZcrOmX-IioiQY/edit?usp=sharing Gửi AnhEm xem và góp ý trước 24h ngày 29/05/2025 (thứ Năm). Mình tạo thẻ giao việc trên App AnhEm nhận nhé |  | 28/05/2025 11:26 | 29/05/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/05/2025 15:33 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Duy Phương
50 |  |  |  | Gia hạn tập trung các phòng tới hạn tháng 7 | Gia hạn tập trung các phòng tới hạn tháng 7 có thời hạn hợp đồng trước 15/7/2025 và điền giải trình chi tiết lần 1 |  | 28/05/2025 21:26 | 31/05/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 28/05/2025 22:12 | Đã hoàn thành chi tiết kết quả gọi gia hạn lần 1 các phòng có hạn <= 15/7 |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Thị Ngọc Hoa
51 |  |  |  | KHẢO SÁT TÍNH ỨNG DỤNG THỰC HÀNH VĂN HÓA INTEGRITY T5.2025 | Dear Anh Em, Để khảo sát tính ứng dụng triển khai văn hóa Integrity vào công việc của khối TĐV. Anh Em hoàn thiện phần khảo sát này để tổng hợp mức độ hài lòng của Anh em và những phản hồi để cùng kaizen giúp đưa Integrity vào công việc có hiệu quả nhé. Link: https://forms.gle/YCZyujEbZ7uGDkMQ9 |  | 29/05/2025 11:09 | 31/05/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 30/05/2025 00:26 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
52 |  |  |  | Cập nhật data hạng mục thi công PCCC theo khu vực | Sau ngày 1/6 có file quy hoạch lại của Tùng kỹ thuật thì TPKD kiểm tra và cập nhật data để MKT hoàn thiện Web https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tp8MUY0aNyJlP5Ge8Z3xsQ2M61_QT5SJ/edit?gid=671046739&usp=embed_facebook |  | 30/05/2025 17:37 | 05/06/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/06/2025 15:00 | Hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
53 |  |  |  | Chấm điểm BC | Chấm điểm BC Xin chào anh em hiện Ngân đã hoàn thiện xong BC rất mong được ae cho đánh giá chấm điểm 1. Link BC BI kinh doanh:https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTY0ZmRlZDItODZlZi00ZWU5LTgwNTUtY2NiZDdmYjJlYTM5IiwidCI6ImY5OGU0YjIyLTVmZjYtNDViYS04ZWZlLThkMjg4YjNkZWI1OCIsImMiOjEwfQ%3D%3D 2. Link BC BI vận hành: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmZjYzgyY2QtZmFjNS00ZDQ2LTgxNzItZjA5YjZhMGI1NjdhIiwidCI6ImY5OGU0YjIyLTVmZjYtNDViYS04ZWZlLThkMjg4YjNkZWI1OCIsImMiOjEwfQ%3D%3D 3. Link chấm điểm BC: https://forms.gle/8AZmzm34JSkiecZ99 |  | 30/05/2025 20:30 | 31/05/2025 23:28 | Trần Văn Hậu | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 31/05/2025 14:54 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Ngân
54 |  |  |  | Điền kết quả thực hiện OKRs Tháng 5 (Review tiến độ OKRs quý 2) | Dear Anh Em chủ trì, Anh Em điền kết quả OKRs tháng 5 và tổng % hoàn thành OKRs để review tiến độ OKRs quý 2 chuẩn bị số liệu cho cuộc họp tháng 6 vào ngày 2/6/2025 tới nhé. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sRbDby0d1mSqw53a5QSt4HzgMl8HY_sIoxVuYawbm-I/edit?usp=sharing |  | 30/05/2025 20:56 | 01/06/2025 11:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 31/05/2025 10:27 | Đã hoàn thành mục tái ký |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
55 |  |  |  | CHẤM ĐIỂM SỰ HÀI LÒNG VỀ TRUYỀN THÔNG INTEGRITY | Dear all, để xây dựng và duy trì được Integrity trong TingTong, ngoài việc thực hành nhật ký, thực hành cam kết công việc, tham gia đào tạo thì việc truyền thông cũng góp 1 phần rất lớn để làn tỏa các giá trị integrity đến mọi người. Để làm tốt hơn nữa việc truyền thông các giá trị này, Anh Em giúp Bích hoàn thiện phàn đánh giá để mình làm tốt hơn nhé. Link https://forms.gle/EC7Fj8J4kGhNBLrL9 |  | 31/05/2025 00:33 | 01/06/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 31/05/2025 10:24 | Đã hoàn thành khảo sát |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
56 |  |  |  | Phản hồi xử lý các phản ánh của KH theo khu vực tháng 5.2025 | Hi ae TĐV các khu vực, Hiện tại, bộ phận Chăm sóc khách hàng đã tổng hợp các phản ánh/góp ý của khách hàng theo từng tòa nhà thuộc 4 khu vực từ báo cáo gần nhất. Đề nghị ae vui lòng kiểm tra các phản ánh tương ứng với khu vực mình phụ trách tại file tổng hợp dưới đây, và phối hợp với nhân viên liên quan để đưa ra phương án xử lý phù hợp. Sau khi có phương án, vui lòng cập nhật tiến độ xử lý trực tiếp vào file theo đường dẫn sau: 👉 Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PcGGQXnzYooktyrj5OSPsyWC6f8eSfzICxlPSr7hxWE/edit?gid=1906972997#gid=1906972997 Thời hạn cập nhật: trước 24h ngày 12/6/2025 Việc xử lý kịp thời và đầy đủ các phản ánh sẽ giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng và đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các khu vực. Trân trọng cảm ơn sự phối hợp AE! |  | 04/06/2025 17:39 | 12/06/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Ngọc Anh
57 |  |  |  | Gia hạn tháng 7 | Hoàn thiện gia hạn các phòng đến hạn tháng 7, có full giải trình lần 2 |  | 04/06/2025 18:49 | 05/06/2025 09:30 | Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/06/2025 12:23 | Đã hoàn thành |  |  | Quá hạn | 2 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Thị Ngọc Hoa
58 |  |  |  | Hậu báo cáo kết quả đã làm việc với chủ nhà thu bổ sung Điện nước MBKD TT121 | Hậu báo cáo kết quả đã làm việc với chủ nhà thu bổ sung Điện nước MBKD TT121 |  | 06/06/2025 18:02 | 12/06/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trương Thị Ngọc Bích
59 |  |  |  | Xem file và cập nhật 100% các hạng mục PCCC theo từng tòa thuộc khu vực quản lý | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RQmgQaC2DhpMKy-VUKxiRiybiBiq0b-xovEKxq5qnmI/edit?gid=0#gid=0 |  | 09/06/2025 11:06 | 10/06/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Chờ nghiệm thu | Khác | Bình thường | 10/06/2025 21:02 | Đã hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
60 |  |  |  | Điền lại chỉ số mục tiêu gia hạn, cho thuê | Điền lại chỉ số mục tiêu gia hạn, cho thuê trước 18h ngày 10/6/2025 |  | 09/06/2025 11:28 | 10/06/2025 18:00 | Trần Văn Hậu | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 10/06/2025 16:06 | Đã hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Ngọc Hoa
61 |  |  |  | PHẢN HỒI/GÓP Ý KẾT QUẢ THỰC HIỆN OKRs NĂM VÀ QUÝ 2 | Các TĐV, Trưởng nhóm đọc kết quả reivew OKRs năm và Quý 2 của 3GĐ khối chủ trì, đề xuấ góp ý để cải thiện vào mục tiêu Quý 3. 1. Link OKRs năm: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FdFjrlZeMiSPsNAE1D7IIdoaHo8gOdwIKYEtIHXKnJs/edit?gid=0#gid=0 2. Link OKRs Q2.2025: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sRbDby0d1mSqw53a5QSt4HzgMl8HY_sIoxVuYawbm-I/edit?gid=1876410161#gid=1876410161 |  | 09/06/2025 11:28 | 11/06/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 10/06/2025 16:18 | Đã hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trương Thị Ngọc Bích
62 |  |  |  | Lập bảng thống kê danh sách các tòa nhà có mặt bằng bên dưới và chủ nhà bên cạnh - LKC | em gửi link thống kê :https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BcY4WbJaACl16p4rd7E2A4GNsuB09fkv-LIPHkujd5o/edit?gid=0#gid=0 |  | 09/06/2025 11:59 | 12/06/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 10/06/2025 15:46 | Đã hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
63 |  |  |  | Thực hiện test chức năng Thu hổi công nợ trên app test | liên hệ Hương để gửi email và lấy bản app test |  | 09/06/2025 14:09 | 15/06/2025 14:06 | Trần Văn Hậu | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
64 |  |  |  | Ký hợp đồng CTV | Hoàn thiện ký hợp đồng độc quyền với đội CTV khu vực |  | 11/06/2025 11:01 | 15/06/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Ngọc Hoa
65 |  |  |  | Gia hạn tập trung các phòng tới hạn tháng 7 | Gia hạn tập trung, có giải trình chi tiết lần 3 các phòng tới hạn tháng 7 |  | 11/06/2025 11:03 | 12/06/2025 09:30 | Trần Văn Hậu | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Ngọc Hoa