## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22)
1 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0501 | Cửa chính (10.11) | Cửa bị kênh, ko thể đóng khít |  | 04/11/2024 12:13 | 24/12/2024 12:13 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 24/12/2024 14:36 | Đã thay cửa |  |  | Quá hạn | 2 | Hài lòng | Done | Nguyen Thieu Da Huong
2 |  | 29-CT0094 | 29-CT0094-0502 | Hỏng quạt thông gió. Khách chịu phí | quạt thông gió bị kẹt k chạy |  | 18/11/2024 03:14 | 12/12/2024 03:14 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 13/12/2024 14:57 | Khách chưa thay vì vẫn dùng được |  |  | Quá hạn | 35 | Hài lòng | KH tự xử lý | Thuy
3 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0206 | Nhà vệ sinh mùi. Khách mới chuyển đến | Mình mới chuyển vào nhà vệ sinh rất mùi không biết có phải do từ thoát sàn mùi lên không. kiểm tra xử lý sớm giúp mình |  | 18/11/2024 17:11 | 06/12/2024 17:11 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 06/12/2024 11:28 | KH báo mùi ko còn như trước- KH báo sẽ theo dõi thêm |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done xác nhận đã xử lý | Phùng Văn Kiên
4 |  | 29-CTVP01 | 29-CTVP01-03T3 | Cửa sổ bị hỏng, mở ra đóng vào không được | Cửa đã sửa rất nhiều lần vẫn không đóng được. Lỗi phát sinh khi bàn giao chưa được xử lý. A/chị kĩ thuật qua kiểm tra hỗ trợ khách nhé |  | 19/11/2024 09:48 | 26/12/2024 21:46 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 25/12/2024 12:03 | đã sửa lại bản lề cửa |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Tho Thị Vân
5 |  | 29-CT0042 | 29-CT0042-0202 | điều hoà kêu to (202) ( KH mới vào ở 18.11 ) | em mới nhận phòng mà điều kêu to quá . Anh /Chị kĩ thuật qua xem giúp em với , em bị đau đầu ạ |  | 19/11/2024 18:17 | 07/12/2024 18:17 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 06/12/2024 14:41 | KH chưa có như cầu sử dụng. khi nào cần sẽ tạo lại sự cố |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Đã xác nhận với KH khi nào cần hỗ trợ tạo lại đầu việc | Nguyễn thị chúc
6 |  | 29-CT0090 |  | TT90- Cam sân thượng k ghi được hình | . |  | 22/11/2024 09:46 | 04/12/2024 09:45 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 03/12/2024 08:07 | mang wifi cho cam yếu, hiện đã xem được bt |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done tòa nhà | Nguyễn Hải Huyền Trang
7 |  | 29-CT0062 |  | Hệ thống cam bị lỗi | Ko xem được gì |  | 22/11/2024 12:03 | 04/12/2024 12:02 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 03/12/2024 17:33 | đã thay nguồn cam mới |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done tòa nhà | Vũ Văn Lộc
8 |  | 29-CT0139 |  | Camera sân thượng mất kết nối | Camera sân thượng mất kết nối |  | 22/11/2024 17:56 | 05/12/2024 17:53 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 04/12/2024 16:44 | cam bị rút nguồn đã xử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done tòa nhà | Nguyễn Thị Hoa
9 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0501 | 501 TT84 Kh báo tắc bồn cầu đã báo phí KH oke cần hỗ trợ sớm | SĐT 84325171896 |  | 27/11/2024 15:44 | 29/11/2024 15:39 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 28/11/2024 20:10 | đã thông tắc cho kh |  |  | Không | 0 | Không hài lòng | null | Nguyễn Ngọc Anh
10 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0503 | Nước bẩn | Nước rất bẩn, phải dùng khăn để lọc |  | 27/11/2024 20:51 | 09/12/2024 20:51 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 08/12/2024 12:43 | khách hàng đang ở quê. Qua trao đổi thì KH báo sẽ chụ động kiểm tra lại. nếu có vấn đề j sẽ báo lại |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Đã hài lòng | Nguyễn Thu Huyền
11 |  | 29-CT0059 | 29-CT0059-0501 | có nhiều chuột trên trần thạch cao | do có lỗ hổng ngoài hiên giữa vách thạch cao và bê tông nên rất nhiều chuột trên đó , cứ tối và đêm chạy rầm rầm trên vách thạch cao , cần phía chủ đầu tư hỗ trợ bịt khoảng hở đó . tôi ở phòng 501 CCMN 242 Vạn Phúc |  | 28/11/2024 16:15 | 11/12/2024 16:15 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 10/12/2024 13:45 | đã bắt được chuột |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Đã xử lý cho KH | Lê Thành Nam
12 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0501 | Tingtong nhân viên làm ăn vớ vẩn | Hiện tại phòng tôi đang bị tắc bồn cầu từ ngày hôm qua. Ngay lúc đó tôi đã gọi điện cho tổng đài để phản ánh và các bạn cũng hứa điều người đến sửa tuy nhiên không ai đến. Sáng nay tôi gọi lại các bạn nhân viên vẫn báo có người đến sửa nhưng do chờ mãi chưa thấy nên tôi đã gọi lại. Họ cho tôi số của ng sửa nhưng khi tôi gọi thì thợ sửa kêu nay là ngày bạn ấy nghỉ và báo sẽ nhờ người khác qua. Nhưng đến tận bây giờ vẫn không hề có ai tôi đã gọi điện thoại cho cả thợ sửa và tổng đài nhưng không 1 ai nghe. Thái độ làm việc quá vớ vẩn không thể chấp nhận được. |  | 28/11/2024 17:30 | 29/11/2024 17:30 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 28/11/2024 20:12 | đã thông tắc bồn cầu cho KH |  |  | Không | 0 | Không hài lòng | null | Vũ Phương
13 |  | 29-CT0035 | 29-CT0035-0601 | Bật ác tô mát bình nóng lạnh có mùi khét ( mới thay thu phí đc 4 hôm lại hỏng ) | Ác tô mát của bình nóng lạnh sau khi sửa xong được 3;4 hôm nay lại bắt đầu bất lên được 10p là bốc mùi khét. Yêu cầu kỹ thuật kiểm tra lại |  | 30/11/2024 15:06 | 08/12/2024 15:06 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 07/12/2024 16:46 | kh báo ko còn khét nữa. sẽ theo dõi thêm |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Đã xử lý Kh hài lòng | Trần Đức Hiếu
14 |  | 29-CT0035 |  | Tt35 hỏng bóng | Bóng điện trong phòng máy giặt không sáng, bóng hành lang tầng 6 không sáng, bóng hàng lang tầng 3 yếu |  | 01/12/2024 15:43 | 09/12/2024 15:37 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 08/12/2024 11:27 | đã kiểm tra lại lộ điện |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Đã xử lý tòa nhà | Nguyễn Quang Vinh
15 |  | 29-CT0110 |  | Camera không xem lại được | Camera không xem lại được |  | 03/12/2024 13:23 | 07/12/2024 04:42 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 06/12/2024 14:04 | đã thay đầu ghi mơi |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Đã thay đầu ghi mới | Trần Công Tuyến
16 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0201 | 201TT104- Sơn lại phòng, bổ sung điều hoà nóng lạnh | . |  | 05/12/2024 17:23 | 11/12/2024 17:22 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 10/12/2024 11:09 | đã hỗ trợ sơn p |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Hải Huyền Trang
17 |  | 29-CT0042 | 29-CT0042-0403 | ống thoát nước của bồn rửa bát bị hở ( KH đồng ý phí công thợ 100.000 VNĐ ) | ống thoát nước ở bồn rửa bát bị nứt làm rỉ nước ra ngoài, cần thay ống nhựa ở giữa |  | 06/12/2024 08:48 | 08/12/2024 08:48 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 06/12/2024 10:53 | đã thay thoát bồn rửa và thu phí |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Đã xử lý KH hài lòng | Nguyễn Lê Thuý Hiền
18 |  | 29-CT0066 | 29-CT0066-0301 | 301 TT66- Kiểm tra đồng hồ điện không hiện số | . |  | 06/12/2024 15:42 | 08/12/2024 15:41 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 07/12/2024 15:34 | đã thay đồng hồ công tơ mới |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Đã thay công tơ mới | Nguyễn Hải Huyền Trang
19 |  | 29-CT0086 | 29-CT0086-0401 | kẹt quá cửa(Không thu phí) | khoá cửa bị kẹt không mở được - xử lý gấp giúp mình ạ |  | 07/12/2024 05:36 | 09/12/2024 05:36 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 07/12/2024 14:55 | đã gọi thợ phá khoá và sửa lại khoá cho khách |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng | Đã sửa chữa kịp thời | Lê Thu Huyền
20 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0503 | 503 TT77- Khách báo thoát sàn tắc k thoát được nước | . |  | 07/12/2024 18:15 | 08/12/2024 18:09 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 07/12/2024 21:45 | kẹt nắp thoát sàn. hiện tại đã thông |  |  | Không | 0 | Hài lòng | 0942268899 thuê bao | Nguyễn Hải Huyền Trang
21 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0405 | Nước rò rỉ từ tầng trên | Nước rò rỉ từ tầng trên, trong phòng tắm nước rò vào quạt thông gió |  | 07/12/2024 22:09 | 10/12/2024 22:09 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 08/12/2024 12:34 | vòi nước tầng trên bị rò rỉ . P505 . kt đã yêu cầu p505 khắc phục |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng | KH tự đánh giá rất hài lòng | Son
22 |  | 29-CT0104 |  | Tòa nhà máy bơm bị hỏng phao nước tràn nhà xe | Nhờ kỹ thuật qua gấp ạ |  | 08/12/2024 08:00 | 09/12/2024 07:58 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 08/12/2024 09:48 | đã thay phao cơ |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done tòa nhà | Trịnh Thị Hằng
23 |  | 29-CT0035 |  | Thay đồng hồ và đấu lại dây điện | Tha đồng hồ tầng 6 và đấu lại dây điện |  | 08/12/2024 10:31 | 09/12/2024 10:29 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 08/12/2024 11:16 | đã thay đồng hồ và đấu lại đường dây bị cháy |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Đã xử lý tòa nhà | Nguyễn Quang Vinh
24 |  | 29-CT0086 | 29-CT0086-0604 | 604 TT84- Chìa khoá khó mở cửa, phòng khách mới vào | . |  | 08/12/2024 13:02 | 09/12/2024 13:01 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 09/12/2024 09:28 | đã mang lõi khoá đi xử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done phòng trống | Nguyễn Hải Huyền Trang
25 |  | 29-CT0066 | 29-CT0066-0302 | 302 TT66 chập điện trong phòng hiện phòngđang mấtđiện cần qua xử lý gâp | .. |  | 08/12/2024 16:43 | 09/12/2024 16:41 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 08/12/2024 16:59 | khách hàng sử dụng thiết bị gây chập điện |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Đã qua xử lý kịp thời | Nguyễn Ngọc Anh
26 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-0502 | Bồn cầu hỏng | Bồn cầu hỏng |  | 08/12/2024 18:25 | 10/12/2024 18:24 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 09/12/2024 19:05 | đã thay chốt dữ két nước bồn cầu |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Tô Văn Tài
27 |  | 29-CT0143 | 29-CT0143-0501 | Nước | Bị mất nước |  | 09/12/2024 14:00 | 11/12/2024 14:00 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 10/12/2024 13:15 | đã có nước |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Đã xử lý. | Nguyễn Hoàng Anh
28 |  | 29-CT0059 | 29-CT0059-0501 | chuột kẹt ở hút mùi | có chuột kẹt ở hút mùi p501 Tingtong 59 -242 Vạn Phúc |  | 10/12/2024 08:42 | 12/12/2024 08:42 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 10/12/2024 13:14 | đã bắt được chuột |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done. | Lê Thành Nam
29 |  | 29-CT0059 | 29-CT0059-0401 | chuột chết trên trần không lấy xuống được | chuột chết trên trần không lấy xuống được |  | 10/12/2024 13:17 | 12/12/2024 13:17 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 10/12/2024 15:20 | đã bắt được 1 chú chuột |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done. | Lê Việt Hùng
30 |  | 29-CT0069 | 29-CT0069-0402 | Sửa bình nóng lạnh (KHđồngý KT qua sửa chữa, KT gọi báo giá trươc khi qua) | Bật công tắc bình nóng lạnh kh lên đèn |  | 10/12/2024 13:36 | 11/12/2024 08:12 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 10/12/2024 15:00 | đã kiểm tra bình nóng lạnh |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done. | Đoàn Thị Hải Yến
31 |  | 29-CT0043 | 29-CT0043-0201 | Thay bóng điện sáng hơn | Thay bóng điện sáng hơn |  | 10/12/2024 23:31 | 13/12/2024 23:30 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 12/12/2024 15:01 | đã thay bóng điện |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Tô Văn Tài
32 |  | 29-CT0043 | 29-CT0043-0205 | Thay bóng điện sáng hơn | Thay bóng điện sáng hơn |  | 10/12/2024 23:34 | 13/12/2024 23:32 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 12/12/2024 15:01 | đã thay bóng điện |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Tô Văn Tài
33 |  | 29-CT0115 | 29-CT0115-0201 | Sơn trắng lại phòng | Sơn trắng lại phòng |  | 12/12/2024 09:39 | 12/12/2024 16:38 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 12/12/2024 11:20 | đã sơn lại phòng |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done. | Trần Bình Trọng
34 |  | 29-CT0119 | 29-CT0119-0603 | bồn rửa mặt (KH mới vào ở 01/12, vẫn còn hạn Bảo hành) | bồn rửa mặt thoát nước chậm |  | 13/12/2024 08:15 | 15/12/2024 08:15 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 15/12/2024 09:08 | Đã xl xong |  |  | Quá hạn | 0 | Hài lòng | Done. | Đinh Nguyễn Mai Linh
35 |  | 29-CT0129 | 29-CT0129-0604 | Cửa cong vênh | Cửa cong vênh không đóng được |  | 24/12/2024 16:16 | 26/12/2024 16:16 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 24/12/2024 16:32 | đã sửa lại má chốt cửa |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done đã xử lý | Nguyễn Ngọc Duy
36 |  | 29-CT0129 | 29-CT0129-0504 | Tường ngấm nước | Tường ngấm nước |  | 24/12/2024 16:18 | 26/12/2024 16:16 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 24/12/2024 16:31 | vòi nước rò rỉ đã xử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done đã xử lý | Nguyễn Ngọc Duy
37 |  | 29-CT0067 | 29-CT0067-0402 | trần nhà vẫn bị kêu lạch cạch | trần nhà vẫn kêu anh ơi huhu |  | 24/12/2024 20:24 | 26/12/2024 20:24 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 25/12/2024 13:20 | đã sửa lại cánh cửa |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Hoàng Cư Dân TT67
38 |  | 29-CT0034 | 29-CT0034-0503 | Sơn trắng lại phòng ( gấp ) | Sơn trắng lại phòng gấp khách chiều nay vào ở ạ |  | 26/12/2024 09:54 | 27/12/2024 09:52 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 26/12/2024 15:47 | đã sơn lại cả phòng |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Đã sơn | Đỗ Đức Mạnh
39 |  | 29-CT0112 |  | Camera các tầng không xem được | Camera các tầng không xem được |  | 28/12/2024 10:01 | 03/01/2025 23:59 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 01/01/2025 14:23 | đã xử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Trần Công Tuyến
40 |  | 29-CT0143 |  | Má từ vấn tay không ăn | Anh kiểm tra giúp em |  | 28/12/2024 13:11 | 29/12/2024 14:11 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 28/12/2024 21:01 | đã xử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đỗ Đức Mạnh
41 |  | 29-CT0072 |  | Máy giặt tầng 7 nước xả ồ ạt ra ngoài không chảy qua ống | . |  | 31/12/2024 16:29 | 02/01/2025 16:27 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 01/01/2025 15:42 | đã xử lý ống thoát nước máy giặt |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Ngọc Anh
42 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-0702 | Hỏng nóng lạnh( khách hàng mới vàoở 27/12, kỹ thuật xử lý không thu phí0 | Phòng 702 bị hỏng nóng lạnh, bên toà mình xem giúp mình với ạ |  | 31/12/2024 19:25 | 02/01/2025 19:25 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 01/01/2025 13:15 | đã xử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Kim Thư
43 |  | 29-CT0094 |  | Mất nước | Mất nước lúc 10h đêm |  | 01/01/2025 10:37 | 02/01/2025 07:59 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 01/01/2025 10:52 | đã kiểm lại toàn hệ thống bơm của toà nhà. Nguyên nhân mất nước là do khu vực |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đoàn Thị Hải Yến
44 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-0702 | nhà vệ sinh tắc(Khách hàng mới vàoở 27/12, kỹ thuật không thu phí) | xả nước nước ko trôi luôn, dềnh lên |  | 01/01/2025 10:40 | 03/01/2025 10:40 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 01/01/2025 12:54 | đã thông tác bồn cầu cho KH |  |  | Không | 0 | Hài lòng | KH đã xác nhận | Kim Thư
45 |  | 29-CT0041 |  | Cửa từ | Sửa cửa từ |  | 01/01/2025 10:55 | 01/01/2025 23:59 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 01/01/2025 12:04 | đã thay mạch tủ ups cửa vân tay |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đoàn Thị Hải Yến
46 |  | 29-CT0067 |  | Sửa cửa từ | Sửa cửa từ |  | 01/01/2025 10:56 | 01/01/2025 23:59 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 01/01/2025 11:18 | đã thay mạch bộ lưu điện |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đoàn Thị Hải Yến
47 |  | 29-CT0067 |  | Lỗi tủ xe sạc điện | Lỗi tủ xe sạc điện |  | 01/01/2025 11:24 | 02/01/2025 11:23 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 01/01/2025 11:33 | lỗi mất nguồn tủ điện . đã kiểm tra và đấu lại |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đoàn Thị Hải Yến
48 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-0702 | hỏng ống thoát nước bồn rửa mặt | bị rò nước |  | 01/01/2025 13:03 | 03/01/2025 13:03 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 01/01/2025 13:11 | đã xử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Kim Thư
49 |  | 29-CT0072 |  | Hư nguồn cổng xạc xe điện | Hư nguồn |  | 01/01/2025 15:48 | 03/01/2025 17:47 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 01/01/2025 16:15 | đã đấu lại nguồn sạc xe |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Mai Long Vũ
50 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0402 | Nóng lạnh k nóng | Kiểm tra nóng lạnh (Khách vừa à thuê) |  | 01/01/2025 15:49 | 03/01/2025 15:48 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 01/01/2025 16:15 | đã bật lại at chống giật |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Mai Long Vũ
51 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0402 | vòi nước chảy chậm | sửa vòi nước |  | 01/01/2025 16:02 | 03/01/2025 16:02 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 01/01/2025 16:16 | đã vệ sinh lại đầu vòi nước |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Hoàng Thị Thuỳ Dương
52 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0402 | vòi gạt không ra nước | sửa vòi gạt |  | 01/01/2025 16:04 | 03/01/2025 16:04 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 01/01/2025 16:17 | đã thay vòi gạt mới |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Hoàng Thị Thuỳ Dương
53 |  | 29-CT0110 | 29-CT0110-0303 | Cúp nước | tại sao lại mất nước rồi, mau sửa nhanh đi chứ |  | 06/01/2025 08:37 | 08/01/2025 18:00 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 06/01/2025 12:02 | Đã xl |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Phòng mẫu | Đỗ Nhật Huy
54 |  | 29-CT0006 |  | test | test quy trình |  | 07/01/2025 11:54 | 09/01/2025 11:54 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Thấp | 07/01/2025 11:58 | test |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lại Thanh Tùng
55 |  | 29-CT0006 |  | test | test |  | 08/01/2025 08:58 | 10/01/2025 22:04 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 10/01/2025 08:25 | test |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lại Thanh Tùng
56 |  | 29-CT0112 |  | Sửa camera | Camera không xem được, lỗi lặp lại nhiều lần |  | 09/01/2025 21:43 | 20/01/2025 08:29 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Thấp | 19/01/2025 12:13 | Đã xl |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Trần Công Tuyến
57 |  | 29-CT0022 | 29-CT0022-0202 | CT0022 - Hub camera tại tầng 2 gặp sự cố | Hub camera tại tầng 2 nháy đèn đỏ, liên tục phát ra tiếng beep lớn sau mỗi vài giây |  | 12/01/2025 12:57 | 15/01/2025 12:57 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 14/01/2025 22:17 | đã xử lý |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | Nhữ Đình Việt Anh
58 |  | 29-CT0022 | 29-CT0022-0301 | Tiếng ồn từ thiết bị Hikvision camera | Tòa tingtong 22. Trong 3 ngày trở lại đây (12/1/2025). Thiết bị camera đặt tại tầng 2. Gây nhiều tiếng ồn, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Cứ mỗi 1 phút lại nghe thấy tiếng tít tít từ thiết bị rất to. Nhờ các bạn kiểm tra và xử lý vấn đề trên. |  | 12/01/2025 20:33 | 15/01/2025 20:33 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 14/01/2025 22:16 | đã xử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Hồng Sơn
59 |  | 29-CT0090 |  | TT90- Rời cam ra phía nhà xe và sửa cam không tua được | . |  | 16/01/2025 10:28 | 18/01/2025 10:27 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 23/01/2025 07:38 | đã thay đổi vị trí cam và sửa lại đầu ghi cho cam |  |  | Quá hạn | 117 | Hài lòng | DOne | Nguyễn Hải Huyền Trang
60 |  | 29-CTVP01 |  | Cam tầng 4 k xem được | Cảmera tầng 4 nhà xe k xem đươnc |  | 18/01/2025 17:57 | 24/01/2025 17:57 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 24/01/2025 15:17 | đã cài đặt lại cam |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Trần Thị Ngân
61 |  | 29-CT0089 | 29-CT0089-0404 | Vỡ kính | Kính giếng trời bị vỡ |  | 20/01/2025 11:38 | 22/01/2025 08:40 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 21/01/2025 10:08 | đã xử lý phần kính vỡ trên mái nhà |  |  | Không | 0 | Hài lòng | KH đã xác nhận | Đoàn Thị Hải Yến
62 |  | 29-CT0089 | 29-CT0089-0404 | Vỡ kính trên sân thượng | Kính trên giếng troi TT89 trên sân thượng tự dưng vỡ rơi xuống phòng khách nguy hiểm may không có người ở đó nhờ kỹ thuật xử lý gấp ạ |  | 20/01/2025 11:47 | 22/01/2025 16:44 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 21/01/2025 10:07 | đã xử lý phần kính bị vỡ trên mái |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Trịnh Thị Hằng
63 |  | 29-CT0006 |  | test | tét |  | 21/01/2025 08:25 | 24/01/2025 08:25 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 21/01/2025 10:06 | test |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lại Thanh Tùng
64 |  | 29-CT0011 | 29-CT0011-0502 | Phòng mất điện p502 11t | Mất điện cả phòng sau khi bật bình nóng lạnh. Ktra thấy aptomat ko bị nhảy. Điện ở các phòng khác vẫn bthg. |  | 01/02/2025 07:59 | 03/02/2025 07:59 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 01/02/2025 20:45 | đã xử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Xuân Trường
65 |  | 29-CT0006 |  | test | test |  | 05/02/2025 10:01 | 06/02/2025 09:57 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 05/02/2025 14:41 | hâhh |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lại Thanh Tùng
66 |  | 29-CT0077 |  | TT77- Kiểm tra lại máy vân tay mỗi lần ấn vào làm vân tay mới sẽ kêu liên tục và k sử dụng được | . |  | 07/02/2025 16:16 | 08/02/2025 16:16 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 08/02/2025 12:50 | Đã xl |  |  | Không | 0 | Không hài lòng | Chưa sửa được | Nguyễn Hải Huyền Trang
67 |  | 29-CT0025 |  | Cam | Cam TT25 ko xem được |  | 08/02/2025 18:02 | 10/02/2025 18:01 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 10/02/2025 14:03 | đã xl |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đoàn Thị Hải Yến
68 |  | 29-CT0055 |  | Camera số 1 trên sân thượng ko hoạt động | Cam nhìn từ hành lang ra sân thượng |  | 09/02/2025 20:28 | 13/02/2025 20:28 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 12/02/2025 11:09 | đã xl |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Vũ Văn Lộc
69 |  | 29-CT0067 |  | Set lại cam TT67 | Hiện tại đang không rõ ai cần cam chủ ạ |  | 10/02/2025 10:41 | 12/02/2025 10:40 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 10/02/2025 15:35 | đã xử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đỗ Đức Mạnh
70 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-0701 | Phòng bị mất điện | Phòng bị mất điện |  | 15/02/2025 19:22 | 15/02/2025 20:22 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 15/02/2025 19:48 | đã hỗ trợ khách bật lại at điện |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Trần Bình Trọng
71 |  | 29-CT0126 |  | Máy vân tay ngoại tuyến, ko kết nối được mạng. Mạng wifi vân tay vẫn dùng bt | Sự cố toà nhà |  | 16/02/2025 15:47 | 21/02/2025 12:00 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 19/02/2025 16:03 | đã xl |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Vũ Văn Lộc
72 |  | 29-CT0106 |  | TT106- Hỗ trợ kiểm tra lại hệ thống điện do báo cháy kêu | . |  | 28/02/2025 20:19 | 01/03/2025 12:19 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 28/02/2025 22:17 | đã reset nút nhấn khẩn cấp tầng 2 |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Hải Huyền Trang
73 |  | 29-CTVP01 |  | Dán lại biển nền tầng 4 | Miếng dán cửa tầng 4 bong |  | 01/03/2025 08:20 | 04/03/2025 22:08 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 04/03/2025 17:17 | đã dán lại tấm để giày dép |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Trần Thị Ngân
74 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0601 | Đường điện căn hộ của tôi bị chập điện | cứ bật add lên nổ lung tung, cháy bóng điện bàn, giờ hiện tại nhà tôi ko có điện để sử dụng. Đề nghị công ty cho kỹ thuật sửa chữa gấp |  | 02/03/2025 19:51 | 04/03/2025 19:51 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 02/03/2025 22:02 | đã kiểm tra xử lý lại attomat |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Giang
75 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0301 | chập điện | xảy ra tình trạng chập điện tại ting tong 113 phòng 301 |  | 02/03/2025 21:24 | 04/03/2025 21:24 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 02/03/2025 22:07 | đa kiểm tra lại hệ thống điện |  |  | Không | 0 | Không hài lòng | Các thiết bị đã hoạt động lại bình thường tuy nhiên bị hỏng 2 bóng đèn | PHƯƠNG
76 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0102 | Kiểm tra đồng hồ điện | Phòng 102 TT25 liên tục 4 tháng nay thắc mắc đồng hồ điện nhưng Trinh chưa xử lý và giải thích được cho khách, cụ thể tháng 2 vừa rồi khách đóng cửa mặt bằng cả tháng ( mình có check cam và xác nhận đúng) trong phòng cũng tắt toàn bộ thiết bị điện nhưng đồng hồ điện vẫn chạy 85 số điện. Nên nhờ kỹ thuật qua kiểm tra và xử lý dứt điểm. Giải pháp 1. Đo nguồn điện các thiết bị trong phòng khách. 2. Lắp 1 đồng hồ sau aptomat tổng trong phòng để đo lường nguồn điện |  | 07/03/2025 10:28 | 24/04/2025 14:35 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 23/04/2025 16:56 | đã lắp đồng hồ đo cùng với KH . KQ đo cho thấy đồng hồ của KH không vấn đề gì |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Công Tuyến
77 |  | 29-CT0042 | 29-CT0042-0601 | 601 TT42- Kiểm tra lại đồng hồ nước chạy liên tục dù k dùng, điều khiển điều hoà hỏng ( khách mới thuê còn bảo hành ) | . |  | 10/03/2025 21:46 | 11/03/2025 21:46 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 11/03/2025 16:58 | đã xử lý lại phao nước bồn cầu |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Hải Huyền Trang
78 |  | 29-CT0094 | 29-CT0094-0401 | Nhà vệ sinh, nước sinh hoạt(KH còn bảo hành) | Nhà vệ sinh kẹt bơm xả nước kg có nước . Mất nước sinh hoạt |  | 11/03/2025 08:41 | 13/03/2025 08:41 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 12/03/2025 18:37 | đã xử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lê Thị Thu
79 |  | 29-CT0035 | 29-CT0035-0301 | Sửa máy giặt chung ( tầng 7 ) | máy giặt không kết nối với vòi nước => không thể sử dụng |  | 11/03/2025 19:39 | 14/03/2025 19:39 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 12/03/2025 19:12 | đã xử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Thị Huệ
80 |  | 29-CT0007 | 29-CT0007-0401 | đèn không tắt được - Kh hết hạn bảo hành | đèn bị trục trặc đang tắt tự dưng bật lên xong không thể tắt được |  | 11/03/2025 22:39 | 14/03/2025 22:39 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 12/03/2025 21:12 | đã xử lý lại ổ điện |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Anh Vũ
81 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0206 | xem xét | đề nghị xem xét lại tiền điện nước của căn 206 số điện tháng này so với các tháng sao nhiều thế a |  | 12/03/2025 12:39 | 14/03/2025 12:39 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 13/03/2025 13:50 | KT đã kiểm tra, đồng hồ p206 hoạt động bình thường |  |  | Không | 0 | Hài lòng | DOne | Phùng Thị Thanh Nga
82 |  | 29-CT0110 |  | Hỏng cam | Cam sân phơi không xem được |  | 12/03/2025 14:17 | 17/03/2025 00:09 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 16/03/2025 17:10 | cam đã hoạt đồng bình thường |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Trần Công Tuyến
83 |  | 29-CT0007 | 29-CT0007-0401 | chập điện trong phòng gây mất wifi | dây điện cháy nên làm chập mạch khiến mất wifi |  | 12/03/2025 20:39 | 14/03/2025 20:39 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 12/03/2025 20:41 | đã đấu lại đường điện chập |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Anh Vũ
84 |  | 29-CT0126 |  | Máy vân tay ngoại tuyến | Sự cố toà nhà |  | 13/03/2025 10:13 | 17/03/2025 17:33 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 16/03/2025 17:34 | đã xử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Vũ Văn Lộc
85 |  | 29-CT0088 |  | TT88- Kiểm tra điện tầng 3 hỏng k mở được ( cả toà vẫn có điện ) | . |  | 13/03/2025 10:22 | 14/03/2025 13:22 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 13/03/2025 13:14 | đã xử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Hải Huyền Trang
86 |  | 29-CT0077 |  | TT77- Xử lý mất điện tầng 1 | . |  | 13/03/2025 17:45 | 14/03/2025 17:44 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 13/03/2025 17:48 | đã xl |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Hải Huyền Trang
87 |  | 29-CT0062 |  | Camera ko xem lại được | Nay ngày 14 cam ko xem lại được ngày 12 |  | 14/03/2025 11:51 | 23/03/2025 12:00 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 23/03/2025 09:44 | đã thay ổ cứng mới |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Vũ Văn Lộc
88 |  | 29-CT0086 | 29-CT0086-0201 | Mất nước | Mất nước P201 Tingtong86 |  | 19/03/2025 11:17 | 21/03/2025 11:17 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 19/03/2025 12:51 | chủ nhà di chuyển tec nước |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Tạ Quang Minh
89 |  | 29-CT0054 |  | làm gờ dốc lên xe máy TT54 | . |  | 19/03/2025 14:51 | 23/03/2025 09:48 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 19/03/2025 14:54 | đã làm lại gờ lên dốc xe máy |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Ngọc Anh
90 |  | 29-CT0130 |  | Cổng ra vào không tự động hút khoá | Cổng ra vào không tự động hút khoá |  | 21/03/2025 13:05 | 24/03/2025 09:56 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 23/03/2025 09:56 | NVKD báo cửa đã hoạt động bình thường. Tuy nhiên, KT vẫn báo KH theo dõi nếu có lỗi thì báo lại ngay cho KT |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Vũ Mạnh Việt
91 |  | 29-CT0080 |  | Cam | Cam không xem được |  | 21/03/2025 16:06 | 23/03/2025 16:05 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 23/03/2025 09:50 | cam hoạt động bình thường |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đoàn Thị Hải Yến
92 |  | 29-CT0067 |  | Kiểm tra lại cam | Không check cam được |  | 31/03/2025 15:34 | 06/04/2025 12:07 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 03/04/2025 18:49 | đã xử lý cài đặt lại cam. CS và NVKD quét lại mã để xem lại cam nhé |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Đức Mạnh
93 |  | 29-CT0079 |  | Làm kiểm định thang máy | Thang máy hết kiểm định |  | 02/04/2025 11:46 | 30/06/2025 11:45 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 31/05/2025 00:42 | đã làm kiểm định thang máy |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Tùng Lâm
94 |  | 29-CT0126 |  | Thay máy vân tay mới | Sự cố toà nhà |  | 03/04/2025 10:05 | 07/04/2025 10:05 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/04/2025 16:34 | Đã reset được đầu đọc mã vân tay |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Vũ Văn Lộc
95 |  | 29-CT0025 |  | Sửa camera | Camera sân thượng không xem được. Camera trước cửa treo lủng lẳng. Em bắn lại cố định nhé |  | 03/04/2025 10:30 | 07/04/2025 10:30 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 06/04/2025 11:14 | camera vẫn được cố định . chắc do AE ql chưa quan sát kỹ |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Công Tuyến
96 |  | 29-CT0110 |  | Sửa camera sân phơi | Sân phơi thường xuyên mất đồ, camera luôn trong trạng thái mất kết nối, cứ sửa xong lại bị lại. Để xuất sửa dứt điểm |  | 04/04/2025 15:03 | 07/04/2025 15:03 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 05/04/2025 16:32 | kt đã thít lại dây mạng wifi. NVKD theo dõi nếu còn bị mất mạng thì báo lại kt để kỹ thuật thay mới model wifi |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Công Tuyến
97 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0404 | Phản hồi trải nghiệm khách hàng | • Nhân viên kỹ thuật đã vào phòng khi chưa có sự đồng ý, và sau đó không có lời xin lỗi hay chia sẻ lại với khách. • Trải nghiệm sửa chữa chưa tốt, chất lượng xử lý không dứt điểm, gây bất tiện nhiều lần. Khách đề xuất: • Lắp camera hành lang các tầng. • Xây dựng sân phơi cho toà nhà trong tháng 4 (cam kết này đã được anh @Duy Phương xác nhận từ tháng 3). |  | 04/04/2025 15:57 | 06/04/2025 15:56 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 06/04/2025 12:45 | Trưởng nhóm KT đã cùng NVKT khu vực tới gặp KH để xin lỗi KH vì sự cố . Đồng thời đã cho KT xử lý tất cả các lỗi trong phòng của KH. KH đã chấp nhận lời xin lỗi từ NVKT Tuấn Anh. |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Tạ Thảo Ly
98 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0603 | xử lý bồn cầu NVS (khách hàng đồng ý chi phí kỹ thuật) | hiện bồn cầu NVS bị dịch chuyển, có khe hở với nền. NVS đang rất mùi cần xử lý gấp |  | 04/04/2025 23:20 | 06/04/2025 23:20 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 06/04/2025 12:42 | đối tác ngoài đã hỗ trợ KH xử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Bùi Đức Toản
99 |  | 29-CT0054 |  | TT54- Phao nước nhà vs tầng 1 hỏng cần xử lý | . |  | 05/04/2025 13:42 | 07/04/2025 13:41 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 05/04/2025 16:58 | đã xử lý. cách ly đường nước vào bông cầu ko sử dụng |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Hải Huyền Trang
100 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0406 | Sửa vòi nước | Sửa vòi nước và cửa nhà vệ sinh |  | 05/04/2025 17:00 | 07/04/2025 23:00 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 06/04/2025 11:31 | đã xử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Công Tuyến
101 |  | 29-CT0125 |  | Hỏng máy vân tay | Máy bị ngoại tuyến |  | 06/04/2025 09:26 | 01/05/2025 10:23 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 30/04/2025 11:04 | Long Vũ báo hiện chưa cần xử lý. khi nào hẹn được KH sẽ tạo việc lại |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Mai Long Vũ
102 |  | 29-CT0094 |  | TT94- Toà nhà mất điện cần hỗ trợ kiểm tra | . |  | 06/04/2025 10:18 | 06/04/2025 15:18 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 06/04/2025 12:33 | điện lực đã cấp điện |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Hải Huyền Trang
103 |  | 29-CT0139 |  | Cửa vân tay k mở đc | Cửa vân tay k mở đc |  | 08/04/2025 20:25 | 12/04/2025 21:24 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 11/04/2025 12:09 | đã xử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Vũ Mạnh Việt
104 |  | 29-CT0106 |  | TT106 - Kiểm tra cam k xem lại được | . |  | 09/04/2025 14:28 | 11/04/2025 14:28 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 10/04/2025 09:49 | đã thay đầu ghi mới |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Hải Huyền Trang
105 |  | 29-CT0045 |  | Kiểm tra cam phơi góc toà chỗ sân phơi không xem được | Cam toà nhà sân phơi góc trong cubgf |  | 10/04/2025 10:32 | 12/04/2025 10:32 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 11/04/2025 12:07 | cam hđ bình thương |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Đức Mạnh
106 |  | 29-CT0154 |  | Cam ngoại tuyến | Cam ngoại tuyến |  | 10/04/2025 11:08 | 30/04/2025 21:11 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 27/04/2025 09:27 | đã thay thế mới các thiết bị lỗi |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Quang Vinh
107 |  | 29-CT0119 | 29-CT0119-0402 | test tạo phản ánh | test tạo phản ánh |  | 16/04/2025 09:44 | 18/04/2025 09:44 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 17/04/2025 09:44 | ok |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Oke | Trần Duy Phương
108 |  | 29-CT0066 | 29-CT0066-0702 | TT66- Cam tầng thượng k tua lại được | . |  | 21/04/2025 13:18 | 04/05/2025 16:58 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 30/04/2025 12:24 | đã thay thể nhớ mới |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Hải Huyền Trang
109 |  |  |  | Khảo sát mức độ Cam kết/Nói là làm khối Quản lý | Chào anh em, Để khảo sát tính Cam kết/Nói là Làm hiện tại của đội ngũ quản lý TingTong từ đó có những kế hoạch cụ thể để đào tạo, hướng dẫn và triển khai áp dụng văn hóa Integrity trong công ty. Vì vậy Anh em hoàn thiện khảo sát này giúp Bích trước 18h ngày mai (24/4/2025) để có cơ sở căn cứ thảo luận trong buổi Đào tạo đầu tiên về văn hóa integrity. Cám ơn Anh Em Link: https://forms.gle/ki9cRQN13ySLYDJ47 |  | 24/04/2025 14:47 | 24/04/2025 18:30 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 24/04/2025 18:23 | đã làm khảo sát |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
110 |  |  |  | LÀM BÀI TẬP BÁO CÁO | THÔNG BÁO BÀI TẬP XÂY BÁO CÁO Xin chào anh em như đã thống nhất ở buổi họp hôm trước thì mình đã có các hành động chốt với nhau. Hiện hành động tiếp theo của chúng ta cần phải 1. Xem kỹ các báo cáo 2. Hoàn thành bài tập Toàn bộ ở trong 1 link này ae vui lòng làm bài tập sheet 1, và xem báo cáo mẫu ở sheet 2 nhé :https://docs.google.com/spreadsheets/d/14g7U8wU1Eg_jNmZ7547LCHnoGT7IZTQuv-p2A3qWfjo/edit?gid=1001559734#gid=1001559734 3. Anh em chuẩn bị tốt để 25/4 họp hiệu quả |  | 25/04/2025 06:39 | 25/04/2025 13:31 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 26/04/2025 12:59 | Đã hoàn thành trong link |  |  | Quá hạn | 23 | Hài lòng | null | Trần Thị Ngân
111 |  |  |  | Xây dựng quy trình check ngập tòa nhà Ver1 | Rà soát lại toàn bộ các tòa nhà trước mùa mưa (xây dựng QT Ver1 - trước 12h ngày 29/4 Ver 2 - Mùng 7/5 - Final: 9/5 Lọc tòa nhà có nguy cơ cao: Xử lý mái thấm, bơm keo, cảnh báo ngập => Đưa ra giải pháp ứng phó với những tòa này |  | 25/04/2025 13:18 | 29/04/2025 11:59 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 29/04/2025 23:25 | đã gửi chị Ngân bản Quy trình chống ngập V1 |  |  | Quá hạn | 11 | Hài lòng | null | Trương Thị Ngọc Bích
112 |  |  |  | Bài Test buổi đào tạo INTEGRITY | Anh Em hoàn thành trước 12h ngày 26.04 nhé , Link bài test: https://forms.gle/Uf2R9jukHT1pgB18A |  | 25/04/2025 14:47 | 26/04/2025 12:00 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 26/04/2025 21:37 | đã làm xong bài test |  |  | Quá hạn | 9 | Hài lòng | null | Nguyễn Văn Nhưỡng
113 |  | 29-CT0139 |  | Camera toà nhà không xem được | Camera toà nhà không xem được |  | 25/04/2025 18:28 | 27/04/2025 18:27 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 26/04/2025 16:42 | đã xử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Vũ Mạnh Việt
114 |  | 29-CT0054 |  | Ưu tiên chốt điện nước | Gửi Tùng, như đã trao đổi qua Zalo, nhờ Team Kỹ thuật ưu tiên check và chốt sớm điện nước lên hệ thống giúp chị một số tòa do đến hạn xuất hóa đơn ngày 26 như dưới đây. Cảm ơn team KT. CT0055 CT0058 CTVP01 |  | 26/04/2025 10:33 | 27/04/2025 14:00 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 26/04/2025 15:08 | đã xử lý xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Lan
115 |  |  |  | Hoàn thành bảng chấm công tháng 4.2025 | Dear anh chị TĐV, Em gửi anh chị link điền bảng chấm công tháng 4.2025, Anh chị điền chấm công của team, khu vực, phòng ban của anh chị vào link ạ. Anh chị hoàn thành trước 24h ngày 01/05/2025 ạ. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZcC2tOcUgzo2IjU-D8eJXHVrmtv8aoK0cA1o6y3vbKk/edit?usp=sharing Trân trọng! |  | 26/04/2025 10:37 | 02/05/2025 00:00 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 26/04/2025 15:06 | đã chấm xong công cho NS |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Thị Thanh Vân
116 |  | 29-CTVP01 | 29-CTVP01-05T5 | Chuyển camera | Chuyển camera từ phòng TCKT tầng 5 lên phòng họp tầng 7 |  | 26/04/2025 12:47 | 02/05/2025 00:00 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 30/04/2025 11:49 | đã lắp đặt xong cam |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Thị Thanh Vân
117 |  |  |  | Báo cáo Kỹ thuật tháng 4.2025 | Báo cáo kỹ thuật tháng 4.2025 |  | 26/04/2025 13:34 | 03/05/2025 12:00 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 04/05/2025 08:50 | đã gửi báo cáo cho Vân trong ngày 2/4 |  |  | Quá hạn | 20 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Thị Thanh Vân
118 |  | 29-CT0139 |  | Thay ( thêm ) máy sấy quần áo | Thay ( thêm ) máy sấy quần áo |  | 26/04/2025 13:54 | 05/05/2025 13:54 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 03/05/2025 19:36 | đã thêm máy sấy |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Vũ Mạnh Việt
119 |  | 29-CT0079 |  | Lỗi ổ cứng camera | Sự cố toà nhà |  | 26/04/2025 15:58 | 03/05/2025 15:57 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 03/05/2025 13:55 | đã sửa lại ổ cứng. hiện tại cam đã hoạt động . Tuy nhiên cần theo dõi |  |  | Không | 0 | Hài lòng | done | Vũ Văn Lộc
120 |  |  |  | Đánh giá hiệu quả Dự án cấp công ty - Tháng 4.25 | Dear Anh Em. Anh em chủ trì đánh giá kết quả tháng 4.2025 của các thành viên tham gia đóng góp dự án nhé. Lưu ý: Mỗi dự án có tối đa 2,14 điểm chia cho các thành viên tham gia dự án. Mỗi thành viên sẽ có một số điểm khác nhau do kết quả đóng góp mỗi người khác nhau, tổng cộng lại của cả dự án ko quá 2,14 điểm. Liên quan đế việc chia thưởng cuối năm, vì vậy các chủ trì cần đánh giá công bằng, công tâm và tổ chức họp review đánh giá dự án và công bố điểm cho từng thành viên. Link đánh giá: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KwDSC_eRrSVSWEuS4A4SVtSd9PDyP4gkVVrYubeJuvE/edit?gid=197408165#gid=197408165 |  | 28/04/2025 10:35 | 03/05/2025 23:59 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 04/05/2025 08:49 | em đã hoàn thành xong |  |  | Quá hạn | 8 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
121 |  |  |  | Đánh giá Hiệu quả công việc + Văn hóa T4.2025 | Dear All, Tháng 4 bắt đầu chúng ta sẽ tự đánh giá kết quả HQCV và văn hóa của mình để làm căn cứ tính điểm Thưởng cuối năm: Điểm HQCV 70% - Điểm Văn hóa 5%. B1: Cấp TĐV tự đánh giá HQCV và Văn hóa của mình theo from và quy trình. B2: QLTT đánh giá kết quả và hẹn lịch 1:1 với TĐV. B3: Checkin 1:1 thống nhất điểm cuối cùng. B4: In ký xác nhận kết quả. B5 gửi về P. HCNS để ghi nhận số điểm. Link BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wv__TKWEAdn_J80hosGH5K-5asC9YovBeGf0oW-nsgo/edit?gid=1562937634#gid=1562937634 |  | 28/04/2025 10:57 | 04/05/2025 17:59 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 03/05/2025 22:27 | đã hoàn thành check in review 1:1 với nhân viên |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
122 |  |  |  | Review HQCV và Văn hóa cấp nhân viên | Hello Anh Em, Dựa vào kết quả đánh giá HQCV và văn hóa của cấp nhân viên trực tiếp gửi về QLTT ngày 28/4/2025, các bạn hoàn thành việc đánh giá, review 1:1 và đồng thuận số điểm cuối cùng của từng nhân viên, rồi in ý biểu mẫu gửi về P. HCNS trước 12h ngày 3/5/2025. Lưu ý: from đánh giá thiếu chữ ký các bên và gửi muộn hơn deadline là số điểm không được ghi nhận để tính điểm thưởng cuối năm. |  | 28/04/2025 11:07 | 04/05/2025 17:59 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 03/05/2025 17:51 | em đã gửi phiếu xác nhận điểm được ns ký xác nhận cùng quản lý trực tiếp cho chị Bích |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
123 |  | 29-CT0008 |  | Cửa vân tay không mở được từ xa | Cửa vân tay không mở được từ xa |  | 30/04/2025 15:01 | 01/05/2025 17:00 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 30/04/2025 17:00 | đã cài lại app cho Việt |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Vũ Mạnh Việt
124 |  | 29-CT0052 |  | Cam mất kết nối | Cam sân thượng TT52 mất kết nối, em kiểm tra giúp a với nhé, cấp quyền giúp a cam hành lang các tầng luôn nhé, tungtt1.tingtong@gmail.com. Thank em |  | 30/04/2025 16:30 | 07/05/2025 16:30 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 06/05/2025 14:11 | đã thay mới cam bị hỏng |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Thân Thanh Tùng
125 |  | 29-CT0036 |  | Không xem được lịch sử camera ngoài đường | Camera ngoài đường không xem được lịch sử |  | 30/04/2025 18:13 | 05/05/2025 19:12 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 03/05/2025 13:54 | đã xử lý cam lỗi đầu ghi |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Văn Sỹ
126 |  |  |  | Cập nhật danh sách các tòa nhân viên Kỹ thuật phụ trách tháng 5.2025 | Dear anh Tùng, Anh Tùng gửi cho em danh sách các tòa mà mỗi nhân viên Kỹ thuật phụ trách a nha. Nếu không có sự thay đổi so với tháng 4 thì anh cập nhật ở kết quả xử lý "Không thay đổi" anh nha. Trân trọng! |  | 30/04/2025 22:34 | 02/05/2025 12:00 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 03/05/2025 01:14 | đã gửi FIle |  |  | Quá hạn | 13 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Thị Thanh Vân
127 |  |  |  | KHẢO SÁT TÍNH ỨNG DỤNG THỰC HÀNH VĂN HÓA INTEGRITY | Dear Anh Em, Để khảo sát tính ứng dụng triển khai văn hóa Integrity vào công việc của khối TĐV. Anh Em hoàn thiện phần khảo sát này để tổng hợp mức độ hài lòng của Anh em và những phản hồi để cùng kaizen giúp đưa Integrity vào công việc có hiệu quả nhé. Link: https://forms.gle/YCZyujEbZ7uGDkMQ9 |  | 02/05/2025 11:27 | 03/05/2025 23:59 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 04/05/2025 08:48 | em đã hoàn thành khảo sát ạ |  |  | Quá hạn | 8 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
128 |  | 29-CT0043 |  | Cam sân phơi không hoạt động | Camera sân phơi không hoạt động |  | 05/05/2025 19:11 | 16/05/2025 17:32 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Gấp | 14/05/2025 13:39 | đa thay xong cam mới |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Văn Sỹ
129 |  | 29-CT0127 |  | Cam cửa cổng | Không xem được cam a kiểm tra giúp em |  | 07/05/2025 06:38 | 17/05/2025 21:00 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 12/05/2025 17:32 | xử lý không vật tư |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Đức Mạnh
130 |  | 29-CT0055 |  | TT55 không thấy camera trên app hilook | . |  | 09/05/2025 15:17 | 13/05/2025 09:16 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 11/05/2025 09:16 | TT 55 cam ở app Hik- connext |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Ngọc Anh
131 |  |  |  | Báo cáo tải công việc từng kỹ thuật | Dear anh Tùng, Anh gửi báo cáo tải công việc của từng anh em kỹ thuật qua đây. Trân trọng! |  | 09/05/2025 20:24 | 16/05/2025 00:00 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 15/05/2025 18:35 | anh gửi bc rồi nhé |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Thị Thanh Vân
132 |  | 29-CT0123 |  | Cổng vân tay k mở đc | . |  | 11/05/2025 19:19 | 15/05/2025 22:19 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Gấp | 11/05/2025 20:59 | Không cần vật tư |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Mai Long Vũ
133 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0802 | Treo biển quảng cáo | Mình góp ý chân thành là Tingtong không nên treo biển quảng cáo như thế này tại toà Tingtong 133. Cái cửa làm rất đẹp và sang, giá ở toà này cũng không phải là rẻ, treo lên rất mất thẩm mĩ và giảm giá trị toà nhà. Có rất nhiều phương thức quảng cáo nhưng nếu quảng cáo như này sẽ làm mất đi khách hàng trong tệp khách hàng mục tiêu. Mong các bạn tiếp nhận ý kiến và xem xét lại. |  | 12/05/2025 09:42 | 14/05/2025 09:42 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Khiếu nại | Bình thường | 12/05/2025 12:09 | đã trao đổi với KH về lý do treo biển và sẽ có điều chỉnh nếu không phù hợp. |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Hồng Vân
134 |  | 29-CT0126 |  | Vân tay ngoại tuyến | . |  | 12/05/2025 14:48 | 17/05/2025 14:48 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Gấp | 12/05/2025 19:24 | không vật tư |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Mai Long Vũ
135 |  |  |  | Khảo sát chia sẻ những khó khăn thuận lợi trong thời gian thực hành Integirty | Hello Anh em, Để chuẩn bị tốt hơn và thực tế hơn việc đào tạo Integrity ứng dụng vào trong công việc của khối TĐV. Tháng 5 chúng ta có 1 buổi Đào tạo khối TĐV vào ngày 23.5 (Buổi 2). Vậy để nắm bắt được khó khăn và thuận lợi trong thời gian thực hành Integrity vừa rồi Anh Em giúp mình hoàn thiện link khảo sát này trước 24h ngày 15/5/2025 để P. HCNS cùng TGĐ trao đổi và xây dựng giáo án đào tạo phù hợp, ứng dụng thực tế hơn nhé. Link khảo sát: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIeuynPcfbBl4BvtulYWLokAWlNauH1PcNlzmhqZ9MPxQQlA/viewform |  | 13/05/2025 09:00 | 15/05/2025 23:59 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 13/05/2025 16:35 | đã làm link Khảo sát | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
136 |  |  |  | Báo cáo chi tiết tải từng kỹ thuật | Báo cáo chi tiết tải từng kỹ thuật |  | 14/05/2025 10:37 | 15/05/2025 23:59 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 15/05/2025 18:35 | em đã gửi bc |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
137 |  |  |  | Xác nhận toàn bộ điện nước | - Xác nhận toàn bộ điện nước đã được cập nhật trên hệ thống appTingTong để phục vụ việc xuất Hóa đơn tháng 6. - Theo đó Tùng chủ động sắp xếp lịch của anh em kỹ thuật trước để có thời gian kiểm tra xác nhận nhé. |  | 15/05/2025 17:20 | 25/05/2025 23:05 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 25/05/2025 22:06 | đã hoàn thành công việc chốt điện nước tháng 6 |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Lan
138 |  | 29-CT0139 |  | Lắp chốt khoá cửa chống ngập để khoá lại tránh sự cố do cư dân mở khi trời mưa | Lắp chốt khoá cửa chống ngập để khoá lại tránh sự cố do cư dân mở khi trời mưa |  | 16/05/2025 20:04 | 20/05/2025 20:04 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 20/05/2025 17:41 | đã thiết kế chỗ lắp khoá |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Duy Phương
139 |  | 29-CT0067 |  | Kiểm tra tình hình máyđiều hòa bên TT67. | Alo Tùng bên TT67 hiện có 2 phòng kĩ thuật báo điều hòa lỗi không sửa được phải thay mới. (702 và 601). Và chi phí thay mới cũng rất cao 6tr (đã tính cả việc nhập lại đồ cũ và thay mới). Tùng kiểm tra lại xem bên này máy móc có gặp vấn đề lớn như vậy không và nguy cơ với các phòng khác như thế nào |  | 22/05/2025 10:01 | 25/05/2025 15:59 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 25/05/2025 13:43 | -qua kiểm tra thực tế đh p702 cửa TT67, điều hòa lỗi do kẹt block ( cục nóng). với chi phí thay block thì khá cao, (mode máy 2014) cũng đã sử dụng được 10 nam. - tổng thể đh của tòa TT67 hâu như đều là mode từ rất lâu , hơn 10 năm . (hết khấu hao) đánh giá khả năng lỗi liên quan đến ĐH là cao. |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Duy Phương
140 |  | 29-CT0083 |  | Nước tràn ngoài hành lang, xử lý gấp | Chưa rõ nguyên nhân nc tràn ngoài hành lang, aE xử lý gấp nhé |  | 23/05/2025 08:02 | 25/05/2025 15:01 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Gấp | 23/05/2025 10:08 | Dùng vật tư,dâp cấp bình nóng lạnh |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Duy Phương
141 |  | 29-CT0130 | 29-CT0130-0903 | Chốt lại chỉ số nước tháng 5 | Chốt lại chỉ số nước tháng 5 để thu tiền công nợ Khách hàng. - Kết quả cụ thể |  | 23/05/2025 11:59 | 23/05/2025 19:00 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 23/05/2025 14:44 | Chốt chỉ số t6 1 m3 |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Lan
142 |  | 29-CT0074 |  | Lắp thêm cam chỗ tầng thượng | Trên đấy có một cửa trượt nhiều khi khách không đóng ạ |  | 24/05/2025 12:06 | 01/06/2025 08:53 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 30/05/2025 14:44 | đã nghiệm thu |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Đức Mạnh
143 |  | 29-CT0159 |  | thêm hệ thống cam TT159 vào hệ thống camTingTong | Camera ngoài cửa cổng bị lỏng cắm xuống dưới |  | 25/05/2025 11:01 | 08/06/2025 11:00 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 06/06/2025 22:54 | đã thêm vào hệ thống | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Bùi Xuân Toản
144 |  |  |  | Nộp bảng Review HQCV và Văn hóa Tháng 5.2025 cấp nhân viên | Hello Anh Em, P. HCNS đã thông báo cấp Nhân viên đánh giá HQCV và văn hóa gửi về cho QLTT. Dựa vào kết quả đánh giá HQCV và văn hóa của cấp nhân viên QLTT hoàn thành việc đánh giá, review 1:1 và đồng thuận số điểm cuối cùng của từng nhân viên, rồi in ý biểu mẫu gửi về P. HCNS trước 24h ngày 5/5/2025. Lưu ý: - Điểm HQCV tối đa 70 điểm, Điểm văn hóa tối đa 5 điểm - from đánh giá thiếu chữ ký các bên và gửi muộn hơn deadline là số điểm không được ghi nhận để tính điểm thưởng cuối năm. Link mẫu nhân viên: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QN21w-LNrny_q1NTD20eeuRMo2V8--1Cn1f19Ctn8pQ/edit?gid=1562937634#gid=1562937634 |  | 27/05/2025 09:18 | 05/06/2025 23:59 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 05/06/2025 15:00 | Em đã gửi phiếu cho chị Bích ạ |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
145 |  |  |  | Đánh giá Hiệu quả công việc + Văn hóa T5.2025 | Dear Anh Em. Anh em chủ trì đánh giá kết quả tháng 5.2025 của các thành viên tham gia đóng góp dự án nhé. Lưu ý: Mỗi dự án có tối đa 2,14 điểm chia cho các thành viên tham gia dự án. Mỗi thành viên sẽ có một số điểm khác nhau do kết quả đóng góp mỗi người khác nhau, tổng cộng lại của cả dự án ko quá 2,14 điểm. Liên quan đế việc chia thưởng cuối năm, vì vậy các chủ trì cần đánh giá công bằng, công tâm và tổ chức họp review đánh giá dự án và công bố điểm cho từng thành viên. Link đánh giá: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1av7QxHVtB55YivmeWnWnFYkE0KMWA8OaxyTA5urdLqE/edit?gid=1981863738#gid=1981863738 |  | 27/05/2025 09:31 | 03/06/2025 23:59 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 27/05/2025 09:58 | Lỗi tên công việc |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
146 |  |  |  | Khối TĐV Đánh giá Hiệu quả công việc + Văn hóa T5.2025 (Lưu ý đọc kỹ các nội dung trong file để đánh giá trung thực, công bằng) | Dear All, Các TĐV tự đánh giá kết quả HQCV và văn hóa của mình để làm căn cứ tính điểm Thưởng cuối năm: Điểm HQCV 70% - Điểm Văn hóa 5%. (Lưu ý đọc kỹ các nội dung trong file để đánh giá trung thực, công bằng) B1: Cấp TĐV tự đánh giá HQCV và Văn hóa của mình theo from và quy trình. B2: QLTT đánh giá kết quả và hẹn lịch 1:1 với TĐV. B3: Checkin 1:1 thống nhất điểm cuối cùng. B4: In ký xác nhận kết quả. B5 gửi về P. HCNS để ghi nhận số điểm. Link BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IsNSw8U2kJcPGuWtW-Ou93EeZGFhbyOr8lrWaPdsrqI/edit?gid=397229481#gid=397229481 |  | 27/05/2025 09:44 | 31/05/2025 23:59 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 30/05/2025 18:41 | em đã điện xong biểu mẫu |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
147 |  |  |  | Đánh giá hiệu quả Dự án cấp công ty - Tháng 5.25 | Đánh giá hiệu quả Dự án cấp công ty - Tháng 5.25 Dear Anh Em. Anh em chủ trì đánh giá kết quả tháng 5.2025 của các thành viên tham gia đóng góp dự án nhé. Lưu ý: Mỗi dự án có tối đa 2,14 điểm chia cho các thành viên tham gia dự án. Mỗi thành viên sẽ có một số điểm khác nhau do kết quả đóng góp mỗi người khác nhau, tổng cộng lại của cả dự án ko quá 2,14 điểm. Liên quan đế việc chia thưởng cuối năm, vì vậy các chủ trì cần đánh giá công bằng, công tâm và tổ chức họp review đánh giá dự án và công bố điểm cho từng thành viên. Link đánh giá: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1av7QxHVtB55YivmeWnWnFYkE0KMWA8OaxyTA5urdLqE/edit?gid=1981863738#gid=1981863738 |  | 27/05/2025 09:57 | 03/06/2025 23:59 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 03/06/2025 22:59 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1av7QxHVtB55YivmeWnWnFYkE0KMWA8OaxyTA5urdLqE/edit?gid=354503022#gid=354503022 |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
148 |  |  |  | Hoàn thiện Base Quy trình chống thấm | Hoàn thiện Base Quy trình chống thấm |  | 27/05/2025 15:38 | 28/05/2025 23:37 | Lại Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/05/2025 15:51 | em đã hoàn thành setup xong quy trình trên App. Base |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Ngân
149 |  |  |  | Hoàn thành bảng chấm công tháng 5.2025 | Dear anh chị TĐV, Em gửi anh chị link điền bảng chấm công tháng 5.2025, Anh chị điền chấm công của team, khu vực, phòng ban của anh chị vào link ạ. Anh chị hoàn thành trước 24h ngày 01/06/2025 ạ. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZcC2tOcUgzo2IjU-D8eJXHVrmtv8aoK0cA1o6y3vbKk/edit?usp=sharing Trân trọng! |  | 28/05/2025 09:20 | 01/06/2025 23:59 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 01/06/2025 10:52 | đã hoàn thành bảng chấm công |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Thị Thanh Vân
150 |  |  |  | Báo cáo Kỹ thuật tháng 5.2025 | Báo cáo Kỹ thuật tháng 5.2025 |  | 28/05/2025 09:29 | 02/06/2025 23:59 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 02/06/2025 23:25 | anh gửi báo cáo cho Vân rồi nhế |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thanh Vân
151 |  |  |  | Cập nhật danh sách các tòa nhân viên Kỹ thuật phụ trách tháng 6.2025 | Dear anh Tùng, Anh Tùng gửi cho em danh sách các tòa mà mỗi nhân viên Kỹ thuật phụ trách a nha. Nếu không có sự thay đổi so với tháng 5 thì anh cập nhật ở kết quả xử lý "Không thay đổi" anh nha. Trân trọng! |  | 28/05/2025 09:35 | 01/06/2025 23:59 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 01/06/2025 10:53 | không thay đổi |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Thị Thanh Vân
152 |  | 29-CT0143 | 29-CT0143-0302 | Check lại tiền nước | Số nước tiêu thụ đang là 0 |  | 28/05/2025 22:55 | 30/05/2025 22:55 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 30/05/2025 08:57 | đã kiểm tra lại số đồng hồ là 48 số |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Mai Anh
153 |  |  |  | KHẢO SÁT TÍNH ỨNG DỤNG THỰC HÀNH VĂN HÓA INTEGRITY T5.2025 | Dear Anh Em, Để khảo sát tính ứng dụng triển khai văn hóa Integrity vào công việc của khối TĐV. Anh Em hoàn thiện phần khảo sát này để tổng hợp mức độ hài lòng của Anh em và những phản hồi để cùng kaizen giúp đưa Integrity vào công việc có hiệu quả nhé. Link: https://forms.gle/YCZyujEbZ7uGDkMQ9 |  | 29/05/2025 11:10 | 31/05/2025 23:59 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 29/05/2025 12:24 | em đã làm xong khảo sát |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
154 |  | 29-CT0143 |  | CHECK CHỈ SỐ ĐIỆN NƯỚC SỬ DỤNG =0 | Đề nghị check lại các Các căn có phát sinh chỉ số điện nhưng nước đang chỉ số đầu = chỉ số cuối 29-CT0143-0302 29-CT0143-0402 29-CT0143-0503 |  | 29/05/2025 11:43 | 31/05/2025 11:38 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Chốt điện nước | Gấp | 29/05/2025 12:19 | đã xử lý xong , phòng 503 ko phát sinh do họ dùng nước ít |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Phạm Phương Hà
155 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0302 | Sai số nước | Số nước thực tế trên công tơ và số nước trên hoá đơn app nó khác nhau.Khi mình dọn vào ở thì được nhận số nước là 227, hiện tại mình chụp trên công tơ mới có 228 sao trên app lại 235 |  | 29/05/2025 19:06 | 31/05/2025 19:06 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Chốt điện nước | Bình thường | 31/05/2025 15:00 | Kt đã kiểm tra lại và sửa lại số điện là 228 |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lê Thị Nga
156 |  |  |  | Xây dựng bộ chỉ số cảnh báo phòng ban V1 | Mỗi phòng ban xây dựng bộ chỉ số có tối đa 3 chỉ số - BC để theo dõi + Kinh doanh + TCKT + Kỹ thuật + CSTN + HCNS + SO,MO Xây dựng bộ chỉ số cảnh báo phòng ban V1 |  | 30/05/2025 17:30 | 03/06/2025 23:59 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 03/06/2025 22:23 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xVVeIZ2Uq_UEQfzD0nHCLWWDaR_Hx51D/edit?gid=1291067853#gid=1291067853 |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
157 |  |  |  | Cập nhật báo cáo chỉ số cảnh báo mới nhất của phòng ban | Sau khi hoàn thành bản V1 vào ngày 3/6 thì đến ngày 5/6 cập nhật data mới nhất để phục vụ cho buổi họp giao ban review về các chỉ số |  | 30/05/2025 17:34 | 06/06/2025 08:29 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 06/06/2025 08:29 | đã cập nhật ạ |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
158 |  |  |  | Quy hoạch lại file tổng hợp hạng mục thi công PCCC | Link hoàn thiện sau khi quy hoạch, đính kèm link ở kết quả hoàn thành và gửi thông báo cho TPKD để thực hiện tiếp. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tp8MUY0aNyJlP5Ge8Z3xsQ2M61_QT5SJ/edit?gid=671046739&usp=embed_facebook |  | 30/05/2025 17:36 | 01/06/2025 23:59 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 01/06/2025 16:02 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RQmgQaC2DhpMKy-VUKxiRiybiBiq0b-xovEKxq5qnmI/edit?usp=sharing |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
159 |  |  |  | Điền kết quả thực hiện OKRs Tháng 5 (Review tiến độ OKRs quý 2) | Dear Anh Em chủ trì, Anh Em điền kết quả OKRs tháng 5 và tổng % hoàn thành OKRs để review tiến độ OKRs quý 2 chuẩn bị số liệu cho cuộc họp tháng 6 vào ngày 2/6/2025 tới nhé. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sRbDby0d1mSqw53a5QSt4HzgMl8HY_sIoxVuYawbm-I/edit?usp=sharing |  | 30/05/2025 20:56 | 01/06/2025 11:59 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 01/06/2025 11:10 | em đã điền xong link |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
160 |  |  |  | Chấm điểm dự án công nghệ | Chấmđiểm dựán Công nghệ THÔNG BÁO HOÀN THÀNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN Xin chào cả nhà, hiện đã hết tháng 5. Vậy ae hỗ trợ Ngân đánh giá hiệu quả dự án. Ngân đã có điểm chấm đề xuất của cá nhân Ngân cho các thành viên. Vậy ae trong tổ dự án hỗ trợ Ngân mỗi người chấm điểm lại theo ý kiến cá nhân mình nhé. Tổng điểm toàn bộ thành viên là 2.14 nhé cả nhà 1. Dealine 24h ngày 31/5 2. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IZtlQSBh3IFV2eaaaBUoXkgED3m5Gyd9/edit?gid=89468803#gid=89468803 |  | 30/05/2025 21:36 | 01/06/2025 23:28 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 01/06/2025 09:03 | em đã xác nhận điểm số |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Thị Ngân
161 |  | 29-CT0043 |  | Camera sân phơi không hoạt động | Camera sân phơi tầng thượng không hoạt động |  | 30/05/2025 22:49 | 08/06/2025 22:49 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 31/05/2025 15:02 | Kt PCCC đã kết nối lại nguồn điện |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đỗ Văn Sỹ
162 |  |  |  | CHẤM ĐIỂM SỰ HÀI LÒNG VỀ TRUYỀN THÔNG INTEGRITY | Dear all, để xây dựng và duy trì được Integrity trong TingTong, ngoài việc thực hành nhật ký, thực hành cam kết công việc, tham gia đào tạo thì việc truyền thông cũng góp 1 phần rất lớn để làn tỏa các giá trị integrity đến mọi người. Để làm tốt hơn nữa việc truyền thông các giá trị này, Anh Em giúp Bích hoàn thiện phàn đánh giá để mình làm tốt hơn nhé. Link https://forms.gle/EC7Fj8J4kGhNBLrL9 |  | 31/05/2025 00:34 | 01/06/2025 23:59 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 31/05/2025 00:40 | em đã làm xong khảo sát |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
163 |  | 29-CT0100 |  | Sửa cam | Cam tingtong100 mất kết nối, kỹ thuật qua hỗ trợ e với ạ |  | 31/05/2025 13:24 | 08/06/2025 13:24 | Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 05/06/2025 14:59 | cam đã hđ bình thường |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Thân Thanh Tùng
164 |  | 29-CT0008 |  | APP vân tay 08 đang bị ngoại tuyến | APP vân tay 08 đang bị ngoại tuyến |  | 04/06/2025 17:34 | 10/06/2025 22:52 | Lại Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 10/06/2025 15:50 | đã cài lại VT | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Bùi Xuân Toản
165 |  |  |  | Chốt chỉ số điện nước đầu kỳ mới nhất với bên thuê MB TT121 | Chốt chỉ số điện nước đầu kỳ mới nhất với bên thuê MB TT121 |  | 06/06/2025 18:02 | 07/06/2025 23:59 | Lại Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 07/06/2025 10:08 | đã chốt xong chỉ số | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trương Thị Ngọc Bích
166 |  | 29-CT0045 |  | Bục ống nước tầng thượng | Bục ống nước tầng thượng |  | 06/06/2025 23:14 | 11/06/2025 23:13 | Lại Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 10/06/2025 15:50 | đã xử lý | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Đức Mạnh
167 |  |  |  | Hoàn thiện và ban hành quy trình xử lý mất điện, nước (Đúng quy trình xây dựng và ban hành QT) | Hoàn thiện và ban hành quy trình xử lý mất điện, nước (Đúng quy trình xây dựng và ban hành QT) |  | 07/06/2025 13:53 | 20/06/2025 23:53 | Lại Thanh Tùng | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Ngân
168 |  |  |  | Quy trình xử lý mất điện, nước bản V1 | Quy trình xử lý mất điện, nước bản V1 |  | 07/06/2025 13:54 | 12/06/2025 12:53 | Lại Thanh Tùng | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Ngân
169 |  |  |  | OKRs Quý | Đưa mục tiêu vào bộ OKRs quý 3.2025: - Thi công, quy hoạch toàn bộ các tòa của hệ thống về máy chấm vân tay, còi báo động và chốt đảm bảo an toàn (suy nghĩ ngân sách vào phần khấu hao chi phí tòa nhà??) |  | 07/06/2025 14:08 | 30/06/2025 11:53 | Lại Thanh Tùng | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Ngân
170 |  |  |  | Điện121 | Xác nhận các tòa theo danh sách đã thu điện nước hay chưa? |  | 07/06/2025 14:08 | 16/06/2025 13:53 | Lại Thanh Tùng | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Ngân
171 |  |  |  | Lắp bổ sung thiết bị khóa thò thụt tại tòa TT34 và TT39 đã có lịch sử mất xe | Hello Tùng. Nhằm đảm bảo an ninh của nhà xe và tòa nhà Lắp bổ sung thiết bị khóa thò thụt tại tòa TT34 và TT39 đã có lịch sử mất xe Tùng check công việc nhé |  | 07/06/2025 15:33 | 12/06/2025 23:59 | Lại Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 10/06/2025 12:15 | đã lắp xong chốt cửa |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Duy Phương
172 |  |  |  | Tạo thẻ quy trình thấm ngấm | Tạo thẻ quy trình thấm ngấm |  | 08/06/2025 15:25 | 11/06/2025 23:59 | Lại Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Khác | Bình thường | 11/06/2025 23:16 | em đã đẩy xong quy trình· | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Ngân
173 |  |  |  | PHẢN HỒI/GÓP Ý KẾT QUẢ THỰC HIỆN OKRs NĂM VÀ QUÝ 2 | Các TĐV, Trưởng nhóm đọc kết quả reivew OKRs năm và Quý 2 của 3GĐ khối chủ trì, đề xuấ góp ý để cải thiện vào mục tiêu Quý 3. 1. Link OKRs năm: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FdFjrlZeMiSPsNAE1D7IIdoaHo8gOdwIKYEtIHXKnJs/edit?gid=0#gid=0 2. Link OKRs Q2.2025: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sRbDby0d1mSqw53a5QSt4HzgMl8HY_sIoxVuYawbm-I/edit?gid=1876410161#gid=1876410161 |  | 09/06/2025 11:29 | 11/06/2025 23:59 | Lại Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 10/06/2025 12:17 | em hoàn thành đóng góp |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trương Thị Ngọc Bích
174 |  | 29-CT0008 |  | Căn TT08 này app vân tay bị ngoại tuyến hơn 1 tuần rồi chưa được giải quyết,mong ae kĩ thuật sử lý sớm để mình thêm,bớt vân tay | Căn TT08 này app vân tay bị ngoại tuyến hơn 1 tuần rồi chưa được giải quyết,mong ae kĩ thuật sử lý sớm,hoạc được ra cách giải quyết cụ thể,như thế này rất khó để mình thêm,bớt vân tay,ảnh hưởng tới công việc |  | 09/06/2025 11:48 | 12/06/2025 11:48 | Lại Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Khác | Bình thường | 10/06/2025 15:49 | đã cài lại Vt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Bùi Xuân Toản
175 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0703 | Báo cháy hỏng | Có thợ vào kiểm tra thì thấy bị rột nước, tháo ra để thay nhưng 3 ngày rồi chưa quay lại |  | 09/06/2025 15:49 | 15/06/2025 15:49 | Lại Thanh Tùng | Đang làm | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Ngô Thị Thu Hường
176 |  |  |  | Gửi lại mô tả công việc Trưởng phòng, TN kỹ thuật | Gửi lại mô tả công việc Trưởng phòng, TN kỹ thuật |  | 10/06/2025 12:47 | 15/06/2025 23:21 | Lại Thanh Tùng | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Ngân