## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Người hoàn thành | Vật tư | Thời gian checkin | Tài sản sửa chữa
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
1 |  |  |  | [CV lặp lại] Lap lai 1 | Lap lai 1 |  | 01/10/2025 10:41 | 01/10/2025 10:53 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đang làm | test | Thấp |  |  |  |  | Quá hạn | 51 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
2 |  |  |  | [CV lặp lại] sss | sss |  | 29/09/2025 12:00 | 30/09/2025 11:28 | Ting Tong | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 75 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
3 |  |  |  | thanh chuyen tiep | 01 |  | 18/09/2025 14:37 | 18/09/2025 14:39 | Thân Thanh Tùng, thanh dang 123 | Đang làm | tét nvkd | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 360 | Chưa đánh giá |  | thanh dang 123
4 |  |  |  | Tét chuyển | Test |  | 17/09/2025 00:45 | 15/10/2025 00:54 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | test | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
5 |  |  |  | test chuyen tieps thanh | haha |  | 07/08/2025 14:19 | 08/08/2025 14:18 | Ting Tong, Nguyễn Ngọc Anh, thanh 1222 | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 07/08/2025 14:26 | 11111111 |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong | Ting Tong | Dây cáp điện - SL: 1 Âm trần 9w phi 90 Rạng Đông - SL: 2 Demo vật tư - SL: 3 demo vật tư 2 - SL: 4 | 07/08/2025 14:28
6 |  | 29-CT0001 | P.101 | [CV lặp lại] test lặp lại công việc | DEMO ABC |  | 07/08/2025 09:50 | 08/08/2025 09:30 | Ting Tong | Đang làm | test | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1349 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
7 |  | 29-CT0001 | P.101 | Kiểm tra chuyển tiếp | Công việc chuyển tiếp |  | 06/08/2025 15:17 | 08/08/2025 15:17 | Nhân viên chuyển tiếp | Chưa làm | Bảo trì | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1343 | Chưa đánh giá |  | Nhân viên chuyển tiếp
8 |  |  |  | test chuyen tiep 1 | ddsss |  | 05/08/2025 09:06 | 06/08/2025 09:06 | Ting Tong, thanh test | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1397 | Chưa đánh giá |  | thanh test |  |  | 06/08/2025 13:53
9 |  |  |  | sss 223 | sadsd 2 |  | 03/08/2025 20:58 | 04/08/2025 20:35 | Ting Tong | Đang làm | test | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1434 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong |  |  | 05/08/2025 17:19
10 |  |  |  | sss 1212 | fff |  | 03/08/2025 20:36 | 04/08/2025 09:12 | Ting Tong | Đang làm | test | Thấp |  |  |  |  | Quá hạn | 1445 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong |  |  | 05/08/2025 17:17
11 |  | 29-CT0006 | 29-CT0006-0101 | Demo | Demo 1 |  | 03/08/2025 15:11 | 05/08/2025 15:11 | Ting Tong, Kiều Thanh Tùng | Đang làm | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1415 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong |  |  | 03/08/2025 15:15
12 |  | 29-CT0006 | 29-CT0006-0101 | tttt | http://localhost:5174/tasks 0904545084 datnd997@gmail.com casdacsdacdc adsf ấc ac ád Em thêm giúp anh khách vào ở P204 Đặng Huyền Trang sđt 0967518407 Em thêm giúp anh khách vào ở P204 Đặng Huyền Trang sđt 0967518407 Em thêm giúp anh khách vào ở P204 Đặng Huyền Trang sđt 0967518407. Đặng Huyền Trang. datnd997@gmail.com |  | 31/07/2025 11:20 | 31/07/2025 11:32 | Ting Tong, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đang làm | test | Thấp |  |  |  |  | Quá hạn | 1539 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong |  |  | 31/07/2025 22:03
13 |  |  |  | kkkk | hghg |  | 28/07/2025 09:12 | 29/07/2025 09:11 | Ting Tong | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1589 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
14 |  |  |  | test thong bao cv | fff |  | 28/07/2025 09:03 | 29/07/2025 09:02 | Ting Tong | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1589 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
15 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0303 | Setup phòng mẫu 29-CT0149-0303 tòa 29-CT0149 | Setup phòng mẫu 29-CT0149-0303 tòa 29-CT0149 |  | 19/07/2025 17:28 | 26/07/2025 17:28 | Nguyễn Đình Tâm | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1653 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
16 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0204 | Thêm người | Em thêm giúp anh khách vào ở P204 Đặng Huyền Trang sđt 0967518407 |  | 18/07/2025 09:11 | 18/07/2025 13:10 | Ting Tong | Chưa làm | Thêm bớt người | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1849 | Chưa đánh giá |  | Thân Thanh Tùng
17 |  |  |  | Hoàn thành kéo quy trình trên app của team | THÔNG BÁO HOÀN THÀNH THẺ QUY TRÌNH TRÊN APPs Hiện tại có 1 vài thẻ do SO trực tiếp dẫn khách và chưa được hoàn thành. Điều này có ảnh hưởng đến báo cáo tỷ lệ chuyển đổi Anh em có tên trong quy trình nắm bắt và thực hiện hành động sau: 1. Nhân sự bắn khách kéo thẻ từ bước 1 qua bước 2 cho người nhận @Lê Đức Toàn @Nguyễn Thị Thùy Dương @Quỳnh Anh 2. SO nhận thẻ khách hàng, kéo khách về tình trạng phù hợp: Xem hoặc không xem @Bình Eagle 🦅 @Mạnh Long @Long Điềm Tĩnh @Long Ba Gốc Hoàn thành: trước 18h ngày hôm nay 17/7 |  | 17/07/2025 10:48 | 18/07/2025 18:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Hà Mạnh Long | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 17/07/2025 19:47 | Dione | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Dịu | Hà Mạnh Long |  | 17/07/2025 19:47
18 |  |  |  | Hoàn thành kéo quy trình trên app của team | THÔNG BÁO HOÀN THÀNH THẺ QUY TRÌNH TRÊN APPs Hiện tại có 1 vài thẻ do SO trực tiếp dẫn khách và chưa được hoàn thành. Điều này có ảnh hưởng đến báo cáo tỷ lệ chuyển đổi Anh em có tên trong quy trình nắm bắt và thực hiện hành động sau: 1. Nhân sự bắn khách kéo thẻ từ bước 1 qua bước 2 cho người nhận @Lê Đức Toàn @Nguyễn Thị Thùy Dương @Quỳnh Anh 2. SO nhận thẻ khách hàng, kéo khách về tình trạng phù hợp: Xem hoặc không xem @Bình Eagle 🦅 @Mạnh Long @Long Điềm Tĩnh @Long Ba Gốc Hoàn thành: trước 18h ngày hôm nay 17/7 |  | 17/07/2025 10:48 | 17/07/2025 18:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Quốc Bình | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 17/07/2025 14:53 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Dịu | Phạm Quốc Bình |  | 17/07/2025 14:53
19 |  | 29-CT0041 | 29-CT0041-0503 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0041-0503 tòa 29-CT0041 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0041-0503 tòa 29-CT0041 |  | 16/07/2025 19:57 | 18/07/2025 19:57 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 18/07/2025 08:14 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Ting Tong | Tạ Thị Hoa |  | 18/07/2025 08:14
20 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0403 | Mở khóa thu hồi phòng | Mở khóa thu hồi phòng quá hạn thanh toán |  | 16/07/2025 17:07 | 17/07/2025 17:07 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 18/07/2025 10:48 | Đôi tac đã lam xong |  |  | Quá hạn | 17 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Văn Sỹ | Nguyễn Tuấn Anh |  | 18/07/2025 11:33
21 |  | 29-CT0028 | 29-CT0028-0301 | Vệ sinh sopha | Vệ sinh sopha |  | 16/07/2025 13:33 | 17/07/2025 13:33 | Vũ Thị Thu | Chưa làm | Vệ sinh phòng trả cọc | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 1873 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Đình Tâm
22 |  | 29-CT0164 | 29-CT0164-0402 | Tháo ốc lồng máy giặt 402 TT164 | . |  | 16/07/2025 11:54 | 18/07/2025 11:53 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 19/07/2025 10:56 | kỹ thuật đã xử lý xong | Hoàn thành |  | Quá hạn | 23 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Ngọc Anh | Nguyễn Trường Giang |  | 19/07/2025 10:48
23 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0403 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0095-0403 tòa 29-CT0095 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0095-0403 tòa 29-CT0095 |  | 16/07/2025 11:22 | 18/07/2025 11:22 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Thu | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 18/07/2025 09:49 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong | Vũ Thị Thu |  | 18/07/2025 09:49
24 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0308 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0095-0308 tòa 29-CT0095 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0095-0308 tòa 29-CT0095 |  | 16/07/2025 11:21 | 18/07/2025 11:21 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Thu | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 18/07/2025 09:51 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong | Vũ Thị Thu |  | 18/07/2025 09:50
25 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0703 | đứt van bình nóng lạnh - KH hết hạn bảo hành | đứt van |  | 16/07/2025 10:32 | 18/07/2025 10:32 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 16/07/2025 20:22 | Đã xl xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Ngô Hoàng Long | Nguyễn Tuấn Anh |  | 16/07/2025 20:22
26 |  |  |  | HOÀN THÀNH CHECK IN TIẾN ĐỘ KPIs NHÂN SỰ | 1. Why: Giúp SO hiện diện với tiến độ mục tiêu, SM nắm bắt định hướng hỗ trợ nhân sự kịp thời về mục tiêu 2. How: - Hướng dẫn nhân sự cách tính tỷ lệ % các mục tiêu - Điền vào bảng KPIs cá nhân Link chỉ số KPIs team: https://drive.google.com/drive/folders/1UmuvN634Mv7WMYtgXVoThycPU33ybWL8?usp=sharing |  | 16/07/2025 10:10 | 17/07/2025 00:01 | Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Quốc Bình | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 16/07/2025 11:50 | Em đã báo các bạn hoàn thành xong phần chỉ số , và đã riview với từng bạn một về tiến độ các hạng mục | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Dịu | Phạm Quốc Bình |  | 16/07/2025 11:49
27 |  |  |  | HOÀN THÀNH CHECK IN TIẾN ĐỘ KPIs NHÂN SỰ | 1. Why: Giúp SO hiện diện với tiến độ mục tiêu, SM nắm bắt định hướng hỗ trợ nhân sự kịp thời về mục tiêu 2. How: - Hướng dẫn nhân sự cách tính tỷ lệ % các mục tiêu - Điền vào bảng KPIs cá nhân Link chỉ số KPIs team: https://drive.google.com/drive/folders/1UmuvN634Mv7WMYtgXVoThycPU33ybWL8?usp=sharing |  | 16/07/2025 10:09 | 17/07/2025 00:01 | Nguyễn Ngọc Anh, Hà Mạnh Long | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 16/07/2025 23:51 | Em đã hoàn thành công việc | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Dịu | Hà Mạnh Long |  | 16/07/2025 23:51
28 |  | 29-CT0147 |  | Mất điện, cửa vân tay không ra vào được | Mất điện không mở được cửa vân tay |  | 16/07/2025 09:36 | 17/07/2025 10:36 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | Cổng vân tay hỏng khoá, mất điện không mở đóng được | Bình thường | 16/07/2025 15:46 | kỹ thuật đã qua xử lý xong, cửa bị lỗi vân tay, đã reset , huện cửa hdbt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Công Tuyến | Nguyễn Trường Giang |  | 16/07/2025 15:46
29 |  | 29-CT0164 | 29-CT0164-0201 | thêm thành viên mới | thêm thành viên mới 0393378687 |  | 16/07/2025 08:52 | 18/07/2025 08:52 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 16/07/2025 10:38 | đã hỗ trợ | Hỗ trợ chỉnh sửa |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đặng Ngọc Phương | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 16/07/2025 10:37
30 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0402 | Kiểm tra điều hòa | Nhiều số điện phòng 401 |  | 16/07/2025 06:19 | 19/07/2025 06:19 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 19/07/2025 11:39 | kỹ thuật đã kiểm tra, nguyên nhân điện tăng cao là do điều hoà bẩn, kỹ thuật đã vệ sinh máy | Hoàn thành |  | Quá hạn | 5 | Chưa đánh giá |  | Trần Danh Tuyên | Nguyễn Trường Giang |  | 19/07/2025 10:26
31 |  | 29-CT0093 |  | Nước chảy vào kho tầng nhà xe | Nước điều hoà chảy vào kho nhà xe trong nhà xe có át điện cần xử lí nước |  | 16/07/2025 00:15 | 24/07/2025 23:14 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1695 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Quang Vinh
32 |  | 29-CT0059 | 29-CT0059-0501 | mình báo phòng giảm 1 người | muốn huỷ các dịch vụ của người thứ 2 cùng phòng - Thảo Linh |  | 15/07/2025 20:30 | 17/07/2025 20:30 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thu hồi vân tay | Bình thường | 16/07/2025 10:38 | đã hỗ trợ | Hỗ trợ chỉnh sửa |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lê Thành Nam | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 16/07/2025 09:54
33 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0303 | Rò rit nước ở trần | . |  | 15/07/2025 20:11 | 17/07/2025 20:11 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 17/07/2025 10:51 | Đã xử lý | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Hải Huyền Trang | Nguyễn Quang Trinh |  | 17/07/2025 10:01
34 |  | 29-CT0106 | 29-CT0106-0302 | kiểm tra tủ lạnh điện tăng cao bất thường | điện tăng cao bất thường |  | 15/07/2025 15:03 | 19/07/2025 15:03 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 18/07/2025 21:42 | kỹ thuật đã ktra, hiện tủ hoạt động bthuong , đúng công suất | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Ngô khánh hưng | Nguyễn Trường Giang |  | 18/07/2025 21:13
35 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0604 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0121-0604 tòa 29-CT0121 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0121-0604 tòa 29-CT0121 |  | 15/07/2025 12:12 | 17/07/2025 12:12 | Nguyễn Ngọc Anh, TN CSTN_K Giao Việc | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 16/07/2025 15:26 | Hoàn thành |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Ting Tong | TN CSTN_K Giao Việc |  | 16/07/2025 14:28
36 |  | 29-CT0134 | 29-CT0134-0601 | điều hoà không làm mát sâu - Kh hết hạn bảo hành báo chi phí cho Kh | điều hoà phòng 601 làm mát yếu |  | 15/07/2025 10:56 | 17/07/2025 10:56 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 15/07/2025 16:50 | khách bắn nhầm đầu việc , khách đã bắn đầu việc mới, mình xin phép đóng đầu việc này lại để tránh nhầm lẫn | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Vương Duy Khánh | Nguyễn Trường Giang |  | 15/07/2025 16:49
37 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0501 | Setup phòng mẫu 29-CT0045-0501 tòa 29-CT0045 | Setup phòng mẫu 29-CT0045-0501 tòa 29-CT0045 |  | 15/07/2025 09:00 | 22/07/2025 09:00 | Nguyễn Văn Cảnh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1757 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
38 |  | Test 1 |  | Thu công nợ phòng 807 tòa Test 1 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 15/07/2025 07:00 | 16/07/2025 07:00 | Ting Tong | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1903 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
39 |  | Test 1 |  | Thu công nợ phòng 807 tòa Test 1 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 15/07/2025 07:00 | 16/07/2025 07:00 | Ting Tong | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1903 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
40 |  | 29-CT0129 | 29-CT0129-0704 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0129-0704 tòa 29-CT0129 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0129-0704 tòa 29-CT0129 |  | 14/07/2025 20:18 | 16/07/2025 20:18 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 15/07/2025 17:53 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Ting Tong | Tạ Thị Hoa |  | 15/07/2025 17:53
41 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0501 | Thay cầu giao nóng lạnh 501 TT39 | Khách phản ánh đã báo sửa nhiều lần không được, mong muốn sửa chữa sớm |  | 14/07/2025 19:30 | 18/07/2025 19:30 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 18/07/2025 17:28 | KT đã xử li | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Cảnh | Hoàng Văn Phong |  | 18/07/2025 16:49
42 |  | 29-CT0010 | 29-CT0010-0204 | Phòng 29-CT0010-0204 tòa 29-CT0010 trả phòng ngày 22/08/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0010-0204 tòa 29-CT0010 trả phòng ngày 22/08/2025 trả cọc |  | 14/07/2025 16:53 | 22/08/2025 23:59 | Vũ Mạnh Việt | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 998 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
43 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0604 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0099-0604 tòa 29-CT0099 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0099-0604 tòa 29-CT0099 |  | 14/07/2025 16:45 | 16/07/2025 16:45 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hiếu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 16/07/2025 11:09 | Đã dọn |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Ting Tong | Nguyễn Thị Hiếu |  | 16/07/2025 14:58
44 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0602 | Điều hoà Hỏng - khách mới, còn bảo hành | Điều hoà hỏng, Báo quản lí rồi mà đội kĩ thuật vẫn chưa sửa được, Bật không ra hơi lạnh . |  | 13/07/2025 19:05 | 15/07/2025 19:05 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 17/07/2025 22:34 | mình xin phép đóng đầu việc vì không liên hệ được với khách p601, nhờ cs và quản lý toà nhà liên hệ và hẹn giúp kỹ thuật khách p601 để kỹ thuật qua sửa | Hoàn thành |  | Quá hạn | 51 | Chưa đánh giá |  | Vũ Thành Công | Nguyễn Trường Giang |  | 17/07/2025 22:34
45 |  | 29-CT0131 | 29-CT0131-0304 | Phá khoá phòng bỏ cọc | Khách bỏ cọc cần phá kháo để thu hồi |  | 13/07/2025 10:54 | 15/07/2025 10:54 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 14/07/2025 18:50 | Nvkd đã báo thợ ngoài cử li | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Quang Vinh | Hoàng Văn Phong |  | 14/07/2025 18:50
46 |  |  |  | Hoàn thành báo cáo doanh thu tháng 7 (khách chốt từ 1- 12/7) | 📣 THÔNG BÁO CẬP NHẬT DOANH THU THÁNG 7 Hello anh em, Hiện tại đã có link cập nhật Báo cáo Doanh thu Tháng 7. 👉 Yêu cầu: Làm rõ thông tin doanh thu với tất cả chủ nhà mình phụ trách đã chốt Hoàn thành báo cáo trước 12h trưa ngày 13/7 (trước buổi check-in tiếp theo) 📌 Cập nhật mức triết khấu mới từ TingTong: (Áp dụng tính doanh thu trên giá khuyến mãi) 1. Hợp đồng 1–2 tháng: 20% 2. Hợp đồng 3–5 tháng: 30% 3. Hợp đồng 6–9 tháng: 45% 4. Hợp đồng 10–12 tháng: 50% 📎 Link báo cáo cần điền: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VvhYXExiRABunVETgmb6SUjrPUvajaw8yJixWX8CSqI/edit?gid=12759937#gid=12759937 Danh sách phòng chốt TingTong (Sheet: TK_KM): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YQSqtFGb2Q01viD4tFkv8vaKkZjZ2oYhbD9q2bxR3tw/edit?gid=902501656#gid=902501656 Team nắm bắt lời hứa, phản hồi về thời gian hoặc làm rõ nếu có |  | 13/07/2025 10:44 | 13/07/2025 11:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Hà Mạnh Long | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 13/07/2025 10:59 | Đã làm | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Dịu | Hà Mạnh Long |  | 13/07/2025 10:59
47 |  | 29-CT0068 | 29-CT0068-01CH | Nước chảy qua cửa kính vào | Nước chảy qua cửa kính vào trong phòng |  | 13/07/2025 09:47 | 16/07/2025 21:47 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 15/07/2025 10:50 | Đã bôi keo |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Quang Vinh | Vũ Trung Quân |  | 15/07/2025 10:47
48 |  | 29-CT0129 | 29-CT0129-0701 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0129-0701 tòa 29-CT0129 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0129-0701 tòa 29-CT0129 |  | 12/07/2025 19:31 | 14/07/2025 19:31 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 14/07/2025 11:32 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Ting Tong | Tạ Thị Hoa |  | 14/07/2025 11:29
49 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0205 | Setup phòng mẫu 29-CT0072-0205 tòa 29-CT0072 | Setup phòng mẫu 29-CT0072-0205 tòa 29-CT0072 |  | 12/07/2025 17:00 | 19/07/2025 17:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Công Nghĩa | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 18/07/2025 11:04 | Hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong | Nguyễn Công Nghĩa |  | 18/07/2025 11:04
50 |  | 29-CT0156 | 29-CT0156-VIP1 | Sửa bàn làm việc | đã báo với quản lý nhưng vẫn chưa có ai sửa. bàn từ khi vào ở đến giờ ko dám ngồi vì sợ rơi vào chân |  | 12/07/2025 15:19 | 22/07/2025 15:19 | Vũ Trung Quân | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1751 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
51 |  | 29-CT0065 | 29-CT0065-0702 | gia đình tôi có công việc đột xuất gấp. | gia đình tôi có công việc đốt xuất. tôi phải về quê ngay. tôi xin được đóng tiền nhà vào ngày 16/7 . xin quý công ty tạo điều kiện giúp đỡ tôi. tôi xin trân thành cảm ơn. |  | 12/07/2025 13:29 | 14/07/2025 13:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Đoàn Thị Hải Yến | Chờ nghiệm thu | Khác | Bình thường | 12/07/2025 16:31 | Đã liên hệ trao đổi với khách | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Phạm Đình Thịnh | Đoàn Thị Hải Yến |  | 12/07/2025 16:31
52 |  | 29-CT0125 | 29-CT0125-0504 | Sơn lại phòng | Sơn lại phòng |  | 12/07/2025 11:18 | 16/07/2025 18:24 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 15/07/2025 13:19 | Đã sơn |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Bình Trọng | Vũ Trung Quân | Khác - SL: 1 | 15/07/2025 13:19
53 |  | 29-CT0125 | 29-CT0125-0605 | Sơn lại phòng | Sơn lại phòng |  | 12/07/2025 11:18 | 16/07/2025 18:24 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 15/07/2025 13:21 | Đã sơn |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Bình Trọng | Vũ Trung Quân |  | 15/07/2025 13:20
54 |  | 29-CT0125 | 29-CT0125-0508 | Sơn lại phòng, sơn decor tường thạch cao | Sơn lại phòng, sơn decor tường thạch cao |  | 12/07/2025 11:11 | 16/07/2025 18:24 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 15/07/2025 13:23 | Đã sơn |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Bình Trọng | Vũ Trung Quân | Khác - SL: 1 | 15/07/2025 13:23
55 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0903 | Phòng 29-CT0121-0903 tòa 29-CT0121 trả phòng ngày 26/08/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0121-0903 tòa 29-CT0121 trả phòng ngày 26/08/2025 trả cọc |  | 12/07/2025 09:54 | 26/08/2025 23:59 | Nguyễn Đình Tâm | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 902 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
56 |  | 29-CT0036 | 29-CT0036-0502 | Setup phòng mẫu 29-CT0036-0502 tòa 29-CT0036 | Setup phòng mẫu 29-CT0036-0502 tòa 29-CT0036 |  | 11/07/2025 23:34 | 18/07/2025 23:34 | Nguyễn Đình Tâm | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1839 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
57 |  | 29-CT0069 | 29-CT0069-0603 | Setup phòng mẫu 29-CT0069-0603 tòa 29-CT0069 | Setup phòng mẫu 29-CT0069-0603 tòa 29-CT0069 |  | 11/07/2025 23:33 | 18/07/2025 23:33 | Nguyễn Đình Tâm | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1839 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
58 |  | 29-CT0155 | 29-CT0155-0305 | máy lạnh - khách hàng hết hạn bảo hành | remote máy lạnh không điều khiển được mặc dù vẫn lên đèn |  | 11/07/2025 22:03 | 13/07/2025 22:03 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 13/07/2025 19:57 | đã gọi cho KH và hướng dẫn xử lý đã ok | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Đỗ Văn Tiến | Kiều Thanh Tùng |  | 13/07/2025 19:57
59 |  | 29-CT0045 |  | Vân tay bị lỗi không vào mạng được | Vân tay bị lỗi không vào mạng được |  | 11/07/2025 17:51 | 13/07/2025 17:51 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Khác | Bình thường | 14/07/2025 16:14 | Đã xl xong |  |  | Quá hạn | 22 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Đức Mạnh | Nguyễn Tuấn Anh |  | 14/07/2025 16:14
60 |  | 29-CT0080 | 29-CT0080-0305 | điều hòa kém mát - Kh hết hạn bảo hành | điều hòa phòng mình k mát bị chảy rò nước ở gần cục nóng. vui lòng qua ktra (sau 17h30) |  | 11/07/2025 14:15 | 15/07/2025 14:15 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 14/07/2025 17:45 | Điều hoà sd bình thường | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Hiến Nguyễn | Kiều Thanh Tùng |  | 14/07/2025 17:45
61 |  | 29-CT0041 |  | Máy giặt tràn nước ở chân | Anh Phong xử lý giúp em nhé |  | 11/07/2025 10:36 | 13/07/2025 23:35 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 13/07/2025 16:42 | đã xly ok | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến | Kiều Thanh Tùng |  | 13/07/2025 16:32
62 |  | 29-CT0074 |  | làm đường ống cấp nước và đường điện trên sân thượng cho máy giặt và sấy TT74 | làm đường ống cấp nước và đường điện trên sân thượng cho máy giặt và sấy tầng 1 chuyển lên sân thượng TT74 |  | 10/07/2025 13:25 | 12/07/2025 13:24 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 13/07/2025 17:48 | Lắp đuong ông câp may giât xog vât tư mua ngoai |  |  | Quá hạn | 28 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Cảnh | Nguyễn Tuấn Anh |  | 13/07/2025 17:35
63 |  | 29-CT0087 | 29-CT0087-0402 | xử lý rò rỉ nc nhà vệ sinh - khách hàng hết hạn bảo hành | vòi nc nhà vệ sinh bị rò rỉ |  | 07/07/2025 00:02 | 14/07/2025 18:02 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 14/07/2025 15:35 | Hong dây voi xit đã thay mới xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Bá Vương | Nguyễn Tuấn Anh | Dây xịt WC - SL: 1 | 14/07/2025 15:31
64 |  | 29-CT0039 |  | Thiết kế gờ giảm tốc độ ở dốc nhà xe TT34 | Cư dân nữ ở tòa nhà tay lái yếu bị ngã xe, mong muốn cty làm gờ giảm tốc độ ở dốc nhà xe TT34 |  | 06/07/2025 10:28 | 17/07/2025 10:27 | Nguyễn Tuấn Anh | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1876 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Cảnh
65 |  | 29-CT0134 | 29-CT0134-0302 | Kiểm tra đồng hồ điện | Khách thắc mắc số điện |  | 05/07/2025 09:45 | 17/07/2025 21:45 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 16/07/2025 18:33 | Đã lắp đồng hồ theo dõi 2 đồng hồ chạy như nhau. Tắt hết thiết bị điện kẹp dòng 0.04a ( Sai số, phụ tải đường dây... ) rất nhỏ ko đáng kể chưa phát hiện phòng đấu sai hoặc nhầm dây.Đã thống nhất cùng khách theo dõi thêm.Nếu có bất thường khách báo lại |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Công Tuyến | Vũ Trung Quân |  | 16/07/2025 18:33
66 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0402 | Vệ sinh bảo dưỡng bơm ga điều hoà ( khách thuê mới ) | Vệ sinh bảo dưỡng bơm ga điều hoà ( khách thuê mới ) |  | 04/07/2025 11:46 | 20/07/2025 10:44 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 20/07/2025 10:38 | đã vsinh sạch sẽ | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Đức Mạnh | Kiều Thanh Tùng |  | 20/07/2025 10:06
67 |  | 29-CT0059 | 29-CT0059-0502 | Yêu cầu xử lý thấm dột | Xử lý thấm dột ướt hết phòng hỏng thiết bị cá nhân |  | 03/07/2025 19:23 | 18/07/2025 19:23 | Nguyễn Tuấn Anh | Chưa làm | Thấm dột | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1843 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Hà
68 |  | 29-CT0155 | 29-CT0155-0301 | Nước dột | Ngấm trần, đột nước trần nhà vệ sinh, đột theo đường ống dẫn |  | 03/07/2025 12:24 | 18/07/2025 12:24 | Nguyễn Tuấn Anh | Chưa làm | Thấm dột | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1850 | Chưa đánh giá |  | Đinh Thị Ngọc Lan
69 |  | 29-CT0155 | 29-CT0155-0301 | Xử lý lại chỗ đọng nước máy giặt | Đọng nước kéo dài dẫn tới ngấm xuống 301 |  | 03/07/2025 12:11 | 18/07/2025 12:10 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường | 14/07/2025 17:58 | Đã xl xong ko còn nc đọng |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Đức Mạnh | Nguyễn Tuấn Anh |  | 14/07/2025 17:58
70 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0701 | Sơn trắng trần nhà 701 TT74 - Phòng trống | Trần nhà bị ố vàng cần sơn lại |  | 03/07/2025 10:08 | 07/07/2025 10:07 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 14/07/2025 14:00 | Thuê đôi tac đã sơn xong |  |  | Quá hạn | 171 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Cảnh | Nguyễn Tuấn Anh |  | 14/07/2025 14:00
71 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0802 | Kính ngăn phòng vỡ - khu vực traođổi thông tin với khách hàng | Kính tự nổ mạnh rồi vỡ vụn |  | 03/07/2025 07:46 | 15/07/2025 07:46 | Nguyễn Tuấn Anh | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1926 | Chưa đánh giá |  | Lưu Thế Lâm
72 |  | 29-CT0059 | 29-CT0059-0502 | Thấm nước | Thấm dột ướt hết phòng |  | 02/07/2025 07:49 | 16/07/2025 07:49 | Nguyễn Tuấn Anh | Đang làm | Thấm dột | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1902 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Hà |  |  | 14/07/2025 10:44
73 |  | 29-CT0144 | 29-CT0144-0201 | Xử lý thấm ngấm trong phòng | Xử lý thấm ngấm trong phòng |  | 30/06/2025 14:18 | 15/07/2025 14:17 | Nguyễn Tuấn Anh | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1920 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Đức Mạnh
74 |  | 29-CT0074 |  | Trần nhà xe và tường cầu thang | Vết mốc trần và tường nhà xe, vết bẩn trên tường cầu thang |  | 25/06/2025 14:14 | 20/07/2025 23:33 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 16/07/2025 13:33 | Trân môc thuê đôi tac tẩy mốc xong |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Tuấn Anh |  | 15/07/2025 15:11
75 |  | 29-CT0143 | 29-CT0143-0404 | nước chảy ra sàn | nước chảy ra sàn nhà lâu lắm r ạ |  | 17/06/2025 17:06 | 10/07/2025 17:06 | Nguyễn Tuấn Anh | Chưa làm | Thấm dột | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 2037 | Chưa đánh giá |  | Dương Thị Mỹ Linh