## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Người hoàn thành | Vật tư | Thời gian checkin | Tài sản sửa chữa
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
1 |  | 29-CT0001 | P.101 | Sửa đường ống nước | Đường ống nước bị rò rỉ, kiểm tra sửa chữa |  | 26/09/2025 14:43 | 28/09/2025 14:43 | Ting Tong, Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 26/09/2025 15:34 | Đã sửa chưa xong |  | https://media-dev.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1_cham_1758875798460.png | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Ting Tong | Ting Tong | Dây cấp 40cm - SL: 1 | 26/09/2025 15:34
2 |  | 29-CT0001 | P.101 | Phòng P.101 tòa 29-CT0001 trả phòng ngày 15/10/2025 trả cọc | Phòng P.101 tòa 29-CT0001 trả phòng ngày 15/10/2025 trả cọc |  | 25/09/2025 10:00 | 15/10/2025 23:59 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
3 |  | 29-CT0001 | P.303 | Thu công nợ phòng P.303 tòa 29-CT0001 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 22/09/2025 10:00 | 23/09/2025 10:00 | Ting Tong | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 245 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
4 |  | 29-CT0001 | t34 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng t34 tòa 29-CT0001 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng t34 tòa 29-CT0001 DS khách thêm: thanhnd 004 - 0784784225 |  | 17/09/2025 01:14 | 18/09/2025 01:14 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 374 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
5 |  | 29-CT0001 | TH001 | Thu công nợ phòng TH001 tòa 29-CT0001 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 16/09/2025 10:00 | 17/09/2025 10:00 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 389 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
6 |  | 29-CT0001 | P.303 | Setup phòng mẫu P.303 tòa 29-CT0001 | Setup phòng mẫu P.303 tòa 29-CT0001 |  | 05/09/2025 11:24 | 12/09/2025 11:24 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 507 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
7 |  | 29-CT0001 | P.303 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG P.303 tòa 29-CT0001 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG P.303 tòa 29-CT0001 |  | 05/09/2025 11:24 | 07/09/2025 11:24 | thanh test | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 627 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
8 |  | 29-CT0001 | P.303 | Trả phòng trả cọc phòng P.303 tòa 29-CT0001 trả phòng ngày 05/09/2025 | Trả phòng trả cọc phòng P.303 tòa 29-CT0001 trả phòng ngày 05/09/2025 Thông tin trả cọc: MB 67896789 thanhnd 004 aaa |  | 05/09/2025 11:24 | 12/09/2025 11:24 | Nông Phương Mai | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 507 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
9 |  | 29-CT0001 | P.303 | Setup phòng mẫu P.303 tòa 29-CT0001 | Setup phòng mẫu P.303 tòa 29-CT0001 |  | 05/09/2025 11:08 | 12/09/2025 11:08 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 508 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
10 |  | 29-CT0001 | P.303 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG P.303 tòa 29-CT0001 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG P.303 tòa 29-CT0001 |  | 05/09/2025 11:08 | 07/09/2025 11:08 | thanh test | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 628 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
11 |  | 29-CT0001 | P.303 | Trả phòng trả cọc phòng P.303 tòa 29-CT0001 trả phòng ngày 05/09/2025 | Trả phòng trả cọc phòng P.303 tòa 29-CT0001 trả phòng ngày 05/09/2025 Thông tin trả cọc: 67896789 - MB |  | 05/09/2025 11:08 | 12/09/2025 11:08 | Nông Phương Mai | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 508 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
12 |  | 29-CT0001 | P.101 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng P.101 tòa 29-CT0001 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng P.101 tòa 29-CT0001 |  | 03/09/2025 14:00 | 10/09/2025 14:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Trương Thị Ngọc Bích | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 553 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
13 |  | 29-CT0001 | t30 | Thu công nợ phòng t30 tòa 29-CT0001 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc - mail: datnd997@gmail.com. 090945454 vip |  | 01/09/2025 10:00 | 11/09/2025 17:14 | Ting Tong | Chưa làm | test | Thấp |  |  |  |  | Quá hạn | 526 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
14 |  | 29-CT0001 |  | DEMO TASSK | 1111111 |  | 27/08/2025 20:53 | 29/08/2025 20:53 | Đào Mạnh Sơn | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 834 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
15 |  | 29-CT0001 | P.101 | Setup phòng mẫu P.101 tòa 29-CT0001 | Setup phòng mẫu P.101 tòa 29-CT0001 |  | 27/08/2025 09:46 | 03/09/2025 09:46 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 725 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
16 |  | 29-CT0001 | P.101 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG P.101 tòa 29-CT0001 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG P.101 tòa 29-CT0001 |  | 27/08/2025 09:46 | 29/08/2025 09:46 | thanh test | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 845 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
17 |  | 29-CT0001 | P.101 | Trả phòng trả cọc phòng P.101 tòa 29-CT0001 trả phòng ngày 29/08/2025 | Trả phòng trả cọc phòng P.101 tòa 29-CT0001 trả phòng ngày 29/08/2025 Thông tin trả cọc: 21212121 |  | 27/08/2025 09:46 | 03/09/2025 09:46 | Nông Phương Mai | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 725 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
18 |  | 29-CT0001 | t32 | Xử lý sự cố nhận/chuyển phòng t32 tòa 29-CT0001 | Danh mục tài sản cần kiểm tra bao gồm các tài sản sau: www2: phí sửa chữa 0, ghi chú: 32132322 |  | 26/08/2025 17:23 | 28/08/2025 17:23 | Đoàn Thị Hải Yến | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 861 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
19 |  | 29-CT0001 | t32 | Kiểm tra và sửa chữa tài sản hỏng khi bàn giao căn hộ cho khách thuê | Danh mục tài sản cần kiểm tra bao gồm các tài sản sau: www2: phí sửa chữa 0, ghi chú: 32132322 | https://media-dev.resident.vn/dev-tingtong-attachments/2025/08/1756179721353-handover-1756179721332.jpg | 26/08/2025 17:23 | 28/08/2025 17:23 | Lưu Minh Quân | Chưa làm |  | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 861 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
20 |  | 29-CT0001 |  | DEMO TASSK | 1111111 |  | 24/08/2025 12:54 | 29/08/2025 15:55 | Đào Mạnh Sơn | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 839 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
21 |  | 29-CT0001 |  | DEMO TASSK | 1111111 |  | 24/08/2025 12:54 | 29/08/2025 15:55 | Vũ Trung Quân | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 839 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
22 |  | 29-CT0001 |  | DEMO TASSK | 1111111 |  | 24/08/2025 12:54 | 29/08/2025 15:55 | Lưu Minh Quân | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 839 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
23 |  | 29-CT0001 |  | DEMO TASSK | 1111111 |  | 24/08/2025 12:54 | 29/08/2025 15:55 | Nguyễn Tuấn Anh | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 839 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
24 |  | 29-CT0001 |  | DEMO TASSK | 1111111 |  | 24/08/2025 12:54 | 29/08/2025 15:55 | Lại Thanh Tùng | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 839 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
25 |  | 29-CT0001 |  | DEMO TASSK | 1111111 |  | 24/08/2025 12:54 | 29/08/2025 15:55 | Hoàng Văn Phong | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 839 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
26 |  | 29-CT0001 |  | DEMO TASSK | 1111111 |  | 24/08/2025 12:54 | 29/08/2025 15:55 | Nguyễn Quang Trinh | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 839 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
27 |  | 29-CT0001 |  | DEMO TASSK | 1111111 |  | 24/08/2025 12:54 | 29/08/2025 15:55 | Nguyễn Trường Giang | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 839 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
28 |  | 29-CT0001 |  | DEMO TASSK | 1111111 |  | 24/08/2025 12:54 | 29/08/2025 15:55 | Kiều Thanh Tùng | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 839 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
29 |  | 29-CT0001 |  | DEMO TASSK | 1111111 |  | 24/08/2025 12:54 | 29/08/2025 15:55 | Vũ Trung Quân, Nhân viên chuyển tiếp | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 839 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
30 |  | 29-CT0001 |  | DEMO TASSK | 1111111 |  | 24/08/2025 12:54 | 29/08/2025 15:55 | Leader duyệt chuyển tiếp | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 839 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
31 |  | 29-CT0001 |  | DEMO TASSK | 1111111 |  | 24/08/2025 12:54 | 29/08/2025 15:55 | Nhân viên nhận chuyển tiếp | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 839 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
32 |  | 29-CT0001 |  | DEMO TASSK | 1111111 | https://media-dev.resident.vn/dev-tingtong-attachments/hop_dong_khu_01_1756304528890.xlsx | 24/08/2025 12:54 | 29/08/2025 15:55 | Ting Tong, Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 01/09/2025 19:45 | tesssssss |  |  | Quá hạn | 75 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong | Ting Tong |  | 25/08/2025 07:48
33 |  | 29-CT0001 | t30 | Setup phòng mẫu t30 tòa 29-CT0001 | Setup phòng mẫu t30 tòa 29-CT0001 |  | 24/08/2025 10:17 | 31/08/2025 10:17 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 797 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
34 |  | 29-CT0001 | t30 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG t30 tòa 29-CT0001 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG t30 tòa 29-CT0001 |  | 24/08/2025 10:17 | 26/08/2025 10:17 | thanh test | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 917 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
35 |  | 29-CT0001 | t30 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng t30 tòa 29-CT0001 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng t30 tòa 29-CT0001 |  | 24/08/2025 10:17 | 26/08/2025 10:17 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 917 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
36 |  | 29-CT0001 | t30 | Xử lý sự cố nhận/chuyển phòng t30 tòa 29-CT0001 | Danh mục tài sản cần kiểm tra bao gồm các tài sản sau: Cửa: phí sửa chữa 0, ghi chú: 11 |  | 23/08/2025 22:27 | 25/08/2025 22:27 | Đoàn Thị Hải Yến | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 928 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
37 |  | 29-CT0001 | t30 | Kiểm tra và sửa chữa tài sản hỏng khi bàn giao căn hộ cho khách thuê | Danh mục tài sản cần kiểm tra bao gồm các tài sản sau: Cửa: phí sửa chữa 0, ghi chú: 11 | https://media-dev.resident.vn/dev-tingtong-attachments/2025/08/1755961515212-handover-1755961515147.jpg | 23/08/2025 22:27 | 25/08/2025 22:27 | Lưu Minh Quân | Chưa làm |  | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 928 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
38 |  | 29-CT0001 | t32 | Thu công nợ phòng t32 tòa 29-CT0001 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 22/08/2025 10:00 | 23/08/2025 10:00 | Ting Tong | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 989 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong |  |  | 25/08/2025 07:49
39 |  | 29-CT0001 |  | dsffsdfs1111 | sdfdsfsdfds | https://media-dev.resident.vn/dev-tingtong-attachments/32b106b2276cf6562b2321831c3f234fc.xlsx | 19/08/2025 21:21 | 19/08/2025 21:22 | Ting Tong | Không đạt | test | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong | Ting Tong
40 |  | 29-CT0001 | TH001 | Phòng TH001 tòa 29-CT0001 trả phòng ngày 30/08/2025 trả cọc | Phòng TH001 tòa 29-CT0001 trả phòng ngày 30/08/2025 trả cọc |  | 19/08/2025 21:13 | 30/08/2025 23:59 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 807 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
41 |  | 29-CT0001 |  | 111 | 222 |  | 19/08/2025 21:09 | 25/08/2025 12:00 | Nhân viên chuyển tiếp | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 939 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
42 |  | 29-CT0001 | TH001 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng TH001 tòa 29-CT0001 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng TH001 tòa 29-CT0001 DS khách bớt: Nguyễn Đăng Đạt - 33242 |  | 19/08/2025 21:06 | 20/08/2025 21:06 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1050 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
43 |  | 29-CT0001 | TH001 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng TH001 tòa 29-CT0001 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng TH001 tòa 29-CT0001 DS khách thêm: Nguyễn Đăng Đạt - 33242 |  | 19/08/2025 21:05 | 20/08/2025 21:05 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1050 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
44 |  | 29-CT0001 |  | dsffsdfs | sdfdsfsdfds | https://media-dev.resident.vn/dev-tingtong-attachments/32b106b2276cf6562b2321831c3f234fc.xlsx https://media-dev.resident.vn/dev-tingtong-attachments/f7d7a424e6902fc10c2719da59a0eed40.xlsx | 19/08/2025 21:01 | 19/08/2025 21:00 | Ting Tong | Không đạt | test | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong | Ting Tong
45 |  | 29-CT0001 | P.101 | demo thanh copy 1 | ssss | https://media-dev.resident.vn/dev-tingtong-attachments/381b46a1ca8fbf53a60c71427b813835.jpg | 19/08/2025 15:26 | 19/08/2025 14:07 | Ting Tong, Nguyễn Ngọc Anh, thanh dang 123 | Đã nghiệm thu | dddd22222 | Bình thường | 24/08/2025 23:36 | test |  |  | Quá hạn | 129 | Hài lòng |  | Ting Tong | Ting Tong |  | 24/08/2025 23:36
46 |  | 29-CT0001 | P.101 | test permission | test permission | https://media-dev.resident.vn/dev-tingtong-attachments/3376909321024d975e85ebbe53128d892.jpg https://media-dev.resident.vn/dev-tingtong-attachments/13ace73a9a19c3a581b8475b4e457bef.png | 18/08/2025 18:07 | 23/08/2025 18:01 | Ting Tong, check role | Đang làm | dddd22222 | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 981 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
47 |  | 29-CT0001 | P.101 | test permission | test permission | https://media-dev.resident.vn/dev-tingtong-attachments/13ace73a9a19c3a581b8475b4e457bef.png | 18/08/2025 18:05 | 23/08/2025 18:00 | Ting Tong, check role | Đang làm | dddd22222 | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 981 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
48 |  | 29-CT0001 | P.101 | test permission | test permission | https://media-dev.resident.vn/dev-tingtong-attachments/68510d88e78fdb11073bd47435a8eed22a.png | 18/08/2025 18:02 | 23/08/2025 17:58 | Ting Tong, check role | Chưa làm | dddd22222 | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 981 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
49 |  | 29-CT0001 | P.101 | test permission | test permission | https://media-dev.resident.vn/dev-tingtong-attachments/f1e1b5791e5872d8ccb2fe8c13f1fe62.png | 18/08/2025 18:01 | 23/08/2025 17:58 | Ting Tong, check role | Chưa làm | dddd22222 | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 981 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
50 |  | 29-CT0001 | P.101 | test permission | test permission | https://media-dev.resident.vn/dev-tingtong-attachments/2d09f12151565ead7039e28ac261d406.pdf | 18/08/2025 18:01 | 23/08/2025 17:58 | Ting Tong, check role | Chưa làm | dddd22222 | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 981 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
51 |  | 29-CT0001 | P.101 | test permission | test permission |  | 18/08/2025 17:59 | 23/08/2025 17:56 | Ting Tong, check role | Chưa làm | dddd22222 | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 981 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
52 |  | 29-CT0001 |  | test lặp lại công việc111 | DEMO ABC |  | 18/08/2025 00:13 | 18/08/2025 00:24 | Ting Tong, Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm | test | Thấp |  |  |  |  | Quá hạn | 1118 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
53 |  | 29-CT0001 |  | [CV lặp lại] test lặp lại công việc111 | DEMO ABC |  | 14/08/2025 09:50 | 17/08/2025 09:12 | Ting Tong, Nguyễn Ngọc Anh | Không đạt | test | Thấp | 23/08/2025 18:26 | ádfasdf |  |  | Quá hạn | 153 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong | Ting Tong |  | 23/08/2025 18:27
54 |  | 29-CT0001 | P.101 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng P.101 tòa 29-CT0001 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng P.101 tòa 29-CT0001 DS khách thêm: test copy 111 - 0778778909 Nguyễn Tú - 0334247065 DS khách bớt: Nguyễn Đăng Đạt - 0904545082 |  | 08/08/2025 22:54 | 09/08/2025 22:54 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1312 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
55 |  | 29-CT0001 | P.101 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng P.101 tòa 29-CT0001 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng P.101 tòa 29-CT0001 DS khách thêm: Nguyễn Đăng Đạt - 0904545082 DS khách bớt: Nguyễn Đăng Đạt - 0904545024 |  | 08/08/2025 22:52 | 09/08/2025 22:52 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1312 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
56 |  | 29-CT0001 | P.101 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng P.101 tòa 29-CT0001 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng P.101 tòa 29-CT0001 DS khách thêm: Nguyễn Đăng Đạt - 0904545024 DS khách bớt: test copy 111 - 0778778909 |  | 08/08/2025 22:51 | 09/08/2025 22:51 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1312 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
57 |  | 29-CT0001 | P.101 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng P.101 tòa 29-CT0001 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng P.101 tòa 29-CT0001 DS khách thêm: test copy 111 - 0778778909 DS khách bớt: Cao Thị Hải Hậu - 0332215171 |  | 08/08/2025 22:50 | 09/08/2025 22:50 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1312 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
58 |  | 29-CT0001 | P.101 | Tiêu đề | adf | https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1754627776425-attachment_1754627774939.jpeg | 08/08/2025 11:36 | 08/08/2025 11:27 | Phong Nguyen | Chưa làm | Giờ hành chính | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1347 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
59 |  | 29-CT0001 | P.303 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng P.303 tòa 29-CT0001 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng P.303 tòa 29-CT0001 DS khách bớt: Nguyễn Đăng Đạt - 0904545024 |  | 08/08/2025 10:23 | 09/08/2025 10:23 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1324 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
60 |  | 29-CT0001 | P.303 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng P.303 tòa 29-CT0001 Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng P.303 tòa 29-CT0001 Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng P.303 tòa 29-CT0001 Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng P.303 tòa 29-CT0001 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng P.303 tòa 29-CT0001 DS khách bớt: Nguyễn Đăng Đạt - 0904545082 |  | 08/08/2025 10:23 | 16/08/2025 09:12 | Ting Tong, Nguyễn Ngọc Anh | Đang làm | test | Thấp |  |  |  |  | Quá hạn | 1158 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
61 |  | 29-CT0001 | P.303 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng P.303 tòa 29-CT0001 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng P.303 tòa 29-CT0001 DS khách thêm: Nguyễn Đăng Đạt - 0904545024 Nguyễn Đăng Đạt - 0904545082 |  | 08/08/2025 10:23 | 09/08/2025 10:23 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1324 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
62 |  | 29-CT0001 | P.101 | test ct 2 | test ct 2 |  | 07/08/2025 14:58 | 09/08/2025 09:12 | Ting Tong, Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu | test | Thấp | 07/08/2025 15:09 | demo 123 |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng | 0 | Ting Tong | Ting Tong |  | 07/08/2025 15:08 | Bàn bếp - Chi phí: 200,000 Tủ lạnh - Chi phí: 100,000
63 |  | 29-CT0001 | P.101 | [CV lặp lại] test lặp lại công việc | DEMO ABC |  | 07/08/2025 09:50 | 08/08/2025 09:30 | Ting Tong | Đang làm | test | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1349 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
64 |  | 29-CT0001 | P.101 | Setup phòng mẫu P.101 tòa 29-CT0001 | Setup phòng mẫu P.101 tòa 29-CT0001 |  | 06/08/2025 15:02 | 13/08/2025 15:02 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1224 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
65 |  | 29-CT0001 | P.101 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG P.101 tòa 29-CT0001 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG P.101 tòa 29-CT0001 |  | 06/08/2025 15:02 | 08/08/2025 15:02 | thanh test | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1344 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
66 |  | 29-CT0001 | P.101 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng P.101 tòa 29-CT0001 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng P.101 tòa 29-CT0001 |  | 06/08/2025 15:02 | 08/08/2025 15:02 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1344 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
67 |  | 29-CT0001 | P.101 | Setup phòng mẫu P.101 tòa 29-CT0001 | Setup phòng mẫu P.101 tòa 29-CT0001 |  | 06/08/2025 15:00 | 13/08/2025 15:00 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1224 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
68 |  | 29-CT0001 | P.101 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG P.101 tòa 29-CT0001 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG P.101 tòa 29-CT0001 |  | 06/08/2025 15:00 | 08/08/2025 15:00 | thanh test | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1344 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
69 |  | 29-CT0001 | P.101 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng P.101 tòa 29-CT0001 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng P.101 tòa 29-CT0001 |  | 06/08/2025 15:00 | 08/08/2025 15:00 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1344 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
70 |  | 29-CT0001 | P.202 | Phòng P.202 tòa 29-CT0001 trả phòng ngày 10/08/2025 trả cọc | Phòng P.202 tòa 29-CT0001 trả phòng ngày 10/08/2025 trả cọc |  | 06/08/2025 13:33 | 10/08/2025 23:59 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1287 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
71 |  | 29-CT0001 | P.101 | Gọi xác nhận KH nhượng phòng P.101 tòa 29-CT0001 | Gọi xác nhận KH nhượng phòng P.101 tòa 29-CT0001 |  | 05/08/2025 18:07 | 06/08/2025 18:07 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1389 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
72 |  | 29-CT0001 | P.101 | Setup phòng mẫu P.101 tòa 29-CT0001 | Setup phòng mẫu P.101 tòa 29-CT0001 |  | 05/08/2025 14:20 | 12/08/2025 14:20 | Ting Tong, Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 06/08/2025 12:12 | faadsfasdf |  | https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1754457224510-attachment_1754457224464.jpeg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong | Ting Tong |  | 06/08/2025 12:14
73 |  | 29-CT0001 | P.101 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG P.101 tòa 29-CT0001 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG P.101 tòa 29-CT0001 |  | 05/08/2025 14:20 | 07/08/2025 14:20 | Ting Tong, Nguyễn Ngọc Anh, thanh test | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 06/08/2025 13:00 | fsdf |  | https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1754460082479-attachment_1754460082177.jpeg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong | Ting Tong |  | 06/08/2025 12:14
74 |  | 29-CT0001 | P.101 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng P.101 tòa 29-CT0001 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng P.101 tòa 29-CT0001 |  | 05/08/2025 14:20 | 07/08/2025 14:20 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1369 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong
75 |  | 29-CT0001 | P.101 | Phòng P.101 tòa 29-CT0001 trả phòng ngày 10/08/2025 trả cọc | Phòng P.101 tòa 29-CT0001 trả phòng ngày 10/08/2025 trả cọc |  | 05/08/2025 14:15 | 09/08/2025 18:20 | Ting Tong, Nguyễn Ngọc Anh | Không đạt | Khiếu nại | Bình thường | 06/08/2025 13:01 | sdfsf |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong | Ting Tong |  | 06/08/2025 12:26
76 |  | 29-CT0001 | P.101 | Phòng P.101 tòa 29-CT0001 trả phòng ngày 10/08/2025 trả cọc | Phòng P.101 tòa 29-CT0001 trả phòng ngày 10/08/2025 trả cọc |  | 05/08/2025 14:15 | 10/08/2025 23:59 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1287 | Chưa đánh giá |  | Ting Tong