## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Nhóm công việc | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Người hoàn thành | Vật tư | Thời gian checkin | Tài sản sửa chữa
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27)
1 |  | 29-CT0041 |  | w | ư |  | 03/11/2025 23:51 | 04/11/2025 13:00 | Thân Thanh Tùng | Đang làm | Sự cố hành chính | Thêm bớt người | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 315 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
2 |  | 29-CT0041 |  | tét | tét |  | 03/11/2025 23:47 | 04/11/2025 13:00 | Thân Thanh Tùng | Đang làm | Sự cố hành chính | Thêm bớt người | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 315 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
3 |  | 29-CT0041 |  | te | te |  | 03/11/2025 11:25 | 03/11/2025 15:25 | Thân Thanh Tùng | Đang làm | Sự cố hành chính | Thêm bớt người | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 336 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
4 |  | 29-CT0041 |  | 24 | 21 |  | 03/11/2025 11:21 | 03/11/2025 15:21 | Thân Thanh Tùng | Đang làm | Sự cố hành chính | Thêm bớt người | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 336 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
5 |  | 29-CT0041 | 29-CT0041-0601 | Setup phòng mẫu 29-CT0041-0601 tòa 29-CT0041 | Setup phòng mẫu 29-CT0041-0601 tòa 29-CT0041 |  | 28/10/2025 17:08 | 04/11/2025 17:08 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm |  |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 310 | Chưa đánh giá |  | toi laf a
6 |  | 29-CT0079 |  | T | T |  | 28/10/2025 15:12 | 28/10/2025 19:12 | Thân Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sự cố hành chính | Thêm bớt người | Bình thường | 28/10/2025 17:00 | ok | Khách hàng thay đổi | https://media-dev.resident.vn/dev-tingtong-attachments/anh_man_hinh_2025_10_28_luc_09_42_52_1761645643212.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Thân Thanh Tùng | Thân Thanh Tùng |  | 28/10/2025 17:00
7 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0507 | Setup phòng mẫu 29-CT0079-0507 tòa 29-CT0079 | Setup phòng mẫu 29-CT0079-0507 tòa 29-CT0079 |  | 27/10/2025 17:36 | 03/11/2025 17:36 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm |  |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 334 | Chưa đánh giá |  | toi laf a
8 |  | 29-CT0079 |  | Tét | Tét |  | 27/10/2025 17:27 | 27/10/2025 21:27 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | Sự cố hành chính | Thêm bớt người | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 498 | Chưa đánh giá |  | Thân Thanh Tùng
9 |  | 29-CT0041 | 29-CT0041-0101 | Setup phòng mẫu 29-CT0041-0101 tòa 29-CT0041 | Setup phòng mẫu 29-CT0041-0101 tòa 29-CT0041 |  | 27/10/2025 14:48 | 03/11/2025 14:48 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm |  |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 337 | Chưa đánh giá |  | toi laf a
10 |  | 29-CT0041 |  | tét | tết |  | 27/10/2025 10:51 | 27/10/2025 14:51 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | Sự cố hành chính | Thêm bớt người | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 505 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
11 |  |  |  | [CV lặp lại] Tét | Tét |  | 25/10/2025 10:05 | 24/11/2025 09:10 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | Khác | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
12 |  |  |  | [CV lặp lại] Tét | Tét |  | 25/10/2025 09:55 | 25/10/2025 10:00 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | Khác | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 558 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
13 |  | 29-CT0041 |  | tét | tét |  | 24/10/2025 22:11 | 25/10/2025 13:00 | Thân Thanh Tùng | Đang làm | Sự cố hành chính | Thêm bớt người | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 555 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
14 |  |  |  | [CV lặp lại] Tét lặp 18 11h30 | Tét |  | 23/10/2025 11:30 | 23/10/2025 11:30 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | DEMO 1 | test | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 604 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
15 |  |  |  | [CV lặp lại] Tét | Tét |  | 23/10/2025 10:00 | 23/10/2025 11:00 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | Khác | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 605 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
16 |  | 29-CT0041 |  | tét | trst |  | 22/10/2025 16:31 | 24/10/2025 16:31 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | Sự cố kỹ thuật | Chốt điện nước | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 575 | Chưa đánh giá |  | toi laf a
17 |  | 29-CT0016 | test | Setup phòng mẫu test tòa 29-CT0016 | Setup phòng mẫu test tòa 29-CT0016 |  | 22/10/2025 16:17 | 29/10/2025 16:17 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm |  |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 455 | Chưa đánh giá |  | toi laf a
18 |  |  |  | [CV lặp lại] Tét | Tét |  | 18/10/2025 10:05 | 17/11/2025 09:10 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | Khác | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 6 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
19 |  |  |  | [CV lặp lại] Tét | Tét |  | 18/10/2025 09:55 | 18/10/2025 10:00 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | Khác | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 726 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
20 |  |  |  | [CV lặp lại] Tét lặp 18 11h30 | Tét |  | 16/10/2025 11:30 | 16/10/2025 11:30 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | DEMO 1 | test | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 772 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
21 |  |  |  | [CV lặp lại] Tét | Tét |  | 16/10/2025 10:00 | 16/10/2025 11:00 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | Khác | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 773 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
22 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0105 | Setup phòng mẫu 29-CT0061-0105 tòa 29-CT0061 | Setup phòng mẫu 29-CT0061-0105 tòa 29-CT0061 |  | 13/10/2025 15:14 | 20/10/2025 15:14 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm |  |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 672 | Chưa đánh giá |  | toi laf a
23 |  |  |  | [CV lặp lại] Tét | Tét |  | 11/10/2025 10:05 | 10/11/2025 09:10 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | Khác | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 174 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
24 |  |  |  | [CV lặp lại] Tét | Tét |  | 11/10/2025 09:55 | 11/10/2025 10:00 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | Khác | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 894 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
25 |  |  |  | [CV lặp lại] Tét lặp 18 11h30 | Tét |  | 09/10/2025 11:30 | 09/10/2025 11:30 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | DEMO 1 | test | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 940 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
26 |  |  |  | [CV lặp lại] Tét | Tét |  | 09/10/2025 10:00 | 09/10/2025 11:00 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | Khác | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 941 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
27 |  |  |  | [CV lặp lại] Tét | Tét |  | 04/10/2025 10:05 | 27/10/2025 09:12 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | Khác | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 510 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
28 |  |  |  | [CV lặp lại] Tét | Tét |  | 04/10/2025 09:55 | 04/10/2025 10:04 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | Khác | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1061 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
29 |  |  |  | [CV lặp lại] Tét lặp 18 11h30 | Tét |  | 02/10/2025 11:30 | 02/10/2025 12:51 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | DEMO 1 | test | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1107 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
30 |  |  |  | [CV lặp lại] Tét | Tét |  | 02/10/2025 10:00 | 02/10/2025 20:01 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | Khác | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1100 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
31 |  |  |  | [CV lặp lại] Tét | Tét |  | 27/09/2025 10:05 | 20/10/2025 09:12 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | Khác | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 678 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
32 |  |  |  | [CV lặp lại] Tét | Tét |  | 27/09/2025 09:55 | 27/09/2025 10:04 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | Khác | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1229 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
33 |  |  |  | [CV lặp lại] Tét lặp 18 11h30 | Tét |  | 25/09/2025 11:30 | 25/09/2025 12:51 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | DEMO 1 | test | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1275 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
34 |  |  |  | [CV lặp lại] Tét | Tét |  | 25/09/2025 10:00 | 25/09/2025 20:01 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | Khác | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1268 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
35 |  |  |  | [CV lặp lại] Tét | Tét |  | 20/09/2025 10:05 | 13/10/2025 09:12 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | Khác | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 846 | Chưa đánh giá |  | toi laf a
36 |  |  |  | Tét | Tét |  | 20/09/2025 10:02 | 13/10/2025 09:10 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | Khác | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 846 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
37 |  |  |  | [CV lặp lại] Tét | Tét |  | 20/09/2025 09:55 | 20/09/2025 10:04 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | Khác | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1397 | Chưa đánh giá |  | toi laf a
38 |  |  |  | Tét | Tét |  | 20/09/2025 09:50 | 20/09/2025 10:00 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | Khác | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1398 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
39 |  |  |  | thanh chuyen tiep | 01 |  | 18/09/2025 14:37 | 18/09/2025 14:39 | Thân Thanh Tùng | Đang làm | tét demo | tét nvkd | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1441 | Chưa đánh giá |  | thanh dang 123
40 |  |  |  | [CV lặp lại] Tét lặp 18 11h30 | Tét |  | 18/09/2025 11:30 | 18/09/2025 12:51 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | DEMO 1 | test | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1443 | Chưa đánh giá |  | toi laf a
41 |  |  |  | Tét lặp 18 11h30 | Tét |  | 18/09/2025 10:08 | 18/09/2025 11:30 | Thân Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | DEMO 1 | test | Bình thường | 19/09/2025 11:07 | H | Khách hàng thay đổi | https://media-dev.resident.vn/dev-tingtong-attachments/image_picker_9a439747_539c_48ef_8966_33256bdde303_53221_0000190a260a21c1_1758254887179.jpg | Quá hạn | 23 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Thân Thanh Tùng |  | 19/09/2025 11:07
42 |  |  |  | [CV lặp lại] Tét | Tét |  | 18/09/2025 10:00 | 18/09/2025 20:01 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | Khác | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1436 | Chưa đánh giá |  | toi laf a
43 |  |  |  | Tét | Tét |  | 18/09/2025 00:58 | 18/09/2025 11:00 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | Khác | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1445 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
44 |  |  |  | Tét chuyển | Test |  | 17/09/2025 00:45 | 15/10/2025 00:54 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | DEMO 1 | test | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 807 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
45 |  |  |  | Test app giao nhiều người | Test app giao nhiều người |  | 15/09/2025 11:12 | 15/09/2025 23:12 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | Khác | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1504 | Chưa đánh giá |  | Trương Thị Ngọc Bích
46 |  |  |  | Tét | Tét |  | 11/09/2025 11:26 | 17/09/2025 01:18 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm | DEMO 1 | test | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1478 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
47 |  |  |  | tét | r |  | 28/08/2025 10:07 | 28/08/2025 10:02 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | DEMO 1 | test | Bình thường | 28/08/2025 10:09 | f |  |  | Quá hạn | 0 | Chưa đánh giá | V | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Thân Thanh Tùng |  | 28/08/2025 10:09
48 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0304 | Thu công nợ phòng 29-CT0100-0304 tòa 29-CT0100 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 25/07/2025 10:00 | 26/07/2025 10:00 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm |  |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 2742 | Chưa đánh giá |  | toi laf a
49 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0601 | Phòng 29-CT0148-0601 tòa 29-CT0148 trả phòng ngày 24/08/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0148-0601 tòa 29-CT0148 trả phòng ngày 24/08/2025 trả cọc |  | 16/07/2025 11:48 | 24/08/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm |  |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 2032 | Chưa đánh giá |  | toi laf a
50 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0601 | Chuyển nơi ở khi hết hợp đồng thuê nhà | Trao đổi về một số nội dung cần làm việc khi chuyển ra khi chuẩn bị hết hợp đồng thuê nhà |  | 16/07/2025 10:37 | 18/07/2025 10:37 | Thân Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sự cố hành chính | Chuyển nhượng | Bình thường | 18/07/2025 15:12 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 4 | Chưa đánh giá |  | Hồ Hữu Hoà | Thân Thanh Tùng |  | 18/07/2025 08:03
51 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0105 | Setup phòng mẫu 29-CT0061-0105 tòa 29-CT0061 | Setup phòng mẫu 29-CT0061-0105 tòa 29-CT0061 |  | 16/07/2025 09:17 | 23/07/2025 09:17 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm |  |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 2814 | Chưa đánh giá |  | toi laf a
52 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0502 | Setup phòng mẫu 29-CT0121-0502 tòa 29-CT0121 | Setup phòng mẫu 29-CT0121-0502 tòa 29-CT0121 |  | 15/07/2025 12:17 | 22/07/2025 12:17 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm |  |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 2835 | Chưa đánh giá |  | toi laf a
53 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0505 | Setup phòng mẫu 29-CT0121-0505 tòa 29-CT0121 | Setup phòng mẫu 29-CT0121-0505 tòa 29-CT0121 |  | 15/07/2025 12:13 | 22/07/2025 12:13 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm |  |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 2835 | Chưa đánh giá |  | toi laf a
54 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0604 | Setup phòng mẫu 29-CT0121-0604 tòa 29-CT0121 | Setup phòng mẫu 29-CT0121-0604 tòa 29-CT0121 |  | 15/07/2025 12:12 | 22/07/2025 12:12 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm |  |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 2835 | Chưa đánh giá |  | toi laf a
55 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0106 | Setup phòng mẫu 29-CT0061-0106 tòa 29-CT0061 | Setup phòng mẫu 29-CT0061-0106 tòa 29-CT0061 |  | 14/07/2025 16:46 | 21/07/2025 16:46 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm |  |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 2855 | Chưa đánh giá |  | toi laf a
56 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0604 | Setup phòng mẫu 29-CT0099-0604 tòa 29-CT0099 | Setup phòng mẫu 29-CT0099-0604 tòa 29-CT0099 |  | 14/07/2025 16:45 | 21/07/2025 16:45 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm |  |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 2855 | Chưa đánh giá |  | toi laf a
57 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0302 | Setup phòng mẫu 29-CT0099-0302 tòa 29-CT0099 | Setup phòng mẫu 29-CT0099-0302 tòa 29-CT0099 |  | 14/07/2025 16:38 | 21/07/2025 16:38 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm |  |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 2855 | Chưa đánh giá |  | toi laf a
58 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0101 | Bớt vân tay | Bớt vân tay khách Ngọc |  | 14/07/2025 10:37 | 14/07/2025 14:37 | Thân Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sự cố hành chính | Thêm bớt người | Bình thường | 16/07/2025 10:30 | Đã xoá vân tay |  |  | Quá hạn | 43 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Thân Thanh Tùng |  | 16/07/2025 10:30
59 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0501 | Thu công nợ phòng 29-CT0061-0501 tòa 29-CT0061 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 14/07/2025 07:00 | 15/07/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu |  |  | Bình thường | 16/07/2025 10:30 | Done |  |  | Quá hạn | 27 | Chưa đánh giá |  | toi laf a | Thân Thanh Tùng |  | 16/07/2025 10:30
60 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0501 | Thu công nợ phòng 29-CT0061-0501 tòa 29-CT0061 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 14/07/2025 07:00 | 15/07/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu |  |  | Bình thường | 16/07/2025 10:32 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 27 | Chưa đánh giá |  | toi laf a | Thân Thanh Tùng |  | 16/07/2025 10:32
61 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0306 | Setup phòng mẫu 29-CT0061-0306 tòa 29-CT0061 | Setup phòng mẫu 29-CT0061-0306 tòa 29-CT0061 |  | 11/07/2025 15:45 | 18/07/2025 15:45 | Thân Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu |  |  | Bình thường | 18/07/2025 08:04 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | toi laf a | Thân Thanh Tùng |  | 18/07/2025 08:04
62 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0404 | Setup phòng mẫu 29-CT0052-0404 tòa 29-CT0052 | Setup phòng mẫu 29-CT0052-0404 tòa 29-CT0052 |  | 11/07/2025 15:27 | 18/07/2025 15:27 | Thân Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu |  |  | Bình thường | 18/07/2025 15:17 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | toi laf a | Thân Thanh Tùng |  | 18/07/2025 15:16
63 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0405 | Setup phòng mẫu 29-CT0100-0405 tòa 29-CT0100 | Setup phòng mẫu 29-CT0100-0405 tòa 29-CT0100 |  | 11/07/2025 08:30 | 18/07/2025 08:30 | Thân Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu |  |  | Bình thường | 18/07/2025 08:05 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | toi laf a | Thân Thanh Tùng |  | 18/07/2025 08:05
64 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0601 | mất đồ ở kệ hàng | mất đồ ship ở kệ hàng, đã nhắn tin NHỜ quản lý hỗ trợ check cam nhưng không nhận được phản hồi/ hỗ trợ. mình cần hỗ trợ check cam khu vực tầng 1 từ 14:12 đến 18h00 ngày 08/07/02025 | https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1752135300097-attachment_1752135299892.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1752135300638-attachment_1752135299900.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1752135300020-attachment_1752135299906.jpeg | 10/07/2025 15:15 | 12/07/2025 15:15 | Thân Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Khiếu nại, hỗ trợ check cam, Mạng WIFI | Check camera | Bình thường | 18/07/2025 15:15 | Đã liên hệ vs khách hàng, hệ thống cam bị mất tín hiệu | Hoàn thành |  | Quá hạn | 144 | Chưa đánh giá |  | Phạm Thanh Huyền | Thân Thanh Tùng |  | 18/07/2025 15:15
65 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0901 | Phòng 29-CT0121-0901 tòa 29-CT0121 trả phòng ngày 30/08/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0121-0901 tòa 29-CT0121 trả phòng ngày 30/08/2025 trả cọc |  | 10/07/2025 14:17 | 30/08/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm |  |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1888 | Chưa đánh giá |  | toi laf a
66 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0901 | Phòng 29-CT0121-0901 tòa 29-CT0121 trả phòng ngày 30/08/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0121-0901 tòa 29-CT0121 trả phòng ngày 30/08/2025 trả cọc |  | 10/07/2025 14:12 | 30/08/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm |  |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1888 | Chưa đánh giá |  | toi laf a
67 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0502 | Phòng 29-CT0099-0502 tòa 29-CT0099 trả phòng ngày 10/08/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0099-0502 tòa 29-CT0099 trả phòng ngày 10/08/2025 trả cọc |  | 08/07/2025 20:59 | 10/08/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm |  |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 2368 | Chưa đánh giá |  | toi laf a
68 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0603 | Phòng 29-CT0052-0603 tòa 29-CT0052 trả phòng ngày 08/08/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0052-0603 tòa 29-CT0052 trả phòng ngày 08/08/2025 trả cọc |  | 08/07/2025 20:53 | 08/08/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm |  |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 2416 | Chưa đánh giá |  | toi laf a
69 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0306 | Phòng 29-CT0121-0306 tòa 29-CT0121 trả phòng ngày 22/08/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0121-0306 tòa 29-CT0121 trả phòng ngày 22/08/2025 trả cọc |  | 06/07/2025 14:52 | 22/08/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm |  |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 2080 | Chưa đánh giá |  | toi laf a
70 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0503 | Phòng 29-CT0052-0503 tòa 29-CT0052 trả phòng ngày 05/08/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0052-0503 tòa 29-CT0052 trả phòng ngày 05/08/2025 trả cọc |  | 05/07/2025 17:56 | 05/08/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm |  |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 2488 | Chưa đánh giá |  | toi laf a
71 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0501 | Phòng 29-CT0148-0501 tòa 29-CT0148 trả phòng ngày 05/08/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0148-0501 tòa 29-CT0148 trả phòng ngày 05/08/2025 trả cọc |  | 05/07/2025 16:52 | 05/08/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm |  |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 2488 | Chưa đánh giá |  | toi laf a
72 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0407 | Thêm người - Cs đã xác nhận | Thêm giúp anh người vào hợp đồng với nhé Đoàn Đức Nhân sđt 097 282 26 95 | https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1751705073563-attachment_1751705073436.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1751705073535-attachment_1751705073440.jpeg | 05/07/2025 15:44 | 05/07/2025 19:42 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sự cố hành chính | Thêm bớt người | Bình thường | 07/07/2025 15:36 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 43 | Rất hài lòng |  | Thân Thanh Tùng | Thân Thanh Tùng
73 |  |  |  | tet | tét |  | 05/07/2025 11:04 | 06/07/2025 10:51 | Thân Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu |  |  | Bình thường | 05/07/2025 11:10 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Thân Thanh Tùng
74 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0405 | Thu công nợ phòng 29-CT0100-0405 tòa 29-CT0100 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 04/07/2025 07:00 | 05/07/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 07/07/2025 00:29 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 41 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
75 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0504 | không có nhu cầu sử dụng máy giặt | phòng 504 có máy giặt riêng nên muốn cắt phí dịch vụ máy giặt |  | 03/07/2025 15:20 | 05/07/2025 15:20 | Thân Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Hóa đơn | Sai hoá đơn | Bình thường | 12/07/2025 09:01 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 161 | Chưa đánh giá |  | Hoàng Trung Quân | Thân Thanh Tùng |  | 12/07/2025 09:01
76 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0504 | hỗ trợ làm tạm trú | hỗ trợ làm giấy tờ tạm trú |  | 03/07/2025 14:54 | 05/07/2025 14:54 | Thân Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Khác | Khác | Bình thường | 12/07/2025 08:58 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 162 | Chưa đánh giá |  | Hoàng Trung Quân | Thân Thanh Tùng |  | 12/07/2025 08:58
77 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0502 | Phòng 29-CT0148-0502 tòa 29-CT0148 trả phòng ngày 27/08/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0148-0502 tòa 29-CT0148 trả phòng ngày 27/08/2025 trả cọc |  | 03/07/2025 06:58 | 27/08/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm |  |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1960 | Chưa đánh giá |  | toi laf a
78 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0204 | bớt người ở | phòng 204 có 1 người không ở nữa Bớt khách hàng Nguyễn Quế Hưng (0336848754) |  | 01/07/2025 08:37 | 03/07/2025 08:37 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sự cố hành chính | Thêm bớt người | Bình thường | 07/07/2025 21:50 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 109 | Hài lòng | null | Nguyễn Đình Duy | Thân Thanh Tùng
79 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0701 | bớt ng | khối nghỉ hè...!!!-_-' Bớt Nguyễn Hương Trà từ 30.06 | https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1751205437668-attachment_1751205437445.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1751205437670-attachment_1751205437448.jpeg | 29/06/2025 20:57 | 02/07/2025 20:57 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sự cố hành chính | Thêm bớt người | Bình thường | 05/07/2025 15:46 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 66 | Hài lòng | null | Nguyễn Hương Trà | Thân Thanh Tùng
80 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0403 | Phòng 29-CT0148-0403 tòa 29-CT0148 trả phòng ngày 31/07/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0148-0403 tòa 29-CT0148 trả phòng ngày 31/07/2025 trả cọc |  | 29/06/2025 13:42 | 31/07/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm |  |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 2608 | Chưa đánh giá |  | toi laf a
81 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0501 | không có chìa khoá phòng | không có chìa khoá phòng | https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1751171470098-attachment_1751171470084.jpeg | 29/06/2025 11:31 | 01/07/2025 11:31 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sự cố hành chính | An ninh trật tự | Bình thường | 07/07/2025 21:47 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 154 | Hài lòng | null | Hoàng Kim Tuyết | Thân Thanh Tùng
82 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0505 | gia hạn hợp đồng | giá hạn hợp đồng |  | 28/06/2025 13:15 | 30/06/2025 13:15 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sự cố hành chính | Gia hạn hợp đồng | Bình thường | 06/07/2025 17:58 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 148 | Hài lòng | null | Hoang Van Vien | Thân Thanh Tùng
83 |  |  |  | Xác nhận sự trước khi duyệt Hóa đơn hàng tháng | Hiện tại PKT đã sinh xong Hóa đơn tiền nhà tháng 7 của căn 29-CT0052 29-CT0061 29-CT0099 29-CT0100 29-CT0148 Đề nghị BPKD kiểm tra lại phần biến động của các phòng (thêm/bớt người, thêm/bớt dịch vụ, bỏ/ trả đã được cập nhật đủ trên hệ thống Resident và Hóa đơn đã tính đúng theo việc thay đổi hay chưa. Quá thời hạn mà BPKD không duyệt, PKT vẫn duyệt hóa đơn để kịp thời thu tiền của Khách hàng. Tham khảo file bỏ trả đính kèm, hoặc xem trực tiếp trên Web; Phần biến động thêm/ bớt người, thêm/bớt dịch vụ xem trực tiếp trên Web và theo sự theo dõi riêng của NVKD. |  | 27/06/2025 15:45 | 28/06/2025 15:13 | Thân Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu |  |  | Gấp | 02/07/2025 10:08 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 90 | Chưa đánh giá |  | Nông Phương Mai | Thân Thanh Tùng
84 |  | 29-CT0148 |  | Tem wifi | Bổ sung vào phòng trống | https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1750599227962-attachment_1750599227937.jpeg | 22/06/2025 20:33 | 24/06/2025 19:34 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 02/07/2025 10:07 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 182 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến | Thân Thanh Tùng
85 |  | 29-CT0099 |  | Vân tay | Khớp số lượng với hợp đồng | https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1750598574189-attachment_1750598573859.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1750598574239-attachment_1750598573862.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1750598574348-attachment_1750598573864.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1750598573987-attachment_1750598573867.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1750598574091-attachment_1750598573869.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1750598574002-attachment_1750598573872.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1750598574424-attachment_1750598573875.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1750598574124-attachment_1750598573877.jpeg | 22/06/2025 20:22 | 24/06/2025 19:34 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Khác | Khác | Bình thường | 06/07/2025 17:59 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 286 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến | Thân Thanh Tùng
86 |  | 29-CT0100 |  | Vân tay | Khớp vân tay so với hợp đồng |  | 22/06/2025 20:09 | 24/06/2025 19:34 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Khác | Khác | Bình thường | 02/07/2025 10:07 | Đã chỉnh sửa | Hoàn thành |  | Quá hạn | 182 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến | Thân Thanh Tùng
87 |  |  |  | CẬP NHẬT THÔNG TIN CỦA TÒA NHÀ | Câp nhật thông tin của tòa nhà tại link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BkM68x7Vz4FhZxr_3SVv3WJ9DEQrxz4itVVRNtrIkEQ/edit?gid=0#gid=0 Mục đích là lưu trữ dữ liệu để hỗ trợ kịp thời khi cần thiết, giúp dễ dàng tra cứu và xử lý các vấn đề liên quan đến quản lý tòa nhà. Hạn hoàn thành 26/6 |  | 22/06/2025 09:45 | 26/06/2025 09:39 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 27/06/2025 10:35 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 24 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Thân Thanh Tùng
88 |  |  |  | KHẢO SÁT VỀ MẪU HÓA ĐƠN TRÊN RSD | KHẢO SÁT GHI NHẬN Ý KIẾN CỦA KINH DOANH VỀ BIỂU MẪU HÓA ĐƠN TRÊN RESIDENT, Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LhpUiLHCYHhHWA1EnpsJtFD5RbhhIGYzSc-zq40sttQ/edit?gid=377849160#gid=377849160 Kaizen các Biểu mẫu Của hóa đơn => tạo ra các biểu mẫu đầy đủ và dễ hiểu ✅ Rõ ràng, dễ hiểu, hiển thị chênh lệch do thay đổi hợp đồng (nếu có) ✅ Tổng hợp cuối hóa đơn giúp khách hàng dễ theo dõi số tiền cần thanh toán. |  | 18/06/2025 15:39 | 19/06/2025 17:41 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Gấp | 19/06/2025 23:33 | Done |  |  | Quá hạn | 5 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Thân Thanh Tùng
89 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0701 | Thu công nợ phòng 29-CT0100-0701 tòa 29-CT0100 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 18/06/2025 07:00 | 19/06/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 27/06/2025 10:35 | Khách bỏ cọc |  |  | Quá hạn | 195 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
90 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0701 | Thu công nợ phòng 29-CT0100-0701 tòa 29-CT0100 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 18/06/2025 07:00 | 19/06/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 02/07/2025 10:05 | Khách bỏ cọc |  |  | Quá hạn | 315 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
91 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0602 | thêm bớt người trong phòng. - CSđã xác nhận, bớt khách từ 17/06 | Có 1 bạn chuyển đi không ở nữa. Tên là Ngô Thanh Huyền, sđt 0979597470 |  | 17/06/2025 17:01 | 19/06/2025 17:01 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sự cố hành chính | Thêm bớt người | Bình thường | 07/07/2025 21:48 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 436 | Hài lòng | null | Ánh Tuyết | Thân Thanh Tùng
92 |  | 29-CT0100 |  | treo mặt nạ chống khói độc | Như đã trao đổi Dự án PCCC có hạng mục treo mặt nạ chống hói độc vào trong phòng khách . AE NVKD chủ động treo mặt nạ vào phòng KH đồng thời báo cho Hoa Ad để thêm vào hợp đồng có mặt nạ là tài sản của công ty |  | 17/06/2025 10:49 | 20/06/2025 10:40 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Thấp | 02/07/2025 10:08 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 287 | Hài lòng | null | Lại Thanh Tùng | Thân Thanh Tùng
93 |  | 29-CT0099 |  | treo mặt nạ chống khói độc | Như đã trao đổi Dự án PCCC có hạng mục treo mặt nạ chống hói độc vào trong phòng khách . AE NVKD chủ động treo mặt nạ vào phòng KH đồng thời báo cho Hoa Ad để thêm vào hợp đồng có mặt nạ là tài sản của công ty |  | 17/06/2025 10:49 | 20/06/2025 10:40 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Thấp | 02/07/2025 10:08 | Done |  |  | Quá hạn | 287 | Hài lòng | null | Lại Thanh Tùng | Thân Thanh Tùng
94 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0608 | Khách hàng phảnánh tường trong phòng | khi mới nhận phòng vào thì tường sơn nham nhở kh không hài lòng phần đó thôi |  | 13/06/2025 00:52 | 15/06/2025 00:25 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 18/06/2025 23:35 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 95 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến | Thân Thanh Tùng
95 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0504 | Khách hàng phản ánh cô vệ sinh lấy rác | cô vệ sinh lấy rác hay đổ hết rác ra sàn gây mùi và mất vệ sinh |  | 13/06/2025 00:49 | 15/06/2025 00:25 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 20/06/2025 10:16 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 129 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến | Thân Thanh Tùng
96 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0605 | Khách hàng khiếu nại | hôm trước có sửa chữa tòa nhà khiến xe Kh bụi bặm bám đầy cả quần áo, Kh thấy phần sửa chữa xong tòa nhà cần hoàn nguyên cho KH chứ |  | 13/06/2025 00:40 | 15/06/2025 00:25 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 18/06/2025 23:35 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 95 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến | Thân Thanh Tùng
97 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0505 | Đề xuất của khách hàng | 1 máy giặt hay hỏng mà sửa đi sửa lại vẫn thế đề xuất thay mới |  | 13/06/2025 00:32 | 15/06/2025 00:15 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Khác | Khác | Bình thường | 02/07/2025 10:04 | Đã sửa chữa | Hoàn thành |  | Quá hạn | 417 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến | Thân Thanh Tùng
98 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0205 | Thu công nợ phòng 29-CT0052-0205 tòa 29-CT0052 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 01/06/2025 07:00 | 02/06/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 20/06/2025 10:16 | Done |  |  | Quá hạn | 435 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
99 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0603 | Thu công nợ phòng 29-CT0099-0603 tòa 29-CT0099 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 01/06/2025 07:00 | 02/06/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 18/06/2025 23:36 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 400 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
100 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0601 | Thay đổi lượng người ở - BA xóa người xong chuyển qua cho NVKD xóa vân tay | Từ ngày 31 tháng 5 phòng 601 chỉ còn 2 người là Nguyễn Quang Huy và Hồ Hữu Hoà. Ban quản lý xoá dấu vân tay và dịch vụ của Tô Đình Dũng giúp phòng 601. Xin cảm ơn |  | 31/05/2025 00:52 | 02/06/2025 00:52 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sự cố hành chính | Thêm bớt người | Bình thường | 20/06/2025 10:17 | Done |  |  | Quá hạn | 441 | Hài lòng | Done | Hồ Hữu Hoà | Thân Thanh Tùng
101 |  |  |  | Chấm điểm dự án công nghệ | Chấmđiểm dựán Công nghệ THÔNG BÁO HOÀN THÀNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN Xin chào cả nhà, hiện đã hết tháng 5. Vậy ae hỗ trợ Ngân đánh giá hiệu quả dự án. Ngân đã có điểm chấm đề xuất của cá nhân Ngân cho các thành viên. Vậy ae trong tổ dự án hỗ trợ Ngân mỗi người chấm điểm lại theo ý kiến cá nhân mình nhé. Tổng điểm toàn bộ thành viên là 2.14 nhé cả nhà 1. Dealine 24h ngày 31/5 2. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IZtlQSBh3IFV2eaaaBUoXkgED3m5Gyd9/edit?gid=89468803#gid=89468803 |  | 30/05/2025 21:33 | 31/05/2025 23:28 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 04/06/2025 21:46 | done |  |  | Quá hạn | 94 | Hài lòng | null | Trần Thị Ngân | Thân Thanh Tùng
102 |  | 29-CT0061 |  | Xác nhận sự trước khi duyệt Hóa đơn hàng tháng | Hiện tại PKT đã sinh xong Hóa đơn tiền nhà tháng 6 của căn TT61(số lượng 52 Hóa đơn/ 52 phòng). Đề nghị BPKD kiểm tra lại phần biến động của các phòng (thêm/bớt người, thêm/bớt dịch vụ, bỏ/ trả đã được cập nhật đủ trên hệ thống Resident và Hóa đơn đã tính đúng theo việc thay đổi hay chưa. Quá thời hạn mà BPKD không duyệt, PKT vẫn duyệt hóa đơn để kịp thời thu tiền của Khách hàng. Tham khảo file bỏ trả đính kèm, hoặc xem trực tiếp trên Web; Phần biến động thêm/ bớt người, thêm/bớt dịch vụ xem trực tiếp trên Web và theo sự theo dõi riêng của NVKD. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H6yi980gQXhnslTksffHA8ogJa_jjnsjyLWNBvUWksw/edit?gid=0#gid=0 |  | 30/05/2025 10:29 | 31/05/2025 10:28 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Gấp | 18/06/2025 23:36 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 445 | Hài lòng | null | Nông Phương Mai | Thân Thanh Tùng
103 |  | 29-CT0148 |  | Xác nhận sự trước khi duyệt Hóa đơn hàng tháng | Hiện tại PKT đã sinh xong Hóa đơn tiền nhà tháng 6 của căn TT148(số lượng 17 Hóa đơn/ 17 phòng). Đề nghị BPKD kiểm tra lại phần biến động của các phòng (thêm/bớt người, thêm/bớt dịch vụ, bỏ/ trả đã được cập nhật đủ trên hệ thống Resident và Hóa đơn đã tính đúng theo việc thay đổi hay chưa. Quá thời hạn mà BPKD không duyệt, PKT vẫn duyệt hóa đơn để kịp thời thu tiền của Khách hàng. Tham khảo file bỏ trả đính kèm, hoặc xem trực tiếp trên Web; Phần biến động thêm/ bớt người, thêm/bớt dịch vụ xem trực tiếp trên Web và theo sự theo dõi riêng của NVKD. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H6yi980gQXhnslTksffHA8ogJa_jjnsjyLWNBvUWksw/edit?gid=0#gid=0 |  | 29/05/2025 11:49 | 30/05/2025 11:48 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Gấp | 18/06/2025 23:36 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 467 | Hài lòng | null | Nông Phương Mai | Thân Thanh Tùng
104 |  | 29-CT0099 |  | Xác nhận sự trước khi duyệt Hóa đơn hàng tháng | Hiện tại PKT đã sinh xong Hóa đơn tiền nhà tháng 6 của căn TT99(số lượng 31 Hóa đơn/ 32 phòng). Đề nghị BPKD kiểm tra lại phần biến động của các phòng (thêm/bớt người, thêm/bớt dịch vụ, bỏ/ trả đã được cập nhật đủ trên hệ thống Resident và Hóa đơn đã tính đúng theo việc thay đổi hay chưa. Quá thời hạn mà BPKD không duyệt, PKT vẫn duyệt hóa đơn để kịp thời thu tiền của Khách hàng. Tham khảo file bỏ trả đính kèm, hoặc xem trực tiếp trên Web; Phần biến động thêm/ bớt người, thêm/bớt dịch vụ xem trực tiếp trên Web và theo sự theo dõi riêng của NVKD. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H6yi980gQXhnslTksffHA8ogJa_jjnsjyLWNBvUWksw/edit?gid=0#gid=0 |  | 28/05/2025 11:02 | 29/05/2025 11:01 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Gấp | 18/06/2025 23:36 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 492 | Hài lòng | null | Nông Phương Mai | Thân Thanh Tùng
105 |  | 29-CT0100 |  | Xác nhận sự trước khi duyệt Hóa đơn hàng tháng | Hiện tại PKT đã sinh xong Hóa đơn tiền nhà tháng 6 của căn TT100(số lượng 31 Hóa đơn/ 32 phòng). Đề nghị BPKD kiểm tra lại phần biến động của các phòng (thêm/bớt người, thêm/bớt dịch vụ, bỏ/ trả đã được cập nhật đủ trên hệ thống Resident và Hóa đơn đã tính đúng theo việc thay đổi hay chưa. Quá thời hạn mà BPKD không duyệt, PKT vẫn duyệt hóa đơn để kịp thời thu tiền của Khách hàng. Tham khảo file bỏ trả đính kèm, hoặc xem trực tiếp trên Web; Phần biến động thêm/ bớt người, thêm/bớt dịch vụ xem trực tiếp trên Web và theo sự theo dõi riêng của NVKD. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H6yi980gQXhnslTksffHA8ogJa_jjnsjyLWNBvUWksw/edit?gid=0#gid=0 |  | 28/05/2025 10:45 | 29/05/2025 10:42 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Gấp | 18/06/2025 23:37 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 492 | Hài lòng | null | Nông Phương Mai | Thân Thanh Tùng
106 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0401 | Thu công nợ phòng 29-CT0052-0401 tòa CT0052 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 28/05/2025 07:00 | 29/05/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 18/06/2025 23:37 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 496 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
107 |  | 29-CT0028 | 29-CT0028-0604 | Thu công nợ phòng 29-CT0028-0604 tòa CT0028 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 28/05/2025 07:00 | 29/05/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 02/07/2025 10:04 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 819 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
108 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0304 | Thu công nợ phòng 29-CT0099-0304 tòa CT0099 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 27/05/2025 07:00 | 28/05/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 18/06/2025 23:38 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 520 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
109 |  | 29-CT0052 |  | Xác nhận sự trước khi duyệt Hóađơn hàng tháng | Hiện tại PKT đã sinh xong Hóa đơn tiền nhà tháng 6 của căn TT52 (số lượng 34 Hóa đơn/ 35 phòng). Đề nghị BPKD kiểm tra lại phần biến động của các phòng (thêm/bớt người, thêm/bớt dịch vụ, bỏ/ trả đã được cập nhật đủ trên hệ thống Resident và Hóa đơn đã tính đúng theo việc thay đổi hay chưa. Quá thời hạn mà BPKD không duyệt, PKT vẫn duyệt hóa đơn để kịp thời thu tiền của Khách hàng. Tham khảo file bỏ trả đính kèm, hoặc xem trực tiếp trên Web; Phần biến động thêm/ bớt người, thêm/bớt dịch vụ xem trực tiếp trên Web và theo sự theo dõi riêng của NVKD. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H6yi980gQXhnslTksffHA8ogJa_jjnsjyLWNBvUWksw/edit?gid=0#gid=0 |  | 26/05/2025 18:01 | 27/05/2025 17:56 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Gấp | 18/06/2025 23:37 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 533 | Hài lòng | null | Nông Phương Mai | Thân Thanh Tùng
110 |  | 29-CT0052 |  | Gia hạn hoặc thanh lý | Đề nghị gia hạn hoặc thanh lý hợp đồng hết hạn và phản hồi để kế toán xuất hóa đơn bổ sung P205, P604 |  | 26/05/2025 17:58 | 27/05/2025 08:30 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Gấp | 20/06/2025 10:17 | Done |  |  | Quá hạn | 577 | Hài lòng | Done | Nông Phương Mai | Thân Thanh Tùng
111 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0205 | Thanh lý | Phòng đến hạn thanh lý, chuyển trạng thái để kế toán không sinh hóa đơn |  | 26/05/2025 17:50 | 27/05/2025 08:30 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Gấp | 02/07/2025 10:03 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 865 | Hài lòng | null | Nông Phương Mai | Thân Thanh Tùng
112 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0604 | Gia hạn hoặc thanh lý | Đề nghị gia hạn hoặc thanh lý hợp đồng hết hạn 21/5 và phản hồi để kế toán xuất hóa đơn bổ sung |  | 22/05/2025 08:45 | 22/05/2025 14:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Gấp | 18/06/2025 23:38 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 657 | Hài lòng | Done | Nông Phương Mai | Thân Thanh Tùng
113 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0602 | Thu công nợ phòng 29-CT0100-0602 tòa CT0100 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 21/05/2025 07:00 | 22/05/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 18/06/2025 23:38 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 664 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
114 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0202 | Thu nợ | Khách quá hạn chưa thanh toán |  | 19/05/2025 15:23 | 19/05/2025 17:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Gấp | 20/06/2025 10:18 | Done |  |  | Quá hạn | 761 | Hài lòng | Done | Nông Phương Mai | Thân Thanh Tùng
115 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0503 | Thu nợ | Khách quá hạn chưa thanh toán nốt |  | 19/05/2025 15:18 | 19/05/2025 17:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Gấp | 02/07/2025 10:03 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 1049 | Hài lòng | null | Nông Phương Mai | Thân Thanh Tùng
116 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0304 | Thu công nợ phòng 29-CT0099-0304 tòa CT0099 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 18/05/2025 07:00 | 19/05/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 20/06/2025 10:18 | Done |  |  | Quá hạn | 771 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
117 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0402 | Thu công nợ phòng 29-CT0052-0402 tòa CT0052 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 15/05/2025 07:00 | 16/05/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 20/06/2025 10:18 | Done |  |  | Quá hạn | 843 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
118 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0207 | Thu công nợ phòng 29-CT0061-0207 tòa CT0061 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 14/05/2025 07:00 | 15/05/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 04/06/2025 21:48 | done |  |  | Quá hạn | 494 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
119 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0606 | Thu công nợ phòng 29-CT0061-0606 tòa CT0061 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 14/05/2025 07:00 | 15/05/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 04/06/2025 21:48 | done |  |  | Quá hạn | 494 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
120 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0306 | Thu hồi phòng | Khách quá hạn chưa thanh toán |  | 13/05/2025 14:47 | 13/05/2025 16:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Gấp | 13/05/2025 16:52 | Khách đã tt |  | https://cdn.resident.vn/tingtong-attachments/attachment_1747129976948.jpeg | Quá hạn | 0 | Hài lòng | null | Nông Phương Mai | Thân Thanh Tùng
121 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0202 | Thu nợ | Khách quá hạn chưa thanh toán |  | 13/05/2025 14:46 | 13/05/2025 16:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Gấp | 07/07/2025 21:49 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 1325 | Hài lòng | null | Nông Phương Mai | Thân Thanh Tùng
122 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0601 | Thu công nợ phòng 29-CT0099-0601 tòa CT0099 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 13/05/2025 07:00 | 14/05/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 13/05/2025 16:51 | Done |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
123 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0401 | Thu công nợ phòng 29-CT0052-0401 tòa CT0052 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 13/05/2025 07:00 | 14/05/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 04/06/2025 21:47 | done |  |  | Quá hạn | 518 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
124 |  |  |  | Hoàn thiện ký hợp đồng cho khách | Hoàn thiện ký hợp đồng cho những khách đang ở, có hợp đồng nhưng chưa kí Chi tiết xem trong link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XUxlUUG1pa_6lbaVFdobGKgfcE9E5mmIsjpKNJABLZU/edit?gid=0#gid=0 |  | 10/05/2025 17:28 | 11/05/2025 15:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Gấp | 02/07/2025 10:03 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 1243 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Ngọc Hoa | Thân Thanh Tùng
125 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0205 | Mất Đồ | Lúc 14h20 ngày 5/5/2025 bên ship của sàn shopee đã giao hàng và để trong hàng lang hay để đồ ship. Nhưng tối 22h cùng ngày tôi không kiện hàng, tôi liên hệ quản lý toà nhà thông báo cho mọi người ai lấy nhầm xuống hành lang hoặc qua phòng 205 trả nhưng không thấy cư dân phản hồi. Tôi yêu cầu bên toà nhà trích xuất camera lúc 14h20 ngày 5/5/2025 xem ai đã lấy kiện hàng của tôi | https://cdn.resident.vn/tingtong-attachments/attachment_1746544255375.jpeg | 06/05/2025 22:10 | 09/05/2025 22:10 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Gấp | 19/06/2025 08:00 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 969 | Không hài lòng | Không bên toà nhà thông báo gì nhỉ | Nguyễn Văn Định | Thân Thanh Tùng
126 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0205 | nhờ check cam | phòng em bị mất đồ trên sân thượng, nhờ check cam trên sân thượng từ ngày 27/4 đến ngày 30/4 |  | 30/04/2025 16:19 | 02/05/2025 16:19 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Gấp | 04/06/2025 21:47 | done |  |  | Quá hạn | 797 | Hài lòng | Done | Trần Đức Thiện | Thân Thanh Tùng
127 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0601 | Giường trong phòng | Khách hàng ở 1 năm rồi. Giường từ lúc vào khách hàng đã không dùng, tháo gọn để 1 góc trong phòng. QLTN chuyển đi cho khách hàng . |  | 30/04/2025 15:47 | 02/05/2025 12:05 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 14/05/2025 19:50 | Done |  |  | Quá hạn | 295 | Hài lòng | Done | Đoàn Thị Hải Yến | Thân Thanh Tùng
128 |  | 29-CT0100 |  | Kiểm tra hiện trạng thấm các phòng | Em kiểm tra các phòng, nhà vệ sinh xem có phòng nào bị thấm không và báo lại anh hiện trạng nhé |  | 29/04/2025 10:39 | 11/05/2025 09:17 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Gấp | 14/05/2025 19:50 | Done |  |  | Quá hạn | 82 | Hài lòng | Done | Trần Văn Hậu | Thân Thanh Tùng
129 |  | 29-CT0099 |  | Kiểm tra hiện trạng thấm các phòng | Em kiểm tra các phòng, nhà vệ sinh xem có phòng nào bị thấm không và báo lại anh hiện trạng nhé |  | 29/04/2025 10:39 | 05/05/2025 09:17 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Gấp | 13/05/2025 17:03 | Done |  |  | Quá hạn | 199 | Hài lòng | null | Trần Văn Hậu | Thân Thanh Tùng
130 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0604 | Phòng 29-CT0052-0604 tòa CT0052 trả phòng ngày 30/05/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0052-0604 tòa CT0052 trả phòng ngày 30/05/2025 trả cọc |  | 27/04/2025 13:31 | 30/05/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 04/06/2025 21:47 | done |  |  | Quá hạn | 117 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
131 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0401 | Thu công nợ phòng 29-CT0148-0401 tòa CT0148 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 26/04/2025 07:00 | 27/04/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 26/04/2025 22:15 | Done |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
132 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0506 | Thu công nợ phòng 29-CT0100-0506 tòa CT0100 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 23/04/2025 07:00 | 24/04/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 25/04/2025 08:00 | Done |  |  | Quá hạn | 25 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
133 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0708 | Thu công nợ phòng 29-CT0061-0708 tòa CT0061 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 22/04/2025 07:00 | 23/04/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 24/04/2025 16:42 | Done |  |  | Quá hạn | 33 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
134 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0606 | Phòng 29-CT0061-0606 tòa CT0061 trả phòng ngày 23/05/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0061-0606 tòa CT0061 trả phòng ngày 23/05/2025 trả cọc |  | 17/04/2025 17:13 | 23/05/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 30/04/2025 15:49 | Done |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
135 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0604 | Phòng 29-CT0100-0604 tòa CT0100 trả phòng ngày 21/05/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0100-0604 tòa CT0100 trả phòng ngày 21/05/2025 trả cọc |  | 17/04/2025 09:04 | 21/05/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 31/05/2025 12:16 | Done |  |  | Quá hạn | 228 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
136 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0702 | có tiếng động phát ra (CS gọiđiện khách hàng không nghe máy, NVKD traođởi với khách hàng xác nhận nguồn gây r tiếng động rồi tạo đầu việc mới CS điều phối) | rất nhiều lần trong ngày khiến tôi không ngủ được. rất khó chịu |  | 17/04/2025 07:15 | 19/04/2025 07:15 | Thân Thanh Tùng | Không đạt |  |  | Gấp | 20/04/2025 22:52 | done |  |  | Quá hạn | 39 | Rất không hài lòng | Yêu cầu gọi điện lại và xử lý lại giúp tôi | Nguyễn Trọng Tài | Thân Thanh Tùng
137 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0205 | Phòng 29-CT0052-0205 tòa CT0052 trả phòng ngày 27/05/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0052-0205 tòa CT0052 trả phòng ngày 27/05/2025 trả cọc |  | 16/04/2025 15:11 | 27/05/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 31/05/2025 12:16 | Done |  |  | Quá hạn | 84 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
138 |  | 29-CT0085 | 29-CT0085-0504 | Thu công nợ phòng 29-CT0085-0504 tòa CT0085 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 16/04/2025 07:00 | 17/04/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 20/04/2025 22:49 | done |  |  | Quá hạn | 87 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
139 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0202 | Phòng 29-CT0099-0202 tòa CT0099 trả phòng ngày 10/05/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0099-0202 tòa CT0099 trả phòng ngày 10/05/2025 trả cọc |  | 14/04/2025 13:00 | 10/05/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 13/05/2025 17:04 | Done |  |  | Quá hạn | 65 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
140 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0103 | Thu công nợ phòng 29-CT0061-0103 tòa CT0061 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 13/04/2025 07:00 | 14/04/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 17/04/2025 18:34 | Đã thu đủ |  |  | Quá hạn | 83 | Hài lòng | Hoàn thành | toi laf a | Thân Thanh Tùng
141 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0404 | Thu công nợ phòng 29-CT0061-0404 tòa CT0061 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 13/04/2025 07:00 | 14/04/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 20/04/2025 22:49 | done |  |  | Quá hạn | 159 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
142 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0201 | Phòng 29-CT0099-0201 tòa CT0099 trả phòng ngày 16/05/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0099-0201 tòa CT0099 trả phòng ngày 16/05/2025 trả cọc |  | 12/04/2025 11:44 | 16/05/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 31/05/2025 12:16 | Done |  |  | Quá hạn | 348 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
143 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0402 | Thu công nợ phòng 29-CT0148-0402 tòa CT0148 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 12/04/2025 07:00 | 13/04/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 15/04/2025 22:08 | bỏ cọc |  |  | Quá hạn | 63 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
144 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0405 | Thu công nợ phòng 29-CT0052-0405 tòa CT0052 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 11/04/2025 07:00 | 12/04/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 20/04/2025 22:51 | done |  |  | Quá hạn | 207 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
145 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0305 | Thu công nợ phòng 29-CT0052-0305 tòa CT0052 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 10/04/2025 07:00 | 11/04/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 12/04/2025 22:14 | đã hoàn thành |  |  | Quá hạn | 39 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
146 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0101 | Thu công nợ phòng 29-CT0052-0101 tòa CT0052 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 09/04/2025 07:00 | 10/04/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 12/04/2025 22:14 | done |  |  | Quá hạn | 63 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
147 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0502 | hút thuốc vứt tàn thuốc bừa bãi | tầng 6 tầng 7 vứt tàn thuốc lá xuống mái che bằng nhựa. nguy cơ hoạ hoạn. | https://cdn.resident.vn/tingtong-attachments/attachment_1743913709966.jpeg | 06/04/2025 11:28 | 08/04/2025 11:28 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Gấp | 12/04/2025 22:14 | done |  |  | Quá hạn | 106 | Hài lòng | null | Do Tran Dat | Thân Thanh Tùng
148 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0404 | ồn ào đêm khuya (QLTN nhắc chung cư dân không gây ồn, nói chuyện điện thoại to ban đêm ) | . |  | 05/04/2025 16:47 | 07/04/2025 16:46 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 12/04/2025 22:14 | đã xử lý |  |  | Quá hạn | 125 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến | Thân Thanh Tùng
149 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0402 | trừ phần tiền nhà tháng 9 vào tiền cọc (NVKD làm đề xuất) | hoá đơn tháng 9 thiếu phát sinh thêm nên em không xoay được tiền, nhờ ban quản lý trừ vào tiền cọc vì em đang cọc 2 tháng |  | 04/04/2025 21:13 | 06/04/2025 21:13 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Gấp | 12/04/2025 22:14 | done |  |  | Quá hạn | 145 | Hài lòng | null | Tạ Tùng | Thân Thanh Tùng
150 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0306 | Thu công nợ phòng 29-CT0100-0306 tòa CT0100 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 02/04/2025 07:00 | 03/04/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 05/04/2025 11:41 | Khách bỏ cọc |  |  | Quá hạn | 52 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
151 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0403 | Thu công nợ phòng 29-CT0099-0403 tòa CT0099 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 01/04/2025 07:00 | 02/04/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 05/04/2025 11:41 | Done |  |  | Quá hạn | 76 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
152 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0402 | Phòng 29-CT0148-0402 tòa CT0148 trả phòng ngày 31/03/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0148-0402 tòa CT0148 trả phòng ngày 31/03/2025 trả cọc |  | 31/03/2025 15:29 | 31/03/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 12/04/2025 22:15 | done |  |  | Quá hạn | 286 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
153 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0402 | Phòng 29-CT0148-0402 tòa CT0148 trả phòng ngày 01/06/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0148-0402 tòa CT0148 trả phòng ngày 01/06/2025 trả cọc |  | 31/03/2025 08:00 | 01/06/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 12/04/2025 22:21 | khách bỏ cọc |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
154 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0608 | Phòng 29-CT0061-0608 tòa CT0061 trả phòng ngày 29/04/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0061-0608 tòa CT0061 trả phòng ngày 29/04/2025 trả cọc |  | 30/03/2025 15:34 | 29/04/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 13/05/2025 17:02 | Done |  |  | Quá hạn | 329 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
155 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0402 | Phòng 29-CT0052-0402 tòa CT0052 trả phòng ngày 27/04/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0052-0402 tòa CT0052 trả phòng ngày 27/04/2025 trả cọc |  | 30/03/2025 15:34 | 11/05/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 13/05/2025 17:02 | Done |  |  | Quá hạn | 41 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
156 |  | 29-CT0061 |  | NVKD check lại vân tay thừa và xóa khớp với hợp đồng | . |  | 25/03/2025 16:55 | 04/04/2025 12:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 12/04/2025 22:19 | done |  |  | Quá hạn | 202 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến | Thân Thanh Tùng
157 |  | 29-CT0148 |  | NVKD check và xóa vân tay thừa | . |  | 25/03/2025 16:55 | 02/04/2025 12:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 02/04/2025 20:12 | done |  |  | Quá hạn | 8 | Hài lòng | Done | Đoàn Thị Hải Yến | Thân Thanh Tùng
158 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0308 | Khách hàng kh dùng giường, NVKD hỗ trợ khách hàng, liên hệ phản hồi lại với khách hàng | Khách hàng đã ở hơn 1 năm, vừa ký hợp đồng gia hạn tiếp |  | 25/03/2025 14:39 | 27/03/2025 14:37 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 25/03/2025 14:59 | Đã giải thích cho khách hàng |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đoàn Thị Hải Yến | Thân Thanh Tùng
159 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0701 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0148-0701 tòa CT0148 trả phòng ngày 23/03/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0148-0701 tòa CT0148 trả phòng ngày 23/03/2025 Thông tin trả cọc: Tech 6633221111 Phạm Thuỳ Trang |  | 23/03/2025 21:27 | 30/03/2025 21:27 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 01/04/2025 08:05 | Done |  |  | Quá hạn | 34 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
160 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0203 | phòng 203 số 17 ngõ 228 tam trinh | trước phòng mình ký hợp đồng làm vân tay cho 3 người, đến nay em mình học xong và về quê nên phòng chỉ còn 2 người. mong quản lý toà nhà hỗ trợ để điều chỉnh hợp đồng về 2 người. mình cảm ơn |  | 23/03/2025 14:23 | 25/03/2025 14:23 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Gấp | 25/03/2025 14:15 | Done |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Hồng Sơn | Thân Thanh Tùng
161 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0506 | Phòng 29-CT0100-0506 tòa CT0100 trả phòng ngày 25/04/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0100-0506 tòa CT0100 trả phòng ngày 25/04/2025 trả cọc |  | 23/03/2025 13:36 | 14/05/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 13/05/2025 17:01 | Done |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
162 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0301 | Thu công nợ phòng 29-CT0061-0301 tòa CT0061 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 23/03/2025 07:00 | 24/03/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 05/04/2025 11:42 | Done |  |  | Quá hạn | 292 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
163 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0502 | Thu công nợ phòng 29-CT0148-0502 tòa CT0148 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 23/03/2025 07:00 | 24/03/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 12/04/2025 22:15 | done |  |  | Quá hạn | 471 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
164 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0502 | Thu công nợ phòng 29-CT0148-0502 tòa CT0148 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 23/03/2025 07:00 | 24/03/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 12/04/2025 22:15 | done |  |  | Quá hạn | 471 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
165 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0301 | Thu công nợ phòng 29-CT0061-0301 tòa CT0061 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 23/03/2025 07:00 | 24/03/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 12/04/2025 22:15 | done |  |  | Quá hạn | 471 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
166 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0402 | Phòng 29-CT0148-0402 tòa CT0148 trả phòng ngày 01/06/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0148-0402 tòa CT0148 trả phòng ngày 01/06/2025 trả cọc |  | 21/03/2025 09:07 | 01/06/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 12/04/2025 22:21 | khách bỏ cọc |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
167 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0503 | Phòng 29-CT0099-0503 tòa CT0099 trả phòng ngày 20/04/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0099-0503 tòa CT0099 trả phòng ngày 20/04/2025 trả cọc |  | 19/03/2025 14:38 | 11/05/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 13/05/2025 17:01 | Done |  |  | Quá hạn | 41 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
168 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0701 | Thu công nợ phòng 29-CT0099-0701 tòa CT0099 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 19/03/2025 07:00 | 20/03/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 21/03/2025 01:44 | Khách thanh toán, đã ghi nhận hệ thống |  |  | Quá hạn | 18 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
169 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0701 | Thu công nợ phòng 29-CT0099-0701 tòa CT0099 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 19/03/2025 07:00 | 20/03/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 21/03/2025 01:45 | Khách thanh toán đã ghi nhận hệ thống |  |  | Quá hạn | 18 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
170 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0201 | Thu công nợ phòng 29-CT0148-0201 tòa CT0148 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 19/03/2025 07:00 | 20/03/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 21/03/2025 01:47 | Khách đã thanh toán, sai nội dung |  | https://cdn.resident.vn/tingtong-attachments/attachment_1742496452269.jpeg | Quá hạn | 18 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
171 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0201 | Thu công nợ phòng 29-CT0148-0201 tòa CT0148 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 19/03/2025 07:00 | 20/03/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 21/03/2025 01:47 | Khách đã thanh toán, sai nội dung |  | https://cdn.resident.vn/tingtong-attachments/attachment_1742496504960.jpeg | Quá hạn | 18 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
172 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0401 | Phòng 29-CT0052-0401 tòa CT0052 trả phòng ngày 17/04/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0052-0401 tòa CT0052 trả phòng ngày 17/04/2025 trả cọc |  | 17/03/2025 22:36 | 11/05/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 13/05/2025 17:00 | Khách ở thêm, đã trả phòng |  |  | Quá hạn | 41 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
173 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0502 | Thu công nợ phòng 29-CT0061-0502 tòa CT0061 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 15/03/2025 07:00 | 17/03/2025 17:45 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 19/03/2025 17:30 | Khách bỏ cọc, đã làm quy trình trên base |  |  | Quá hạn | 47 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
174 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0702 | Phòng 29-CT0099-0702 tòa CT0099 trả phòng ngày 17/04/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0099-0702 tòa CT0099 trả phòng ngày 17/04/2025 trả cọc |  | 13/03/2025 21:31 | 11/05/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 13/05/2025 17:00 | Khách gia hạn |  |  | Quá hạn | 41 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
175 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0301 | Xử lý sự cố nhận/chuyển phòng 29-CT0061-0301 tòa CT0061 | Danh mục tài sản cần kiểm tra bao gồm các tài sản sau: Điều hoà: phí sửa chữa 0, ghi chú: |  | 13/03/2025 18:57 | 15/03/2025 18:57 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 16/03/2025 21:25 | đã kiểm tra tất cả danh mục tài sản |  |  | Quá hạn | 26 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
176 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0505 | Phòng 29-CT0100-0505 tòa CT0100 trả phòng ngày 27/04/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0100-0505 tòa CT0100 trả phòng ngày 27/04/2025 trả cọc |  | 13/03/2025 11:52 | 11/05/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 13/05/2025 16:59 | Done |  |  | Quá hạn | 41 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
177 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0103 | Phòng 29-CT0061-0103 tòa CT0061 trả phòng ngày 16/04/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0061-0103 tòa CT0061 trả phòng ngày 16/04/2025 trả cọc |  | 11/03/2025 21:23 | 16/04/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 20/03/2025 16:21 | Khách đã kí gia hạn |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
178 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0303 | Kiểm tra hóa đơn thanh toán | Khách hết hạn 19 tháng 3. đã Sửa tiền nhà hóa đơn tháng 3 đến ngày 19/3 |  | 11/03/2025 10:02 | 12/03/2025 09:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Gấp | 21/03/2025 01:48 | Khách đã kí hợp đồng gia hạn |  |  | Quá hạn | 207 | Hài lòng | Done | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Thân Thanh Tùng
179 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0403 | Phòng 29-CT0100-0403 tòa CT0100 trả phòng ngày 20/04/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0100-0403 tòa CT0100 trả phòng ngày 20/04/2025 trả cọc |  | 10/03/2025 17:21 | 11/05/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 13/05/2025 16:59 | Done |  |  | Quá hạn | 41 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
180 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0405 | Phòng 29-CT0052-0405 tòa CT0052 trả phòng ngày 10/04/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0052-0405 tòa CT0052 trả phòng ngày 10/04/2025 trả cọc |  | 09/03/2025 21:33 | 11/06/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 13/05/2025 16:58 | Done |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
181 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0506 | Phòng 29-CT0061-0506 tòa CT0061 trả phòng ngày 07/04/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0061-0506 tòa CT0061 trả phòng ngày 07/04/2025 trả cọc |  | 06/03/2025 00:15 | 07/04/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 12/04/2025 22:16 | done |  |  | Quá hạn | 118 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
182 |  | 29-CT0061 |  | Đồ tòa nhà tầng 1 xử lí gọn lại, chuyển về kho công ty hoặc kho khu vực bảo quản | a Mạnh check nhà |  | 04/03/2025 11:33 | 14/03/2025 23:27 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 14/03/2025 19:28 | đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Ngọc Anh | Thân Thanh Tùng
183 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0702 | Thu công nợ phòng 29-CT0052-0702 tòa CT0052 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 03/03/2025 07:00 | 04/03/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 03/03/2025 12:14 | Done |  | https://cdn.resident.vn/tingtong-attachments/attachment_1740978904592.jpeg | Không | 0 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
184 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0401 | muốn xin cam | mất đồ |  | 02/03/2025 10:11 | 09/03/2025 10:11 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Gấp | 06/03/2025 12:12 | Đã giải quyết xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Duy Minh | Thân Thanh Tùng
185 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0608 | phòng hàng xóm 606 | cãi nhau ầm ĩ đêm hôm 1h sáng ảnh hưởng người khác ko ngủ đc |  | 02/03/2025 01:04 | 07/03/2025 01:04 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Gấp | 06/03/2025 20:08 | đã nói chuyện và nhắc nhở khách giữ trật tự chung |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đầu Thị Hồng Vân | Thân Thanh Tùng
186 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0708 | Phòng 29-CT0061-0708 tòa CT0061 trả phòng ngày 12/04/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0061-0708 tòa CT0061 trả phòng ngày 12/04/2025 trả cọc |  | 01/03/2025 10:18 | 12/04/2025 18:32 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 12/04/2025 22:19 | done |  |  | Quá hạn | 3 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
187 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0603 | Phòng 29-CT0052-0603 tòa CT0052 trả phòng ngày 07/04/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0052-0603 tòa CT0052 trả phòng ngày 07/04/2025 trả cọc |  | 27/02/2025 16:27 | 07/04/2025 12:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 07/04/2025 11:00 | Khách gia hạn |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
188 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0305 | Thu công nợ phòng 29-CT0099-0305 tòa CT0099 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc | https://cdn.resident.vn/tingtong-attachments/attachment_1740720316798.jpeg | 27/02/2025 07:00 | 01/03/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 28/02/2025 12:25 | Done |  | https://cdn.resident.vn/tingtong-attachments/attachment_1740720342850.jpeg | Không | 0 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng |  | 28/02/2025 12:25
189 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0305 | Thu công nợ phòng 29-CT0099-0305 tòa CT0099 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc | https://cdn.resident.vn/tingtong-attachments/attachment_1740709993622.jpeg | 27/02/2025 07:00 | 01/03/2025 07:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 28/02/2025 09:33 | Khách đã chuyển tiền, sai cú pháp |  | https://cdn.resident.vn/tingtong-attachments/attachment_1740710031681.jpeg | Không | 0 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng |  | 28/02/2025 09:33
190 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0505 | Phòng 29-CT0052-0505 tòa CT0052 trả phòng ngày 01/04/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0052-0505 tòa CT0052 trả phòng ngày 01/04/2025 trả cọc |  | 26/02/2025 15:27 | 01/04/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 12/04/2025 22:16 | done |  |  | Quá hạn | 262 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
191 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0101 | Phòng 29-CT0099-0101 tòa CT0099 trả phòng ngày 24/03/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0099-0101 tòa CT0099 trả phòng ngày 24/03/2025 trả cọc |  | 24/02/2025 14:41 | 24/03/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 12/04/2025 22:16 | done |  |  | Quá hạn | 454 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
192 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0306 | Phòng 29-CT0100-0306 tòa CT0100 trả phòng ngày 24/03/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0100-0306 tòa CT0100 trả phòng ngày 24/03/2025 trả cọc |  | 23/02/2025 13:23 | 24/03/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 12/04/2025 22:15 | done |  |  | Quá hạn | 454 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
193 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0403 | Phòng 29-CT0100-0403 tòa CT0100 trả phòng ngày 20/03/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0100-0403 tòa CT0100 trả phòng ngày 20/03/2025 trả cọc |  | 22/02/2025 08:51 | 20/03/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 12/04/2025 22:15 | done |  |  | Quá hạn | 550 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng
194 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0701 | Phòng 29-CT0148-0701 tòa CT0148 trả phòng ngày 23/03/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0148-0701 tòa CT0148 trả phòng ngày 23/03/2025 trả cọc |  | 21/02/2025 15:36 | 23/03/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 23/03/2025 23:00 | Đã bàn giao |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
195 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0107 | Phòng 29-CT0061-0107 tòa CT0061 trả phòng ngày 14/03/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0061-0107 tòa CT0061 trả phòng ngày 14/03/2025 trả cọc |  | 15/02/2025 09:30 | 14/03/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 04/03/2025 18:45 | Khách gia hạn thêm 6 tháng đến 14/9/25 |  | https://cdn.resident.vn/tingtong-attachments/attachment_1741088770848.jpeg | Không | 0 | Hài lòng | x | toi laf a | Thân Thanh Tùng
196 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0301 | Phòng 29-CT0061-0301 tòa CT0061 trả phòng ngày 10/03/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0061-0301 tòa CT0061 trả phòng ngày 10/03/2025 trả cọc |  | 14/02/2025 12:12 | 10/03/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 15/03/2025 22:41 | đã bàn giao phòng |  |  | Quá hạn | 118 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
197 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0303 | Phòng 29-CT0148-0303 tòa CT0148 trả phòng ngày 19/03/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0148-0303 tòa CT0148 trả phòng ngày 19/03/2025 trả cọc |  | 10/02/2025 11:53 | 14/03/2025 12:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 15/03/2025 22:42 | đã bàn giao phòng |  |  | Quá hạn | 34 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
198 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0503 | Phòng 29-CT0148-0503 tòa CT0148 trả phòng ngày 15/03/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0148-0503 tòa CT0148 trả phòng ngày 15/03/2025 trả cọc |  | 09/02/2025 13:57 | 15/03/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 15/03/2025 22:42 | khách đã kí gia hạn |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
199 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0303 | Phòng 29-CT0100-0303 tòa CT0100 trả phòng ngày 07/03/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0100-0303 tòa CT0100 trả phòng ngày 07/03/2025 trả cọc |  | 07/02/2025 14:51 | 14/03/2025 12:00 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 15/03/2025 22:43 | đã bàn giao phòng |  |  | Quá hạn | 34 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
200 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0502 | Phòng 29-CT0061-0502 tòa CT0061 trả phòng ngày 16/03/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0061-0502 tòa CT0061 trả phòng ngày 16/03/2025 trả cọc |  | 03/02/2025 08:56 | 16/03/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 15/03/2025 22:43 | đã bàn giao phòng và cho thuê |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
201 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0404 | Phòng 29-CT0099-0404 tòa CT0099 trả phòng ngày 21/03/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0099-0404 tòa CT0099 trả phòng ngày 21/03/2025 trả cọc |  | 18/01/2025 09:31 | 21/03/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 23/03/2025 08:00 | Đã thu hồi phòng |  |  | Quá hạn | 32 | Hài lòng | Done | toi laf a | Thân Thanh Tùng
202 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0404 | Phòng 29-CT0099-0404 tòa CT0099 trả phòng ngày 21/03/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0099-0404 tòa CT0099 trả phòng ngày 21/03/2025 trả cọc |  | 18/01/2025 09:31 | 21/03/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 12/04/2025 22:15 | done |  |  | Quá hạn | 526 | Hài lòng | null | toi laf a | Thân Thanh Tùng