## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Tòa nhà | Căn hộ | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn
1 | 111 | 222 |  | 04/03/2024 14:54 |  |  | 01/03/2024 14:53 | Nguyễn Nam Phong | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/03/2024 14:00 | 1111 |  | Có | 96
2 | TRả nơ chủ nhà | Đã tt 100tr, còn phải tt thêm 50tr truowvs 31/5 |  | 27/02/2024 11:11 | 91 Nguyễn Chí Thanh |  | 31/05/2024 11:10 | Nguyễn Văn An | Chưa làm | THanh toán khoản nợ | Bình thường |  |  |  | Không | 0
3 | bjj | ghj |  | 08/12/2023 10:04 | 91 Nguyễn Chí Thanh | P.101 |  | Lê Hoành anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  | Không | 0
4 | Sửa chữa sự cố mất điện | Kiot 35 khu C bị mất điện, kiểm tra và sửa chữa. |  | 05/12/2023 15:25 | Chợ Văn Hai | P.101 | 06/12/2023 15:19 | Nguyễn Nam Phong | Đã nghiệm thu | Bảo trì sửa chữa | Gấp | 06/12/2023 15:00 | Đã có điện trở lại |  | Có | 0
5 | Xử lý sự cố internet P3 | Xử lý sự cố internet P3 ko truy cập được |  | 01/11/2023 17:55 | 91 Nguyễn Chí Thanh |  | 02/11/2023 17:54 | Nguyễn Nam Phong | Chờ nghiệm thu | Quản lý toà nhà | Bình thường | 06/12/2023 15:00 | sF |  | Có | 813
6 | 1111 | 2222 |  | 31/10/2023 11:02 |  |  | 01/11/2023 11:01 | Nguyễn Nam Phong | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  | Có | 2980
7 | 1111 | easdsdsds |  | 31/10/2023 11:01 | 91 Nguyễn Chí Thanh | P.101 | 01/11/2023 11:01 | Nguyễn Nam Phong | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  | Có | 2980
8 | demo | hshdhehheh | https://resident.sgp1.digitaloceanspaces.com/host-resident-vn/media/1698395938642/attachment_1698395938642.jpeg | 27/10/2023 15:38 | 91 Nguyễn Chí Thanh | P.101 |  | Nguyễn Nam Phong | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  | Không | 0
9 | hỏng cửa | k đóng được | https://resident.sgp1.digitaloceanspaces.com/host-resident-vn/media/1698395611179/attachment_1698395611178.jpeg https://resident.sgp1.digitaloceanspaces.com/host-resident-vn/media/1698395611474/attachment_1698395611472.jpeg https://resident.sgp1.digitaloceanspaces.com/host-resident-vn/media/1698395611544/attachment_1698395611543.jpeg https://resident.sgp1.digitaloceanspaces.com/host-resident-vn/media/1698395611637/attachment_1698395611636.jpeg | 17/10/2023 15:22 | 91 Nguyễn Chí Thanh | P.101 |  | Nguyễn Nam Phong | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  | Không | 0
10 | hỏng bếp điện | hỏng bếp |  | 17/10/2023 11:58 | 91 Nguyễn Chí Thanh | P.101 |  |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  | Không | 0
11 | hỏng đèn | hỏng đèn |  | 17/10/2023 11:31 | 91 Nguyễn Chí Thanh | P.101 |  |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  | Không | 0
12 | hỏng đèn | hỏng đèn |  | 17/10/2023 11:08 | 91 Nguyễn Chí Thanh | P.101 |  |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  | Không | 0
13 | hỏng điều hoà | k bật được |  | 17/10/2023 11:02 | 91 Nguyễn Chí Thanh | P.101 |  |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  | Không | 0
14 | đèn hỏng | bật k lên |  | 17/10/2023 10:59 | 91 Nguyễn Chí Thanh | P.101 |  |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  | Không | 0
15 | kiểm tra pccc | kiêm tra pccc toa nha nhe |  | 28/09/2023 16:36 | 91 Nguyễn Chí Thanh | P.101 |  | Nguyễn Nam Phong | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  | Không | 0
16 | hỏng đèn | đèn nhà tắm bị cháy | https://resident.sgp1.digitaloceanspaces.com/host-resident-vn/media/1695893572601/attachment_1695893572600.jpeg | 28/09/2023 16:32 | 91 Nguyễn Chí Thanh | P.101 |  | Nguyễn Nam Phong | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 29/09/2023 16:00 | đã thay bóng đèn |  | Không | 0
17 | Sửa sự cố Internet | Không truy cập vào wf được |  | 09/08/2023 15:34 |  |  | 11/08/2023 14:58 | Nguyễn Nam Phong | Đã nghiệm thu | Bảo trì sửa chữa | Gấp | 11/08/2023 16:00 | Đã mua wifi thay thế |  | Có | 1
18 | Sửa máy giặt | Bật nguồn ko lên |  | 20/07/2023 11:46 |  |  | 21/07/2023 11:46 | Nguyễn Nam Phong | Không đạt | Bảo trì sửa chữa | Gấp | 10/08/2023 16:00 | ok |  | Có | 484
19 | Sửa máy lạnh | máy lạnh hư |  | 19/07/2023 18:15 |  |  |  | Nguyễn Nam Phong | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  | Không | 0
20 | hỏng tủ | tủ bung cánh | https://resident.sgp1.digitaloceanspaces.com/host-resident-vn/media/1689764885954/attachment_1689764885949.jpeg | 19/07/2023 18:08 |  |  |  |  | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 25/07/2023 09:00 | Đã xử lý xong |  | Không | 0
21 | hehdhe | hêhheh |  | 19/07/2023 18:02 |  |  |  | Nguyễn Nam Phong | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  | Không | 0
22 | Bóng đèn hỏng | Hỏng 5 bóng |  | 21/06/2023 11:36 |  |  | 22/06/2023 11:35 | Nguyễn Nam Phong | Chờ nghiệm thu | Bảo trì sửa chữa | Bình thường | 22/06/2023 11:00 | Đã thay 5 bóng sáng |  | Có | 0
23 | Sửa điều hoà hỏng | Sửa điều hoà hỏng mắt thần |  | 20/04/2023 10:18 |  |  | 21/04/2023 10:15 | Nguyễn Nam Phong | Chờ nghiệm thu | Bảo trì sửa chữa | Bình thường | 21/04/2023 10:00 | Điều hoà đã chạy tốt |  | Có | 0
24 | Thu tiền khách thuê trọ | Thu tiền khách thuê trọ toà Trần Phú | https://resident.sgp1.digitaloceanspaces.com/host-resident-vn/media/attachment_1681265887170.jpeg | 12/04/2023 09:18 |  |  | 13/04/2023 09:15 | Nguyễn Nam Phong | Chờ nghiệm thu | Quản lý toà nhà | Bình thường | 21/04/2023 14:00 | Done |  | Có | 197
25 | hỏng cửa | cửa bị kẹt khó đóng |  | 10/04/2023 11:56 |  |  |  | Nguyễn Nam Phong | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 11/04/2023 11:00 | da sua xog |  | Không | 0
26 | Sưa sự cố | Sửa bóng đèn |  | 10/04/2023 09:58 |  |  | 11/04/2023 09:54 | Nguyễn Nam Phong | Chờ nghiệm thu | Bảo trì sửa chữa | Bình thường | 11/04/2023 09:00 | Oke |  | Có | 0
27 | hsbdhe | hshdheheh | https://resident.sgp1.digitaloceanspaces.com/host-resident-vn/media/1687939287003/attachment_1687939286998.jpeg https://resident.sgp1.digitaloceanspaces.com/host-resident-vn/media/1687939287117/attachment_1687939287116.jpeg | 06/04/2023 14:27 |  |  |  | Nguyễn Nam Phong | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 29/06/2023 15:00 | Done |  | Không | 0
28 | hhhhe | hdhdhdh | https://resident.sgp1.digitaloceanspaces.com/host-resident-vn/media/attachment_1680765591282.jpeg https://resident.sgp1.digitaloceanspaces.com/host-resident-vn/media/1687768942694/attachment_1687768942690.jpeg | 06/04/2023 14:19 |  |  |  | Nguyễn Nam Phong | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  | Không | 0