## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Người hoàn thành | Vật tư | Thời gian checkin | Tài sản sửa chữa
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
1 |  | 29-CT0129 | 29-CT0129-0901 | phòng dột thấm | phòng dột thấm |  | 30/09/2025 21:34 | 29/10/2025 10:08 | Hoàng Văn Phong | Đang làm | Mưa dột tràn nước nhiều, sập mái, vỡ đường ống nước | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Hiếu |  |  | 01/10/2025 21:14
2 |  | 29-CT0086 | 29-CT0086-0304 | CẦN SỬA ĐIỀU HOÀ - khách hết hạn bảo hành | Điều hoà thường xuyên chảy nước ngược vào trong |  | 29/09/2025 13:42 | 05/10/2025 10:41 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | SC Điều hòa | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TRUONG VAN THEM
3 |  | 29-CT0054 | 29-CT0054-0503 | Bình nóng lạnh - KT trao đổi với NVKD đã làm đề xuất hỗ trợ hay chưa trước khi thực hiện cv | Kiểm tra bình nóng lạnh của khách |  | 06/09/2025 15:50 | 03/10/2025 07:40 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | SC Nóng lạnh | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến |  |  | 09/09/2025 19:35
4 |  | 29-CT0012 | 29-CT0012-0204 | bình nóng lạnh bật không lên | bình nóng lạnh bật ko lên nữa, ko có nước nóng |  | 24/09/2025 14:13 | 01/10/2025 15:57 | Hoàng Văn Phong | Đang làm | SC Nóng lạnh | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 43 | Chưa đánh giá |  | Lê Việt Thắng
5 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0606 | Nóng Lạnh - P606 | Nóng lạnh xử lý đc 2 hôm nước nóng, rồi không Nóng nữa. Kiểm tra laik giúp e nguyên nhân và hỏng ở bộ phận nào |  | 30/09/2025 09:53 | 05/10/2025 10:15 | Đào Mạnh Sơn | Đang làm | SC Nóng lạnh | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Thị Liên |  |  | 03/10/2025 08:20
6 |  | 29-CT0094 | 29-CT0094-0702 | bóng đèn nvs - khách hết hạn bảo hành | thay giúp mềnh cái bóng |  | 16/09/2025 15:02 | 03/10/2025 08:04 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | SC bóng đèn | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Đinh Công Hưng
7 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0601 | bóng đèn và bếp từ hỏng | bóng đèn và bếp từ hỏng |  | 20/09/2025 12:49 | 03/10/2025 08:03 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | SC bóng đèn | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | NGUYỄN THỊ VÂN
8 |  | 29-CT0054 | 29-CT0054-0503 | Tay nắm cửa ban công - - KT trao đổi với NVKD đã làm đề xuất hỗ trợ hay chưa trước khi thực hiện cv | Sửa lại tay nắm cửa ban công bị hỏng |  | 06/09/2025 15:51 | 03/10/2025 07:41 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | SC đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến |  |  | 09/09/2025 19:36
9 |  | 29-CT0106 | 29-CT0106-0302 | Rèm cửa bị hỏng cần xử lý | . |  | 18/09/2025 16:57 | 03/10/2025 07:52 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | SC đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
10 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0501 | Dàn phơi đồ bị hỏng dây bên ngoài không sử dụng được | . |  | 29/09/2025 08:28 | 01/10/2025 08:28 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | SC đồ dùng nội thất | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 50 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
11 |  | 29-CT0129 | 29-CT0129-0901 | Dột toà nhà | Dột toà nhà |  | 30/09/2025 21:53 | 02/10/2025 21:53 | Hoàng Văn Phong | Đang làm | SC đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 13 | Chưa đánh giá |  | Vũ Mạnh Việt
12 |  | 29-CT0080 | 29-CT0080-0408 | Tay nắm cửa - khách vào từ 08.09 | Tay nắm cửa hỏng |  | 02/10/2025 12:56 | 04/10/2025 13:39 | Đào Mạnh Sơn | Đang làm | SC đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Pham Tue An |  |  | 02/10/2025 16:33
13 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0904 | Nước yếu và chưa có van khoá nước | 1. Máy tăng áp trên tầng 10 hỏng 1 tuần, do đó nước ở tầng 9 rất yếu. 2. Đề nghị bổ sung van khoá nước, kỹ thuật đã lên và hứa bổ sung nhưng 1 tuần rồi chưa thấy gì? 3. Đề nghị phản hồi rõ thời gian bao giờ xử lý xong? và có xử lý được không? |  | 24/08/2025 13:13 | 03/10/2025 07:38 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | SC vòi nước, vòi xịt | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Đặng Đức Tâm |  |  | 28/08/2025 09:51
14 |  | 29-CT0112 | 29-CT0112-0701 | vòi nước - KH hết BH | vòi nưới bị chảy |  | 19/09/2025 08:19 | 03/10/2025 08:04 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | SC vòi nước, vòi xịt | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thuỳ Trang
15 |  | 29-CT0035 | 29-CT0035-0301 | p301tt35 nước chảy từ ống thoát nước | p301tt35 nước chảy từ ống thoát nước ra sàn nhờ cty hỗ trợ |  | 21/09/2025 11:21 | 03/10/2025 08:02 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | SC vòi nước, vòi xịt | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Vo Hoai Nam
16 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0202 | thay đường ống nước | phòng khách ở nước tính theo đầu người . liên quan xử lý thấm ngấm nhờ kỹ thuật hỗ trợ thay hỗ trợ khách hàng ( thay không tính phí) |  | 28/09/2025 12:03 | 03/10/2025 07:47 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | SC vòi nước, vòi xịt | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng |  |  | 29/09/2025 16:41
17 |  | 29-CT0129 | 29-CT0129-0901 | Hỏng TV | Hỏng TV |  | 07/09/2025 12:14 | 17/09/2025 02:59 | Hoàng Văn Phong | Đang làm | SC thiết bị khác điện tử khác... | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 392 | Chưa đánh giá |  | Vũ Mạnh Việt
18 |  | 29-CT0035 | 29-CT0035-0401 | Phòng 401 không có kết nối mạng | Phòng 401 không có kết nối mạng wifi |  | 04/09/2025 21:44 | 07/09/2025 21:44 | Kỹ Thuật Mạng | Đang làm | SC wifi mạng | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 613 | Chưa đánh giá |  | Vũ Tiến Thành |  |  | 12/09/2025 05:41
19 |  | 29-CT0043 | 29-CT0043-0401 | kiểm tra lại wifi | mạng wifi lúc được lúc không |  | 07/09/2025 12:28 | 09/09/2025 12:28 | Kỹ Thuật Mạng | Đang làm | SC wifi mạng | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 574 | Chưa đánh giá |  | Huyền Trang |  |  | 08/09/2025 08:34
20 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0402 | chất lượng mạng không tốt | hiện nay tôi thấy chất lượng mạng không tốt, nhất là vào buổi tối hay bị mất tầm mấy phút lại có và tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều lần. tôi thấy nguyên nhân là do số lượng người sử dụng nhiều mà chất lượng gói mạng không đảm bảo. mong tòa nhà sớm nâng cấp gọi mạng |  | 07/09/2025 22:31 | 09/09/2025 22:31 | Kỹ Thuật Mạng | Đang làm | SC wifi mạng | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 564 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Tuấn Anh |  |  | 12/09/2025 05:40
21 |  | 29-CT0035 | 29-CT0035-0302 | wifi lác quá lác | wifi chập chờn hay mất, |  | 07/09/2025 22:34 | 09/09/2025 22:34 | Kỹ Thuật Mạng | Đang làm | SC wifi mạng | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 564 | Chưa đánh giá |  | NGUYỄN THẢO VÂN |  |  | 12/09/2025 05:41
22 |  | 29-CT0078 | 29-CT0078-0602 | wifi | wifi 1 tuần vừa rồi quá yếu, không thể sử dụng được |  | 08/09/2025 00:54 | 10/09/2025 00:54 | Kỹ Thuật Mạng | Đang làm | SC wifi mạng | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 562 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hoàng Cương |  |  | 12/09/2025 11:47
23 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-0801 | Wifi | Không kết nối được với wifi, wifi bị trục trặc |  | 08/09/2025 11:43 | 10/09/2025 11:43 | Kỹ Thuật Mạng | Đang làm | SC wifi mạng | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 551 | Chưa đánh giá |  | Phạm Văn Vinh |  |  | 09/09/2025 09:45
24 |  | 29-CT0035 | 29-CT0035-0302 | mạng | mạng quá lác, tắt đi rút ra bật lại vẫn ko thể đc, ko thể vào mạng được |  | 09/09/2025 22:13 | 11/09/2025 22:13 | Kỹ Thuật Mạng | Đang làm | SC wifi mạng | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 517 | Chưa đánh giá |  | NGUYỄN THẢO VÂN |  |  | 12/09/2025 05:41
25 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0401 | wifi | Mạng lag |  | 10/09/2025 12:17 | 12/09/2025 12:17 | Kỹ Thuật Mạng | Đang làm | SC wifi mạng | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 502 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Tuấn Anh |  |  | 12/09/2025 05:40
26 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0308 | Mạng | Mạng lúc được lúc không |  | 10/09/2025 13:17 | 12/09/2025 13:17 | Kỹ Thuật Mạng | Đang làm | SC wifi mạng | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 501 | Chưa đánh giá |  | Lê Bích Diệp |  |  | 12/09/2025 05:40
27 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0302 | wifi quá kém | Wifi quá kém mạng vẫn luôn hiện 5 vạch vẫn kết nối được nhưng mạng ko load |  | 13/09/2025 16:51 | 15/09/2025 16:51 | Kỹ Thuật Mạng | Đang làm | SC wifi mạng | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 426 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hồng Ngọc |  |  | 16/09/2025 05:23
28 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0401 | wifi | wifi kiểu gì mà mới thay chưa được 1 tháng lại không xài được, thi thoảng lại mất mạng, lúc đang làm việc quan trọng cũng mất mạng |  | 13/09/2025 22:51 | 15/09/2025 22:51 | Kỹ Thuật Mạng | Đang làm | SC wifi mạng | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 420 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Quốc Cường |  |  | 16/09/2025 05:23
29 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0606 | 606 | mạng yếu lúc đc lúc ko |  | 14/09/2025 13:20 | 16/09/2025 13:20 | Kỹ Thuật Mạng | Đang làm | SC wifi mạng | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 405 | Chưa đánh giá |  | VŨ PHẠM NGỌC TIỀN |  |  | 15/09/2025 08:45
30 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0403 | mạng wifi yếu | mấy ngày liên tục mạng wifi yếu và truy cập chậm |  | 15/09/2025 13:16 | 17/09/2025 13:16 | Kỹ Thuật Mạng | Đang làm | SC wifi mạng | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 381 | Chưa đánh giá |  | Vương Thùy |  |  | 16/09/2025 05:23
31 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0602 | lỗi wifi | có wifi mà k có mạng. chả hiểu dịch vụ kiểu gì mà chưa xử lý chập chờn wifi lần trước đã kêu nghiệm thu rồi. |  | 17/09/2025 17:43 | 19/09/2025 17:52 | Kỹ Thuật Mạng | Đang làm | SC wifi mạng | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 329 | Chưa đánh giá |  | Nguyen Huy Bac |  |  | 19/09/2025 20:50
32 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0606 | wifi - internet | wifi không vào dc mạng, từ sáng |  | 17/09/2025 20:15 | 19/09/2025 20:15 | Kỹ Thuật Mạng | Đang làm | SC wifi mạng | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 327 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Thức |  |  | 19/09/2025 20:49
33 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0601 | 601 TT62 điều hòa lỗi P3 | 84961321682 |  | 24/09/2025 15:08 | 01/10/2025 15:59 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | BH Điều hòa | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 43 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Ngọc Anh |  |  | 26/09/2025 17:26
34 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0502 | bình nóng lạnh - khách còn bảo hành | kiểm tra lại |  | 17/09/2025 21:17 | 03/10/2025 08:04 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | BH Nóng lạnh | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Thanh
35 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0502 | bồn rửa tay | chỗ thoát nước bị rời |  | 12/09/2025 11:12 | 03/10/2025 07:44 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | BH Vòi nước | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Thanh
36 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0502 | bồn rửa bát | vòi nước lỏng lẻo |  | 12/09/2025 11:14 | 03/10/2025 07:44 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | BH Vòi nước | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Thanh
37 |  | 29-CT0075 | 29-CT0075-0304 | Đồ vệ sinh tắm rửa cần sửa chữa - kỹ thuật liên hệ hẹn khách hàng trước khi qua | vòi nước bị rỏ rỉ nước vòi hoa sen tắm |  | 14/09/2025 09:51 | 03/10/2025 07:50 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | BH Vòi nước | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Hứa Việt Dũng
38 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0502 | vòi hoa sen - khách còn bảo hành | vỡ |  | 17/09/2025 21:15 | 03/10/2025 08:04 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | BH Vòi nước | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Thanh
39 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0101 | thiết bị hỏng | vòi xịt bị rò rỉ |  | 21/09/2025 11:02 | 03/10/2025 08:02 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | BH Vòi nước | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Triệu Hưởng
40 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0502 | bóng điện | thay từ màu vàng sang màu trắng vì mắt kém |  | 12/09/2025 11:13 | 03/10/2025 07:44 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | BH bóng đèn | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Thanh
41 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0502 | bóng đèn - khách còn bảo hành | ánh sáng yếu |  | 17/09/2025 21:16 | 03/10/2025 08:04 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | BH bóng đèn | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Thanh
42 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0302 | sửa chữa bóng đèn | bóng đèn bị cháy |  | 23/09/2025 13:05 | 03/10/2025 08:01 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | BH bóng đèn | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Vũ Đức Quý
43 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0406 | Chỗ bếp bị hỏng | Chỗ bàn bếp rất bị và bị rỉ sắt , các anh hỗ trợ xử lý giúp em chỗ này cho khách với ạ |  | 29/08/2025 21:14 | 03/10/2025 07:39 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | BH đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Phạm Quốc Bình |  |  | 30/08/2025 13:50
44 |  | 29-CT0022 | 29-CT0022-0303 | Ko khoá cửa bên trong được | Cửa không khoá trong được, ko khép cửa để khoá trong được |  | 08/09/2025 03:16 | 03/10/2025 07:43 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | BH đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Vũ Nguyễn Như Ngọc |  |  | 14/09/2025 12:14
45 |  | 29-CT0022 | 29-CT0022-0303 | Cửa không khoá từ bên trong được - khách mới | Cánh cửa ra vào chỉ khoá ngoài chứ khoá trong ko thể khoá được. Đã tạo phản ánh 1 lần rồi nhưng bị xoá đi là thế nào????? |  | 09/09/2025 08:55 | 03/10/2025 07:42 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | BH đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Vũ Nguyễn Như Ngọc |  |  | 14/09/2025 12:14
46 |  | 29-CT0130 | 29-CT0130-0904 | Vật tư trong nhà tắm bị yếu | Vòi tắm đứng bị tắc, nước có chảy nhưng yếu và không theo dòng. Nút bấm xả nước nhà vệ sinh bị yếu. |  | 11/09/2025 14:08 | 17/09/2025 03:00 | Hoàng Văn Phong | Đang làm | BH đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 392 | Chưa đánh giá |  | Nguyen Mau Sang
47 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0502 | cầu thang gác xếp | bậc thang bị bung |  | 12/09/2025 11:15 | 03/10/2025 07:45 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | BH đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Thanh
48 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0402 | gạch vỡ | gạch nvs vỡ |  | 13/09/2025 10:29 | 03/10/2025 07:45 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | BH đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Lê Duy Trường
49 |  | 29-CT0110 | 29-CT0110-0601 | không đóng được cửa sổ - khách còn bảo hành | . |  | 15/09/2025 10:19 | 03/10/2025 07:50 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | BH đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Phương Anh
50 |  | 29-CT0035 | 29-CT0035-0402 | Giường yếu - khách còn bảo hành | chất gỗ ép nên khá mỏng, có chỗ bị lún xuống, có chỗ sắp nứt ra |  | 16/09/2025 09:46 | 03/10/2025 08:05 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | BH đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Hoàng An
51 |  | 29-CT0130 | 29-CT0130-0702 | Thay ổ khoá mới khách cũ đi cầm mất chìa | Thay ổ khoá mới khách cũ đi cầm mất chìa |  | 17/09/2025 23:07 | 19/09/2025 23:07 | Hoàng Văn Phong | Đang làm | BH đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 324 | Chưa đánh giá |  | Vũ Mạnh Việt
52 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0405 | Thay giá đỡ vòi hoa sen 405 TT39 | Thay giá đỡ vòi hoa sen 405 TT39 |  | 19/09/2025 09:34 | 24/09/2025 00:37 | Hoàng Văn Phong | Đang làm | BH đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 226 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Cảnh |  |  | 21/09/2025 18:09
53 |  | 29-CT0106 | 29-CT0106-0701 | Sơn lại 1 số chỗ bị bẩn | . |  | 03/09/2025 15:48 | 03/10/2025 07:40 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | BH thiết bị khác điện tử khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang |  |  | 10/09/2025 11:28
54 |  | 29-CT0075 | 29-CT0075-0202 | hỏng quạt trần | không quay |  | 16/09/2025 12:44 | 03/10/2025 08:04 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | BH thiết bị khác điện tử khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Viết Hiền
55 |  | 29-CT0106 | 29-CT0106-0303 | Máy hút mùi bị hỏng | . |  | 18/09/2025 17:30 | 05/10/2025 09:37 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | BH thiết bị khác điện tử khác | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
56 |  | 29-CT0129 | 29-CT0129-0901 | Hỏng TV | Hỏng TV |  | 19/09/2025 10:26 | 23/09/2025 23:40 | Hoàng Văn Phong | Đang làm | BH thiết bị khác điện tử khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 227 | Chưa đánh giá |  | Vũ Mạnh Việt
57 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0101 | thiết bị hỏng | quạt hỏng, không quay |  | 21/09/2025 11:04 | 03/10/2025 08:02 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | BH thiết bị khác điện tử khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Triệu Hưởng
58 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0102 | Kiểm tra bếp chập chờn. Khách báo từ lúc chủ nhà đã bị | . |  | 24/09/2025 12:00 | 03/10/2025 07:53 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | BH thiết bị khác điện tử khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang |  |  | 27/09/2025 17:11
59 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-0802 | Wifi P802 | Mạng phòng 802 chập chờn, lúc mất hẳn lúc kết nối kém |  | 07/09/2025 16:53 | 09/09/2025 16:53 | Kỹ Thuật Mạng | Đang làm | BH wifi mạng | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 570 | Chưa đánh giá |  | Lê Thị Ngọc Ánh |  |  | 08/09/2025 08:24
60 |  | 29-CT0131 | 29-CT0131-0203 | Máy giặt hỏng | Máy giặt casper cơ sở 131 bị hỏng chế độ vắt r ạ |  | 27/09/2025 13:37 | 29/09/2025 14:08 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | SC Máy giặt | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 93 | Chưa đánh giá |  | Tran Linh Chi
61 |  | 29-CT0112 |  | Sửa máy bơm | Máy bơm bên phía thang máy có hiện tượng chập cháy khét |  | 29/08/2025 15:46 | 03/10/2025 07:39 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | SC Máy bơm nước | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Trần Công Tuyến |  |  | 05/09/2025 11:00
62 |  | 29-CT0019 |  | mất nước | chủ nhà báo cháy máy bơm mất nước nho kt kiem tra giúp |  | 12/09/2025 14:53 | 03/10/2025 07:45 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | SC Máy bơm nước | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng |  |  | 12/09/2025 18:40
63 |  | 29-CT0088 | 29-CT0088-0501 | vấn đề ống nước | nước từ ống bị chảy |  | 10/09/2025 20:37 | 03/10/2025 07:43 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | SC hệ thống nước và thoát nước | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Quang Minh
64 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0303 | bồn rửa bát có mùi hôi nồng nặc | Đường cống chỗ bồn rửa bát bốc mùi hôi từ ngày tôi chuyển đến. Thợ sửa cửa có qua xem và báo đợi 1-2 ngày là hết. Nhưng đến nay mùi vẫn nồng và lan ra cả phòng. Đề nghị bên công ty cho thợ qua xử lý. |  | 29/09/2025 20:44 | 01/10/2025 20:44 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | SC hệ thống nước và thoát nước | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 38 | Chưa đánh giá |  | Lê Quý Nhật
65 |  | 29-CT0160 |  | Máy vân tay mất mạng | Máy vân tay mất mạng |  | 27/08/2025 13:12 | 29/08/2025 13:12 | Kỹ Thuật Mạng | Đang làm | SC hệ thống wifi | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 838 | Chưa đánh giá |  | Trần Bình Trọng |  |  | 30/08/2025 16:31
66 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0705 | wifi | wifi chập chờn |  | 19/09/2025 08:04 | 21/09/2025 08:04 | Kỹ Thuật Mạng | Đang làm | SC hệ thống wifi | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 291 | Chưa đánh giá |  | Đoàn thị thuỷ |  |  | 19/09/2025 20:49
67 |  | 29-CT0094 | 29-CT0094-0702 | Kiểm tra đồng hồ điện nghi tăng cao | . |  | 13/09/2025 10:58 | 03/10/2025 07:45 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
68 |  | 29-CT0066 |  | bọc lại ống đồng điều hoà | đường ống đh bị rách bảo ôn làm chảy nước xuống đường . chủ nhà yêu cầu nhiều lần gây ảnh hưởng cư dân xung quanh. Chủ nhà chửi nhiều lần rùi nhờ kt xử lý giúp |  | 23/09/2025 11:03 | 25/09/2025 11:03 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 192 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng
69 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0305 | tường | tường phòng e bị ngấm nước của phòng trên cùng chảy xuống |  | 13/06/2025 17:57 | 25/10/2025 15:08 | Lại Thanh Tùng | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Hồ Khắc Đạt |  |  | 02/08/2025 11:07
70 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0203 | dột trần trong nhà tắm | từ lúc nhận phòng em đã thắc mắc là nóng trong nhà tắm bị dột ở bóng đèn, nhưng chưa có ai sửa lý cho em, thỉnh thoảng nó lại dột 1 ít, nay thì dột nhiều hơn |  | 14/07/2025 19:39 | 25/10/2025 15:07 | Lại Thanh Tùng | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Le Thu Hang
71 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0205 | sơn lại tường - khách hàng hết hạn bảo hành | tôi cần sơn lại chỗ này do bị ngấm nước từ tầng trên |  | 16/07/2025 22:52 | 29/10/2025 07:37 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Văn Huỳnh
72 |  | 29-CT0007 | 29-CT0007-0402 | kiểm tra lại tường bị ẩm | Tường phòng tôi đang bị ngấm nước từ phòng trên xuống (trước đây đã từng gặp hiện tượng tương tự, đã được sửa nhưng bây giờ bị lại) |  | 22/07/2025 16:03 | 25/10/2025 15:07 | Lại Thanh Tùng | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Mai Phương
73 |  | 29-CT0094 | 29-CT0094-0702 | nhà dột | tingtong làm việc kiểu gì đây…mới mưa 1chút đã ướt hết nhà r??? Lần này phải là việc cho rõ ràng cứ ntn tôi k chấp nhận nữa. |  | 26/07/2025 18:35 | 25/10/2025 15:06 | Lại Thanh Tùng | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đinh Công Hưng |  |  | 01/08/2025 09:35
74 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0901 | Nước mưa vào phòng | Mưa nước vào phòng |  | 05/08/2025 20:19 | 25/10/2025 14:47 | Lại Thanh Tùng | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Bui Vu Hong Nhung |  |  | 27/09/2025 15:14
75 |  | 29-CT0104 |  | sửa nền nhà vệ sinh | phòng trống nền nhà vệ sinh bị vỡ thấm nhờ kt kiem tra xử lý giup |  | 16/08/2025 17:29 | 29/10/2025 07:38 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng
76 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0803 | tường bị nứt rột khi mưa | tường bị nứt rột khi mưa |  | 17/08/2025 15:58 | 25/10/2025 14:46 | Lại Thanh Tùng | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần ngân giang
77 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0101 | xử lý thấm | phòng bị thấm ngấm nhờ kt xử lý giúp |  | 19/08/2025 19:47 | 25/10/2025 14:54 | Lại Thanh Tùng | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng
78 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0604 | Kiểm tra thấm dột mưa ướt hết phòng khách | . |  | 20/08/2025 20:21 | 25/10/2025 14:46 | Lại Thanh Tùng | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
79 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0501 | Dột nước trần thạch cao WC - CS đã tạo qtr base | WC bị dột nước từ trên trần |  | 23/08/2025 12:43 | 25/10/2025 14:45 | Lại Thanh Tùng | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Minh Trường
80 |  | 29-CT0022 | 29-CT0022-0602 | Thấm nước qua cửa sổ khi mưa | Nước thấm qua cửa sổ phòng 602 khi trời mưa, tràn vào phòng rất nhiều, đã báo xử lý 2 lần trước đó nhưng không hiệu quả, nước tiếp tục thấm |  | 26/08/2025 07:15 | 25/10/2025 14:45 | Lại Thanh Tùng | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Thi
81 |  | 29-CT0042 | 29-CT0042-0401 | P 401 cs 42 | phòng e bị giột từ trên xuống |  | 26/08/2025 07:20 | 25/10/2025 14:55 | Lại Thanh Tùng | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hữu Anh
82 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0901 | Ngấm nước | Tình trạng ngấm nước lại rất nặng |  | 26/08/2025 08:07 | 25/10/2025 14:44 | Lại Thanh Tùng | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Bui Vu Hong Nhung
83 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0803 | tường nứt dột nghiêm trọng | tường nứt dột nghiêm trọng trong nhà tắm và trong phòng |  | 26/08/2025 11:58 | 25/10/2025 14:44 | Lại Thanh Tùng | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần ngân giang
84 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0901 | Thấm trần cần xử lý | . |  | 27/08/2025 08:46 | 25/10/2025 14:44 | Lại Thanh Tùng | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
85 |  | 29-CT0022 | 29-CT0022-0101 | tường ẩm ngấm nước | tường ẩm ngấm nước |  | 28/08/2025 10:32 | 25/10/2025 14:54 | Lại Thanh Tùng | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Hoàng Thị Vân Anh
86 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0402 | xử lý gạch thấm vỡ nhà vệ sinh | nhờ kt xử lý sớm |  | 30/08/2025 15:46 | 29/10/2025 07:39 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng
87 |  | 29-CT0110 | 29-CT0110-0704 | tường bị ẩm mốc | mưa vài hôm tường nó ẩm như kia |  | 31/08/2025 09:29 | 24/10/2025 16:17 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Trần Phương Anh
88 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0708 | ẩm nhà | nhà bị ẩm nhiều |  | 03/09/2025 11:04 | 09/10/2025 11:53 | Đào Mạnh Sơn | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Cao Thiên Trang |  |  | 04/09/2025 17:58
89 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0206 | dột thấm tường | đề nghị kiểm tra phần tường dột thấm để xử lý vì ngày mưa nước chảy tong tong. Không mưa vẫn ngấm |  | 03/09/2025 15:25 | 25/10/2025 14:53 | Lại Thanh Tùng | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương
90 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0305 | phòng thấm tạo áp vẫn không được xử lý | phòng e bị thấm e đã tạo phản ánh nhưng vẫn không được công ty xử lý. Nhờ cty xử lý giúp e. e đã báo 2tháng nay rùi |  | 03/09/2025 17:35 | 25/10/2025 14:53 | Lại Thanh Tùng | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Hồ Khắc Đạt
91 |  | 29-CT0094 | 29-CT0094-0702 | Vẫn thấm đề xuâtd gọi thợ ngoài xử lý triệt để | . |  | 11/09/2025 12:26 | 25/10/2025 14:52 | Lại Thanh Tùng | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
92 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0202 | Thấm trên trần cần kiểm tra xử lý | . |  | 12/09/2025 14:57 | 10/10/2025 14:57 | Lại Thanh Tùng | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang |  |  | 27/09/2025 14:41
93 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0601 | phòng ngấm nước | phòng ngấm nước |  | 20/09/2025 13:27 | 18/10/2025 14:17 | Đào Mạnh Sơn | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lê Khánh Đạt |  |  | 22/09/2025 18:09
94 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0101 | thâm nước | xảy ra thâm nước từ tâng trên |  | 21/09/2025 11:06 | 25/10/2025 15:10 | Lại Thanh Tùng | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Triệu Hưởng
95 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0807 | phòng ngập | ko hiểu khắc phục kiểu gì, thấy bảo làm như này như kia, mưa vẫn nhập là thế nào. không chịu được nữa rồi. đề nghị liên hệ gấp |  | 29/09/2025 18:03 | 31/10/2025 10:36 | Đào Mạnh Sơn | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Việt Dũng |  |  | 30/09/2025 11:14
96 |  | 29-CT0022 |  | Thấm dột | Thấm dột |  | 13/06/2025 15:45 | 25/10/2025 15:09 | Lại Thanh Tùng | Đang làm | Thấm ngấm tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Ngân
97 |  | 29-CT0113 |  | Kiểm tra xử lý thấm tầng 10 | Thợ thang máy báo đang bị thấm cần xử lý chống thấm trên t10 để tránh ngấm nước đảm bảo k hư hại thang |  | 15/08/2025 17:27 | 25/10/2025 14:43 | Lại Thanh Tùng | Đang làm | Thấm ngấm tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
98 |  | 29-CT0012 |  | 403-302 Tt12 bị rò nước ống thoát khu bạn công | 403-302 Tt12 bị rò nước ống thoát khu bạn công |  | 07/09/2025 11:20 | 13/10/2025 02:46 | Hoàng Văn Phong | Đang làm | Thấm ngấm tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Bùi Xuân Toản
99 |  | 29-CT0090 |  | Bảo trì máy giặt/máy sấy tòa nhà | . |  | 06/09/2025 10:02 | 30/09/2025 23:59 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | Bảo trì máy giặt, máy sấy | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 59 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
100 |  | 29-CT0110 |  | Bảo trì máy giặt/máy sấy tòa nhà | . |  | 06/09/2025 10:03 | 30/09/2025 23:59 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | Bảo trì máy giặt, máy sấy | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 59 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
101 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0707 | Sơn sửa chống thấm | Phòng 707 bị thấm nặng, mốc hết tường, chú qua kiểm tra xử lý hộ cháu ạ |  | 04/09/2025 16:43 | 18/09/2025 16:43 | Đào Mạnh Sơn | Đang làm | Bảo trì phòng bỏ | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 354 | Chưa đánh giá |  | Thân Thanh Tùng |  |  | 05/09/2025 15:46
102 |  | 29-CT0089 | 29-CT0089-0304 | đánh chìa khoá | khách cũ bỏ cọc phòng mất chìa. Nhờ kt đánh chìa giúp |  | 10/09/2025 07:07 | 04/10/2025 07:42 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Bảo trì phòng bỏ | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng
103 |  | 29-CT0042 |  | Chốt chỉ số điện nước | . |  | 21/09/2025 08:50 | 25/10/2025 06:00 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Chốt điện nước | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
104 |  | 29-CT0075 |  | Chốt chỉ số điện nước | . |  | 21/09/2025 08:51 | 25/10/2025 06:00 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Chốt điện nước | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
105 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0203 | sơn phòng | phòng ko có ánh sáng khách o lâu ẩm mốc . Nhờ kt sơn giúp set up cho thuê |  | 13/09/2025 09:30 | 04/10/2025 07:45 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Bảo trì phòng trả | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng |  |  | 13/09/2025 12:16
106 |  | 29-CT0035 | 29-CT0035-0402 | thay bóng bán nguyệt | khách cũ trả phòng ở lâu nhờ kỹ thuật thay bóng bán nguyệt ( 2 bóng) |  | 14/09/2025 16:35 | 04/10/2025 07:50 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Bảo trì phòng trả | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng |  |  | 22/09/2025 12:41
107 |  | 29-CT0066 | 29-CT0066-0702 | sửa cửa chính vào không khép khít được - KH hết bảo hành | nhờ kt hỗ trợ |  | 16/09/2025 15:18 | 04/10/2025 08:04 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | Bảo trì phòng trả | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng
108 |  | 29-CT0012 | 29-CT0012-0204 | Bảo trì phòng 29-CT0012-0204 | KH trả 17-9 |  | 17/09/2025 14:08 | 20/09/2025 14:08 | Hoàng Văn Phong | Đang làm | Bảo trì phòng trả | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 309 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng |  |  | 20/09/2025 12:14
109 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0408 | Khóa cửa phòng bị hỏng 408 TT39 | Khóa cửa phòng bị hỏng không đóng được cửa. |  | 17/09/2025 17:31 | 25/09/2025 00:38 | Hoàng Văn Phong | Đang làm | Bảo trì phòng trả | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 202 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Cảnh
110 |  | 29-CT0032 | 29-CT0032-0202 | Thay bể rửa mặt | Thay bệ rửa mặt |  | 02/10/2025 10:18 | 05/10/2025 10:18 | Đào Mạnh Sơn | Đang làm | Bảo trì phòng trả | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Đình Tâm |  |  | 02/10/2025 11:47
111 |  | 29-CT0032 | 29-CT0032-0202 | Thay bóng đèn bếp | Thay bóng đèn bếp |  | 02/10/2025 10:21 | 05/10/2025 10:20 | Đào Mạnh Sơn | Đang làm | Bảo trì phòng trả | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Đình Tâm |  |  | 02/10/2025 11:45
112 |  | 29-CT0054 | 29-CT0054-0503 | Tường mốc | Khách hàng muốn xử lý tường mốc do thấm |  | 06/09/2025 15:47 | 24/10/2025 16:16 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Tường, trần, thấm dột nhẹ chưa ảnh hưởng đời sống của KH nhiều, vẫn che chắn ở được | Thấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
113 |  | 29-CT0130 | 29-CT0130-0904 | Vấn đề về ẩm và sơn tường | Tường: Sơn bị tróc, có mảng sơn bị lệch màu, trần trong nhà tắm bị ẩm, nấm. |  | 11/09/2025 14:07 | 13/10/2025 03:00 | Hoàng Văn Phong | Đang làm | Tường, trần, thấm dột nhẹ chưa ảnh hưởng đời sống của KH nhiều, vẫn che chắn ở được | Thấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyen Mau Sang
114 |  | 29-CT0094 | 29-CT0094-0402 | kiểm tra lại số điện vì thấy tăng cao bất thường | kiểm tra lại số điện vì thấy số điện tăng bất thường |  | 10/09/2025 09:45 | 03/10/2025 07:43 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Kiểm tra đồng hồ điện - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Mai Phương
115 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0401 | Kiểm tra đồng hồ | Khách mới vào ở, 31/8 khách mới vào mà t8 phát sinh 172 số điện, anh kiểm tra lại đồng hồ khách giúp em nhé |  | 14/09/2025 13:43 | 03/10/2025 07:50 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Kiểm tra đồng hồ điện - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Nông Phương Mai
116 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0504 | p504t91 | đồng hồ điện có sự chênh lệch mà sao mãi vẫn chưa có phương án giải quyết đền bù cho phòng mình vậy . đồng hồ điện cũng không thay |  | 22/09/2025 15:42 | 03/10/2025 09:55 | Lại Thanh Tùng | Đang làm | Kiểm tra đồng hồ điện - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1 | Chưa đánh giá |  | Lê Thị Kiều Trang |  |  | 23/09/2025 16:56
117 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0306 | Kiểm tra đồng hồ điện | Khách hàng báo số điện tăng 1 cách vô lí, anh kiểm tra lại đồng hồ điện giúp KH anh nhé. |  | 30/09/2025 11:09 | 05/10/2025 10:15 | Nguyễn Tuấn Anh | Đang làm | Kiểm tra đồng hồ điện - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nông Phương Mai |  |  | 02/10/2025 16:40
118 |  | 29-CT0036 | 29-CT0036-0602 | Kiểm tra công tơ điện | Khách hàng phản ánh sủ dụng điện ít nhưng hoá đơn hơn 2tr tiền điện |  | 01/10/2025 13:51 | 03/10/2025 13:51 | Nguyễn Tuấn Anh | Đang làm | Kiểm tra đồng hồ điện - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Khương Văn Vĩ |  |  | 02/10/2025 15:38
119 |  | 29-CT0035 | 29-CT0035-0402 | 402 TT35 thắc mắc hóa đơn nước chốt chuyển ở chưa được 10 ngày mà 27 khối nước, điện thì 350 số yêu cầu kế toán kiểm tra lại xem chốt đúng không giúp | 0917812315 |  | 17/09/2025 08:51 | 03/10/2025 07:51 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Kiểm tra đồng hồ nước - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Ngọc Anh
120 |  | 29-CT0019 |  | lắp chuông báo động cửa ( dự án Trải nghiệm KH) | LT lắp bộ chuông còi báo động khi KH quên đống cửa cổng |  | 11/09/2025 07:54 | 05/10/2025 16:43 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
121 |  | 29-CT0075 |  | lắp chuông báo động cửa ( dự án Trải nghiệm KH) | LT lắp bộ chuông còi báo động khi KH quên đống cửa cổng |  | 11/09/2025 07:55 | 05/10/2025 23:31 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng |  |  | 20/09/2025 15:38
122 |  |  |  | HOÀN THIỆN REVIEW HQCV & VH THÁNG 9.2025 CẤP NHÂN VIÊN KỸ THUẬT | P. HCNS đã thông báo cấp Nhân viên đánh giá HQCV và văn hóa gửi về cho QLTT. Dựa vào kết quả đánh giá HQCV và văn hóa của cấp nhân viên QLTT hoàn thành việc đánh giá, review 1:1 và đồng thuận số điểm cuối cùng của từng nhân viên, và hoàn thành điền link trước 24h ngày 05/10/2025. Lưu ý: - Điểm HQCV tối đa 70 điểm, Điểm văn hóa tối đa 5 điểm Link đánh giá của KT: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TWLNzN5E90NVDjaoPICdag4FqEZ5me5B/edit?usp=sharing&ouid=101368942020685414121&rtpof=true&sd=true Trân trọng! |  | 25/09/2025 18:27 | 05/10/2025 23:59 | Lại Thanh Tùng | Đang làm | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trương Thị Ngọc Bích
123 |  |  |  | TCKT_LẬP KẾ HOẠCH CHI TIỀN T10 | Mục đích: giúp PKT có thông tin sát thực tế để tính toán, và lên phương án dòng tiền tháng 10. Yêu cầu: các bộ phận điền thông tin kế hoạch chi tiền của mình trong tháng 10. Bao gồm: - Nội dung khoản chi dự kiến - Ngày cần chi dự kiến - Số tiền cần chi dự kiến Note: PKT đã bổ sung thông tin các khoản chi cũ trong 2 tháng gần đây nhất ở sheet bên cạnh để các anh em có căn cứ tham khảo. Link theo từng bộ phận: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B2nhRYUnXB3EYUHu7FqY23juPhovCEjpukGuzaerzzU/edit?gid=0#gid=0 Nếu không vào được link/không nhập được thông tin đề nghị liên hệ lại PKT để được hỗ trợ. |  | 29/09/2025 09:22 | 02/10/2025 23:59 | Lại Thanh Tùng | Đang làm | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 11 | Chưa đánh giá |  | Đặng Đức Công |  |  | 01/10/2025 07:29