## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Người hoàn thành | Vật tư | Thời gian checkin | Tài sản sửa chữa
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
1 |  | 29-CT0067 |  | Check nhà - nhà xe | Nước ở đâu đó bị tràn ra nhà xe, ae xác nhận nguyên nhân xử lý nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7ae482bc_0e52_4f4c_a563_594ee8f68410_9248_00000368373a115d_1759459016855.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_290b9434_77f8_49a0_9933_ce4d1ee9f7c5_9248_0000036836e969aa_1759459016971.jpg | 03/10/2025 09:36 | 05/10/2025 09:36 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 05/10/2025 08:41 | Đã xử lí phao cơ | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000023071_1759628542707.jpg | Không | 0 | Hài lòng | a Phong up nhầm ảnh, đã hỏi lại | Đoàn Thị Hải Yến | Hoàng Văn Phong |  | 05/10/2025 08:26
2 |  | 29-CT0127 |  | Check nhà - Bình cứu hỏa | Vạch đỏ, a xử lý nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047321005942_8baf991a6487bb6d43eca758c90ca61e_1758862236745.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1758974666457_1758974674705.png | 26/09/2025 11:50 | 29/09/2025 11:49 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Bảo trì thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 27/09/2025 19:04 | Đã đôi binh xong |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_6c70ba09_900a_4dc8_bbfb_4b004ca5cf1c_56161_000025be8166a6e2_1758974703955.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Tuấn Anh |  | 27/09/2025 19:04
3 |  | 29-CT0155 |  | Check nhà - Hành lang | Các phòng để dép ngoài hành lang, NVKD xử lý | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047319242777_b1697c94393506ae48d56c9b3fe40c42_1758852687406.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047319245796_eab54370e9bb28b5d58177bfa81b8e48_1758852687412.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047319248512_1748a40275a028b28b310cf52989a3fd_1758852687418.jpg | 26/09/2025 09:11 | 28/09/2025 09:07 | Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Đức Mạnh | Chờ nghiệm thu | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 27/09/2025 19:00 | Đã trao đổi với khách 302 bằng văn bản , 402 đã đến gặp trực tiếp | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_116cca6e_a564_4e47_879a_1bef708f2951_11735_000005f60f130dda_1758974450708.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_a86d270f_2856_4e57_b4c7_850573624b41_11735_000005f60f360d10_1758974450714.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Đỗ Đức Mạnh |  | 27/09/2025 19:00
4 |  | 29-CT0143 |  | Check nhà - hotline | Dán hotline mới phòng trống | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047320126898_f4b265aa87f69a3017f10f9c7dd6c139_1758852444823.jpg | 26/09/2025 09:07 | 28/09/2025 09:06 | Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Đức Mạnh | Chờ nghiệm thu | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 28/09/2025 07:19 | Hiện tại khách hàng không có nhà dể dán khi nào dán xong sẽ lh zalo xác nhận | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_5f37d770_4e24_4b23_8450_83971436ec8e_12776_000006e91d3a0e6f_1759018881534.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Đỗ Đức Mạnh |  | 27/09/2025 19:04
5 |  | 29-CT0143 | 29-CT0143-0203 | Check nhà - Vết mốc p203 | Anh Tuấn Anh xử lý vết mốc tòa 203 nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047320145825_c16587f982c867c1bca1938118263758_1758852392805.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1758937458765_1758937466915.png | 26/09/2025 09:06 | 28/09/2025 09:06 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | BH đồ dùng nội thất | Bình thường | 27/09/2025 08:45 | Đã sơn xl xong |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_73ea5546_89a5_4e06_8313_62ea110aab78_55416_0000253d4b754d83_1758937551196.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Tuấn Anh |  | 27/09/2025 08:44
6 |  | 29-CT0143 |  | Check nhà - Vệ sinh | Khuc vực nhà xe, hành lang. phòng trống c dọn lại và gửi ảnh cho e nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047320097267_540c62ce0b22316d502c0147e8a882e7_1758852317219.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047320111881_1dec585d7bd8599c7c415a882b834a5c_1758852317225.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047320114530_655fdeca4eb207239199f9f403dd54b9_1758852317256.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047320126670_b0ae08c21f15585f149ed20a1a122593_1758852317283.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047320127099_7543c7ffcd34f58b44bede35c97ee816_1758852317306.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047320137721_23ff8420ae8b479fe0c8ff62464f5ccb_1758852317327.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047320145457_42b8cc92f8a901ba08f103e98da5bd1a_1758852317354.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047320159182_895c35729e08a50fbb2336caba49bc94_1758852317376.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047320159380_2a3cd46a093e18c1685c1342a639d966_1758852317393.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047320162662_7084ff9d312aa8dca0226033d95210b3_1758852317409.jpg | 26/09/2025 09:05 | 28/09/2025 08:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh tòa nhà | Bình thường | 26/09/2025 16:39 | Đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/5100_1758879632210.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/5099_1758879632261.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/5092_1758879632309.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/5093_1758879632350.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/5094_1758879632415.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Tạ Thị Hoa |  | 26/09/2025 16:39
7 |  | 29-CT0127 |  | Check nhà - Vệ sinh | Nhà xe bẩn Tầng thượng cần được vệ sinh kỹ hơn | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047320991330_607eece7a3d9feb5240a5c708cd745c8_1758851955728.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047320997646_f3241bd036437124f31c5971b65aa133_1758851955747.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047321018409_83d6a15c47a99c588dfef935e8e2118b_1758851955763.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047321019628_d17f477fca5b104d4d9c55607ec7cf1e_1758851955809.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047321027661_377cfbc4056237e35a7006da2f4786d3_1758851955832.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047321027872_9554aacb47ae62041ff69b7a6548adb3_1758851955858.jpg | 26/09/2025 08:59 | 28/09/2025 08:58 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 26/09/2025 18:25 | Đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/5106_1758885995500.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/5105_1758885995574.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/5110_1758885995635.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/5111_1758885995664.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Tạ Thị Hoa |  | 26/09/2025 18:25
8 |  | 29-CT0127 |  | Check nhà - vật dụng thừa | Phòng tầng 1 để vật dụng thừa ngoài hành lang | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047321005705_6e4efb51c2aa0a0b2c760c037f125e22_1758851852386.jpg | 26/09/2025 08:57 | 28/09/2025 08:44 | Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Đức Mạnh | Chờ nghiệm thu | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 27/09/2025 19:01 | Đã LH phòng 101 trao đổi về điều khoản trong hợp đồng | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_6efb7837_5429_4503_954a_d5c1e703e075_11735_000005f662ad9523_1758974508781.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Đỗ Đức Mạnh |  | 27/09/2025 19:01
9 |  | 29-CT0059 |  | Check nhà - hành lang | Dép khách để ngoài | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047321923505_fdf5e8b7236dc116619d6b2ebe9f11b5_1758851051508.jpg | 26/09/2025 08:44 | 28/09/2025 08:43 | Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Đức Mạnh | Chờ nghiệm thu | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 28/09/2025 07:18 | Đã nhắc nhở khách | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_22d0d504_cae7_4456_b125_abeb8be9640b_12776_000006e845211c94_1759018730729.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Đỗ Đức Mạnh |  | 28/09/2025 07:16
10 |  | 29-CT0060 |  | Check nhà - chỗ máy giặt | Cát đọng dưới đường ống | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047322605719_cb480cb203a4a297bf9bf0c92871193f_1758850717739.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047322605940_da61efc70a0a29a36e61ec093556ec95_1758850717778.jpg | 26/09/2025 08:38 | 28/09/2025 08:36 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Loan | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh tòa nhà | Bình thường | 27/09/2025 16:40 | Xong | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_dd1e29e4_8e85_4a68_8e02_ee1d4c89e557_13552_00000ec319a38522_1758966036946.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7e486816_3ced_492c_8a2b_aff98134e246_13552_00000ec319f9f254_1758966037033.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Bích Loan |  | 27/09/2025 16:33
11 |  | 29-CT0060 |  | Check nhà - hàng lang | Khu vực hành lang có dép, rác của khách , NVKD xử lý | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047322609220_195966f1554815ee447e22f638e24cb5_1758850616882.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047322615521_b95df73a6222dcdbe79c04b2a6a58ecf_1758850616891.jpg | 26/09/2025 08:36 | 28/09/2025 08:32 | Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Đức Mạnh | Chờ nghiệm thu | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 27/09/2025 19:03 | Đã trao đổi phòng 603 bằng văn bản và trao đổi 402 qua zalo | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_12cb4eb9_dffd_449b_84de_08284a3a9de7_11735_000005f7123f248d_1758974631447.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_05434bf3_e842_4fa4_9c56_c687642db6e1_11735_000005f71268313b_1758974631477.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Đỗ Đức Mạnh |  | 27/09/2025 19:02
12 |  | 29-CT0008 |  | Check nhà - nhà xe | Nhà xe bẩn, các góc nhà xe đọng các có mạng nhện, cần được vệ sinh kỹ | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047323516832_e09aaab78cb695a3484179493f991da7_1758850657246.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047323521211_7a469c7454db9423135d6dc39895ff1b_1758850657282.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047323522004_4daf9d8599df746eeaea8bff25db2d79_1758850657295.jpg | 26/09/2025 08:32 | 28/09/2025 14:20 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 27/09/2025 12:00 | Đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/5294_1758949235001.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/5295_1758949235034.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/5296_1758949235077.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Tạ Thị Hoa |  | 27/09/2025 12:00
13 |  | 29-CT0159 |  | Check nhà - Sân thượng | Xử lý vật dụng thừa | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047323896144_6cb57023769bd40a3225d8080cb9e8ea_1758850211787.jpg | 26/09/2025 08:29 | 28/09/2025 08:26 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Xuân Toản | Chờ nghiệm thu | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 27/09/2025 19:19 | Gối đệm của khách đã bảo khách dọn đi |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_5d9d8aff_aeb2_421a_bf2d_c8b302916faf_13500_000002d2f094f6a4_1758975570496.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Bùi Xuân Toản |  | 27/09/2025 19:19
14 |  | 29-CT0083 |  | Check nhà - Biển khu giặt | Bổ sung biển | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047325085470_ea856c3a27fc5b67d32800136d15a082_1758850265824.jpg | 26/09/2025 08:24 | 28/09/2025 08:09 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Xuân Toản | Chờ nghiệm thu | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 27/09/2025 19:30 | lên văn phòng lấy |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_41276b53_b371_4959_9de4_bd267d2f4fbb_13500_000002d6c11a00f6_1758976273795.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Bùi Xuân Toản |  | 27/09/2025 19:28
15 |  | 29-CT0099 |  | Check nhà - Máy giặt sân thượng chảy nước | Anh Tùng xử lý nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7016748278165_a4d3cdc23f70dcf87f80ba7359517c5c_1757995212519.jpg | 16/09/2025 11:00 | 18/09/2025 10:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | SC Máy giặt | Bình thường | 17/09/2025 09:40 | đã xly | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_85663f77_5156_4a72_9b30_76ec0ba925c9_24549_0000093f76fe3bd8_1758076824846.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Đoàn Thị Hải Yến |  | 17/09/2025 09:37
16 |  | 29-CT0099 |  | Check nhà - Nhà xe | Chị vệ sinh lại khu vực nhà xe, sân thượng, bỏ vật dụng thừa giúp em nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7016748278165_a4d3cdc23f70dcf87f80ba7359517c5c_1757995156606.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7016748297323_b9c5c37a134ff176390f10ba64edfe80_1757995156628.jpg | 16/09/2025 10:59 | 18/09/2025 10:58 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hiếu | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 16/09/2025 12:15 | Đã xl |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1590_1757999794408.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1583_1757999794483.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1574_1757999794543.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1573_1757999794596.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1575_1757999794649.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1566_1757999794714.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Hiếu |  | 16/09/2025 12:13
17 |  | 29-CT0012 |  | Check nhà - Vệ sinh | - Khu vực hành lang có vết bẩn - Cầu thang lên sân thượng bụi bám lâu ngày - Sắp xếp lại đồ khu vực cầu thang lên sân thượng gọn gàng hơn | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988503677309_0fa3d82f4cb74ac1871c2b3860d334bb_1757305775630.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988503679760_a2125cd5b8f06566a70f2908fb6f05be_1757305775651.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988503691017_535a097568a22822cc7457114d0a7898_1757305775690.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988503695110_897a685b6a62249b42251473cc01367f_1757305775724.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988503707948_12d314e0ce7034dfa24edca4edc24caa_1757305775754.jpg | 08/09/2025 11:29 | 10/09/2025 11:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 09/09/2025 11:05 | Đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1985_1757390745929.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Tạ Thị Hoa |  | 09/09/2025 11:05
18 |  | 29-CT0011 |  | Check nhà - Hành lang | Khách hàng phơi đồ, để vật dụng thừa ngoài hành lang. Dự cố lặp lại nhiều lần, NVKD xử lý dứt điểm Nhà xe có nhiều vết bẩn lâu ngày , NVKD giao tiếp phối hwpj cùng CSTN xử lý | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505095819_9d22c0270ada9d560b8f72951184fe31_1757304597436.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505091968_fd8da90a724f7173593c3145088facc3_1757304597452.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505089359_1f8ed0a1ee6c501304f45ec5a23a1568_1757304597469.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505074504_d4a792857d82c694865cf3986e8e1d1e_1757304597484.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505104552_408af6f1ca9ec8ae80020001a1a7a0b7_1757304597515.jpg | 08/09/2025 11:09 | 09/09/2025 08:40 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Xuân Toản | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 08/09/2025 18:57 | Đã trao đổi với kháh sẽ lập biên bản nêu tiếp tục tái diễn |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Bùi Xuân Toản |  | 08/09/2025 18:56
19 |  | 29-CT0011 |  | Check nhà - Vệ sinh | Nhà xe : tường và góc nhà xe có vết bẩn lâu ngày, cần được vệ sinh sạch hơn | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505116493_7eba19172767059b140ab9c51722a417_1757304324526.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505116708_6b7e264f62608f551fe23cce7b5bc1eb_1757304324537.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505104552_408af6f1ca9ec8ae80020001a1a7a0b7_1757304324555.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505065204_9d9be127452d5df069d80231ff6d7665_1757304324582.jpg | 08/09/2025 11:05 | 10/09/2025 11:05 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 09/09/2025 11:02 | Đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1984_1757390554297.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Tạ Thị Hoa |  | 09/09/2025 11:02
20 |  | 29-CT0023 |  | Check nhà - Vệ inh | - Các góc tường nhà xe cần được vệ sinh sạch hơn, đáy bình cứu hỏa có nhiều cát - Hành lang có đát cát cần được vệ sinh | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505757084_ca0510f0069241b28c549ec6ff303e7c_1757303414597.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505778998_fc8ffc051fb5c1272e719a038241b692_1757303414611.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505769674_4e442a9904665dd4399c7cf83e35f7a5_1757303414629.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505765563_ec7a556e9d128c862f41bc21f57c6551_1757303414654.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505750709_01d89d083ddb7dd17c3f3d9716405bd8_1757303414673.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505744156_ff877495983c67a7b38df037e9df98e4_1757303414696.jpg | 08/09/2025 10:49 | 10/09/2025 10:49 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thơm | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 09/09/2025 16:22 | Hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000006074_1757409817057.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000006073_1757409817108.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000006068_1757409817147.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000006069_1757409817189.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000006070_1757409817214.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000006064_1757409817237.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000006065_1757409817266.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Thơm |  | 09/09/2025 15:03
21 |  | 29-CT0006 |  | Check nhà - Xử lý các vấn đề tiêu chuẩn tòa nhà | - Xử lý vân tay thừa - Hotline phòng trống chưa dán - Khu vực ban công, góc nhà xe bụi bẩn bám, NVKD giao tiếp phối hợp cùng CSTN để tòa nhà sạch sẽ hơn | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988506745685_57f3c19af120fa5448181ead2830bad0_1757303035666.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988506756094_63d9e59f27414791a9d81becd6a058e5_1757303035673.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988506740261_5851626663b596c1f178b9ac9ebd4783_1757303035684.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988506792391_70fe8ae79b008e67f27f0f7e4d394467_1757303035703.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988506780304_9f3da80b0946079dff67b3cc6c5d718a_1757303035721.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988506789396_c85ecea6fd766b0e42c9daf2341638d6_1757303035744.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988506768101_9318d60b8bc301ee4210c84a73211670_1757303035764.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988506774921_b5a1ecd5ed376ee98c1ab029656be3fd_1757303035791.jpg | 08/09/2025 10:43 | 09/09/2025 08:40 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Mạnh Việt | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 08/09/2025 17:21 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Vũ Mạnh Việt |  | 08/09/2025 17:21
22 |  | 29-CT0006 |  | Check nhà - Vệ sinh | Phòng trống bụi Các góc nhà xe chưa sạch Vệ sinh tòa nhà đã được cải thiện nhưng ban công các tầng cần làm kỹ nhiều lần mới sạch được các vết bẩn lâu ngày | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988506789396_c85ecea6fd766b0e42c9daf2341638d6_1757302897402.jpg | 08/09/2025 10:41 | 10/09/2025 10:41 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thơm | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 09/09/2025 14:57 | Hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000006063_1757404644296.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Thơm |  | 09/09/2025 14:34
23 |  | 29-CT0010 |  | Check nhà - Vật dụng thừa ngoài hành lang | Áo mưa | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988507828591_e12676df22df5827d27808b9f3e5c701_1757302374060.jpg | 08/09/2025 10:32 | 09/09/2025 08:40 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Xuân Toản | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 08/09/2025 18:58 | Done |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Bùi Xuân Toản |  | 08/09/2025 18:58
24 |  | 29-CT0010 |  | Check nhà - Xử lý các vấn đề tiêu chuẩn tòa nhà | Vết loang cạnh thùng rác Góc nhà xe bẩn | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988507822817_1ae516c04847fe135bc97c376810a93f_1757302388322.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988507814962_580f8b318fe747ab3d9513ef6e427dbe_1757302388346.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988507814647_a20bf17dc426b0cf76b4b1caf4ed384c_1757302388374.jpg | 08/09/2025 10:31 | 10/09/2025 10:31 | Lê Minh Hằng, Nguyễn Ngọc Anh, TN CSTN_K Giao Việc | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 08/09/2025 14:46 | Donne |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000114026_1757317651397.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000114025_1757317651435.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000114030_1757317651466.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000114031_1757317651498.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000114032_1757317651522.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000114022_1757317651546.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000114023_1757317651581.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000114024_1757317651598.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | TN CSTN_K Giao Việc |  | 08/09/2025 13:55
25 |  | 29-CT0118 |  | Check nhà - Xử lý các vấn đề tiêu chuẩn tòa nhà | -Dép khách hàng để ngoài hành lang - Giỏ để đồ nhà xe bị đầy | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988565269749_43988e844b2fb9a5965deb6e39e9fd41_1757302456836.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988565272912_fbb6e342e8eb399ec26dea6f1c2ab019_1757302456852.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988565293446_8b8ba9e089c4ee1f65375814d6b0f7be_1757302456873.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988565280559_6b1f2cd6cc02107070d46b6ec200c1ac_1757302456894.jpg | 08/09/2025 10:27 | 09/09/2025 10:26 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Xuân Toản | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 08/09/2025 18:58 | Đã trao đổi với khách sẽ lập biên bản nếu khách còn tiếp tục tái diễn |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Bùi Xuân Toản |  | 08/09/2025 18:58
26 |  | 29-CT0095 |  | Check nhà | Máy giặt bị tràn nước | https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1754381504214-attachment_1754381502807.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1754381502894-attachment_1754381502814.jpeg | 05/08/2025 15:11 | 11/08/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 11/08/2025 09:37 | KT đã qua kiểm tra 4 máy giặt và k máy nào bị chảy nước | Hoàn thành | https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1754879878656-attachment_1754879878418.jpeg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Kiều Thanh Tùng |  | 10/08/2025 16:57
27 |  | 29-CT0045 |  | Lỗi check nhà | Em xử lý nhé: - Dép, vật dụng thừa khách hàng để ngoài hàng lang, rác hất vào 1 góc | https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753634256551-attachment_1753634256437.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753634257504-attachment_1753634256446.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753634258867-attachment_1753634256454.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753634258562-attachment_1753634256462.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753634259201-attachment_1753634256467.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753634259097-attachment_1753634256470.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753634259817-attachment_1753634256476.jpeg | 27/07/2025 23:37 | 29/07/2025 22:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Đức Mạnh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/07/2025 07:03 | Gửi thông báo nhắc nhở lần 1 lần 2 tái phạm lập biên bản với khách hàng tái phạm lần 3 mời ra khỏi toà nhà | Hoàn thành | https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753661063402-attachment_1753661062568.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753661062755-attachment_1753661062577.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753661062752-attachment_1753661062582.jpeg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Đỗ Đức Mạnh |  | 28/07/2025 07:03
28 |  | 29-CT0144 |  | Lỗi check nhà | Rác bên ngoài thùng, phòng trông mùi hôi em xử lý nhé. | https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753633985982-attachment_1753633985886.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753633986340-attachment_1753633985890.jpeg | 27/07/2025 23:33 | 29/07/2025 22:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Đức Mạnh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/07/2025 17:40 | Đã xử lý rác bổ sung mùi thơm | Hoàn thành | https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753699266068-attachment_1753699266028.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753699266254-attachment_1753699266030.jpeg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Đỗ Đức Mạnh |  | 28/07/2025 07:05
29 |  | 29-CT0074 |  | Lỗi check nhà | Vật thừa khu máy giặt, dép khách hàng để ngoài hành lang, rác quét hất vào phía góc cầu thang, vật dụng thừa phòng trống em xử lý nhé | https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753633485923-attachment_1753633485817.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753633485930-attachment_1753633485825.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753633486559-attachment_1753633485831.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753633486745-attachment_1753633485836.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753633486804-attachment_1753633485840.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753633486642-attachment_1753633485846.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753633719261-attachment_1753633719182.jpeg | 27/07/2025 23:24 | 29/07/2025 22:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Cảnh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/07/2025 18:19 | Done |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Cảnh |  | 28/07/2025 18:19
30 |  | 29-CT0087 |  | Lỗi check nhà | - Vật dụng thừa khu máy giặt - Dép khách hàng để ngoài hành lang. Em xử lý nhé |  | 27/07/2025 23:13 | 29/07/2025 22:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Cảnh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 28/07/2025 16:31 | Done |  | https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753695119614-attachment_1753695119210.jpeg | Không | 0 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Cảnh |  | 28/07/2025 16:31
31 |  |  |  | Thêm nhóm công việc "check nhà" | . |  | 24/07/2025 11:44 | 25/07/2025 11:41 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 24/07/2025 14:09 | đã thêm | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 24/07/2025 14:08
32 |  |  |  | Tạo thêm nhóm công việc | nhóm công việc: check nhà Loại công việc: Xử lý lỗi check nhà |  | 08/07/2025 16:15 | 25/07/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 24/07/2025 14:08 | đã thêm | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 23/07/2025 09:40
33 |  | 29-CT0051 |  | Phản hồi đề xuât của NVKD | Dear chị Ngân, Hiện tại tầng 10, các phòng homestay có khu vực vệ sinh chung và nấu ăn chung. Các chị CSTN mỗi lần đến dọn dẹp xong ngay hôm sau khu vực chung đó đã rất nhiều rác, ruồi nhặng vây quanh. Khi đi check nhà CS có phản hồi với NVKD quán triệt không để khách hàng để rác tại khu vực này.NVKD là anh Sỹ nhận thong tin từ khách hàng có trao đổi góc nhìn muốn thử để túi rác trong 1 tuần xem ý thức của cư dân như nào (sẽ có nhắc nhở hoặc phạt khi vứt rác bừa bãi). Em xin ý kiến phản hồi từ chị Ngân về vấn đề trên ạ. |  | 03/07/2025 00:10 | 05/07/2025 23:59 | Trần Thị Ngân, Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 15:20 | Đã báo ae khu vực, k có sắm thùng rác nhé | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến | Trần Thị Ngân
34 |  | 29-CT0035 |  | Check nhà | Check nhà |  | 06/01/2025 17:50 | 12/01/2025 15:01 | Trịnh Thị Hằng, Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 07/01/2025 10:58 | Đã hoàn thành |  | https://cdn.resident.vn/tingtong-attachments/attachment_1736222337312.jpeg | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đoàn Thị Hải Yến | Trịnh Thị Hằng
35 |  | 29-CT0028 |  | Check nhà | Check nhà |  | 06/01/2025 17:48 | 12/01/2025 15:01 | Nguyễn Ngọc Anh, Trần Bình Trọng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 12/01/2025 18:45 | Đã trao đổi với chủ nhà |  |  | Quá hạn | 3 | Hài lòng | x | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Ngọc Anh
36 |  | 29-CT0025 |  | Check nhà | Check nhà |  | 06/01/2025 17:48 | 07/01/2025 15:01 | Trịnh Thị Hằng, Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 07/01/2025 16:11 | Đã hoàn thành |  | https://cdn.resident.vn/tingtong-attachments/attachment_1736241092390.jpeg | Quá hạn | 1 | Hài lòng | Done | Đoàn Thị Hải Yến | Trịnh Thị Hằng