## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Người hoàn thành | Vật tư | Thời gian checkin | Tài sản sửa chữa
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
1 |  | 29-CT0012 | 29-CT0012-0506 | Cập nhật lại chỉ số đồng hồ nc | Thay đồng hồ nc mới cập nhật lại chỉ số,chỉ số đầu 1 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000023124_1759665801914.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000023126_1759665801923.jpg | 05/10/2025 19:03 | 07/10/2025 19:02 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 06/10/2025 16:06 | done |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/anh_man_hinh_2025_10_06_luc_16_06_56_1759741630297.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Hoàng Văn Phong | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 06/10/2025 16:07
2 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0602 | Xóa khoản thu | Xóa khoản thu 2.430.000đ điều chỉnh lại hóa đơn chuyển phòng |  | 05/10/2025 16:44 | 06/10/2025 16:44 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Sửa hóa đơn - BA | Bình thường | 06/10/2025 15:18 | đã xóa |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/anh_man_hinh_2025_10_06_luc_15_18_06_1759738725792.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nông Phương Mai | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 06/10/2025 15:18
3 |  | 29-CT0127 | 29-CT0127-0203 | Bớt người trong hợp đồng | Họ tên người cần bớt: Hoàng Mạnh Đức, sđt 0377323238 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/id_card_aug_28_2025_1759656282255.pdf | 05/10/2025 16:24 | 06/10/2025 18:04 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 06/10/2025 15:48 | done |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/anh_man_hinh_2025_10_06_luc_15_49_57_1759740625742.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Hoàng Mạnh Đức | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 06/10/2025 15:50
4 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0604 | Sửa cọc | Khách cọc tạm 1tr, em sửa giúp anh tiên cọcc tạm |  | 05/10/2025 15:11 | 07/10/2025 15:30 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Sai hoá đơn - BA | Bình thường | 06/10/2025 15:30 | đã ok |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/anh_man_hinh_2025_10_06_luc_15_30_46_1759739460538.png | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Thân Thanh Tùng | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 06/10/2025 15:30
5 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0503 | them nguoi | sdt : 0971362915 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_b8cfbc15_79b3_439c_a068_157ef28341c7_21469_000002713e6a9f14_1759637432488.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_10a69a01_e72b_4624_a3d3_8a7b4019af4b_21469_000002713e5e89a8_1759637432490.jpg | 05/10/2025 11:10 | 07/10/2025 15:37 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 06/10/2025 15:50 | done |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/anh_man_hinh_2025_10_06_luc_15_55_54_1759741000427.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyen Hoang Dung | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 06/10/2025 15:56
6 |  | 29-CT0143 | 29-CT0143-0504 | thêm người | Nguyễn Viết Dũng Kiệt ( 0969601405 ) | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_9a221446_20ee_4e25_807a_f67c9da363c0_44815_000023f15c1af322_1759631857963.jpg | 05/10/2025 09:37 | 07/10/2025 11:11 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 06/10/2025 15:56 | done |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/anh_man_hinh_2025_10_06_luc_16_01_08_1759741289616.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | nguyễn văn đông | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 06/10/2025 16:01
7 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0609 | Sửa hợp đồng | Sửa hợp đồng | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_2db3f426_f5df_4055_a022_511e5a4eed03_10921_000004bad281683f_1759583518480.png | 04/10/2025 20:11 | 05/10/2025 23:11 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Nội bộ khác - BA | Bình thường | 05/10/2025 00:49 | đã khôi phục lại hợp đồng cũ do KD thao tác sai |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/anh_man_hinh_2025_10_05_luc_00_49_04_1759600184048.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Đức Long | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 05/10/2025 00:48
8 |  | 29-CT0163 | 29-CT0163-0302 | Cọc trước 2tr | Cọc trước 2tr |  | 04/10/2025 16:40 | 05/10/2025 16:40 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Sửa hóa đơn - BA | Bình thường | 05/10/2025 00:50 | đã sửa |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/anh_man_hinh_2025_10_05_luc_00_50_26_1759600248246.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Vũ Mạnh Việt | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 05/10/2025 00:48
9 |  | 29-CT0163 | 29-CT0163-0205 | Cọc trước 1tr | Cọc trước 1tr |  | 04/10/2025 16:29 | 05/10/2025 16:29 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Sai hoá đơn - BA | Bình thường | 05/10/2025 00:51 | đã sửa |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/anh_man_hinh_2025_10_05_luc_00_51_07_1759600282132.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Vũ Mạnh Việt | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 05/10/2025 00:48
10 |  | 29-CT0032 | 29-CT0032-0701 | thêm người - Cs đã xác nhận | 0987153307 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_c9342d8d_13bc_4989_9a1e_0519567ce650_10260_000003a8527f0115_1759551732521.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_b2c8b780_64bb_48d3_b253_3c823872b969_10260_000003a852721d50_1759551732555.jpg | 04/10/2025 11:22 | 05/10/2025 11:31 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 05/10/2025 00:51 | đã thêm |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/anh_man_hinh_2025_10_05_luc_00_51_44_1759600323772.png | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lê Công Minh | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 05/10/2025 00:48
11 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0501 | Bớt người - CS đã xác nhận | Lê Văn Việt muốn bớt người từ 12/10 đến 23/11 |  | 04/10/2025 11:19 | 05/10/2025 11:33 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 05/10/2025 00:52 | đã sửa |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/anh_man_hinh_2025_10_05_luc_00_52_26_1759600366825.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lê Văn Việt | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 05/10/2025 00:48
12 |  | 29-CT0134 | 29-CT0134-0203 | Xóa khoản thu | Xóa khoản thu 3,535,667đ do liên kết nhảy sai |  | 04/10/2025 10:12 | 05/10/2025 10:12 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Sửa hóa đơn - BA | Bình thường | 05/10/2025 00:53 | đã sửa |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/anh_man_hinh_2025_10_05_luc_00_53_13_1759600415637.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nông Phương Mai | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 04/10/2025 10:25
13 |  |  |  | tét 1 sao đat | ok |  | 04/10/2025 00:24 | 04/10/2025 00:25 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | tét | Bình thường | 04/10/2025 00:33 | ok |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000024860_1759467905992_1759512803942.jpg | Quá hạn | 0 | Rất không hài lòng |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 04/10/2025 00:31
14 |  | 29-CT0080 | 29-CT0080-0502 | Bớt người - CS đã xác nhận | Bớt Thế Minh, khách đã báo quản lý cũ Đỗ Văn Sỹ từ tháng trước nhưng quản lú cũ chưa xử lý cho khách | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_1ca31037_131d_4b3e_ac3c_37031e9348cc_32095_00000b015fae4037_1759495148467.png | 03/10/2025 19:39 | 05/10/2025 10:56 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 05/10/2025 00:54 | đã sửa |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/anh_man_hinh_2025_10_05_luc_00_53_56_1759600449427.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Khương Văn Vĩ | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 05/10/2025 00:48
15 |  | 29-CT0010 | 29-CT0010-0202 | Sửa khoản dịch vụ " thay công tơ nước " thành "tiền nước 35k/m3" | Sửa khoản dịch vụ " thay công tơ nước " thành "tiền nước 35k/m3" | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_e8762609_6322_4968_9844_003b5755c814_12254_000002cdd86b9933_1759485739522.png | 03/10/2025 17:02 | 05/10/2025 17:02 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Gia hạn Hợp đồng | Bình thường | 05/10/2025 00:54 | đã sửa |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/anh_man_hinh_2025_10_05_luc_00_54_29_1759600482517.png | Không | 0 | Rất hài lòng | Đồng ý gia hạn hợp đồng | Bùi Xuân Toản | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 05/10/2025 00:48
16 |  | 29-CT0060 | 29-CT0060-0501 | Đổi tên người trong phiếu cọc | Sdt : 0978705632 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_be6eb772_8f86_46e9_8e20_16e6b21a7763_25338_00000e3907ca04c0_1759479674990.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_400701b1_55c8_451c_a481_5984bb8358f1_25338_00000e3907dc794b_1759479675001.jpg | 03/10/2025 15:21 | 04/10/2025 15:21 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Nhận phòng | Bình thường | 03/10/2025 17:54 | đã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000024861_1759467905982_1759488882719.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng | Ok | Đỗ Đức Mạnh | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 03/10/2025 17:53
17 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0406 | Thêm người - cs đã xác nhận | Quang: 0334951024 - Quang Anh: 0869918108 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4c327c26_129f_4ae5_b0c5_39d275542adb_29533_000007bc2f221249_1759478517089.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7fc368da_6403_4f85_ac3c_64a2e11165f5_29533_000007bc2f40d991_1759478517102.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_32f00d72_cea1_4865_8c97_f0256e2eaa47_29533_000007bc2f05d5d7_1759478517150.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_c13ffc75_7e9c_4808_8f2f_8beaca81c20c_29533_000007bc2ef70c8e_1759478517187.jpg | 03/10/2025 15:01 | 05/10/2025 09:15 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 05/10/2025 00:55 | đã sửa |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/anh_man_hinh_2025_10_05_luc_00_55_01_1759600514158.png | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Phạm Văn Khải | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 05/10/2025 00:48
18 |  | 29-CT0085 | 29-CT0085-0305 | Sửa km hợp đồng | 4050k->300k/tháng | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_ff6035ee_8f65_4ae3_bfaf_fc0a65ab2c74_31582_00000ab88fe90df7_1759477151870.png | 03/10/2025 14:39 | 04/10/2025 17:38 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Nhận phòng | Bình thường | 03/10/2025 17:54 | đã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_39ff9345_e771_4df9_a471_95ec3e578e55_15479_0000053475cbec25_1759409149545_1759488891116.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Khương Văn Vĩ | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 03/10/2025 17:54
19 |  | 29-CT0163 | 29-CT0163-0305 | KH cọc trước 1tr | KH cọc trước 1tr |  | 03/10/2025 13:14 | 04/10/2025 13:14 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Sửa hóa đơn - BA | Bình thường | 03/10/2025 17:54 | đã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_78def1f8_c8d1_4031_a41c_abfcf9b2c17d_62503_000012f0bdab5a36_1759412859054_1759488898212.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Vũ Mạnh Việt | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 03/10/2025 17:54
20 |  | 29-CT0134 | 29-CT0134-0404 | Sửa hợp đồng | Thêm bạn Đỗ Anh Huy, sđt 0386181107, sửa số điện thoại của bạn Trần Huy Hoàng thành 0845280407 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000024861_1759467905982.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000024860_1759467905992.jpg | 03/10/2025 12:05 | 04/10/2025 14:56 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 03/10/2025 17:54 | đã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_78def1f8_c8d1_4031_a41c_abfcf9b2c17d_62503_000012f0bdab5a36_1759412859054_1759488905547.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Công Tuyến | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 03/10/2025 17:54
21 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0504 | Khách hàng tên Hương chuyển đi | Khách hàng tên Hương chuyển đi ( đã xoá vân |  | 03/10/2025 11:31 | 04/10/2025 11:30 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 03/10/2025 17:55 | đã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_fd70dae9_8bd4_4d5a_826c_46cb96540bff_62503_000012f0bd9fc806_1759412859112_1759488919090.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đỗ Đức Mạnh | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 03/10/2025 17:54
22 |  | 29-CT0087 | 29-CT0087-0301 | Thêm người vào ở - CS đã xác nhận, đã báo khách hàng thêm sđt | Em muốn thêm 2 người vào ở | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_9d38e095_7e3f_4034_bc1c_d216103a5bff_24379_00001df7a80e4f94_1759462549903.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_47e81ae2_25e4_48f1_9387_67c6f41253c7_24379_00001df7a7ef9e40_1759462549932.jpg | 03/10/2025 10:35 | 05/10/2025 09:10 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 05/10/2025 00:55 | đã thêm |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/anh_man_hinh_2025_10_05_luc_00_55_32_1759600554177.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Phùng Thị Anh Thư | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 05/10/2025 00:48
23 |  | 29-CT0054 | 29-CT0054-0502 | Xóa khoản thu | Nhờ c Hương bỏ phiếu thu tiền để sửa lại hóa đơn bị sai (khách đã đóng tiền). Hóa đơn thừa dịch vụ nước theo người |  | 03/10/2025 08:44 | 04/10/2025 08:44 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Sửa hóa đơn - BA | Bình thường | 03/10/2025 17:55 | đã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_78def1f8_c8d1_4031_a41c_abfcf9b2c17d_62503_000012f0bdab5a36_1759412859054_1759488912722.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nông Phương Mai | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 03/10/2025 17:54
24 |  |  |  | [CV lặp lại] Phản hồi BC | Phản hồi góp ý báo cáo, lưu ý rõ dealine hoàn thành Link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jqiZtcgWkz1SucjfRDqN-A6wsM4gzqu8vFzG_qMlFa8/edit?gid=1325789104#gid=1325789104 |  | 02/10/2025 23:55 | 03/10/2025 23:29 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 03/10/2025 17:55 | pending |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_78def1f8_c8d1_4031_a41c_abfcf9b2c17d_62503_000012f0bdab5a36_1759412859054_1759488929909.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Trần Thị Ngân | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 03/10/2025 17:54
25 |  | 29-CT0163 | 29-CT0163-0504 | Chuyển cọc từ 504 qua 605 | Chuyển cọc từ 504 qua 605 |  | 02/10/2025 22:32 | 03/10/2025 22:32 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Sửa hóa đơn - BA | Bình thường | 03/10/2025 17:55 | đã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_39ff9345_e771_4df9_a471_95ec3e578e55_15479_0000053475cbec25_1759409149545_1759488937414.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Vũ Mạnh Việt | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 03/10/2025 17:54
26 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0605 | 0888182686 | Thêm người | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_78def1f8_c8d1_4031_a41c_abfcf9b2c17d_62503_000012f0bdab5a36_1759412859054.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_fd70dae9_8bd4_4d5a_826c_46cb96540bff_62503_000012f0bd9fc806_1759412859112.jpg | 02/10/2025 20:47 | 05/10/2025 12:22 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 05/10/2025 00:56 | đã thêm |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/anh_man_hinh_2025_10_05_luc_00_56_12_1759600585763.png | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Phạm Nguyễn Nguyệt Minh | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 05/10/2025 00:48
27 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0601 | thêm bạn vào phòng | 0866419475 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_39ff9345_e771_4df9_a471_95ec3e578e55_15479_0000053475cbec25_1759409149545.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_f031012e_6b45_4f54_910e_14ccc87cb6f4_15479_000005348765ab43_1759409149554.jpg | 02/10/2025 19:45 | 04/10/2025 11:32 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 03/10/2025 17:55 | đã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_78def1f8_c8d1_4031_a41c_abfcf9b2c17d_62503_000012f0bdab5a36_1759412859054_1759488944680.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Bùi Ngọc Khánh | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 03/10/2025 17:54
28 |  | 29-CT0145 | 29-CT0145-0204 | thêm người - CS đã xác nhận | Đã nhắc khách tạo phản ánh mới có sđt và hình ảnh CCCD đính kèm |  | 02/10/2025 19:11 | 07/10/2025 15:09 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 06/10/2025 16:01 | done |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/anh_man_hinh_2025_10_06_luc_16_04_11_1759741475949.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Tô Ngọc Sơn | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 06/10/2025 16:04
29 |  | 29-CT0156 | 29-CT0156-0203 | lấy vân tay | phòng 203 có thêm hai bạn vào ở bắt đầu từ tháng 10, em cần lấy vân tay cho hai bạn và tính phí dịch vụ ( trừ phí xe điện vì hai bạn không có xe ) | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_f251b488_5da0_4afd_8434_ab0592a02cca_26705_0000081f2f5cd3ce_1759397623558.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4d9424c6_1a6a_4933_80fc_1e25fbdf52eb_26705_0000081f46ac69cd_1759397623572.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_11eb6414_93ea_45f3_88f1_0e6257f76f8c_26705_0000081fb3637833_1759397623595.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_cf50ee5e_aaf3_497c_81a3_2722641bbe5c_26705_0000081fc2ac282d_1759397623610.jpg | 02/10/2025 16:33 | 06/10/2025 00:18 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 05/10/2025 00:56 | đã thêm |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/anh_man_hinh_2025_10_05_luc_00_56_43_1759600616589.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn thị Yến Nhi | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 05/10/2025 00:48
30 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0407 | Bớt người khỏi hợp đồng - CS đã xác nhận | xoá Trần Thế Thắng khỏi hợp đồng , đổi chủ hợp đồng sang Lê Chí Lâm |  | 02/10/2025 12:11 | 03/10/2025 13:43 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 02/10/2025 17:48 | đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000043593_1759209104487_1759402141877.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Trần Thế Thắng | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 02/10/2025 17:48
31 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0604 | thêm người | nguyễn lâm hoàng | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_3171be10_4780_4da4_a65f_26673a821d29_5368_00000220433e9a1c_1759376721735.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_55431a77_f16f_436a_9460_3a0e84bc9bc7_5368_0000022060afbb76_1759376721755.jpg | 02/10/2025 10:45 | 03/10/2025 11:31 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 02/10/2025 17:49 | đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000043593_1759209104487_1759402150047.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng | Chưa lấy vân | Diệp Minh Ngọc | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 02/10/2025 17:48
32 |  | 29-CT0125 | 29-CT0125-0203 | bớt người | Đàm Thanh Mai chuyển ra và chuyển đại diện hợp đồng cho Tăng Thị Hồng Vân |  | 02/10/2025 10:17 | 03/10/2025 10:25 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 02/10/2025 17:49 | đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000043593_1759209104487_1759402157475.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đàm Thanh Mai | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 02/10/2025 17:48
33 |  | 29-CT0012 | 29-CT0012-0404 | Đổi số điện thoại 0971252207 - Cs đã xác nhận | Đổi số điện thoại 0971252207 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_f2442802_7ca6_487f_a548_8a7270337688_4902_000000e9c0b62d55_1759337555379.png | 01/10/2025 23:52 | 05/10/2025 11:39 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 05/10/2025 00:57 | đã sửa |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/anh_man_hinh_2025_10_05_luc_00_57_14_1759600655228.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Bùi Xuân Toản | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 05/10/2025 00:48
34 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0606 | Bớt người | Xóa bạn Đặng Mạnh Cường khỏi hợp đồng | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_cfcb7116_1533_478e_ad04_fe7679c48b7b_22520_000007c10a492f82_1759323624612.jpg | 01/10/2025 20:00 | 03/10/2025 20:00 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - BA | Bình thường | 02/10/2025 10:04 | đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000043594_1759209104497_1759374256104.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Văn Cảnh | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 02/10/2025 10:03
35 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0602 | Thêm người | Thêm 2 người Lê Quốc Qui và Mai Văn Cảnh có có full thông tin trên app | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_47096b6e_599f_4816_bffc_807191d67bba_22520_000007bfa5adecd5_1759323470320.jpg | 01/10/2025 19:57 | 03/10/2025 19:57 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - BA | Bình thường | 02/10/2025 10:04 | đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000043594_1759209104497_1759374270513.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Văn Cảnh | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 02/10/2025 10:03
36 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0207 | Thay đôi chỉ sô đh nc | Đông hồ bi hỏng | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_6859c5d3_b1e9_442e_b6ca_e6d0f2b4516e_1025_00000083ae06a886_1759313508337.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_1e3ef569_0b4a_46fc_8500_40ed649412f9_1025_00000083b8d583cb_1759313508337.jpg | 01/10/2025 17:11 | 03/10/2025 17:11 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | SC hệ thống nước và thoát nước | Bình thường | 01/10/2025 17:30 | đã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7315f3e7_bf99_4a01_96b8_9b3b20eb49d5_10637_000006325e0674c1_1759289354532_1759314712302.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Tuấn Anh | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 01/10/2025 17:31
37 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0402 | thêm người ở | Vũ Tuấn Linh sđt 0388363269 số cccd 001207019594 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_0dbd703a_0824_4bf4_a1a7_dd3483c5585d_19329_000004d35698fe33_1759313434550.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_c03d5025_b1a1_4729_8a63_669ee5903db1_19329_000004d35fd69310_1759313434558.jpg | 01/10/2025 17:10 | 03/10/2025 09:41 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 02/10/2025 10:04 | đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000043594_1759209104497_1759374281076.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lê Đình Dũng | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 02/10/2025 10:03
38 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0701 | Bớt người - Cs đã xác nhận | em muốn chuyển hợp đồng sang chu duy sáng bỏ tên nguyễn đông hải ra khỏi hợp đồng phòng 701 toà tt63 |  | 01/10/2025 14:56 | 02/10/2025 15:21 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 01/10/2025 16:59 | đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7315f3e7_bf99_4a01_96b8_9b3b20eb49d5_10637_000006325e0674c1_1759289354532_1759312763159.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Đông Hải | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 01/10/2025 16:58
39 |  | 29-CT0066 | 29-CT0066-0301 | bớt người - CS đã xác nhận | tôi muốn bớt người cùng phòng | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_ce07795e_0629_4f32_b49c_a2496a11250f_31584_00000e4a434f5cd8_1759305063203.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_d5578234_e2ab_424f_8891_f8dabd345a16_31584_00000e4a4376c9fd_1759305063227.jpg | 01/10/2025 14:51 | 02/10/2025 15:19 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 01/10/2025 16:59 | đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7315f3e7_bf99_4a01_96b8_9b3b20eb49d5_10637_000006325e0674c1_1759289354532_1759312777861.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đinh Ngọc Ánh | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 01/10/2025 16:58
40 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0503 | Sửa lại hợp đồng cọc 503 TT74 | Sửa ngày thanh toán tiền nhà thành 2/10 vì khách cũ hôm nay mới chuyển lên phòng 602 và sáng mai khách mới chuyển tới 503. |  | 01/10/2025 13:24 | 03/10/2025 13:24 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - BA | Bình thường | 01/10/2025 16:59 | đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7315f3e7_bf99_4a01_96b8_9b3b20eb49d5_10637_000006325e0674c1_1759289354532_1759312785965.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Văn Cảnh | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 01/10/2025 16:58
41 |  | 29-CT0151 | 29-CT0151-0303 | thêm người vào hợp đồng - CS đã xác nhận | yêu cầu thêm người vào hợp đồng, SĐT: 086 5430731 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_aec1427d_4b1b_4f00_a751_219c730f34b8_7189_0000016e05b60fa2_1759298605775.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_afa3c6ae_4267_465b_a022_af7c36d74f6a_7189_0000016e1b47df36_1759298605783.jpg | 01/10/2025 13:03 | 02/10/2025 15:08 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 01/10/2025 17:00 | đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7315f3e7_bf99_4a01_96b8_9b3b20eb49d5_10637_000006325e0674c1_1759289354532_1759312820151.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Vũ Xuân Trường | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 01/10/2025 16:58
42 |  | 29-CT0145 | 29-CT0145-0201 | Bớt người ở - CS đã xacsc nhận | Mình có một bạn đi quân sự đến giữa tháng 10 mới về ở, bên Ting Tong có thể giúp mình bỏ bạn ấy ra được không ạ? lúc nào bạn ấy về ở mình sẽ đăng kí lại cho bạn ấy. Mình cảm ơn ạ!! | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_5a119be5_40ec_4c0f_8ac7_0e53a2b8b6b8_3591_000003505e55ec41_1759290892362.png | 01/10/2025 10:54 | 02/10/2025 13:59 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 01/10/2025 17:00 | đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7315f3e7_bf99_4a01_96b8_9b3b20eb49d5_10637_000006325e0674c1_1759289354532_1759312827802.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng | ok | Nguyễn Hữu An | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 01/10/2025 16:58
43 |  | 29-CT0131 | 29-CT0131-0301 | thông báo phòng 301 bớt 1 người - CS đã xác nhận | từ 1/10/2025 phòng 301 chỉ còn 1 người ở - Bớt kkhachs hàng Ngọc Linh ra khỏi hợp đồng | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_2c9dd194_b1f1_42b4_9bf8_26e17ecd407b_7407_000003781144b84c_1759289778595.jpg | 01/10/2025 10:36 | 02/10/2025 10:40 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 01/10/2025 17:00 | đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7315f3e7_bf99_4a01_96b8_9b3b20eb49d5_10637_000006325e0674c1_1759289354532_1759312836555.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thị Vân Nga | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 01/10/2025 16:58
44 |  | 29-CT0080 | 29-CT0080-0401 | Xóa khoản thu trên hóa đơn tháng 8 | Xóa khoản thu trên hóa đơn tháng 8 để điều chỉnh công nợ nhảy sai |  | 01/10/2025 10:21 | 02/10/2025 10:21 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Sửa hóa đơn - BA | Bình thường | 01/10/2025 17:00 | đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7315f3e7_bf99_4a01_96b8_9b3b20eb49d5_10637_000006325e0674c1_1759289354532_1759312845204.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nông Phương Mai | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 01/10/2025 16:58
45 |  | 29-CT0131 | 29-CT0131-0301 | Bớt người - CS đã xác nhận | Bớt khách Ngọc Linh ra khỏi hợp đồng từ 01.10 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_6644f04d_c1df_4be1_8f2f_f5544f5d3dfe_7407_0000037187626b26_1759288690366.jpg | 01/10/2025 10:18 | 02/10/2025 10:39 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 01/10/2025 17:00 | đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7315f3e7_bf99_4a01_96b8_9b3b20eb49d5_10637_000006325e0674c1_1759289354532_1759312853832.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thị Vân Nga | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 01/10/2025 16:59
46 |  | 29-CT0042 | 29-CT0042-0603 | them nguoi - CS đã xác nhận | 0352832502 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_d66ee6d5_02bd_4445_95be_d0e5ef080cc1_35097_00002486d8b8bb7b_1759281373262.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4969ec8c_2fff_4321_88b3_a6ed599f8343_35097_00002486dec94168_1759281373316.jpg | 01/10/2025 08:16 | 02/10/2025 10:27 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 01/10/2025 17:00 | đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7315f3e7_bf99_4a01_96b8_9b3b20eb49d5_10637_000006325e0674c1_1759289354532_1759312862659.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lương Trung Kiên | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 01/10/2025 16:59
47 |  | 29-CT0124 | 29-CT0124-0501 | thêm người thêm vân tay | thêm người thêm vân tay - 0328823825 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7072372732912_1027e0b5ce9d511310cc8388b025a360_1759375870802.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7072372729455_e1192894421af1e758182b96d5cecbaf_1759375870812.jpg | 30/09/2025 16:17 | 03/10/2025 10:31 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 02/10/2025 17:49 | đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000043593_1759209104487_1759402164793.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Trung Anh | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 02/10/2025 17:48
48 |  | 29-CT0112 | 29-CT0112-0204 | bớt người - Cs đã xác nhận | Bàn Minh Hoàng, phòng 29-CT0112-0204 từ 30.09 |  | 30/09/2025 13:56 | 01/10/2025 18:08 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 01/10/2025 00:46 | dã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_654395c0_c288_41bb_aa3f_35a906aaa8db_27469_000005464418d2e1_1759155034940_1759254421369.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Bàn Minh Hoàng | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 01/10/2025 00:45
49 |  | 29-CT0131 | 29-CT0131-0402 | Cần bớt 1 người trong hợp đồng - CS đã xác nhận | Phòng 402-131 Phương Canh muốn bớt 1 người tên Nguyễn Văn Luân hiện tại không ở đây nữa. KH đề nghị bớt 1 người chỉ còn 1 người thuê phòng. |  | 30/09/2025 12:45 | 01/10/2025 18:05 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 01/10/2025 00:47 | dã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_654395c0_c288_41bb_aa3f_35a906aaa8db_27469_000005464418d2e1_1759155034940_1759254433549.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Tô Văn Khương | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 01/10/2025 00:46
50 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0506 | Thêm người | Số điện thoại: 0855669369 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000043593_1759209104487.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000043594_1759209104497.jpg | 30/09/2025 12:11 | 03/10/2025 08:58 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 02/10/2025 10:04 | đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000043594_1759209104497_1759374290239.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Phạm Thị Mai Phương | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 02/10/2025 10:04
51 |  | 29-CT0084 |  | bỏ phí máy giặt | c đã lam đề xuất bỏ phí máy giặt nhờ Hương bỏ phí máy giặt ra hợp đồng giúp c | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_68f0006e_d3f8_4359_a1b5_7b3b7fa8fd01_64446_000013b2840bb27f_1759205251458.png | 30/09/2025 11:07 | 02/10/2025 21:02 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 01/10/2025 00:47 | dã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_654395c0_c288_41bb_aa3f_35a906aaa8db_27469_000005464418d2e1_1759155034940_1759254448398.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 01/10/2025 00:46
52 |  | 29-CT0163 | 29-CT0163-0603 | Sửa cọc thành cọc full ạ | C sửa giúp em phòng 603 tt163 thàng cọc full với ạ |  | 30/09/2025 10:47 | 01/10/2025 10:47 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Sửa hóa đơn - BA | Gấp | 01/10/2025 00:47 | dã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_654395c0_c288_41bb_aa3f_35a906aaa8db_27469_000005464418d2e1_1759155034940_1759254462993.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Phạm Quốc Bình | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 30/09/2025 11:22
53 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0403 | bớt người | bớt người ,sđt :0366919628 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_25bfadb0_125e_4e29_8996_2067204db9cc_93745_000013b85a0ad9d3_1759165695565.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_c3edb40d_b995_4328_90d7_6983f7a34353_93745_000013b859e5267f_1759165695608.jpg | 30/09/2025 09:42 | 01/10/2025 09:42 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 01/10/2025 00:47 | dã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_654395c0_c288_41bb_aa3f_35a906aaa8db_27469_000005464418d2e1_1759155034940_1759254476554.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Ngọc Anh | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 01/10/2025 00:46
54 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0403 | bớt người | bớt người ,sđt :0366919628 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_25bfadb0_125e_4e29_8996_2067204db9cc_93745_000013b85a0ad9d3_1759165695565.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_c3edb40d_b995_4328_90d7_6983f7a34353_93745_000013b859e5267f_1759165695608.jpg | 30/09/2025 09:42 | 01/10/2025 09:42 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 01/10/2025 00:47 | dã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_654395c0_c288_41bb_aa3f_35a906aaa8db_27469_000005464418d2e1_1759155034940_1759254491645.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Ngọc Anh | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 01/10/2025 00:46
55 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0403 | bớt người | bớt người ,sđt :0366919628 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_25bfadb0_125e_4e29_8996_2067204db9cc_93745_000013b85a0ad9d3_1759165695565.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_c3edb40d_b995_4328_90d7_6983f7a34353_93745_000013b859e5267f_1759165695608.jpg | 30/09/2025 00:08 | 01/10/2025 09:43 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 01/10/2025 00:48 | dã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_654395c0_c288_41bb_aa3f_35a906aaa8db_27469_000005464418d2e1_1759155034940_1759254500407.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Ngọc Ánh | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 01/10/2025 00:46
56 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0401 | Thêm người ở tháng 10 | Thêm 1 người ở, bắt đầu từ tháng 10. Sdt người thêm: 0363290942 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_654395c0_c288_41bb_aa3f_35a906aaa8db_27469_000005464418d2e1_1759155034940.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7575b199_5114_4926_8f7d_ebbe357aadd3_27469_00000546446abdeb_1759155034953.jpg | 29/09/2025 21:10 | 01/10/2025 09:37 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 01/10/2025 00:48 | dã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_654395c0_c288_41bb_aa3f_35a906aaa8db_27469_000005464418d2e1_1759155034940_1759254514567.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng | Good | Đặng Văn Phúc | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 01/10/2025 00:46
57 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0401 | bỏ phí máy giặt | c đã lam đề xuất bỏ phí máy giặt nhờ Hương bỏ phí máy giặt ra hợp đồng giúp c. Naz đề xuất: 2075017 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_2b2058be_9c58_4a3d_8024_18c90636dda1_64446_000013b3c35b3e91_1759205466309.png | 29/09/2025 21:02 | 02/10/2025 21:02 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 01/10/2025 00:48 | dã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7575b199_5114_4926_8f7d_ebbe357aadd3_27469_00000546446abdeb_1759155034953_1759254524079.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 01/10/2025 00:46
58 |  | 29-CT0069 | 29-CT0069-0502 | thêm 1 ng | Nguyễn Thị Hồng Vân- 0965547324 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_fda58dd0_e412_48dd_8dc6_52e49a947cd4_39005_00000512a956a066_1759150057342.jpg | 29/09/2025 19:47 | 02/10/2025 16:58 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 01/10/2025 17:27 | đã hỏan thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_fda58dd0_e412_48dd_8dc6_52e49a947cd4_39005_00000512a956a066_1759150057342_1759314513067.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thuý Quỳnh | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 01/10/2025 17:27
59 |  |  |  | HOÀN THIỆN TINH CHỈNH BỘ OKRs QUÝ 4. FINAL CẤP NHÂN VIÊN_ADMIN BA | Anh em căn cứ vào bộ OKRs chốt của Trưởng phòng, tinh chỉnh hoàn thành bộ OKRs quý 4 final của mình nhé. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dZ0-vWL2kNK3UCdPRq6diBLuphOjbcfZsrkb3ukr6NY/edit?gid=1968480910#gid=1968480910 |  | 29/09/2025 18:20 | 05/10/2025 23:59 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - BA | Bình thường | 01/10/2025 00:48 | dã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7575b199_5114_4926_8f7d_ebbe357aadd3_27469_00000546446abdeb_1759155034953_1759254537647.jpg | Không | 0 | Hài lòng |  | Trương Thị Ngọc Bích | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 01/10/2025 00:46
60 |  | 29-CT0130 | 29-CT0130-0901 | Cập nhật lại chỉ số đồng hồ điện | Thay công tơ điện e cập nhật lại chỉ số giúp a | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000022975_1759142510200.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000022974_1759142510254.jpg | 29/09/2025 17:41 | 01/10/2025 17:41 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 29/09/2025 17:45 | đã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4d29241c_323d_4fd7_b85c_7c2ccdd38b5a_23982_00000586be5f351f_1759061845427_1759142957856.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Hoàng Văn Phong | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 29/09/2025 17:49
61 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0604 | thêm người - Cs đã xác nhận | nông khánh duy - 0356670327 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_caa84c12_1e25_4c92_8059_10636e9df95a_3188_0000010bd33b14f2_1759140857106.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_201f35e0_7ee8_4657_bd6f_03d90af457c4_3188_0000010bde2d4d8e_1759140857125.jpg | 29/09/2025 17:14 | 30/09/2025 18:07 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 30/09/2025 02:13 | dã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_49f1e254_90d7_4f36_882e_e9099a9ab96c_24160_000003254749b3d0_1759116458106_1759173252147.jpg | Không | 0 | Hài lòng |  | Diệp Minh Ngọc | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 30/09/2025 02:13
62 |  | 29-CT0163 | 29-CT0163-0701 | Chỉnh sửa nội dung cọc full | Chị Hương hỗ trợ em sửa thanhf cọc full phòng:701,707,502 TingTong 163 với ạ. Em cảm ơn |  | 29/09/2025 16:33 | 30/09/2025 16:33 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Sửa hóa đơn - BA | Bình thường | 29/09/2025 17:25 | đã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4d29241c_323d_4fd7_b85c_7c2ccdd38b5a_23982_00000586be5f351f_1759061845427_1759141565972.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Phạm Kỳ Long | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 29/09/2025 17:25
63 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0306 | Thêm người | 0328111898 thêm người | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_b647a1dd_5a7b_443a_b235_163584c253b7_30937_00004fdf3a7c923c_1759134769279.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_bbe52f3b_647d_4f6a_9119_514ddb58928a_30937_00004fdf3a98238e_1759134769286.jpg | 29/09/2025 15:32 | 30/09/2025 15:44 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Nội bộ khác - BA | Bình thường | 29/09/2025 17:26 | đã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4d29241c_323d_4fd7_b85c_7c2ccdd38b5a_23982_00000586be5f351f_1759061845427_1759141574390.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Đức Long | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 29/09/2025 17:25
64 |  | 29-CT0145 | 29-CT0145-0302 | Thêm Người - CS đã xác nhận | Vũ Quang Minh_0987999184 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000007322_1759131639427.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000007323_1759131639439.jpg | 29/09/2025 14:40 | 30/09/2025 18:11 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 30/09/2025 02:14 | dã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000007323_1759131639439_1759173265298.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Vũ Minh Hiếu | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 30/09/2025 02:13
65 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0408 | Thêm người mới - cs đã xác nhận | 0338254271 Đỗ Thị Dương | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_655d6f43_a674_4c79_8575_9e25863cc42a_17041_000002c13f713d3e_1759128276709.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_954e2bfc_c21d_4209_84a3_45071fa52c13_17041_000002c13f6141ac_1759128276718.jpg | 29/09/2025 13:44 | 30/09/2025 14:11 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 29/09/2025 17:26 | đã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4d29241c_323d_4fd7_b85c_7c2ccdd38b5a_23982_00000586be5f351f_1759061845427_1759141582472.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Phạm Thị Hương Quỳnh | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 29/09/2025 17:25
66 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0408 | Thêm người - CS đã xác nhận, khách đã tạo cv mới, BS đóng cv | thêm người mới |  | 29/09/2025 13:08 | 30/09/2025 14:12 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 29/09/2025 17:26 | đã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4d29241c_323d_4fd7_b85c_7c2ccdd38b5a_23982_00000586be5f351f_1759061845427_1759141591392.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Phạm Thị Hương Quỳnh | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 29/09/2025 17:25
67 |  | 29-CT0060 | 29-CT0060-0101 | thêm/ bớt người - cS đã xác nhận | xoá Nguyễn Thị Hương ra khỏi hợp đồng và thêm Lê Hà Trang 0865900450 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_30bd6634_f2d7_471c_8476_bad117b7d79c_53196_0000134fff630737_1759121943607.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_9d774fe0_a6ac_4bb4_bead_5f6dab2513fc_53196_0000134ffeeeb6f5_1759121943622.jpg | 29/09/2025 11:59 | 30/09/2025 14:03 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 29/09/2025 17:26 | đã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4d29241c_323d_4fd7_b85c_7c2ccdd38b5a_23982_00000586be5f351f_1759061845427_1759141600043.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lê Trần Thu Huyền | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 29/09/2025 17:25
68 |  |  |  | Bớt người - CS đã xác nhận | Bớt anh Trần Tuấn Anh |  | 29/09/2025 11:16 | 30/09/2025 11:16 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 29/09/2025 11:28 | đã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4d29241c_323d_4fd7_b85c_7c2ccdd38b5a_23982_00000586be5f351f_1759061845427_1759120123640.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 29/09/2025 11:28
69 |  |  |  | Sửa hợp đồng | Sửa phần ghi chú thêm : 12 tháng thành 8 tháng | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_a25bb238_1c52_485b_a81d_b261e47467dd_30937_00004fa46a342c3c_1759119004650.jpg | 29/09/2025 11:10 | 01/10/2025 11:09 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Gia hạn Hợp đồng | Bình thường | 29/09/2025 11:28 | đã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4d29241c_323d_4fd7_b85c_7c2ccdd38b5a_23982_00000586be5f351f_1759061845427_1759120132793.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Đức Long | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 29/09/2025 11:28
70 |  | 29-CT0163 | 29-CT0163-0501 | Sửa hoá đơn thành cọc full khách đã cọc 1tr | Chị ơi chị hỗ trợ em p501 TT163 thành cọc đủ để khách thanh toán ạ |  | 29/09/2025 10:40 | 30/09/2025 10:40 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Sửa hóa đơn - BA | Gấp | 29/09/2025 11:03 | đã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_02a1c455_4212_41d6_84c8_3e5f2d50e753_23982_0000058678082403_1759061800735_1759118630249.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Hà Mạnh Long | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 29/09/2025 11:03
71 |  | 29-CT0163 | 29-CT0163-0506 | Sửa hoá đơn thành cọc full khách đã cọc 1tr | Chị ơi chị hỗ trợ em p506 TT163 thành cọc đủ để khách thanh toán ạ |  | 29/09/2025 10:39 | 30/09/2025 10:39 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Sửa hóa đơn - BA | Gấp | 29/09/2025 11:03 | đã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_bf582675_e823_4410_86a6_3e13c97e8306_3213_000001e5553a1ff5_1758963708554_1759118641541.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Hà Mạnh Long | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 29/09/2025 11:03
72 |  | 29-CT0163 | 29-CT0163-0406 | Sửa hoá đơn thành cọc full khách đã cọc 1tr | Chị ơi chị hỗ trợ em p406 TT163 thành cọc đủ để khách thanh toán ạ |  | 29/09/2025 10:37 | 30/09/2025 10:37 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Sửa hóa đơn - BA | Gấp | 29/09/2025 11:04 | đã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4d29241c_323d_4fd7_b85c_7c2ccdd38b5a_23982_00000586be5f351f_1759061845427_1759118656318.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Hà Mạnh Long | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 29/09/2025 11:04
73 |  | 29-CT0163 | 29-CT0163-0402 | Sửa hoá đơn thành cọc full khách đã cọc 1tr | Chị ơi chị hỗ trợ em p402 TT163 thành cọc đủ để khách thanh toán ạ |  | 29/09/2025 10:34 | 30/09/2025 10:34 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Sửa hóa đơn - BA | Gấp | 29/09/2025 11:04 | đã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4d29241c_323d_4fd7_b85c_7c2ccdd38b5a_23982_00000586be5f351f_1759061845427_1759118666637.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Hà Mạnh Long | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 29/09/2025 11:04
74 |  | 29-CT0163 | 29-CT0163-0407 | Sửa hoá đơn thành cọc full | Chị ơi chị hỗ trợ em p407 TT163 thành cọc đủ để khách thanh toán ạ |  | 29/09/2025 10:30 | 30/09/2025 10:29 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Sửa hóa đơn - BA | Gấp | 29/09/2025 11:04 | đã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4d29241c_323d_4fd7_b85c_7c2ccdd38b5a_23982_00000586be5f351f_1759061845427_1759118681901.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Hà Mạnh Long | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 29/09/2025 11:04
75 |  | 29-CT0163 | 29-CT0163-0207 | Sửa hoá đơn thành cọc full | Chị ơi chị hỗ trợ em p207 TT163 thành cọc đủ để khách thanh toán ạ |  | 29/09/2025 10:28 | 30/09/2025 10:26 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Sửa hóa đơn - BA | Gấp | 29/09/2025 11:04 | đã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4d29241c_323d_4fd7_b85c_7c2ccdd38b5a_23982_00000586be5f351f_1759061845427_1759118698730.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Hà Mạnh Long | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 29/09/2025 11:04
76 |  | 29-CT0144 | 29-CT0144-0205 | Thêm người - CS đã xác nhận | Quách Thị Phương Thuỷ- sđt: 0354092701 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_faee20ab_a386_4133_b9af_1c776fe326cd_24160_000003254730fad8_1759116458097.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_49f1e254_90d7_4f36_882e_e9099a9ab96c_24160_000003254749b3d0_1759116458106.jpg | 29/09/2025 10:27 | 30/09/2025 18:12 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 30/09/2025 02:14 | dã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_49f1e254_90d7_4f36_882e_e9099a9ab96c_24160_000003254749b3d0_1759116458106_1759173275881.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Mạc Thị Mai Lan | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 30/09/2025 02:13
77 |  | 29-CT0143 | 29-CT0143-0201 | Bớt người - Cs đã xác nhận | Bớt khách hàng Long | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_c5b95094_4843_4836_89a3_7e5187ca98c2_12114_0000a823ff84d954_1759115821024.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_fd8f2708_f0e0_4cdb_b98f_cc044d5ece12_12114_0000a823ff7adcd7_1759115821030.jpg | 29/09/2025 10:17 | 30/09/2025 18:20 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 30/09/2025 02:14 | dã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000007323_1759131639439_1759173285073.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | HOÀNG HUY QUYẾT | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 30/09/2025 02:13
78 |  | 29-CT0163 |  | Đổi cọc p203 lên 603 , khách chốt phòng 603 | Đổi cọc p203 lên 603 , khách chốt phòng 603 |  | 29/09/2025 10:01 | 30/09/2025 10:01 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Sửa hóa đơn - BA | Bình thường | 29/09/2025 11:05 | đã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4d29241c_323d_4fd7_b85c_7c2ccdd38b5a_23982_00000586be5f351f_1759061845427_1759118708504.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Vũ Mạnh Việt | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 29/09/2025 11:05
79 |  |  |  | TCKT_LẬP KẾ HOẠCH CHI TIỀN T10 | Mục đích: giúp PKT có thông tin sát thực tế để tính toán, và lên phương án dòng tiền tháng 10. Yêu cầu: các bộ phận điền thông tin kế hoạch chi tiền của mình trong tháng 10. Bao gồm: - Nội dung khoản chi dự kiến - Ngày cần chi dự kiến - Số tiền cần chi dự kiến Note: PKT đã bổ sung thông tin các khoản chi cũ trong 2 tháng gần đây nhất ở sheet bên cạnh để các anh em có căn cứ tham khảo. Link theo từng bộ phận: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RFicOJ21j58rwC4kesjRl8pj17e0fvn76JSWlRN6l2E/edit?gid=0#gid=0 Nếu không vào được link/không nhập được thông tin đề nghị liên hệ lại PKT để được hỗ trợ. |  | 29/09/2025 09:25 | 01/10/2025 23:59 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - BA | Bình thường | 01/10/2025 00:48 | dã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7575b199_5114_4926_8f7d_ebbe357aadd3_27469_00000546446abdeb_1759155034953_1759254547117.jpg | Không | 0 | Hài lòng |  | Đặng Đức Công | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 01/10/2025 00:46
80 |  |  |  | Báo cáo log cuộc gọi tiếp nhận sự cố | Dear chị Hương, Chị gửi lại em báo cáo log cuộc gọi tiếp nhận sự cố của Kỹ thuật tháng 9.2025 c nhé. Hạn DL: 24h ngày 02/10/2025 Trân trọng! |  | 29/09/2025 09:17 | 02/10/2025 23:59 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - BA | Bình thường | 29/09/2025 11:05 | đã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4d29241c_323d_4fd7_b85c_7c2ccdd38b5a_23982_00000586be5f351f_1759061845427_1759118719573.jpg | Không | 0 | Hài lòng |  | Nguyễn Thị Thanh Vân | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 29/09/2025 11:05
81 |  | 29-CT0143 | 29-CT0143-0201 | giảm người ở | phòng 201 bớt 1 người từ tháng 10 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_79d86eee_fe04_468e_9ef5_cc9faf6ab6e4_5352_0000a7fbda4cc99c_1759106905882.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_e0a196eb_36f6_4e20_8b0d_fc121544b59a_5352_0000a7fbda5ab380_1759106905890.jpg | 29/09/2025 07:48 | 01/10/2025 10:07 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 01/10/2025 00:49 | dã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7575b199_5114_4926_8f7d_ebbe357aadd3_27469_00000546446abdeb_1759155034953_1759254558554.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | HOÀNG HUY QUYẾT | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 01/10/2025 00:46
82 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0606 | Bớt người khỏi HĐ 606 TT39 - CS đã xác nhận | Xóa bạn Đặng Mạnh Cường khỏi hợp đồng từ ngày 29/09 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_f66a70ee_de80_4ded_9485_3d37af478936_13359_000004af09cd02e2_1759082164548.png | 29/09/2025 00:56 | 30/09/2025 11:33 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 29/09/2025 17:26 | đã ht |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4d29241c_323d_4fd7_b85c_7c2ccdd38b5a_23982_00000586be5f351f_1759061845427_1759141608264.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Văn Cảnh | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 29/09/2025 17:25