## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Người hoàn thành | Vật tư | Thời gian checkin | Tài sản sửa chữa
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
1 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0508 | toà 45t p508 điều hoà không mát - mới sửa 6.6 cần bảo trì không thu phí | toà 45t p508 điều hoà lại không mát, lại chảy nước trong phòng |  | 27/06/2025 17:16 | 29/06/2025 17:16 | TingTong | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 01/07/2025 14:05 | đã xử lý ok | Hoàn thành |  | Quá hạn | 44 | Rất hài lòng | null | Nguyễn Hà Lan | TingTong
2 |  | 29-CT0106 | 29-CT0106-0201 | Khách báo hỏng bồn nước anh em kĩ thuật qua xem sớm giúpạ -KH MỚI | Khách báo hỏng bồn nước anh em kĩ thuật qua xem sớm giúpạ -KH MỚI |  | 25/06/2025 16:31 | 27/06/2025 16:29 | TingTong | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 25/06/2025 16:35 | công việc lặp | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | Lê Thị Thu Phương | TingTong
3 |  |  |  | Gọi xác nhận KH chuyển phòng P.101 tòa CT-DEMO | Gọi xác nhận KH chuyển phòng P.101 tòa CT-DEMO |  | 07/05/2025 09:19 | 08/05/2025 09:19 | TingTong | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 10/05/2025 15:49 | Done |  |  | Quá hạn | 54 | Hài lòng | null | TingTong | TingTong
4 |  |  |  | Thu công nợ phòng P.401 tòa CT-DEMO | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 29/04/2025 07:00 | 30/04/2025 07:00 | TingTong | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 04/05/2025 18:02 | Demo |  |  | Quá hạn | 107 | Hài lòng | null | TingTong | TingTong |  | 04/05/2025 17:55
5 |  |  |  | Thu công nợ phòng P.101 tòa CT-DEMO | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 28/04/2025 07:00 | 29/04/2025 07:00 | TingTong | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 08/05/2025 22:38 | Done |  |  | Quá hạn | 231 | Hài lòng | done | TingTong | TingTong
6 |  |  |  | Thu công nợ phòng P.301 tòa CT-DEMO | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 28/04/2025 07:00 | 29/04/2025 07:00 | TingTong | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 08/05/2025 22:38 | Done |  |  | Quá hạn | 231 | Hài lòng | done | TingTong | TingTong
7 |  |  |  | Khảo sát mứcđộ Cam kết/Nói là làm khối Quản lý | Chào anh em, Để khảo sát tính Cam kết/Nói là Làm hiện tại của đội ngũ quản lý TingTong từ đó có những kế hoạch cụ thể để đào tạo, hướng dẫn và triển khai áp dụng văn hóa Integrity trong công ty. Vì vậy Anh em hoàn thiện khảo sát này giúp Bích trước 18h ngày mai (24/4/2025) để có cơ sở căn cứ thảo luận trong buổi Đào tạo đầu tiên về văn hóa integrity. Cám ơn Anh Em Link: https://forms.gle/ki9cRQN13ySLYDJ47 |  | 23/04/2025 17:05 | 24/04/2025 18:00 | TingTong | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 24/04/2025 18:11 | Tets |  |  | Quá hạn | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích | TingTong
8 |  |  |  | Đánh giá hiệu quả Dự án cấp công ty - Tháng 3 | Dear all, Theo cơ chế chính sách, thì các Dự án cấp công ty (07 dự án) có tổng 15% trên tổng quỹ thưởng lợi nhuận cuối năm. Để đánh giá đúng, chính xác hiệu quả của từng Dự án và kết quả đóng góp của các thành viên tham gia dự án , cty đã ban hành Quy trình đánh giá dự án cấp công ty ngày 17/4/2025. Hàng tháng các Chủ trì dự án sẽ căn cứ vào kết quả Dự án đánh giá kết quả đóng góp của thành viên tham gia và tổ chức buổi họp (zoom/trực tiếp) để thôn báo kết quả. 15% được chia đều cho 7 dự án, mỗi dự án có 2,14 điểm tối đa. Link đánh giá: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LSO4JA1YMi0KjuL62xqSFMZb0h_-fRA4VF0ltzgCWpE/edit?usp=sharing | https://cdn.resident.vn/tingtong-attachments/attachment_1745399779261.jpeg | 23/04/2025 16:16 | 28/04/2025 23:59 | TingTong | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 26/04/2025 15:24 | test |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích | TingTong
9 |  |  |  | Thu công nợ phòng P.301 tòa CT-DEMO | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 16/04/2025 07:00 | 17/04/2025 07:00 | TingTong | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 10/05/2025 15:50 | Done |  |  | Quá hạn | 560 | Hài lòng | null | TingTong | TingTong
10 |  |  |  | Thu công nợ phòng P.101 tòa CT-DEMO | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 13/04/2025 07:00 | 14/04/2025 07:00 | TingTong | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 10/05/2025 15:49 | Done |  |  | Quá hạn | 632 | Hài lòng | null | TingTong | TingTong
11 |  | 29-CT0008 | 29-CT0008-0502 | Kiểm tra và sửa chữa tài sản hỏng khi bàn giao căn hộ cho khách thuê | Danh mục tài sản cần kiểm tra bao gồm các tài sản sau: Tủ lạnh: phí sửa chữa 0, ghi chú: |  | 08/04/2025 10:27 | 10/04/2025 10:27 | TingTong | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 09/04/2025 17:06 | Done |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Vũ Mạnh Việt | TingTong
12 |  | 29-CT0010 | 29-CT0010-0304 | Kiểm tra và sửa chữa tài sản hỏng khi bàn giao căn hộ cho khách thuê | Danh mục tài sản cần kiểm tra bao gồm các tài sản sau: Tranh thương hiệu: phí sửa chữa 0, ghi chú: Không có tranh |  | 04/04/2025 15:13 | 06/04/2025 15:13 | TingTong | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 09/04/2025 17:12 | Done |  |  | Quá hạn | 73 | Hài lòng | null | TingTong | TingTong
13 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0707 | Kiểm tra và sửa chữa tài sản hỏng khi bàn giao căn hộ cho khách thuê | Danh mục tài sản cần kiểm tra bao gồm các tài sản sau: Tủ quần áo: phí sửa chữa 0, ghi chú: Gãy tấm ván |  | 15/03/2025 12:10 | 17/03/2025 12:10 | TingTong | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 09/04/2025 16:29 | Done |  |  | Quá hạn | 556 | Hài lòng | null | Đỗ Văn Sỹ | TingTong
14 |  | 29-CT0112 | 29-CT0112-0301 | Dọn dẹp phòng 29-CT0112-0301 tòa CT0112 | Dọn dẹp phòng 29-CT0112-0301 tòa CT0112 |  | 05/02/2025 11:28 | 06/02/2025 23:28 | TingTong | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 06/02/2025 16:38 | Hoan thành cv |  | https://cdn.resident.vn/tingtong-attachments/attachment_1738834765148.jpeg | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong | TingTong
15 |  | 29-CT0086 | 29-CT0086-0202 | Tắc đường thoát nước | Khách báo sự cố 2 ngày rồi chưa có ai liên hệ xử lý |  | 12/11/2024 18:18 | 12/11/2024 18:17 | TingTong | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 14/11/2024 11:08 | Done đã hỗ trợ |  |  | Quá hạn | 40 | Hài lòng | Done đã hỗ trợ | Trần Công Tuyến | TingTong