## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Người hoàn thành | Vật tư | Thời gian checkin | Tài sản sửa chữa
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
1 |  | 29-CT0152 | 29-CT0152-0504 | Bảo trì phòng 29-CT0152-0504 | KH trả 28-9 |  | 28/09/2025 08:20 | 01/10/2025 08:19 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Bảo trì phòng trả | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 216 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
2 |  | 29-CT0059 | 29-CT0059-0301 | Kiểm tra lại điện 2 tháng gần đây | Dear TT, Em thanh toán tiền đầy đủ rồi nhưng tiền điện 2 tháng này cao bất thường, nhờ TT kiểm tra lại giúp em |  | 29/09/2025 10:18 | 01/10/2025 13:46 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Kiểm tra đồng hồ điện - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 211 | Chưa đánh giá |  | Trần Việt Tài
3 |  | 29-CT0007 | 29-CT0007-0402 | Hút ẩm cho tường | Tình trạng tường ẩm khách đã phản ánh từ hơn 1 tháng trước nhưng đến tận bây giờ tường vẫn chưa hết bị ẩm và do tình tình mưa bão nên tình trạng tường trở nên nghiêm trọng hơn | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_c899e071_9a79_4d50_b5fe_f7195726c914_69587_00003c537721c57e_1759194352244.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_c428c2ad_3f6a_4bf6_9330_79ec2235c9d1_69587_00003c53751925c2_1759194352291.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_a57a83f2_8b5a_4a1e_84ec_e9798c3a7a3a_69587_00003c5374bd15d8_1759194352351.jpg | 30/09/2025 08:05 | 02/10/2025 08:05 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Thấm ngấm trong phòng | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 193 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Mai Phương
4 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0305 | sửa chữa Bếp từ 1 bên không sử dụng được hỗ trợ xử lý | Không được sửa chữa nhưng báo hệ thống là hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4f90fe34_df75_42e3_bdda_dcbd5a07724b_5615_000001a7ffe3d0c4_1759195952295.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_49cc9912_5f68_4438_a3aa_c16bd985213d_5615_000001a80019ad08_1759195952304.png | 30/09/2025 08:32 | 02/10/2025 08:32 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC thiết bị khác điện tử khác... | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 192 | Chưa đánh giá |  | Le Thi Anh Khuyen
5 |  | 29-CT0152 | 29-CT0152-0502 | Kiểm tra đồng hồ điện | Tháng này em đi học quân sự 30 ngày đến giờ chưa về, hoá đơn tháng này hết 126 số điện mà phòng em ở chỉ có 1 , mà hoá đơn tháng trước em ở nhà cả ngày có dùng máy lạnh chỉ hết 90 số, xem lại giúp em ạ |  | 30/09/2025 10:45 | 02/10/2025 10:45 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Kiểm tra đồng hồ điện - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 190 | Chưa đánh giá |  | Nông Phương Mai
6 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0302 | Trần nhà tắm nhỏ nước | . |  | 30/09/2025 10:53 | 02/10/2025 10:53 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | BH đồ dùng nội thất | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 190 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
7 |  | 29-CT0086 | 29-CT0086-0504 | Mưa táp vào quạt thông gió xong chảy vào ổ điện | Mưa táp vào quạt thông gió làm cho nước chảy xuống ổ điện và vào cả trong nhà | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000014701_1759206289690.mp4 | 30/09/2025 11:24 | 02/10/2025 11:24 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Tường, trần, thấm dột nhẹ chưa ảnh hưởng đời sống của KH nhiều, vẫn che chắn ở được | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 189 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
8 |  | 29-CT0164 | 29-CT0164-0502 | làm rõ số nước của tháng 9 | số nước tăng đột biến gấp mấy lần tháng trước nhưng chúng tôi ko đc xem công tơ nước bởi vì công tơ ở phía trên nhà chủ và chỉ có nhà chủ + quản lý toà nhà + kỹ thuật mới đc lên xem. Tôi cần đc làm rõ vì sao số nước lại tăng gấp gần 7 lần tháng trước | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000011405_1759204318004.jpg | 30/09/2025 10:51 | 02/10/2025 15:04 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Kiểm tra đồng hồ nước - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 186 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Quốc Toản
9 |  | 29-CT0042 | 29-CT0042-0301 | thay ống xả bồn rửa bát - Kh hết bảo hành | ống xả quá ngắn nên nước xả bị chảy hết ra phòng, rất bần | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_0e119144_cbe9_4d5f_bfea_d38307344ce5_9822_00000314940a8e20_1759060071905.jpg | 28/09/2025 18:47 | 03/10/2025 07:46 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC vòi nước, vòi xịt | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Thu
10 |  | 29-CT0054 | 29-CT0054-0403 | thay bóng điện | tingtong 54 tầng 4 bị cháy bóng điện hành lang cả tuần và không ai sửa chữa | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_d8b08b2f_0590_4c06_94dc_32112b5f364c_10280_00000528f481528e_1758939718955.jpg | 27/09/2025 09:21 | 03/10/2025 07:47 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC hệ thống đèn chiếu sáng, cảnh báo | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Phạm Văn Tú
11 |  | 29-CT0164 | 29-CT0164-0501 | khoá cửa bị kẹt cứng - khách còn bảo hành | khoá cửa bị kẹt cứng khó mở khoá, đóng khoá. | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_26bebb87_a522_45a8_a2ff_9f5cdbf11804_80975_0000180c73303787_1758953166602.jpg | 27/09/2025 13:06 | 03/10/2025 07:47 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | BH đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Chu Thế Toàn
12 |  | 29-CT0088 | 29-CT0088-0301 | Đèn phòng 301 nhấp nháy | đèn bật một lúc nháy liên tục đèn trắng và vàng | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_a213bb87_bca1_47b3_9bce_eda9ac2c66d4_7095_000003a469a8073e_1758992919339.png | 28/09/2025 00:08 | 03/10/2025 07:47 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC bóng đèn | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Trí Mạnh
13 |  | 29-CT0112 | 29-CT0112-0102 | cửa hỏng | cửa xếp hỏng k khoá được | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_e1a67fc2_44ef_4d6e_80b8_4c253e25c6a4_11840_00000d8a040dff54_1759028577585.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_57cdc992_e99e_42ee_9402_e2c0d1842f6a_11840_00000d8a14ea394b_1759028577593.jpg | 28/09/2025 11:17 | 03/10/2025 07:47 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | BH đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Ngọc Anh
14 |  | 29-CT0022 | 29-CT0022-0403 | THAY CUA SO | Thay cửa sổ mới, do cửa sổ cũ hỏng, nước mưa tràn vào nhà |  | 28/09/2025 14:58 | 03/10/2025 07:47 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Vu Thi Hong Ngoc
15 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0306 | sửa nền gạch chỗ bếp bị vỡ | nhờ kt sửa giúp để khách chuyển xuống ạ |  | 19/09/2025 17:16 | 03/10/2025 07:49 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | BH đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng
16 |  | 29-CT0090 | 29-CT0090-0701 | Cửa sổ phòng khách dây bị trùng hỗ trợ sử chữa | . |  | 14/09/2025 11:41 | 03/10/2025 07:50 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | BH đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
17 |  | 29-CT0106 | 29-CT0106-0202 | Tắc bồn cầu trung bình mỗi tháng/ lần. Cần tìm nguyên nhân để xử lts | . |  | 20/09/2025 17:19 | 03/10/2025 07:51 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC hệ thống nước và thoát nước | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
18 |  | 29-CT0066 | 29-CT0066-0702 | áp lực nước yếu | nước phòng tôi rất yếu , tắm cảm giác rất khó chịu và không thoải mái |  | 23/09/2025 23:08 | 03/10/2025 07:51 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC vòi nước, vòi xịt | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Trương Đại Nam
19 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0501 | Sơn lại phòng | . |  | 17/09/2025 22:47 | 03/10/2025 07:52 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
20 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0903 | Sơn lại phòng | . |  | 21/09/2025 11:17 | 03/10/2025 07:52 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
21 |  | 29-CT0035 | 29-CT0035-0402 | Kiểm tra đồng hồ điện | 402 TT35 thắc mắc hóa đơnthanh lý ở chưa được 10 ngày mà 27 khối nước, điện thì 350 số, kỹ thuật kiểm tra lại giúp em với ạ |  | 23/09/2025 09:46 | 03/10/2025 07:52 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Kiểm tra đồng hồ nước - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Nông Phương Mai
22 |  | 29-CT0066 | 29-CT0066-0702 | cửa sổ xuyên sáng rất chói | phòng tôi ở tầng cao nhất của toà nhà nên không có nhà che chắn , cửa sổ lại hướng tây mà cửa sổ lại xuyên sáng nên mặt trời chiếu vào rất chói và nóng rất khó chịu , mong được dán tấm film cách nhiệt màu đen cho lâu dài về sau |  | 23/09/2025 23:11 | 03/10/2025 07:53 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | BH đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Trương Đại Nam
23 |  | 29-CT0042 | 29-CT0042-0301 | 301 TT42 Kh báo quạt trần yếu khả năng cần thay tụ - Kh không còn bảo hành | 84868160699 |  | 24/09/2025 15:17 | 03/10/2025 07:53 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC thiết bị khác điện tử khác... | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Ngọc Anh
24 |  | 29-CT0152 | 29-CT0152-0303 | rò nước - sửa gần nhất 19/09 | phòng lại bị rò nước giống bữa trước | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_3c50612e_72a8_47b8_829a_7caaec9ce3f5_42638_00000714a17ec7a6_1759231896536.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_2fbead61_3417_4ebb_bb33_ada5febaefc6_42638_00000714a08fd377_1759231896625.jpg | 30/09/2025 18:31 | 03/10/2025 09:41 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC vòi nước, vòi xịt | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 167 | Chưa đánh giá |  | Phạm Lê Đức Mạnh
25 |  | 29-CT0086 | 29-CT0086-0404 | ktra công tơ điện | tiền điện chênh lệch nhiều mặc dù ít ở nhà hơn tháng trước |  | 30/09/2025 18:51 | 03/10/2025 09:46 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Kiểm tra đồng hồ điện - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 167 | Chưa đánh giá |  | Dương Khánh Ly
26 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0503 | tường bị ẩm ướt | tường bị ẩm ướt do ngấm nước mưa nên bong tróc rất nhiều sơn rơi xuống | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_a7ed2592_0097_4f29_ab27_1b7c1004f8b0_35219_00001cc63a57b0ea_1759305566492.jpg | 01/10/2025 14:59 | 03/10/2025 14:59 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Tường, trần, thấm dột nhẹ chưa ảnh hưởng đời sống của KH nhiều, vẫn che chắn ở được | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 162 | Chưa đánh giá |  | Nghiêm Thị Quỳnh Chang
27 |  | 29-CT0110 | 29-CT0110-0201 | Đồ dùng bị hỏng - hết bảo hành | vòi chỗ bồn rửa mặt bị nứt làm dò nước | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_9e9e2a87_2b4e_418c_a052_c34b48292262_75327_0000126e5628afb3_1759315369129.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_c2b436f3_8f4f_4f98_aeee_05430676adaf_75327_0000126e5636d2a6_1759315369138.jpg | 01/10/2025 17:42 | 03/10/2025 17:42 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC vòi nước, vòi xịt | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 159 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hữu Sơn
28 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0204 | Bảo trì phòng 29-CT0084-0204 | KH trả 13-9 |  | 13/09/2025 08:24 | 04/10/2025 07:45 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Bảo trì phòng trả | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 145 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
29 |  | 29-CT0066 | 29-CT0066-0501 | Bảo trì phòng 29-CT0066-0501 | KH trả 23-9 |  | 23/09/2025 08:17 | 04/10/2025 07:48 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Bảo trì phòng trả | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 145 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
30 |  | 29-CT0110 | 29-CT0110-0402 | Bảo trì phòng 29-CT0110-0402 | KH trả 25-9 |  | 25/09/2025 09:03 | 04/10/2025 07:48 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Bảo trì phòng trả | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 145 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
31 |  | 29-CT0094 | 29-CT0094-0202 | Bảo trì phòng 29-CT0094-0202 | KH trả 22-9 |  | 22/09/2025 14:55 | 04/10/2025 07:49 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Bảo trì phòng trả | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 145 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
32 |  | 29-CT0152 |  | Bắn lưới chắn nhà xe | Bên hông nhà xe giáp với nhà hàng xóm hiện tại lá cây rụng sang sân nhà xe nhiều, mất vệ sinh vàng ố nền gạch nhà xe. Bên CS đi check đi check nhà cũng đã yêu cầu bắn lưới chắn. Anh qua đo đạc sau đó xử lý giúp em nhé. Bắn loại lưới mắt nhỏ để lá cây không bay qua | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_e283e215_13fa_44a1_b029_eabfd3d0803d6750724301677297748_1759374742162.jpg | 02/10/2025 10:12 | 04/10/2025 10:11 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 143 | Chưa đánh giá |  | Trần Công Tuyến
33 |  | 29-CT0086 |  | Bổ sung bình cứu hỏa | Bình cứu hỏa tầng 5 hết áp xuất, tầng 3 thiếu 1 bình. Tổng 2 bình |  | 02/10/2025 11:18 | 04/10/2025 11:18 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 141 | Chưa đánh giá |  | Trần Công Tuyến
34 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-01CH | Kiểm tra đồng hồ điện | 21/8 chốt số điện 2301, 27/9 số điện trên ảnh đồng hồ 1597 |  | 02/10/2025 16:45 | 04/10/2025 16:45 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Kiểm tra đồng hồ điện - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 136 | Chưa đánh giá |  | Nông Phương Mai
35 |  | 29-CT0035 | 29-CT0035-0202 | Đèn phòng - hết hạn bảo hành | Thay đến 3 4 lần rồi mà cứ nhấp nháy xong được 1 thời gian thì lại mất | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_9db6423e_03e4_44a6_bab6_672215db58b9_32825_00000823d552580d_1759408357046.jpg | 02/10/2025 19:32 | 04/10/2025 19:32 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC bóng đèn | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 133 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Linh
36 |  | 29-CT0088 | 29-CT0088-0301 | Trong thang máy có mùi khét | Trong thang máy có mùi khét. Đứng đợi từ tầng 6 bấm xuống thấy tiếng kêu "kịch kịch" bên trên chỗ thanh máy |  | 02/10/2025 19:35 | 04/10/2025 19:35 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC Thang máy | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 133 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Trí Mạnh
37 |  | 29-CT0094 | 29-CT0094-0402 | Bảo trì phòng 29-CT0094-0402 | KH trả 1-10 |  | 02/10/2025 14:18 | 05/10/2025 14:18 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Bảo trì phòng trả | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 114 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
38 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0506 | Bảo trì phòng 29-CT0154-0506 | KH trả 1-10 |  | 02/10/2025 14:21 | 05/10/2025 14:21 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Bảo trì phòng trả | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 114 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
39 |  | 29-CT0094 | 29-CT0094-0202 | Sửa lại tủ, bị mốc và vỡ hỏng | . |  | 03/10/2025 16:07 | 05/10/2025 16:06 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC đồ dùng nội thất | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 113 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
40 |  | 29-CT0042 |  | lắp chuông báo động cửa ( dự án Trải nghiệm KH) | LT lắp bộ chuông còi báo động khi KH quên đống cửa cổng |  | 11/09/2025 07:54 | 05/10/2025 23:31 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 105 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
41 |  | 29-CT0088 | 29-CT0088-0202 | phòng 202 yêu cầu tra soát lại số điện tháng 9 | căn cứ vào hành vi tiêu thụ điện tháng 8 và tháng 9: tháng 9 phòng 202 gần như không dùng điều hoà, không ở nhà nhiều bằng tháng 8. tôi đã ở đây 3 năm và tháng nào dùng điện như thế nào gần như tôi có thể áng được chắc chắn dựa vào hành vi tiêu thụ điện cá nhân. tôi đề nghị riêng tháng 9 này xem lại số điện phòng 202 của tôi |  | 03/10/2025 18:49 | 06/10/2025 09:20 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Kiểm tra đồng hồ điện - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 95 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Phương Thảo
42 |  | 29-CT0086 | 29-CT0086-0404 | xem công tơ điện | xem công tơ điện |  | 04/10/2025 10:51 | 06/10/2025 11:03 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Kiểm tra đồng hồ điện - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 94 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Huế
43 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0404 | Ống nước kêu | sáng sớm ống nước sao kêu kinh vậy anh chị. sáng mới rửa cái tay mà h nó kêu không ngừng luôn | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_08c62af8_8d2e_43ba_842d_9561d89df95a_8231_00000d814b5e60e3trim_e7858e77_52c0_4dfa_8167_beaf7ddcd548_1759627678559.MOV | 05/10/2025 08:27 | 07/10/2025 08:27 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | BH Vòi nước | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 72 | Chưa đánh giá |  | Hoàng Cẩm Nhung
44 |  | 29-CT0075 | 29-CT0075-0304 | 304 TT75 lắp đồng hồ điện đo song song do Kh nghi điện phòng KH sai | 84388600598 |  | 05/10/2025 09:21 | 07/10/2025 09:20 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Kiểm tra đồng hồ điện - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 71 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Ngọc Anh
45 |  | 29-CT0094 | 29-CT0094-0702 | bóng nvs | phòng dột bóng điện vào nước |  | 05/10/2025 11:30 | 07/10/2025 11:30 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Là các sự cố liên quan đến kết cấu cửa tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 69 | Chưa đánh giá |  | Đinh Công Hưng
46 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0306 | Sửa chữa gạch vỡ và vòi nước | Kính gửi Ban Quản lý Tòa nhà, Tôi muốn phản ánh một số vấn đề trong căn hộ của mình như sau: 1. Từ khi tôi chuyển vào ở, tôi đã nhiều lần báo về tình trạng gạch ở khu vực bếp bị vỡ, nhưng đến nay vẫn chưa có ai đến sửa chữa. Việc này gây khó khăn và bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày của tôi. 2. Sau khi bên kỹ thuật đến lắp lại gạch chống thấm, vòi nước trong phòng tắm bị hỏng – cụ thể là đoạn dây nối bị vỡ khiến nước chảy yếu và rò rỉ mạnh ở giữa dây, không thể sử dụng bình thường. Kính mong Ban Quản lý sắp xếp kiểm tra và khắc phục sớm hai vấn đề trên để đảm bảo chất lượng sinh hoạt cho cư dân. | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_129c0187_f822_42e8_af8f_5cf88851bdc3_6662_000003a7b4579e0d_1759653027104.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7865751d_db48_49f0_ab41_15df5689f730_6662_000003a7b4aed9e6_1759653027174.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_fecb3fbc_7c3d_48f0_8acb_3d8c074ba925_6662_000003a7b500c1ff_1759653027234.jpg | 05/10/2025 15:30 | 07/10/2025 16:06 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | BH đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 65 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Mai Phương
47 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0101 | hỏng quạt - khách hàng hết hạn bảo hành | quạt không quay va lung lay | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_a1d04b73_f28d_4507_9c7b_59c314db25fb_1511_000000ca084978f6_1759715393772.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_9eaee2db_ec2a_4fd8_a758_6420bcfea769_1511_000000ca08a6eaef_1759715393880.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_3216624d_5af8_4e93_adae_57a9873b97af_1511_000000ca09060dd9_1759715393928.jpg | 06/10/2025 08:49 | 08/10/2025 08:49 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC đồ dùng nội thất | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 48 | Chưa đánh giá |  | Triệu Hưởng
48 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0204 | xử lý thấm | phòng trả thấm ngấm nặng nhờ kỹ thuat xử lý giúp | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_0b744dae_5213_4222_985f_92462d38142c_79538_00001a05673606c0_1759631707869.jpg | 05/10/2025 09:35 | 08/10/2025 09:34 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Bảo trì phòng trả | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 47 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng
49 |  | 29-CT0090 | 29-CT0090-0602 | Sửa cửa - khách hết hạn bảo hành | Cửa phòng mình gỗ bị bung phồng lên khôbg đóng được. Bên mình qua xem giúp nhé |  | 06/10/2025 09:45 | 08/10/2025 10:12 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 47 | Chưa đánh giá |  | Hà Quốc Luận
50 |  | 29-CT0091 |  | cạo ra và sơn lại | bên thấm họ đaz xử lý xong nhờ kt cạo ra bả lại và sơn lại đẹp giúp | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_e5aad050_f790_4b11_a4fe_693050aeba4b_1779_00000062a243a955_1759738414557.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_e705e5e3_b1b4_464b_8730_3593900cb2c5_1779_00000062a1f6bc52_1759738414632.jpg | 06/10/2025 15:13 | 08/10/2025 15:12 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 42 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng
51 |  | 29-CT0112 |  | Thay bóng đèn thang máy | Cháy 2 bóng |  | 06/10/2025 16:00 | 08/10/2025 16:00 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC Thang máy | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 41 | Chưa đánh giá |  | Trần Công Tuyến
52 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0401 | Mưa to nước chảy hết vào nhà | Mưa to nước dột từ bên trên chảy hết vào nhà | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_be701095_199a_4589_a6aa_3d29a8ff47e8_12449_000012234873448ctrim_cbb336e2_8e52_4421_b421_ac7f62dbe4e9_1759796135223.MOV | 07/10/2025 07:15 | 09/10/2025 07:15 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Mưa dột tràn nước nhiều, sập mái, vỡ đường ống nước | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 26 | Chưa đánh giá |  | Cao Thị Thanh Hà
53 |  | 29-CT0152 | 29-CT0152-0201 | TRÀN NƯỚC RA SÀN | Em đã để ý rất nhiều lần, cứ mỗi lần mưa bão to, mưa nhiều thì gầm giường sẽ chảy ra vũng nước, ướt sàn khoảng lớn | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_8daed7d0_6dcc_4f69_9622_0d3f379182ee_30384_000007265186f8d9_1759803943043.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_88dc9731_68ef_448f_8167_c14ab383cf57_30384_0000072651ef8e0e_1759803943103.jpg | 07/10/2025 09:25 | 09/10/2025 09:25 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Mưa dột tràn nước nhiều, sập mái, vỡ đường ống nước | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 23 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Phương Lan
54 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0601 | nhà dột ngập nước sau mưa | ngập dột từ đâu k rõ | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_eb2d0c98_8ecb_47e3_9018_c1c4808c4b47_41969_0000069d89060c50_1759810107438.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_14c6ab36_3a43_4611_8b4f_c118ea67d87a_41969_0000069da3602b72_1759810107443.jpg | 07/10/2025 11:08 | 09/10/2025 11:08 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Thấm ngấm trong phòng | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 22 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Tâm Anh
55 |  | 29-CT0007 | 29-CT0007-0202 | Tường bị dột | Mưa bão tường bị dột, nứt | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_8f61a0a4_b8e1_4275_a985_1f1ab468167a_4919_00000181741f646e_1759811137862.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_f2627f46_8a94_41e3_a0e3_c0b51173efab_4919_000001817cea2c3f_1759811137864.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7d0daf32_5c62_4da2_b11f_eda4992d29cb_4919_0000018188935c86_1759811137955.jpg | 07/10/2025 11:25 | 09/10/2025 11:25 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Thấm ngấm trong phòng | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 21 | Chưa đánh giá |  | Trần Thu Phương
56 |  | 29-CT0086 | 29-CT0086-0604 | Sơn phòng | Sơn màu vàng nhạt, sơn cả phòng |  | 06/10/2025 14:25 | 09/10/2025 14:25 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Bảo trì phòng bỏ | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 18 | Chưa đánh giá |  | Trần Công Tuyến
57 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0801 | Kiểm tra công tơ điện nước | Tiền điện nước quá cao, kiểm tra lại công tơ điện nước xem có bị hỏng hay nhảy số điện không |  | 07/10/2025 16:47 | 09/10/2025 16:47 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Kiểm tra đồng hồ điện - Kỹ thuật | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 16 | Chưa đánh giá |  | Ninh
58 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0801 | Kiểm tra công tơ nước | Tiền điện nước quá cao, kiểm tra lại công tơ điện nước xem có bị hỏng hay nhảy số điện không |  | 07/10/2025 16:48 | 09/10/2025 16:48 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Kiểm tra đồng hồ nước - Kỹ thuật | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 16 | Chưa đánh giá |  | Ninh
59 |  | 29-CT0110 | 29-CT0110-0201 | Đồ dùng bị hỏng - khách hết bảo hành | vòi chỗ chậu rửa mặt bị hỏng |  | 07/10/2025 19:02 | 10/10/2025 10:48 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC vòi nước, vòi xịt | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hữu Sơn
60 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0402 | đèn bị chập điện P402 - khách hàng hết hạn bảo hành | đèn bị chập điện P402 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_8467d3cc_e15c_4374_92c5_b1b7be78e889_23864_00003e6d6136cfaetrim_20ea0770_a043_4d51_a830_b31386b6a033_1759839228831.MOV | 07/10/2025 19:13 | 10/10/2025 10:49 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC bóng đèn | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Nhật Thiện
61 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0601 | dường ống cống toà nhà bốc mùi - khách còn bảo hành | đường ướng cố có vấn đề bốc mùi lâu ngày |  | 08/10/2025 10:15 | 10/10/2025 11:44 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC hệ thống nước và thoát nước | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Tâm Anh
62 |  | 29-CT0106 | 29-CT0106-0404 | Dột từ tủ bếp cần hỗ trợ xử lý | . |  | 08/10/2025 16:46 | 10/10/2025 16:45 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC đồ dùng nội thất | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
63 |  | 29-CT0042 | 29-CT0042-0402 | Bóng đèn tip trong phòng hỏng - khách hết hạn bảo hành | Bóng đèn tip hỏng không sáng |  | 08/10/2025 19:33 | 10/10/2025 19:33 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC bóng đèn | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | PHAM DUC DUY
64 |  | 29-CT0106 | 29-CT0106-0602 | Cửa nhà vệ sinh hỏng | . |  | 08/10/2025 22:59 | 10/10/2025 22:59 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | BH đồ dùng nội thất | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
65 |  | 29-CT0106 | 29-CT0106-0602 | Khách hàng mới (P602): Cửa nhà vệ sinh không đóng được - khách còn bảo hành | cửa nhà vệ sinh k đóng được, đến sửa giúp mình | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_bb294639_98ba_4761_ac63_121de4729453_99092_00000e6355f1aa4btrim_7b9e8da5_554a_4169_9037_9007ee7cbfb8_1759923024122.MOV | 08/10/2025 18:30 | 11/10/2025 08:37 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | BH đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lê Mai Phương
66 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0903 | Khoá vân tay chập chờn lúc đc lúc không cần sử chữa | . |  | 09/10/2025 13:24 | 11/10/2025 13:24 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | BH thiết bị khác điện tử khác | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
67 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-01CH | Kiểm tra đồng hồ nước | Số nước cao,167 số, bất thường |  | 09/10/2025 17:40 | 11/10/2025 17:40 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Kiểm tra đồng hồ nước - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nông Phương Mai
68 |  |  |  | KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ HỆ THỐNG CNTT & GÓP Ý KAIZEN | KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ HỆ THỐNG CNTT & GÓP Ý KAIZEN Nhằm nâng cao chất lượng hệ thống Công nghệ Thông tin và cải thiện trải nghiệm người dùng nội bộ, Phòng CNTT triển khai khảo sát “Mức độ hài lòng & Góp ý Kaizen cho hệ thống CNTT”. 🗓 Thời gian hoàn thành: 23:59, 12/10/2025 🧩 Đối tượng tham gia: toàn thể CBNV trong công ty 📝 Hình thức: điền vào form khảo sát tại link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0KftnbZJRyp-SyRJ--VKvYmdOP-Jyx2Cyf1p1-RmJmsnNng/viewform?usp=dialog Mỗi ý kiến của bạn đều rất quý giá, giúp chúng tôi: Cải thiện tốc độ, tính ổn định và tiện ích của các hệ thống CNTT; Đề xuất các ý tưởng Kaizen nhằm tối ưu quy trình làm việc và hỗ trợ kỹ thuật tốt hơn. 👉 Rất mong mọi người dành ít phút để chia sẻ cảm nhận và ý tưởng cải tiến của mình. Cùng nhau xây dựng một môi trường làm việc hiệu quả – thông minh – kết nối hơn! |  | 08/10/2025 17:02 | 12/10/2025 23:59 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
69 |  | 29-CT0088 | 29-CT0088-0303 | Phòng 303: Cửa gỗ bị hỏng then nổ và then an toàn bị nhờn gen | Phòng 303, loại Cửa gỗ: -Then nổ (là then để đóng cửa mà không cần chốt then an toàn): khi đóng cửa then tự thụt vào ổ khóa, do then không cài vào được với vách cửa trên tường nên không thể đóng được cửa. (Bắt buộc phải chốt cửa bằng then an toàn) - Then an toàn (là then dùng khi khóa cửa) bị hiện tượng nhờn gen nên khi khóa cửa xoay nhiều vòng nhưng không khóa được, bắt buộc phải dùng lực rất mạnh kéo cửa gỗ thật chặt rồi mới khóa được then an toàn. Trường hợp sơ suất có thể nhầm lẫn cửa đã khóa thành công, tuy nhiên thực tế cửa chưa được khóa. | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000022924_1758682908283.jpg | 24/09/2025 10:01 | 23/10/2025 21:49 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Là các sự cố liên quan đến kết cấu cửa tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Thấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Hoàng Thị Thanh
70 |  | 29-CT0094 | 29-CT0094-0702 | Chống thấm 702 vẫn thấm dột | . |  | 29/09/2025 09:24 | 27/10/2025 09:24 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Thấm ngấm trong phòng | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
71 |  | 29-CT0090 | 29-CT0090-0701 | Nhà tắm bị dột hỗ trợ kiểm tra xử lú | . |  | 04/10/2025 19:57 | 01/11/2025 19:56 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Thấm ngấm trong phòng | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
72 |  | 29-CT0090 | 29-CT0090-0702 | Nhà dột | Trời mưa lớn, phòng khách dột từ trần, nước ở đâu đó tràn vào vào sàn nhà |  | 07/10/2025 17:12 | 04/11/2025 17:07 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến