## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Người hoàn thành | Vật tư | Thời gian checkin | Tài sản sửa chữa
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
1 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0604 | Điều hoà chảy nước | Điều hoà bị chạy nước, trước thỉnh thoảng bị giờ bị liên tục | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7d88fba4_b894_4a4d_8ce8_a4bd2d0425c8_55261_00000fb11135c85c_1759639769134.jpg | 05/10/2025 11:49 | 07/10/2025 11:49 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | SC Điều hòa | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 69 | Chưa đánh giá |  | Bùi Đức Cường
2 |  | 29-CT0093 | 29-CT0093-0203 | nước điều hoà chảy vảo cánh cửa | nước chảy vào cửa sổ vào phòng | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_11167425_904d_432d_9ed8_e983cf1ac0ea_6897_00000368dee19da8trim_e84b2846_c0a2_4aff_884a_9b3f4bcaaaaf_1759398953327.MOV | 02/10/2025 16:55 | 04/10/2025 17:35 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | BH Điều hòa | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 135 | Chưa đánh giá |  | Ngô Minh Đạt
3 |  | 29-CT0086 | 29-CT0086-0304 | CẦN SỬA ĐIỀU HOÀ - khách hết hạn bảo hành | Điều hoà thường xuyên chảy nước ngược vào trong |  | 29/09/2025 13:42 | 05/10/2025 10:41 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | SC Điều hòa | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 118 | Chưa đánh giá |  | TRUONG VAN THEM
4 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0601 | 601 TT62 điều hòa lỗi P3 | 84961321682 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1758882358370_1758882361968.png | 24/09/2025 15:08 | 01/10/2025 15:59 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | BH Điều hòa | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 209 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Ngọc Anh |  |  | 26/09/2025 17:26
5 |  | 29-CT0066 |  | bọc lại ống đồng điều hoà | đường ống đh bị rách bảo ôn làm chảy nước xuống đường . chủ nhà yêu cầu nhiều lần gây ảnh hưởng cư dân xung quanh. Chủ nhà chửi nhiều lần rùi nhờ kt xử lý giúp |  | 23/09/2025 11:03 | 25/09/2025 11:03 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 358 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng
6 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0601 | bóng đèn và bếp từ hỏng | bóng đèn và bếp từ hỏng | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/messenger_creation_a954981d_7297_4290_b323_1d8cb0f4ca39_1758347395961.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/messenger_creation_9f384e39_822c_4c1a_8e85_b06ad78e97ac_1758347395968.jpg | 20/09/2025 12:49 | 06/10/2025 17:41 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | SC bóng đèn | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 87 | Chưa đánh giá |  | NGUYỄN THỊ VÂN
7 |  | 29-CT0106 | 29-CT0106-0303 | Máy hút mùi bị hỏng | . |  | 18/09/2025 17:30 | 08/10/2025 02:14 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | BH thiết bị khác điện tử khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 55 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
8 |  | 29-CT0094 | 29-CT0094-0702 | bóng đèn nvs - khách hết hạn bảo hành | thay giúp mềnh cái bóng | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_6552a908_987e_49e9_b45d_795afcd3be67_2951_00000199d6e14f24_1758009756954.jpg | 16/09/2025 15:02 | 03/10/2025 08:04 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | SC bóng đèn | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Đinh Công Hưng