## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Người hoàn thành | Vật tư | Thời gian checkin | Tài sản sửa chữa
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
1 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0203 | sửa chữa cánh cửa nhà vệ sinh- khách còn bảo hành | bị hỏng khoá | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_b93ff6c8_f4be_4d84_8b79_a6b51a351864_19250_00001371e5f056f2_1759805702650.jpg | 07/10/2025 09:55 | 09/10/2025 10:04 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | BH đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 23 | Chưa đánh giá |  | Nguyen Duc Manh
2 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0501 | Tràn nước | Nước tràn hết vào phòng | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_64430126_88e2_49d3_b16e_1240c11d33fa7909275979526219545_1759805152583.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_32fdc4f3_3d0a_44bb_afed_2c78068b65e7432541312359980469_1759805152586.jpg | 07/10/2025 09:45 | 09/10/2025 09:45 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Mưa dột tràn nước nhiều, sập mái, vỡ đường ống nước | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 23 | Chưa đánh giá |  | Trần Hồng Vân |  |  | 08/10/2025 16:28
3 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0304 | kiểm tra đồng hồ nước | kiểm tra đồng hồ số nước |  | 05/10/2025 10:02 | 07/10/2025 10:02 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Kiểm tra đồng hồ nước - Kỹ thuật | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 71 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Đình Hải ninh |  |  | 06/10/2025 12:03
4 |  | 29-CT0075 | 29-CT0075-0302 | Kiểm tra đồng hồ điện | Khách báo số điện cao tháng dùng ít hay về quê giá càng cao. Anh kiểm tra lại đồng hồ giúp em ạ |  | 04/10/2025 08:54 | 06/10/2025 08:54 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Kiểm tra đồng hồ điện - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 96 | Chưa đánh giá |  | Nông Phương Mai |  |  | 04/10/2025 13:42
5 |  | 29-CT0106 | 29-CT0106-0304 | Giải quyết nhanh lên! - CV kiểm tra đòng hồ điện của khách | Hôm qua gọi hotline các bạn bảo giải quyết muộn nhất đến sáng nay. Đến giờ vẫn không thấy giải quyết vấn đề. Từ sáng đến giờ gọi hotline không ai nghe máy. Mời giải thích! | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000089100_1759540814574.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000089043_1759540814584.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000089045_1759540814594.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000089098_1759540814604.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000089038_1759540814617.jpg | 04/10/2025 08:20 | 06/10/2025 11:37 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Kiểm tra đồng hồ điện - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 93 | Chưa đánh giá |  | Dương Phạm |  |  | 04/10/2025 11:40
6 |  | 29-CT0106 | 29-CT0106-0304 | Cả tháng 10 không ở nhà nhưng 153 số điện?? | Cả tháng 10, cụ thể là từ 3/9 đến 2/10 mình đi công tác không ở nhà ngày nào, đồ điện rút hết trừ tủ lạnh, điện tắt hết. Nhưng hóa đơn 153 số điện????? Bên bạn khai khống, ảo giác ra số điện à????? Mình có vé máy bay 2 chiều để chứng minh không ở nhà. Các bạn có thể check cam! | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000089038_1759481917390.jpg | 03/10/2025 15:58 | 06/10/2025 08:27 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Kiểm tra đồng hồ điện - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 97 | Chưa đánh giá |  | Dương Phạm |  |  | 04/10/2025 10:20
7 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0603 | kiểm tra | kiểm tra xem phòng bị mất nhiều điện do thiết bị nào |  | 02/10/2025 20:56 | 06/10/2025 10:16 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Kiểm tra đồng hồ điện - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 95 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Điệp |  |  | 04/10/2025 18:57
8 |  | 29-CT0075 | 29-CT0075-0102 | tiền điện quá nhiều | phòng tôi chỉ có một tủ lạnh . chúng tôi không sử dụng điều hoà nhưng tiền điện quá nhiều . Đề nghị kiểm tra lại cho chúng tôi |  | 02/10/2025 19:16 | 04/10/2025 19:16 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Kiểm tra đồng hồ điện - Kỹ thuật | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 134 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Phương Thuý |  |  | 04/10/2025 17:52
9 |  | 29-CT0106 | 29-CT0106-0401 | Dột tủ bếp hỗ trợ xử lý gấp | . |  | 30/09/2025 16:14 | 02/10/2025 16:14 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | BH đồ dùng nội thất | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 185 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang |  |  | 04/10/2025 11:20
10 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0201 | sữa tường | đoạn khu bếp nấu ăn mấy nay mưa bị nước ngấm vào phòng chảy nhiều từ góc cửa sổ | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_f541f910_ac7e_41d6_95f9_9b9b967c80bc_10113_000002cd50ab659b_1759192683925.jpg | 30/09/2025 07:38 | 02/10/2025 07:38 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 193 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Phong
11 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0102 | Kiểm tra bếp chập chờn. Khách báo từ lúc chủ nhà đã bị | . | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1758967860903_1758967865577.png | 24/09/2025 12:00 | 03/10/2025 07:53 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | BH thiết bị khác điện tử khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang |  |  | 27/09/2025 17:11
12 |  | 29-CT0106 | 29-CT0106-0302 | Rèm cửa bị hỏng cần xử lý | . |  | 18/09/2025 16:57 | 03/10/2025 07:52 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | SC đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang |  |  | 08/10/2025 14:14
13 |  | 29-CT0035 | 29-CT0035-0402 | 402 TT35 thắc mắc hóa đơn nước chốt chuyển ở chưa được 10 ngày mà 27 khối nước, điện thì 350 số yêu cầu kế toán kiểm tra lại xem chốt đúng không giúp | 0917812315 |  | 17/09/2025 08:51 | 03/10/2025 07:51 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Kiểm tra đồng hồ nước - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Ngọc Anh
14 |  | 29-CT0110 | 29-CT0110-0601 | không đóng được cửa sổ - khách còn bảo hành | . |  | 15/09/2025 10:19 | 03/10/2025 07:50 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | BH đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Phương Anh
15 |  | 29-CT0035 | 29-CT0035-0402 | thay bóng bán nguyệt | khách cũ trả phòng ở lâu nhờ kỹ thuật thay bóng bán nguyệt ( 2 bóng) | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_64c46070_240a_415e_9a2a_edf76ca3ce22_8237_00000326fe249f4f_1757842557881.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_52ada495_6162_4274_9223_0be32ad3ad6e_8237_00000326fc01f574_1757842557960.jpg | 14/09/2025 16:35 | 04/10/2025 07:50 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Bảo trì phòng trả | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 145 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng |  |  | 22/09/2025 12:41
16 |  | 29-CT0094 | 29-CT0094-0702 | Kiểm tra đồng hồ điện nghi tăng cao | . |  | 13/09/2025 10:58 | 03/10/2025 07:45 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
17 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0402 | gạch vỡ | gạch nvs vỡ | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000000406_1757734157391.jpg | 13/09/2025 10:29 | 03/10/2025 07:45 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | BH đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Lê Duy Trường
18 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0203 | sơn phòng | phòng ko có ánh sáng khách o lâu ẩm mốc . Nhờ kt sơn giúp set up cho thuê | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1757740563296_1757740599328.png | 13/09/2025 09:30 | 04/10/2025 07:45 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Bảo trì phòng trả | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 145 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng |  |  | 13/09/2025 12:16
19 |  | 29-CT0075 |  | lắp chuông báo động cửa ( dự án Trải nghiệm KH) | LT lắp bộ chuông còi báo động khi KH quên đống cửa cổng |  | 11/09/2025 07:55 | 05/10/2025 23:31 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 106 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng |  |  | 20/09/2025 15:38
20 |  | 29-CT0019 |  | lắp chuông báo động cửa ( dự án Trải nghiệm KH) | LT lắp bộ chuông còi báo động khi KH quên đống cửa cổng |  | 11/09/2025 07:54 | 05/10/2025 16:43 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 112 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
21 |  | 29-CT0088 | 29-CT0088-0501 | vấn đề ống nước | nước từ ống bị chảy | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/20250910_203423_1757511427290.mp4 | 10/09/2025 20:37 | 03/10/2025 07:43 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | SC hệ thống nước và thoát nước | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Quang Minh
22 |  | 29-CT0094 | 29-CT0094-0402 | kiểm tra lại số điện vì thấy tăng cao bất thường | kiểm tra lại số điện vì thấy số điện tăng bất thường |  | 10/09/2025 09:45 | 03/10/2025 07:43 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Kiểm tra đồng hồ điện - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Mai Phương
23 |  | 29-CT0022 | 29-CT0022-0303 | Cửa không khoá từ bên trong được - khách mới | Cánh cửa ra vào chỉ khoá ngoài chứ khoá trong ko thể khoá được. Đã tạo phản ánh 1 lần rồi nhưng bị xoá đi là thế nào????? | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1757826877573_1757826887528.png | 09/09/2025 08:55 | 03/10/2025 07:42 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | BH đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Vũ Nguyễn Như Ngọc |  |  | 14/09/2025 12:14
24 |  | 29-CT0022 | 29-CT0022-0303 | Ko khoá cửa bên trong được | Cửa không khoá trong được, ko khép cửa để khoá trong được | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_fc570bd4_3b43_435f_b29f_9de4399f3cbd_35027_00000b2b6700faed_1757276213853.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1757826859929_1757826865428.png | 08/09/2025 03:16 | 03/10/2025 07:43 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | BH đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Vũ Nguyễn Như Ngọc |  |  | 14/09/2025 12:14
25 |  | 29-CT0054 | 29-CT0054-0503 | Tay nắm cửa ban công - - KT trao đổi với NVKD đã làm đề xuất hỗ trợ hay chưa trước khi thực hiện cv | Sửa lại tay nắm cửa ban công bị hỏng | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1757421364137_1757421365999.png | 06/09/2025 15:51 | 03/10/2025 07:41 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | SC đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến |  |  | 09/09/2025 19:36
26 |  | 29-CT0054 | 29-CT0054-0503 | Bình nóng lạnh - KT trao đổi với NVKD đã làm đề xuất hỗ trợ hay chưa trước khi thực hiện cv | Kiểm tra bình nóng lạnh của khách | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1757421349141_1757421351382.png | 06/09/2025 15:50 | 03/10/2025 07:40 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | SC Nóng lạnh | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến |  |  | 09/09/2025 19:35
27 |  | 29-CT0054 | 29-CT0054-0503 | Tường mốc | Khách hàng muốn xử lý tường mốc do thấm |  | 06/09/2025 15:47 | 24/10/2025 16:16 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Tường, trần, thấm dột nhẹ chưa ảnh hưởng đời sống của KH nhiều, vẫn che chắn ở được | Thấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
28 |  | 29-CT0106 | 29-CT0106-0701 | Sơn lại 1 số chỗ bị bẩn | . |  | 03/09/2025 15:48 | 03/10/2025 07:40 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | BH thiết bị khác điện tử khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang |  |  | 10/09/2025 11:28
29 |  | 29-CT0110 | 29-CT0110-0704 | tường bị ẩm mốc | mưa vài hôm tường nó ẩm như kia | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_e3e3a0b1_21ac_4c25_a5fb_78dac2aa005b_73025_000023aa7fa636fb_1756607384732.jpg | 31/08/2025 09:29 | 24/10/2025 16:17 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Trần Phương Anh
30 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0402 | xử lý gạch thấm vỡ nhà vệ sinh | nhờ kt xử lý sớm |  | 30/08/2025 15:46 | 29/10/2025 07:39 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng
31 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0406 | Chỗ bếp bị hỏng | Chỗ bàn bếp rất bị và bị rỉ sắt , các anh hỗ trợ xử lý giúp em chỗ này cho khách với ạ | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_110ab2c6_74cf_4045_a2f3_2c8d71a61928_5549_000001638067cb9d_1756476856640.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1756536658670_1756536659206.png | 29/08/2025 21:14 | 03/10/2025 07:39 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | BH đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 169 | Chưa đánh giá |  | Phạm Quốc Bình |  |  | 30/08/2025 13:50
32 |  | 29-CT0104 |  | sửa nền nhà vệ sinh | phòng trống nền nhà vệ sinh bị vỡ thấm nhờ kt kiem tra xử lý giup | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/f5110895a25c9fe1de32e47ab51367cc2.jpg | 16/08/2025 17:29 | 29/10/2025 07:38 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng
33 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0205 | sơn lại tường - khách hàng hết hạn bảo hành | tôi cần sơn lại chỗ này do bị ngấm nước từ tầng trên | https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1752681144179-attachment_1752681144162.jpeg | 16/07/2025 22:52 | 29/10/2025 07:37 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Văn Huỳnh