## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Người hoàn thành | Vật tư | Thời gian checkin | Tài sản sửa chữa
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
1 |  |  |  | HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THÁNG 11 | 1. Đánh giá thực trạng 2. Thiết lập mục tiêu 3. Lập kế hoạch hành động tháng 11 4. Biểu mẫu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HyJnCzvlHbhwQKlUQWvRM1LxaDpuwYXGQm3iBTp3iD8/edit?gid=1204595491#gid=1204595491 |  | 30/10/2025 09:48 | 31/10/2025 09:00 | Phạm Kỳ Long | Chờ nghiệm thu | Nội bộ khác - Leader SO | Bình thường | 31/10/2025 08:25 | Hoàn thành https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l2MCv2UScc-lJXuqtYg4Bfq9etvquVRJGwYV7YyrE8E/edit?gid=1204595491#gid=1204595491 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7111374515790_866531f618ff5d773c88df897eb7d565_1761874001922.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Dịu | Phạm Kỳ Long |  | 31/10/2025 08:26
2 |  |  |  | Check in nháp, tiến độ mục tiêu tuần mới | Kết quả đầu ra đạt chất lượng trên 4 sao đảm bảo bao gồm 1. Hành động đã thiết lập tuần trước: ghi nhận tiến độ đã được thực hiện hay chưa và kết quả như thế nào 2. Báo cáo tỷ lệ chuyển đổi của team: phần thành 2 nhóm cốt lõi và nhân sự mới (đính kèm mẫu) 3. Hành động cụ thể cam kết thực hiện trong tuần mới về mục tiêu |  | 19/10/2025 21:15 | 20/10/2025 18:00 | Phạm Kỳ Long | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - Leader SO | Bình thường | 20/10/2025 17:59 | Hoàn Thành | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_a3ed1869_360c_4521_a766_d724ceadc904_8901_000001f8ef8e8d6d_1760958004730.jpg | Không | 0 | Hài lòng |  | Nguyễn Thị Dịu | Phạm Kỳ Long |  | 20/10/2025 17:59
3 |  |  |  | Lập danh sách TTS SO thi lên chính thức tháng 10 | Lịch thi TTS lên chính thức diễn ra vào 9h - 11h ngày 25/10/2025 SM lên danh sách nhân sự TTS đã đủ 5 số bán để xét đi thi chính thức Sau đó gửi danh sách cho Trần Thanh Tùng |  | 19/10/2025 21:01 | 20/10/2025 11:30 | Phạm Kỳ Long | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - Leader SO | Bình thường | 20/10/2025 11:05 | Hiện tại team Bứt Phá có Ngọc Linh | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4e371b00_f81b_4a64_9f9f_c68d071dfcfc_7598_000001a8fa3012d0_1760933537366.png | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Thị Dịu | Phạm Kỳ Long |  | 20/10/2025 11:05
4 |  |  |  | HOÀN THÀNH RÀ SOÁT VÀ THU CÔNG NỢ NGUỒN NGOÀI CÁC PHÒNG THUỘC KHU VỰC PHỤ TRÁCH | Bước 1:Tạo danh sách các phòng cần thu công nợ Bước 2: Gửi danh sách tới team đầu chủ Bước 3: Nhắc follow đảm bảo thu hồi đúng hạn với các phòng đủ điều kiện |  | 12/10/2025 15:16 | 30/10/2025 23:30 | Phạm Kỳ Long | Chưa làm | Nội bộ khác - Leader SO | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 89 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Dịu
5 |  |  |  | LÀM BÀI TẬP HIỂU MÌNH | Mục đích: Xác định đúng chân dung của nhân sự cần tuyển phù hợp Nội dung 1. Hiểu rõ mục tiêu Doanh nghiệp/đội nhóm đang cần đạt kết quả gì? (VD: doanh số, tốc độ tăng trưởng, hay ổn định vận hành). 2. HIỂU RÕ GIÁ TRỊ CỐT LÕI - Mình thực sự coi trọng điều gì ở con người? (VD: integrity, chủ động, tinh thần học hỏi). 3. HIỂU RÕ VAI TRÒ VÀ KÌ VỌNG Vị trí này cụ thể cần làm gì? Kết quả cuối cùng đo bằng cái gì? MÔ TẢ CÔNG VIỆC 4. Các năng lực cần có của nhân sự - 1. Năng Lực Lõi: Năng lực 100% nhân sự phải có (văn hóa, giá trị chung,..) - 2. Năng lực chuyên môn: chuyên môn, kỹ năng, kiến thức của vị trí - 3. Năng lực quản lý lãnh đạo (danh cho những nhân sự quản lý, tiềm năng,..) 5. Thái độ của nhân sự Khát khao, động lực của nhân sự khi đi làm (VÌ SAO HỌ ĐI LÀM THÊM, VÌ SAO HỌ LÀM CÔNG VIỆC BÁN HÀNG, VÌ SAO HỌ LÀM Ở TINGTONG) |  | 08/10/2025 17:43 | 11/10/2025 15:00 | Phạm Kỳ Long | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - Leader SO | Bình thường | 11/10/2025 14:13 | Hoàn Thành | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_01695a5b_e9dc_40ed_ab9b_baabcb586f8c_91780_000019a76e232e0b_1760166834524.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_dca5b1b5_2c6e_4b57_b7e7_90f5b235a65c_91780_000019a76e0164aa_1760166834533.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_1de67e27_7a60_48de_bd2a_67bad50a52c2_91780_000019a76e45517e_1760166834551.png | Không | 0 | Hài lòng |  | Nguyễn Thị Dịu | Phạm Kỳ Long |  | 11/10/2025 14:13
6 |  |  |  | THỰC HÀNH PHỎNG VẤN - TÌNH HUỐNG MÔ PHỎNG | Mục đích: Thực hành thực chiến kỹ năng phỏng vấn Cách làm: 1. 2 bạn zoom cùng nhau: đóng vai là người phỏng vấn và người được phỏng vấn và đổi vai 2. Ghi âm lại 2 cuộc hội thoại phỏng vấn này |  | 08/10/2025 17:06 | 10/10/2025 23:30 | Phạm Kỳ Long | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - Leader SO | Bình thường | 10/10/2025 21:25 | Hoàn thành | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_495c462c_e693_46fe_a785_e2ed062913a7_87657_000018eb892e691e_1760106337378.png | Không | 0 | Hài lòng |  | Nguyễn Thị Dịu | Phạm Kỳ Long |  | 10/10/2025 21:25
7 |  |  |  | LÊN Ý TƯỞNG CHO HOẠT ĐỘNG THÂN TÂM TRÍ CỦA PHÒNG BAN | 1. Làm khảo sát phòng ban về các ý tưởng để triển khai - phát thông báo 2. Lên kế hoạch chi tiết cho tháng 10 |  | 07/10/2025 23:17 | 11/10/2025 23:59 | Phạm Kỳ Long | Không đạt | Nội bộ khác - Leader SO | Bình thường | 11/10/2025 23:54 | Ht | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_f0b93524_e53f_47a2_b876_2dd19cf22af7_94602_00001a5be64e4680_1760201851809.png | Không | 0 | Bình thường |  | Nguyễn Thị Dịu | Phạm Kỳ Long |  | 11/10/2025 23:54
8 |  |  |  | CẬP NHẬT DANH SÁCH THAM GIA HỌP PHÒNG BAN NGÀY 3/10 | Giao tiếp với nhân sự về tinh thần: Đây là 1 hoạt động định kỳ của phòng ban và quan trọng 1. Lên danh sách thành viên tham gia 2. Trừ các trường hợp bất khả kháng: lịch học, hiếu, hỉ,... |  | 01/10/2025 11:39 | 02/10/2025 12:00 | Phạm Kỳ Long | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - Leader SO | Bình thường | 02/10/2025 09:30 | Hoàn thành | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_0e47e645_a374_4577_8065_8e40baa8e93d_49798_00000efae313ae1a_1759372229099.png | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Thị Dịu | Phạm Kỳ Long |  | 02/10/2025 09:30
9 |  |  |  | HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THÁNG 10 CỦA TEAM (CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐẠT 4 SAO) | 1.Why: Có hướng hành động cụ thể và rõ ràng để khả thi về mục tiêu Chuẩn bị trước các kế hoạch cho viễn cảnh của tháng 10 2. What: Lập kế hoạch hành động chi tiết, bao gồm: - Hành động làm gì - Khi nào làm - Ai là người làm - Số lượng bao nhiêu 3. How - Chia nhỏ mục tiêu theo tuần - Tính toán lượng phòng trống có thể khai thác theo từng tuần của khu vực - Kế hoạch hành động sẽ làm cụ thể 4. Mẫu https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SYdvVtQhANt9BVTTCZzLeGhvHyi256t5uSgWVPouxo4/edit?gid=1204595491#gid=1204595491 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/anh_chup_man_hinh_2025_10_01_102027_1759289275238.png | 01/10/2025 10:27 | 11/10/2025 18:00 | Phạm Kỳ Long | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - Leader SO | Bình thường | 11/10/2025 14:46 | Ht | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_cd241fc5_41e6_4d95_895f_ce5c328a3ea9_91780_000019b0519b72d2_1760168781508.png | Không | 0 | Hài lòng |  | Nguyễn Thị Dịu | Phạm Kỳ Long |  | 11/10/2025 14:45