## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Người hoàn thành | Vật tư | Thời gian checkin | Tài sản sửa chữa
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
1 |  | 29-CT0088 |  | Check nhà - Trần mốc | ae xử lý nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155772419266_44c1c0f1a6b60a2a0e4b5b7235df13c2_1761414998764.jpg | 04/11/2025 11:56 | 13/11/2025 10:57 | Hà Văn Diệp | Chưa làm | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
2 |  | 29-CT0088 |  | Check nhà - Trần mốc | ae xử lý nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155772419266_44c1c0f1a6b60a2a0e4b5b7235df13c2_1761414998764.jpg | 04/11/2025 11:56 | 13/11/2025 10:57 | Hà Văn Diệp | Chưa làm | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
3 |  | 29-CT0075 |  | Check nhà - Kỹ thuật xử lý vấn đề sau | - Dưới nhà xe dậy điện rơi, dính lại vào tường - Sơn lại tường mốc | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7145988769732_fd45bcec73b7dbb54a776c5fe4d037b3_1761185774832.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7145988795339_ee97aa716bbd489d484d38c5b9b09c2f_1761185774849.jpg | 03/11/2025 11:38 | 13/11/2025 02:20 | Hà Văn Diệp | Chưa làm | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
4 |  | 29-CT0039 |  | Check nhà - Cổng | Cổng bị kẹt, anh em kỹ thuật xử lý nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/7170219374966_1761795798395.mp4 https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7170211405139_e88d4cad338e619b167338609180b150_1761795798447.jpg | 30/10/2025 10:43 | 05/11/2025 14:58 | Hoàng Văn Phong | Chưa làm | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
5 |  | 29-CT0039 |  | Check nhà - AE dán lại hotline mới | AE dán lại hotline mới | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7170208272939_8b01dbeefbe6a61b75283f3f42be1f57_1761795569179.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7170208275833_935a5694dcdf9b5b8c3f3d670e4ea147_1761795569193.jpg | 30/10/2025 10:39 | 01/11/2025 08:01 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Cảnh | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 30/10/2025 19:13 | Done |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_767fa91d_0a8b_4cc9_9dc9_cecd5c1b6d84_28984_000025c01fdcf96b_1761826444750.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_47a42625_6c29_40f3_90d2_168ca9502e7e_28984_000025c01fe4c208_1761826444756.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Cảnh |  | 30/10/2025 19:13
6 |  | 29-CT0045 |  | Check nhà - Biển vẫy tòa nhà | Biển vẫy tòa nhà bị cong | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155789510662_8de1016260c2dae9e733f24a2e76648f_1761620335469.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1761708745484_1761708747157.png | 28/10/2025 09:58 | 31/10/2025 09:56 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường | 29/10/2025 10:40 | Đã xly bắn lai vit xong |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_3cb7c9e8_2185_4468_b728_3c9e7b49d512_47273_000020656a92c695_1761709271875.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Tuấn Anh |  | 29/10/2025 10:32
7 |  | 29-CT0039 |  | Check nhà - NVKD xử lý 1 số vấn đề sau: | - biển trước cửa nhà đã hỏng, ae bỏ đi - nhà xe bẩn, nhiều vật dụng thừa để bừa bãi, xe khách để chưa gọn gàng - tầng thượng cát đọng ở rãnh và ống thoát nước, không dọn sạch mưa nước sẽ ứ lại dột xuống các tầng dưới - hành lang nhiều phòng để dép bên ngoài, rác hất ra hành lang( tình trạng này đã diễn ra nhiều lần CS đi check) - biển bong CS đã nhắc tháng trước chưa được gắn lại - vệ sinh: phía trên hộp cứu hoả và các bình cứu hoả bám bụi lâu ngày, phòng thờ phía sân thượng bẩn - khách hàng hút thuốc lá vứt ngoài hành lang tầng 7 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790014357_06af2ea7d222886e455a0c932d29c869_1761620215903.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790019339_1c514179d3989e06db0d4bfcf1636c12_1761620215976.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790026213_85295cba83a51f5b02015dc47e42df7d_1761620216065.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790031055_1d0d33d2987d83d3446cf0184a3ade92_1761620216096.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790040127_b3fd2a94cd96deeaa67a72dafe4cf812_1761620216163.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790044026_918d7291541d7df67282f394b1119c9f_1761620216244.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790053504_da64dbcc07206fffe3e54aabe90f2831_1761620216323.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790059209_9988ac8a7a82b588912fd21559b0e44f_1761620216373.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790064174_b8cd2ca2839eeddc569f66e0dea04d9b_1761620216433.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790076546_ae390494f949d9c670d92b0546f070ee_1761620216496.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790081100_77d787a5151683977e73a202f06490fd_1761620216552.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790088670_9c2eb803a7cb7d47e3b5ed17bbb0622a_1761620216636.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790100677_144e0a0755fd9fa14972eb62d8a63cff_1761620216712.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790106271_8253e039dd62d986d3b8f38d67793f20_1761620216777.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790117996_2f39b33c95b90d1b46fa4c0c12fa1a90_1761620216836.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790121568_d5a71a853a50929eae01e900627477a6_1761620216908.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790127336_b9408cd9fa9e9d6b079495f6700707ea_1761620216968.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790135389_d3b1105d9b2b27589703046536851c4d_1761620217049.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790141203_86e5aa459cd925b3b3f98faf108cd608_1761620217118.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790146528_26648b7ec1b25bb92e3daeecb1f353c0_1761620217190.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790154471_b63aa37daad3686df14c96347aacdbc4_1761620217246.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790159123_54bb3a3e64f1323a13911f0a928a0bff_1761620217332.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790165229_3a877ad237b39047b623c2c76e12243c_1761620217407.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790169363_a96780dde231775d9cf397bc375eab74_1761620217471.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790182780_566918668555fc36dd26c59c68cf95d8_1761620217543.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790188107_a542dc600bd7f1a7849fcd02953e3e47_1761620217613.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790193895_60266fd225092bd6d510243094007ef6_1761620217659.jpg | 28/10/2025 09:56 | 31/10/2025 09:52 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Cảnh | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 30/10/2025 12:09 | - biển trước cửa nhà đã hỏng, ae bỏ đi => Đã bỏ đi - nhà xe bẩn, nhiều vật dụng thừa để bừa bãi, xe khách để chưa gọn gàng => Đã thu gom vật dụng thừa bỏ vào kho và dọn dẹp nhà xe. - tầng thượng cát đọng ở rãnh và ống thoát nước, không dọn sạch mưa nước sẽ ứ lại dột xuống các tầng dưới => Chị Loan đã dọn sạch khu tầng thượng. - hành lang nhiều phòng để dép bên ngoài, rác hất ra hành lang( tình trạng này đã diễn ra nhiều lần CS đi check) => Đã nhắc nhở trên nhóm cư dân và sẽ có biện pháp mạnh để xử lý. - biển bong CS đã nhắc tháng trước chưa được gắn lại => Đã thay biển mới. - vệ sinh: phía trên hộp cứu hoả và các bình cứu hoả bám bụi lâu ngày, phòng thờ phía sân thượng bẩn => Đã tổng vệ sinh tòa nhà. - khách hàng hút thuốc lá vứt ngoài hành lang tầng 7 => Đã nhắc nhở riêng phòng tầng 7. |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_c94b29ab_8ed4_46ee_a856_4ef80951eec6_26430_00002557f6bf5d2b_1761801328666.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_8c17da7b_be69_4a28_8180_b4c2ae1669ae_26430_00002557f6b717b0_1761801328672.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7881aa16_1d48_4c0b_8a0a_9eeff2b2cd80_26430_00002557f6362736_1761801328680.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_ec3c1205_0ee5_413f_9f22_cfdb30e14975_26430_00002557f6acb9ee_1761801328689.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Cảnh |  | 30/10/2025 12:08
8 |  | 29-CT0119 |  | Check nhà - Máy giặt | Máy giặt bị loang nước khi giặt | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790406565_fd86d9b69772035ecdb671f0284eb187_1761619984287.jpg | 28/10/2025 09:52 | 31/10/2025 09:51 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường | 29/10/2025 16:34 | KT đã xly | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_609658cc_f7fb_4986_99db_5ffe01e950a7_33894_00000ceb088a28cd_1761730464382.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Kiều Thanh Tùng |  | 29/10/2025 16:34
9 |  | 29-CT0119 |  | Check nhà - NVKD xử lý 1 số vấn đề sau: | - Vật dụng thừa ngoài thùng rác - Gắn lại beienr hành lang - Di chuyển vật dụng thừa hành lang - Phòng trống chưa dán hotline - Vân tay chưa khớp hợp đồng - Nhiều phòng để dép ngoài hành lang | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790298507_1159b7d26e3f3d3305aa4f7e469c008a_1761619899104.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790305423_c0f275a646068f9895d0d3adb936f68d_1761619899187.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790309695_1ca9d46c86087cd5d897aae63a13226a_1761619899234.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790316173_0edb3068ed42b7305cb179c31b2cd859_1761619899315.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790323021_0ed1ce9fc4ed5d4ec98fa51cbbe02ad9_1761619899371.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790327985_760b2bd77444f1d44868f35d76cd6d37_1761619899405.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790335567_2ff7ecb0ab083eff25c6710c2e50f275_1761619899441.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790396403_80fd37691f5e6c006e749b8ff8c7dded_1761619899497.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790402354_1b8339be21fb50172ce015ccefd84017_1761619899573.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790406565_fd86d9b69772035ecdb671f0284eb187_1761619899626.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790419739_270068b62f9f36c5d95ef3daa1318d1b_1761619899693.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790425093_298832cef2962a1e176d21089b1a0688_1761619899731.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790430288_5810a8c48f6abaec32875653d4529376_1761619899804.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790435625_5b97e51034bba744b1c2d6808128107b_1761619899852.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790439685_b3f6bce2ed4953a580839ad6211df078_1761619899919.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790443677_18812c8948c861ebb4215bf651569a9c_1761619899982.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790450397_7eb0174f3c2719bebba9f343d025fa6e_1761619900051.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790455828_e1734ef62bdfb823adff8f92d6a1e2cf_1761619900104.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155790459948_3af202f24af6f6c43352de16857c1000_1761619900179.jpg | 28/10/2025 09:51 | 31/10/2025 09:43 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Cảnh | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 29/10/2025 16:31 | - Vật dụng thừa ngoài thùng rác => Đã xử lí - Gắn lại biển hành lang => đã dán biển mới - Di chuyển vật dụng thừa hành lang => Đã di chuyển xong - Phòng trống chưa dán hotline => Đã đặt thêm tem dán hotline. - Vân tay chưa khớp hợp đồng => Đã xóa vân tay khách chuyển đi. - Nhiều phòng để dép ngoài hành lang => Đã nhắc nhở trực tiếp và có cảnh cáo. |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_8ac010a4_d4a3_47fa_8ec6_a529d3fc288f_25072_00002490b8ab229b_1761730415628.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4a9b28cc_bea0_413e_a240_17a2573e3aae_25072_00002490b7faea47_1761730415733.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_9bc91ff8_8c8c_45fa_a1c2_5561f828498b_25072_00002490b852139e_1761730415846.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Cảnh |  | 29/10/2025 16:31
10 |  | 29-CT0106 |  | Check nhà - Sân thượng | Chị vệ sinh lại sân thượng gòn gàng | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155778321585_6cd4d0432ddd175022b264a35c2cb29e_1761417391465.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1761611374194_1761611384028.png | 26/10/2025 01:36 | 29/10/2025 01:35 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lý Hà | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - Chăm sóc tòa nhà | Bình thường | 28/10/2025 08:10 | Ok |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_e9551b16_191a_4fd3_a652_5dc98505cbda_475_0000001830e8fb2c_1761613871118.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_fbb5e1bc_d397_46d5_afce_033d5d8411b5_475_000000182f512bf9_1761613871275.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_d26f4fef_36aa_4f5f_b168_3503b315a23e_475_000000182fd6478d_1761613871412.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_6f3d7496_ab44_4bd5_bb7e_34c47c2263cb_475_0000001830632d08_1761613871551.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Lý Hà |  | 28/10/2025 07:29
11 |  | 29-CT0106 |  | Check nhà - Kỹ thuật xử lý | - Nhà xe thiếu 2 bình cứu hỏa - Tường mốc | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155778309080_56df300195f6b20e73abb8d9f3ac9dde_1761417341265.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155778335745_7b7e201cdd2267fbf03305b08aa9c456_1761417341356.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155778340852_f6515180329b778b33560e768ddab4b2_1761417341403.jpg | 26/10/2025 01:35 | 31/10/2025 01:31 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Công Minh | Chờ nghiệm thu | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường | 29/10/2025 16:06 | KT đã sơn và bổ sung bình pccc | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_66069784_1ab5_41d3_8a21_402dae408f3e12947494732954914_1761728812680.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_bb98ec1e_c7c5_40b3_a247_a3738edfcd2c1652407481540805308_1761728848757.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Công Minh |  | 29/10/2025 16:06
12 |  | 29-CT0155 |  | Check nhà - Máy giặt | Máy giặt rò nước dưới chân khi giặt | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155778559425_5c86b22af8cd8c0de0e5d501166c5d63_1761417100152.jpg | 26/10/2025 01:31 | 29/10/2025 01:30 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường | 28/10/2025 14:14 | KT kiểm tra nhận thấy dò nước ở vòi kt đã xly cần theo dõi thêm | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_525a4dd6_ceba_4cb0_9120_4918009d08ca_29248_00000b4ca9d45306_1761635685092.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Kiều Thanh Tùng |  | 28/10/2025 14:14
13 |  | 29-CT0155 |  | Check nhà - NVKD xử lý: | - Vật dụng thừa | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155778513869_caba036a55b279771ef5b2ec47bde8a1_1761417047251.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155778536690_925ba9a8a610d58a62d5fbc68a630291_1761417047288.jpg | 26/10/2025 01:30 | 29/10/2025 01:26 | Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Đức Mạnh | Chờ nghiệm thu | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 29/10/2025 00:47 | Đã lh p103 cất điếu cày , P101 xử lý cất dép trong nhà | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_abf13c48_6af4_4f64_b803_2d8ad3c11ace_22986_00000ae15f12ca3b_1761673702055.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Đỗ Đức Mạnh |  | 29/10/2025 00:46
14 |  | 29-CT0087 |  | Check nhà - Máy giặt | Chị vệ sinh lại nắp máy giặt nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155778948015_49acce911d9e9a2ae6fd7c3f83a771bd_1761416772309.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155778959627_a277de59c04bbe722ccb8cfddf0d3850_1761416772360.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155778970075_a1bfc6fc12ee15a24c323a1751d51138_1761416772415.jpg | 26/10/2025 01:26 | 30/10/2025 01:21 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Chờ nghiệm thu | Nội bộ khác - Chăm sóc tòa nhà | Bình thường | 28/10/2025 14:10 | Đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/12136_1761635441690.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/12137_1761635441767.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Tạ Thị Hoa |  | 28/10/2025 14:10
15 |  | 29-CT0034 |  | Check nhà - NVKD xử lý: | - Vật dụng thừa nhà xe - Dép 2 phòng khách để ngoài hành lang | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155778870565_33e9f8d4c85b93ee52f322c43f5947ec_1761416513994.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155778899794_4db84558dda6f4c416d73333a62e1d76_1761416514036.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155778907369_aed11e2d035ce072aeb1e928154ea18c_1761416514087.jpg | 26/10/2025 01:21 | 29/10/2025 01:16 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Cảnh | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 26/10/2025 16:44 | - Đã nhắc nhở khách tầng 2 không để giày dép ra ngoài. - Đã báo khách chuyển tủ lạnh lên phòng |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_3ee5e414_7666_44eb_bafe_418c5165db75_13474_000021a2d4cb32b7_1761471967488.jpg | Không | 0 | Hài lòng | Chưa có ảnh xử lý trường hợp dép để ngoài hành lang | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Cảnh |  | 26/10/2025 16:44
16 |  | 29-CT0074 |  | Check nhà - Vệ sinh | - Biển vẫy bẩn - Khu vực sân thượng còn động cát | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155779123065_a1527633ec1b50d8b56faccae841810b_1761416167555.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155779154524_70b1758c9afcf52625ef4dd5cd7e27e6_1761416167608.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155779170642_48cc878dcfcab470a3ecac67c776e6e8_1761416167669.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155779186348_eb65f20adbf633c2981385ebb1509b6e_1761416167717.jpg | 26/10/2025 01:16 | 28/10/2025 01:14 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Loan | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - Chăm sóc tòa nhà | Bình thường | 27/10/2025 10:27 | Đã xử lý hôm 25/10 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_487ced0e_eef9_4222_ba8e_c601499ea8d0_733_00000d040de099b9_1761535737609.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_20f2ef63_5b94_45ec_95f4_e64619d9823e_733_00000d040f00abed_1761535737700.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_c22431ca_6466_4be1_9bd0_d3993e50ac69_733_00000d040d8aa3d3_1761535737767.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4329fbcf_f21e_459b_ae2e_07583f95b104_733_00000d040e53e85a_1761535737916.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_a13dc935_f4f4_4aa8_9881_f63a854e91a5_733_00000d040ed0dd5b_1761535738035.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Bích Loan |  | 27/10/2025 10:25
17 |  | 29-CT0074 |  | Check nhà - NVKD xử lý 1 số vấn đề sau: | - Dép khách để ngoài hành lang - Khách hút thuốc vất trên sân thượng - Vân tay nhiều phòng chưa khớp hợp đồng | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155779154524_70b1758c9afcf52625ef4dd5cd7e27e6_1761416034654.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155779170642_48cc878dcfcab470a3ecac67c776e6e8_1761416034727.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155779177669_3b7931c40dddf9fcf1a4f422281ea7a9_1761416034821.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155779186348_eb65f20adbf633c2981385ebb1509b6e_1761416034897.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155779201388_aa01f11d302fa818afde97391d3f1538_1761416034947.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155779253075_686e4c27dc7dc1bc96e9cb878e07704c_1761416034997.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155779265067_b4cdd73016e78f7dd03f286da85b8df6_1761416035022.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155779270477_aca564986be4ffed90b3024db6433680_1761416035064.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155779277976_c31f294da41eb7961069b65ba1c8b878_1761416035094.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155779286085_ed282c43b10502e847aee5a78b98a0df_1761416035123.jpg | 26/10/2025 01:13 | 28/10/2025 01:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Cảnh | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 26/10/2025 16:46 | - Đã nhắc nhở 3p để dép ngoài hành lang. - Chị Loan đã vệ sinh lại sân thượng - Đã tạo cv thêm người 2p 304 604 cho BA |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_55280e6f_011b_49b1_adcc_c2d6cff2b4b0_13474_000021a3a4855635_1761472120276.jpg | Không | 0 | Bình thường | NVKD hoàn thành cv, ảnh kq hoàn thành chưa đầy đủ | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Cảnh |  | 26/10/2025 16:46
18 |  | 29-CT0090 |  | Check nhà - Kỹ thutaj xử lý một số tiêu chuẩn sau: | - Dây điện trước cửa - Mốc tường | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155771825788_7537d1610eeafd2751cdf2cd67f861d6_1761415284777.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155771871769_e03a07288574e1125d6954f15f3e69b6_1761415284818.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155771904291_32d80da8f55b3d34e3819e23f21de3e7_1761415284851.jpg | 26/10/2025 01:00 | 31/10/2025 00:56 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Công Minh | Chờ nghiệm thu | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường | 30/10/2025 12:42 | KT đã xử lý. | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_d45a82f8_9c90_4d47_95ca_ea36d5963bb24632386530687776310_1761802962495.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_8ad41a87_04f7_4fd5_958f_384c9f4d5a2f5165924304590500834_1761802962499.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_65e0059d_9bfe_45f6_b732_3a25b25bd00c4524557392364936979_1761802962503.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Công Minh |  | 30/10/2025 12:41
19 |  | 29-CT0088 |  | Check nhà - Trần mốc | ae xử lý nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155772419266_44c1c0f1a6b60a2a0e4b5b7235df13c2_1761414998764.jpg | 26/10/2025 00:56 | 03/11/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Công Minh | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường | 31/10/2025 07:19 | KT đã gọi đối tác xử lý | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000025263_1761870009096.jpg | Không | 0 | Bình thường |  | Đoàn Thị Hải Yến | Đoàn Thị Hải Yến |  | 31/10/2025 07:19
20 |  | 29-CT0155 |  | Check nhà-tấm tôn | Tấm tôn bị gió thổi lật, anh cố định lên nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_66cda3bb_04ae_49c7_bbd0_9dc485e2735f_50912_00000ff257caac58_1761280928969.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1761303020585_1761303022352.png | 24/10/2025 11:42 | 27/10/2025 11:41 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 24/10/2025 17:54 | Đã xly bắn xong |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_af3e082e_b9d2_4dc4_aa9b_9e76a94b5102_39154_00001a9c152dbd07_1761303319370.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Tuấn Anh |  | 24/10/2025 17:50
21 |  | 29-CT0074 |  | Check nhà - biển nhà | Chị lau biển toà nhà nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_50cd20ac_0497_4412_afdf_611ab5a8bb55_50912_00000fd9802188dc_1761274284711.jpg | 24/10/2025 09:51 | 26/10/2025 09:51 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Loan | Đã nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 25/10/2025 16:05 | Xong | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_23b1a17a_4d02_43e3_b9ec_dcaa669f460e_80890_00000a67dca4cb8c_1761383184761.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Bích Loan |  | 25/10/2025 16:02
22 |  | 29-CT0154 |  | Check nhà - Vệ sinh | Cô Thủy vệ sinh nhà xe và tay vịn cầu thang giúp cháu nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7146075288499_fee515b928704f18d296f92ed53c247c_1761186848666.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7146075243812_465c00c86d9e6d74e034eba7ff3a5a4f_1761186848723.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1761211624897_1761211684704.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1761211662855_1761211684774.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1761211679133_1761211684833.png | 23/10/2025 09:34 | 25/10/2025 09:33 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Thị Thủy | Đã nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 23/10/2025 17:24 | Đã su lý |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_fe571a7b_e337_49f0_a1d2_b388ff488d082764871506262911714_1761215354297.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_fca25175_9da6_4b00_8854_36a1c467b4964474611628453617623_1761215354298.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_f350d457_6eff_45a2_ac90_2f8654ad76e65719445533458693516_1761215354300.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_3dea87a4_c2a0_48d0_8065_79933bacd8055783008239315449974_1761215354308.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_2a875e28_471d_4352_98f5_edd317117aba6741049963714249087_1761215354311.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Hoàng Thị Thủy |  | 23/10/2025 16:28
23 |  | 29-CT0154 |  | Check nhà - Xử lý dép ngoài hành lang | Khách hàng để dép nhiều ngoài hành lang | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7146075246089_7e12bf71c160bb8b06b2b9a2f94eb85b_1761186455138.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7146075260228_8c40b3243a5b78e0d80cf05ee6dc3415_1761186455149.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7146075260496_546a05b12911173fccc44083369c5ae3_1761186455163.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7146075271433_2813e078d498fc0a1083edffa5944bc6_1761186455171.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7146075273209_53aceaa81d584aa6bddbfdcf23e3eeb3_1761186455185.jpg | 23/10/2025 09:27 | 26/10/2025 09:16 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Hải Huyền Trang | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 25/10/2025 10:47 | Trao đổi nhắc nhở lại cư dân về nội quy | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_bb949c0d_c9a2_4bf8_a860_8c6c9509111f_46677_00001292cc4ad622_1761364073463.jpg | Không | 0 | Hài lòng | Ảnh hoàn thành chưa đúng | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Hải Huyền Trang |  | 25/10/2025 10:47
24 |  | 29-CT0075 |  | Check nhà - Kỹ thuật xử lý vấn đề sau | - Dưới nhà xe dậy điện rơi, dính lại vào tường - Sơn lại tường mốc | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7145988769732_fd45bcec73b7dbb54a776c5fe4d037b3_1761185774832.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7145988795339_ee97aa716bbd489d484d38c5b9b09c2f_1761185774849.jpg | 23/10/2025 09:16 | 01/11/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Công Minh | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường | 29/10/2025 15:19 | Do tường mốc nặng KT đã sơn nhưng k trắng như mới được. | Hoàn thành |  | Không | 0 | Bình thường |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Công Minh |  | 23/10/2025 11:27
25 |  | 29-CT0075 |  | Check nhà - NVKD xử lý các vấn đề sau: | - thay hotline mới phòng trống, biển tầng thượng bong cần dán lại - nhiều phòng vân tay chưa khớp app - dép khách để ngòi hành lang - rác khách để chất đống không đóng nắp thùng | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7145988756172_7d47d9231dedc31982885931c0758098_1761185637486.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7145988773107_6bda1e8fdc27772b82de4338be1de5ed_1761185637546.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7145988804788_67ce283dadb903c7c3bcb2ec309845fa_1761185637586.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7145988809768_637d00d7e538e82fdf6de85d3e983b41_1761185637601.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7145988825796_81ea7f0ee6fe779ee00d914bff75422a_1761185637643.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7145988834484_6bc6cbca3c1c3912b53af220d76bb8e8_1761185637673.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7145988847969_d48ead2d403d69fab688ee7ab6bf34b5_1761185637690.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7145988860264_3b561f6fee647550998fa438032562c2_1761185637705.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7145988867187_743b595411d75e9ec5e07fabac630eb0_1761185637738.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7145988869290_64eafbad21ee314f8e7ccf8d3e041ae0_1761185637762.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7145988875608_80a89f11cef556829c39f70106f20030_1761185637785.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7145988878486_dc71573e8ce53662b330ceb0ce90ad2d_1761185637814.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7145988893856_11df2c37e01200c4d3601e70be0202d6_1761185637837.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7145988900540_469e1e74f8e1a98b91eea4473c5de2f5_1761185637846.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7145988900803_535d4d1a82d3628ce5c3bc1a71a20087_1761185637872.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7145988911479_018fa508507d80245bc3d5f7cada5821_1761185637880.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7145988914671_fcae754bb34bb7351001d51d167d6061_1761185637905.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7145988927923_57be2f2a6b27bc337c5fc9cf0aa00b32_1761185637914.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7145988936365_739f24aa70f8558f0f00cc409287257a_1761185637924.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7145988936565_ccc75f13b43fda8b343222c65351e43e_1761185637950.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7145988946401_ca55fe5adbbee25c45c951a6165f4baa_1761185637953.jpg | 23/10/2025 09:13 | 31/10/2025 23:59 | Nguyễn Hải Huyền Trang | Chưa làm | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 87 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
26 |  | 29-CT0039 |  | Check nhà - dây điện | Anh Phong cử lý giúp e đoạn dây điện thừa này nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_901ddc0b_9d83_4a39_a6ed_c28d62563d0d_45048_00000e4bc3ae7fe8_1761107584543.jpg | 22/10/2025 11:33 | 25/10/2025 11:32 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Bảo trì thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 23/10/2025 14:47 | KT đã xử li | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000023705_1761205686009.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Hoàng Văn Phong |  | 23/10/2025 14:07
27 |  | 29-CT0039 |  | Check nhà - Tầng 5 | Ae kỹ thuật dính lại ổ điện | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_52223559_dd19_4b89_8ed9_13a45e95adbf_45048_00000e4816dbc823_1761106853068.jpg | 22/10/2025 11:20 | 24/10/2025 11:20 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 23/10/2025 14:10 | Done | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000023704_1761203421859.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Hoàng Văn Phong |  | 23/10/2025 13:32
28 |  | 29-CT0144 |  | Check nhà - Khách để xe chắn cửa | Khách để xe chắn cửa phòng 101 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_b3dba859_a3d6_423b_bd80_75ebcc2dda24_45048_00000e3e9a31572c_1761104785913.jpg | 22/10/2025 10:46 | 24/10/2025 10:45 | Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Đức Mạnh | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 23/10/2025 08:50 | Đã thông báo lên nhóm | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_60c84aad_cec4_4dd3_b7fd_bf05c7133b52_4586_000003473769df94_1761184241650.png | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Đỗ Đức Mạnh |  | 23/10/2025 08:50
29 |  | 29-CT0148 |  | Check nhà - nhà xe | Phía gầm cầu thang chỗ máy bơm chị vệ sinh sạch giúp em nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_849b7ca3_7efa_4568_bd5a_101b194a07a7_29047_00000996486323c4_1760599144017.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1760746108392_1760749492813.png | 16/10/2025 14:19 | 18/10/2025 14:18 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hiếu | Đã nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 18/10/2025 07:25 | Đã xl |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/6783_1760749707434.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Đoàn Thị Hải Yến |  | 18/10/2025 08:04
30 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0402 | Check nhà - ống nước bồn rửa mặt | Ống nước bị rỉ | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_95d5b414_a824_417f_8f9e_59ce71d201a6_29047_000009955c31720f_1760598946125.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1760671159199_1760671824263.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1760671788142_1760671824295.png | 16/10/2025 14:15 | 19/10/2025 14:15 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Bảo trì phòng trả | Bình thường | 17/10/2025 21:16 | Thay xi phông lavabo |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/timephoto_20251017_103008_1760710605979.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Đoàn Thị Hải Yến |  | 17/10/2025 10:30
31 |  | 29-CT0078 |  | Check nhà - NVKD xử lý lỗi | Thừa vân tay so với hợp đồng. Một số phòng để dép bên ngoài. Phòng tầng 1 hất rác ra ngoài ( lỗi lặp tháng trước). Rác ở nhà xe nhiều | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_a02530bc_2c88_4d13_b742_77272f32ac76_28492_0000098aa0abf436_1760596507600.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_fe58bb12_80f8_423e_8f18_559ce4bb19cd_28492_0000098aa05dfb29_1760596507770.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_5c6d7648_2ebd_4902_92fd_1e1b71928ed4_28492_0000098aa144518c_1760596507898.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_35af3da9_3b04_489c_b72b_a05e08fbdc7c_28492_0000098aa0f7be0e_1760596507996.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_af71ebd9_93d5_4015_82b7_0a3b849fe61c_28492_0000098a9fc87b2d_1760596508098.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_6bfb281e_5bef_4555_91fa_1df8b24c39f4_28492_0000098aa00fee69_1760596508200.jpg | 16/10/2025 13:35 | 18/10/2025 13:34 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Đình Tâm | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 17/10/2025 16:37 | Done | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_6366a158_8ee2_45a1_89a5_cf4ab6f6e8ec_21630_00000359203ab97d_1760693850074.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_76bea1f3_8588_4468_a2eb_59996535c6d9_21630_000003592023ce54_1760693850078.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_51b84638_a29d_4c43_ac40_b875f5587260_21630_00000359204ed99a_1760693850081.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_58435d15_a4a1_4327_a7ab_5b0309b181ff_21630_0000035920630ba1_1760693850083.jpg | Không | 0 | Hài lòng | hình ảnh chưa đạt yêu cầu | Đoàn Thị Hải Yến | Đoàn Thị Hải Yến |  | 17/10/2025 16:37
32 |  | 29-CT0078 |  | Check nhà - Vệ sinh | Vệ sinh khu vực nhà xe, các góc nhiều bụi. Hành lang tầng 1 bẩn | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_5022a7c5_d9fc_43e7_ad80_c0065b7a216f_28492_00000989a2345d7f_1760596329110.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_ba5f6fef_61cc_4a4b_943a_bc18800884ff_28492_00000989a1a10148_1760596329238.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4d31efa5_4fc6_4fd5_af62_36399e6035f3_28492_00000989a1148d38_1760596329300.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_2aa38102_2329_412a_8db0_33462fb9b5a9_28492_00000989a1ecf970_1760596329425.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_8e823b10_5e1a_4103_af80_98f83011c88f_28492_00000989a1639bdd_1760596329530.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1760753556200_1760755779555.png | 16/10/2025 13:32 | 18/10/2025 13:31 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hiếu | Đã nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 18/10/2025 10:09 | Đã xl |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/6818_1760756998764.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/6815_1760756998838.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/6816_1760756998904.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/6817_1760756998951.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/6814_1760756999014.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/6813_1760756999062.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Hiếu |  | 18/10/2025 09:49
33 |  | 29-CT0032 |  | Check nhà - Xử lý 1 số lỗi | - phòng trống 202 hotline cũ, chưa có tem wifi. - vân tay thừa - khách hút thuốc ở tầng 2 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4f9985a4_1b5b_40d7_877c_4be60475bdac_28492_00000988dfd34986_1760596201957.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_3d253861_6a52_42fe_aacf_499918c4df96_28492_00000988e0fcd0ff_1760596202023.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4e256f16_53f1_45e7_a3ca_20e3e51bfb71_28492_00000988e02cc63d_1760596202100.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_f331b718_5169_4c4b_8e3e_eacc4c9c94b2_28492_00000988e07c35ad_1760596202257.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_83c1b98f_2f6d_4a2b_b04c_bbccd5e46fd0_28492_00000988e0cf88e2_1760596202381.jpg | 16/10/2025 13:30 | 18/10/2025 13:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Đình Tâm | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 17/10/2025 16:46 | Done | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_0822ed59_3c09_4c42_866d_5067a55cc566_21630_0000035a3d573e7c_1760694398422.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4c1f8262_f9bf_4092_9f56_ce01e9200bfb_21630_0000035a3d40e870_1760694398427.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Đình Tâm |  | 17/10/2025 16:46
34 |  | 29-CT0032 |  | Check nhà - nhà xe | Khu vực quanh thùng rác bẩn, rác rơi vãi ra ngoài | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_890f751c_3e28_432e_86cd_c6c10820ea65_28492_00000987b448d85b_1760595987075.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_f7f99366_950c_4639_8741_6f6c83926421_28492_00000987b4a0134f_1760595987187.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1760752346122_1760752960983.png | 16/10/2025 13:26 | 18/10/2025 13:25 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hiếu | Đã nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 18/10/2025 08:59 | Đã xl |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/6809_1760753124598.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Đoàn Thị Hải Yến |  | 18/10/2025 09:02
35 |  | 29-CT0149 |  | Check nhà - Hành lang | Các vết mốc, thấm dọc tường phía ngoài các tầng | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_74414e36_7de2_400c_bd95_818b22a41ab1_28492_0000096e8e790cde_1760588513506.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_952169de_b3d1_4beb_a638_6a4c6474874c_28492_0000096e8e306c35_1760588513612.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_23a2c8f2_ecfd_46f0_ae2a_8878c56fd047_28492_0000096e8f579cdf_1760588513655.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_44e3f40a_dac9_4089_9b29_4ab89cbd4050_28492_0000096e8f0dc30b_1760588513743.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_538a6c76_53af_4087_b3d3_8a3dd2c6dfeb_28492_0000096e8e0b19cc_1760588513842.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_6dba6d02_36d3_4849_a8a6_fe036a5fd3bd_28492_0000096e8ec2836a_1760588513875.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1760688452334_1760688468345.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1760688461056_1760688468375.png | 16/10/2025 11:21 | 19/10/2025 11:21 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Bảo trì thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 17/10/2025 15:16 | Sơn hành lang |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_e56e2769_bc39_4059_9635_6d694a00e60d8065617934420190931_1760689000504.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_427e73f1_b166_4e9d_8de4_b3169350e1e51587514196610911983_1760689000504.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Đào Mạnh Sơn |  | 17/10/2025 15:07
36 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0801 | Check nhà - phòng trống | Chị vệ sinh lại vun sơn ạ | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_9f29020d_83d4_456e_a088_7b97e715d907_28370_0000095edb7cd78a_1760585711527.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_28bb5cb6_e032_46c3_a45c_3e1ef686413c_28370_0000095edbccefb7_1760585711714.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_b78ab4ae_3de8_4174_98a8_b7ed759bc9f5_28370_0000095ee29da447_1760585711874.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_1a0197b5_4ef1_4c57_bd56_5b19940542c21212420544946965284_1760749612673.jpg | 16/10/2025 10:35 | 18/10/2025 10:34 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Thu | Đã nghiệm thu | Vệ sinh lại phòng trống/mẫu | Bình thường | 18/10/2025 08:07 | Đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000004118_1760749660908.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Vũ Thị Thu |  | 18/10/2025 08:06
37 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0801 | Check nhà - phòng trống | Bổ sung tem wifi và hotline mới | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_85931b38_69de_48fc_9c27_810637336dd3_28370_0000095ddc51d8a5_1760585505405.jpg | 16/10/2025 10:31 | 18/10/2025 10:31 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Đình Tâm | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 17/10/2025 17:06 | Done | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_8d075f0e_c16d_414d_9a9e_6ab060df9e1e_21630_0000035ca31fd705_1760695601257.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Đình Tâm |  | 17/10/2025 17:06
38 |  | 29-CT0149 |  | Check nhà - hành lang tầng 8 | Chị làm sạch mảng sơn bong nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_3b072c9c_9434_4de1_b1f2_95b25819bad9_28370_0000095d20d41154_1760585375224.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1760749698856_1760749704784.png | 16/10/2025 10:29 | 18/10/2025 10:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Thu | Đã nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 18/10/2025 08:16 | Đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000004119_1760750218718.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Đoàn Thị Hải Yến |  | 18/10/2025 08:08
39 |  | 29-CT0028 |  | Check nhà - Hành lang cầu thang | tầng 3 và tầng 4 khách hút thuốc vất ra ngoài | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7103344566451_88264ad8225b556136580276b848b2b8_1760510022770.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7103344579781_6e35c399cb4257230976cdc8d263b287_1760510022800.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7103344582876_f6084fc7e5ad05b1c41d436eeb50e98f_1760510022844.jpg | 15/10/2025 13:33 | 17/10/2025 12:33 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Đình Tâm | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 15/10/2025 16:33 | Đã nhắc nhở cư dân toà nhà | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_43833f00_90cf_4d41_b277_e670c012178e_7513_0000014a7d0999fc_1760520817775.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Đình Tâm |  | 15/10/2025 16:33
40 |  | 29-CT0067 |  | Check nhà - nhà xe | Nước ở đâu đó bị tràn ra nhà xe, ae xác nhận nguyên nhân xử lý nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7ae482bc_0e52_4f4c_a563_594ee8f68410_9248_00000368373a115d_1759459016855.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_290b9434_77f8_49a0_9933_ce4d1ee9f7c5_9248_0000036836e969aa_1759459016971.jpg | 03/10/2025 09:36 | 05/10/2025 09:36 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 05/10/2025 08:41 | Đã xử lí phao cơ | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000023071_1759628542707.jpg | Không | 0 | Hài lòng | a Phong up nhầm ảnh, đã hỏi lại | Đoàn Thị Hải Yến | Hoàng Văn Phong |  | 05/10/2025 08:26
41 |  | 29-CT0127 |  | Check nhà - Bình cứu hỏa | Vạch đỏ, a xử lý nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047321005942_8baf991a6487bb6d43eca758c90ca61e_1758862236745.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1758974666457_1758974674705.png | 26/09/2025 11:50 | 29/09/2025 11:49 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Bảo trì thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 27/09/2025 19:04 | Đã đôi binh xong |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_6c70ba09_900a_4dc8_bbfb_4b004ca5cf1c_56161_000025be8166a6e2_1758974703955.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Tuấn Anh |  | 27/09/2025 19:04
42 |  | 29-CT0155 |  | Check nhà - Hành lang | Các phòng để dép ngoài hành lang, NVKD xử lý | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047319242777_b1697c94393506ae48d56c9b3fe40c42_1758852687406.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047319245796_eab54370e9bb28b5d58177bfa81b8e48_1758852687412.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047319248512_1748a40275a028b28b310cf52989a3fd_1758852687418.jpg | 26/09/2025 09:11 | 28/09/2025 09:07 | Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Đức Mạnh | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 27/09/2025 19:00 | Đã trao đổi với khách 302 bằng văn bản , 402 đã đến gặp trực tiếp | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_116cca6e_a564_4e47_879a_1bef708f2951_11735_000005f60f130dda_1758974450708.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_a86d270f_2856_4e57_b4c7_850573624b41_11735_000005f60f360d10_1758974450714.png | Không | 0 | Hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Đỗ Đức Mạnh |  | 27/09/2025 19:00
43 |  | 29-CT0143 |  | Check nhà - hotline | Dán hotline mới phòng trống | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047320126898_f4b265aa87f69a3017f10f9c7dd6c139_1758852444823.jpg | 26/09/2025 09:07 | 28/09/2025 09:06 | Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Đức Mạnh | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 28/09/2025 07:19 | Hiện tại khách hàng không có nhà dể dán khi nào dán xong sẽ lh zalo xác nhận | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_5f37d770_4e24_4b23_8450_83971436ec8e_12776_000006e91d3a0e6f_1759018881534.jpg | Không | 0 | Hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Đỗ Đức Mạnh |  | 27/09/2025 19:04
44 |  | 29-CT0143 | 29-CT0143-0203 | Check nhà - Vết mốc p203 | Anh Tuấn Anh xử lý vết mốc tòa 203 nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047320145825_c16587f982c867c1bca1938118263758_1758852392805.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1758937458765_1758937466915.png | 26/09/2025 09:06 | 28/09/2025 09:06 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | BH đồ dùng nội thất | Bình thường | 27/09/2025 08:45 | Đã sơn xl xong |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_73ea5546_89a5_4e06_8313_62ea110aab78_55416_0000253d4b754d83_1758937551196.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Tuấn Anh |  | 27/09/2025 08:44
45 |  | 29-CT0143 |  | Check nhà - Vệ sinh | Khuc vực nhà xe, hành lang. phòng trống c dọn lại và gửi ảnh cho e nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047320097267_540c62ce0b22316d502c0147e8a882e7_1758852317219.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047320111881_1dec585d7bd8599c7c415a882b834a5c_1758852317225.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047320114530_655fdeca4eb207239199f9f403dd54b9_1758852317256.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047320126670_b0ae08c21f15585f149ed20a1a122593_1758852317283.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047320127099_7543c7ffcd34f58b44bede35c97ee816_1758852317306.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047320137721_23ff8420ae8b479fe0c8ff62464f5ccb_1758852317327.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047320145457_42b8cc92f8a901ba08f103e98da5bd1a_1758852317354.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047320159182_895c35729e08a50fbb2336caba49bc94_1758852317376.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047320159380_2a3cd46a093e18c1685c1342a639d966_1758852317393.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047320162662_7084ff9d312aa8dca0226033d95210b3_1758852317409.jpg | 26/09/2025 09:05 | 28/09/2025 08:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh tòa nhà | Bình thường | 26/09/2025 16:39 | Đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/5100_1758879632210.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/5099_1758879632261.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/5092_1758879632309.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/5093_1758879632350.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/5094_1758879632415.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Tạ Thị Hoa |  | 26/09/2025 16:39
46 |  | 29-CT0127 |  | Check nhà - Vệ sinh | Nhà xe bẩn Tầng thượng cần được vệ sinh kỹ hơn | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047320991330_607eece7a3d9feb5240a5c708cd745c8_1758851955728.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047320997646_f3241bd036437124f31c5971b65aa133_1758851955747.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047321018409_83d6a15c47a99c588dfef935e8e2118b_1758851955763.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047321019628_d17f477fca5b104d4d9c55607ec7cf1e_1758851955809.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047321027661_377cfbc4056237e35a7006da2f4786d3_1758851955832.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047321027872_9554aacb47ae62041ff69b7a6548adb3_1758851955858.jpg | 26/09/2025 08:59 | 28/09/2025 08:58 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 26/09/2025 18:25 | Đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/5106_1758885995500.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/5105_1758885995574.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/5110_1758885995635.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/5111_1758885995664.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Tạ Thị Hoa |  | 26/09/2025 18:25
47 |  | 29-CT0127 |  | Check nhà - vật dụng thừa | Phòng tầng 1 để vật dụng thừa ngoài hành lang | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047321005705_6e4efb51c2aa0a0b2c760c037f125e22_1758851852386.jpg | 26/09/2025 08:57 | 28/09/2025 08:44 | Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Đức Mạnh | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 27/09/2025 19:01 | Đã LH phòng 101 trao đổi về điều khoản trong hợp đồng | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_6efb7837_5429_4503_954a_d5c1e703e075_11735_000005f662ad9523_1758974508781.png | Không | 0 | Hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Đỗ Đức Mạnh |  | 27/09/2025 19:01
48 |  | 29-CT0059 |  | Check nhà - hành lang | Dép khách để ngoài | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047321923505_fdf5e8b7236dc116619d6b2ebe9f11b5_1758851051508.jpg | 26/09/2025 08:44 | 28/09/2025 08:43 | Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Đức Mạnh | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 28/09/2025 07:18 | Đã nhắc nhở khách | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_22d0d504_cae7_4456_b125_abeb8be9640b_12776_000006e845211c94_1759018730729.png | Không | 0 | Hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Đỗ Đức Mạnh |  | 28/09/2025 07:16
49 |  | 29-CT0060 |  | Check nhà - chỗ máy giặt | Cát đọng dưới đường ống | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047322605719_cb480cb203a4a297bf9bf0c92871193f_1758850717739.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047322605940_da61efc70a0a29a36e61ec093556ec95_1758850717778.jpg | 26/09/2025 08:38 | 28/09/2025 08:36 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Loan | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh tòa nhà | Bình thường | 27/09/2025 16:40 | Xong | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_dd1e29e4_8e85_4a68_8e02_ee1d4c89e557_13552_00000ec319a38522_1758966036946.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7e486816_3ced_492c_8a2b_aff98134e246_13552_00000ec319f9f254_1758966037033.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Bích Loan |  | 27/09/2025 16:33
50 |  | 29-CT0060 |  | Check nhà - hàng lang | Khu vực hành lang có dép, rác của khách , NVKD xử lý | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047322609220_195966f1554815ee447e22f638e24cb5_1758850616882.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047322615521_b95df73a6222dcdbe79c04b2a6a58ecf_1758850616891.jpg | 26/09/2025 08:36 | 28/09/2025 08:32 | Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Đức Mạnh | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 27/09/2025 19:03 | Đã trao đổi phòng 603 bằng văn bản và trao đổi 402 qua zalo | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_12cb4eb9_dffd_449b_84de_08284a3a9de7_11735_000005f7123f248d_1758974631447.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_05434bf3_e842_4fa4_9c56_c687642db6e1_11735_000005f71268313b_1758974631477.png | Không | 0 | Hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Đỗ Đức Mạnh |  | 27/09/2025 19:02
51 |  | 29-CT0008 |  | Check nhà - nhà xe | Nhà xe bẩn, các góc nhà xe đọng các có mạng nhện, cần được vệ sinh kỹ | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047323516832_e09aaab78cb695a3484179493f991da7_1758850657246.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047323521211_7a469c7454db9423135d6dc39895ff1b_1758850657282.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047323522004_4daf9d8599df746eeaea8bff25db2d79_1758850657295.jpg | 26/09/2025 08:32 | 28/09/2025 14:20 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 27/09/2025 12:00 | Đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/5294_1758949235001.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/5295_1758949235034.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/5296_1758949235077.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Tạ Thị Hoa |  | 27/09/2025 12:00
52 |  | 29-CT0159 |  | Check nhà - Sân thượng | Xử lý vật dụng thừa | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047323896144_6cb57023769bd40a3225d8080cb9e8ea_1758850211787.jpg | 26/09/2025 08:29 | 28/09/2025 08:26 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Xuân Toản | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 27/09/2025 19:19 | Gối đệm của khách đã bảo khách dọn đi |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_5d9d8aff_aeb2_421a_bf2d_c8b302916faf_13500_000002d2f094f6a4_1758975570496.jpg | Không | 0 | Hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Bùi Xuân Toản |  | 27/09/2025 19:19
53 |  | 29-CT0083 |  | Check nhà - Biển khu giặt | Bổ sung biển | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7047325085470_ea856c3a27fc5b67d32800136d15a082_1758850265824.jpg | 26/09/2025 08:24 | 28/09/2025 08:09 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Xuân Toản | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 27/09/2025 19:30 | lên văn phòng lấy |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_41276b53_b371_4959_9de4_bd267d2f4fbb_13500_000002d6c11a00f6_1758976273795.jpg | Không | 0 | Hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Bùi Xuân Toản |  | 27/09/2025 19:28
54 |  | 29-CT0099 |  | Check nhà - Máy giặt sân thượng chảy nước | Anh Tùng xử lý nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7016748278165_a4d3cdc23f70dcf87f80ba7359517c5c_1757995212519.jpg | 16/09/2025 11:00 | 18/09/2025 10:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | SC Máy giặt | Bình thường | 17/09/2025 09:40 | đã xly | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_85663f77_5156_4a72_9b30_76ec0ba925c9_24549_0000093f76fe3bd8_1758076824846.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Đoàn Thị Hải Yến |  | 17/09/2025 09:37
55 |  | 29-CT0099 |  | Check nhà - Nhà xe | Chị vệ sinh lại khu vực nhà xe, sân thượng, bỏ vật dụng thừa giúp em nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7016748278165_a4d3cdc23f70dcf87f80ba7359517c5c_1757995156606.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7016748297323_b9c5c37a134ff176390f10ba64edfe80_1757995156628.jpg | 16/09/2025 10:59 | 18/09/2025 10:58 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hiếu | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 16/09/2025 12:15 | Đã xl |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1590_1757999794408.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1583_1757999794483.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1574_1757999794543.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1573_1757999794596.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1575_1757999794649.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1566_1757999794714.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Hiếu |  | 16/09/2025 12:13
56 |  | 29-CT0012 |  | Check nhà - Vệ sinh | - Khu vực hành lang có vết bẩn - Cầu thang lên sân thượng bụi bám lâu ngày - Sắp xếp lại đồ khu vực cầu thang lên sân thượng gọn gàng hơn | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988503677309_0fa3d82f4cb74ac1871c2b3860d334bb_1757305775630.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988503679760_a2125cd5b8f06566a70f2908fb6f05be_1757305775651.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988503691017_535a097568a22822cc7457114d0a7898_1757305775690.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988503695110_897a685b6a62249b42251473cc01367f_1757305775724.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988503707948_12d314e0ce7034dfa24edca4edc24caa_1757305775754.jpg | 08/09/2025 11:29 | 10/09/2025 11:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 09/09/2025 11:05 | Đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1985_1757390745929.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Tạ Thị Hoa |  | 09/09/2025 11:05
57 |  | 29-CT0011 |  | Check nhà - Hành lang | Khách hàng phơi đồ, để vật dụng thừa ngoài hành lang. Dự cố lặp lại nhiều lần, NVKD xử lý dứt điểm Nhà xe có nhiều vết bẩn lâu ngày , NVKD giao tiếp phối hwpj cùng CSTN xử lý | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505095819_9d22c0270ada9d560b8f72951184fe31_1757304597436.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505091968_fd8da90a724f7173593c3145088facc3_1757304597452.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505089359_1f8ed0a1ee6c501304f45ec5a23a1568_1757304597469.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505074504_d4a792857d82c694865cf3986e8e1d1e_1757304597484.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505104552_408af6f1ca9ec8ae80020001a1a7a0b7_1757304597515.jpg | 08/09/2025 11:09 | 09/09/2025 08:40 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Xuân Toản | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 08/09/2025 18:57 | Đã trao đổi với kháh sẽ lập biên bản nêu tiếp tục tái diễn |  |  | Không | 0 | Hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Bùi Xuân Toản |  | 08/09/2025 18:56
58 |  | 29-CT0011 |  | Check nhà - Vệ sinh | Nhà xe : tường và góc nhà xe có vết bẩn lâu ngày, cần được vệ sinh sạch hơn | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505116493_7eba19172767059b140ab9c51722a417_1757304324526.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505116708_6b7e264f62608f551fe23cce7b5bc1eb_1757304324537.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505104552_408af6f1ca9ec8ae80020001a1a7a0b7_1757304324555.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505065204_9d9be127452d5df069d80231ff6d7665_1757304324582.jpg | 08/09/2025 11:05 | 10/09/2025 11:05 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 09/09/2025 11:02 | Đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1984_1757390554297.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Tạ Thị Hoa |  | 09/09/2025 11:02
59 |  | 29-CT0023 |  | Check nhà - Vệ inh | - Các góc tường nhà xe cần được vệ sinh sạch hơn, đáy bình cứu hỏa có nhiều cát - Hành lang có đát cát cần được vệ sinh | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505757084_ca0510f0069241b28c549ec6ff303e7c_1757303414597.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505778998_fc8ffc051fb5c1272e719a038241b692_1757303414611.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505769674_4e442a9904665dd4399c7cf83e35f7a5_1757303414629.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505765563_ec7a556e9d128c862f41bc21f57c6551_1757303414654.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505750709_01d89d083ddb7dd17c3f3d9716405bd8_1757303414673.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988505744156_ff877495983c67a7b38df037e9df98e4_1757303414696.jpg | 08/09/2025 10:49 | 10/09/2025 10:49 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thơm | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 09/09/2025 16:22 | Hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000006074_1757409817057.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000006073_1757409817108.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000006068_1757409817147.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000006069_1757409817189.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000006070_1757409817214.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000006064_1757409817237.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000006065_1757409817266.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Thơm |  | 09/09/2025 15:03
60 |  | 29-CT0006 |  | Check nhà - Xử lý các vấn đề tiêu chuẩn tòa nhà | - Xử lý vân tay thừa - Hotline phòng trống chưa dán - Khu vực ban công, góc nhà xe bụi bẩn bám, NVKD giao tiếp phối hợp cùng CSTN để tòa nhà sạch sẽ hơn | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988506745685_57f3c19af120fa5448181ead2830bad0_1757303035666.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988506756094_63d9e59f27414791a9d81becd6a058e5_1757303035673.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988506740261_5851626663b596c1f178b9ac9ebd4783_1757303035684.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988506792391_70fe8ae79b008e67f27f0f7e4d394467_1757303035703.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988506780304_9f3da80b0946079dff67b3cc6c5d718a_1757303035721.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988506789396_c85ecea6fd766b0e42c9daf2341638d6_1757303035744.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988506768101_9318d60b8bc301ee4210c84a73211670_1757303035764.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988506774921_b5a1ecd5ed376ee98c1ab029656be3fd_1757303035791.jpg | 08/09/2025 10:43 | 09/09/2025 08:40 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Mạnh Việt | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 08/09/2025 17:21 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Vũ Mạnh Việt |  | 08/09/2025 17:21
61 |  | 29-CT0006 |  | Check nhà - Vệ sinh | Phòng trống bụi Các góc nhà xe chưa sạch Vệ sinh tòa nhà đã được cải thiện nhưng ban công các tầng cần làm kỹ nhiều lần mới sạch được các vết bẩn lâu ngày | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988506789396_c85ecea6fd766b0e42c9daf2341638d6_1757302897402.jpg | 08/09/2025 10:41 | 10/09/2025 10:41 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thơm | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 09/09/2025 14:57 | Hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000006063_1757404644296.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Thơm |  | 09/09/2025 14:34
62 |  | 29-CT0010 |  | Check nhà - Vật dụng thừa ngoài hành lang | Áo mưa | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988507828591_e12676df22df5827d27808b9f3e5c701_1757302374060.jpg | 08/09/2025 10:32 | 09/09/2025 08:40 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Xuân Toản | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 08/09/2025 18:58 | Done |  |  | Không | 0 | Hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Bùi Xuân Toản |  | 08/09/2025 18:58
63 |  | 29-CT0010 |  | Check nhà - Xử lý các vấn đề tiêu chuẩn tòa nhà | Vết loang cạnh thùng rác Góc nhà xe bẩn | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988507822817_1ae516c04847fe135bc97c376810a93f_1757302388322.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988507814962_580f8b318fe747ab3d9513ef6e427dbe_1757302388346.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988507814647_a20bf17dc426b0cf76b4b1caf4ed384c_1757302388374.jpg | 08/09/2025 10:31 | 10/09/2025 10:31 | Lê Minh Hằng, Nguyễn Ngọc Anh, TN CSTN_K Giao Việc | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 08/09/2025 14:46 | Donne |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000114026_1757317651397.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000114025_1757317651435.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000114030_1757317651466.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000114031_1757317651498.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000114032_1757317651522.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000114022_1757317651546.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000114023_1757317651581.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000114024_1757317651598.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | TN CSTN_K Giao Việc |  | 08/09/2025 13:55
64 |  | 29-CT0118 |  | Check nhà - Xử lý các vấn đề tiêu chuẩn tòa nhà | -Dép khách hàng để ngoài hành lang - Giỏ để đồ nhà xe bị đầy | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988565269749_43988e844b2fb9a5965deb6e39e9fd41_1757302456836.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988565272912_fbb6e342e8eb399ec26dea6f1c2ab019_1757302456852.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988565293446_8b8ba9e089c4ee1f65375814d6b0f7be_1757302456873.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z6988565280559_6b1f2cd6cc02107070d46b6ec200c1ac_1757302456894.jpg | 08/09/2025 10:27 | 09/09/2025 10:26 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Xuân Toản | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 08/09/2025 18:58 | Đã trao đổi với khách sẽ lập biên bản nếu khách còn tiếp tục tái diễn |  |  | Không | 0 | Hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Bùi Xuân Toản |  | 08/09/2025 18:58
65 |  | 29-CT0095 |  | Check nhà | Máy giặt bị tràn nước | https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1754381504214-attachment_1754381502807.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1754381502894-attachment_1754381502814.jpeg | 05/08/2025 15:11 | 11/08/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 11/08/2025 09:37 | KT đã qua kiểm tra 4 máy giặt và k máy nào bị chảy nước | Hoàn thành | https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1754879878656-attachment_1754879878418.jpeg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Kiều Thanh Tùng |  | 10/08/2025 16:57
66 |  | 29-CT0045 |  | Lỗi check nhà | Em xử lý nhé: - Dép, vật dụng thừa khách hàng để ngoài hàng lang, rác hất vào 1 góc | https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753634256551-attachment_1753634256437.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753634257504-attachment_1753634256446.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753634258867-attachment_1753634256454.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753634258562-attachment_1753634256462.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753634259201-attachment_1753634256467.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753634259097-attachment_1753634256470.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753634259817-attachment_1753634256476.jpeg | 27/07/2025 23:37 | 29/07/2025 22:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Đức Mạnh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 28/07/2025 07:03 | Gửi thông báo nhắc nhở lần 1 lần 2 tái phạm lập biên bản với khách hàng tái phạm lần 3 mời ra khỏi toà nhà | Hoàn thành | https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753661063402-attachment_1753661062568.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753661062755-attachment_1753661062577.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753661062752-attachment_1753661062582.jpeg | Không | 0 | Hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Đỗ Đức Mạnh |  | 28/07/2025 07:03
67 |  | 29-CT0144 |  | Lỗi check nhà | Rác bên ngoài thùng, phòng trông mùi hôi em xử lý nhé. | https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753633985982-attachment_1753633985886.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753633986340-attachment_1753633985890.jpeg | 27/07/2025 23:33 | 29/07/2025 22:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Đức Mạnh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 28/07/2025 17:40 | Đã xử lý rác bổ sung mùi thơm | Hoàn thành | https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753699266068-attachment_1753699266028.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753699266254-attachment_1753699266030.jpeg | Không | 0 | Hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Đỗ Đức Mạnh |  | 28/07/2025 07:05
68 |  | 29-CT0074 |  | Lỗi check nhà | Vật thừa khu máy giặt, dép khách hàng để ngoài hành lang, rác quét hất vào phía góc cầu thang, vật dụng thừa phòng trống em xử lý nhé | https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753633485923-attachment_1753633485817.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753633485930-attachment_1753633485825.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753633486559-attachment_1753633485831.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753633486745-attachment_1753633485836.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753633486804-attachment_1753633485840.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753633486642-attachment_1753633485846.jpeg https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753633719261-attachment_1753633719182.jpeg | 27/07/2025 23:24 | 29/07/2025 22:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Cảnh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 28/07/2025 18:19 | Done |  |  | Không | 0 | Hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Cảnh |  | 28/07/2025 18:19
69 |  | 29-CT0087 |  | Lỗi check nhà | - Vật dụng thừa khu máy giặt - Dép khách hàng để ngoài hành lang. Em xử lý nhé |  | 27/07/2025 23:13 | 29/07/2025 22:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Cảnh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 28/07/2025 16:31 | Done |  | https://cdn.resident.vn/dev-tingtong-attachments/1753695119614-attachment_1753695119210.jpeg | Không | 0 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Cảnh |  | 28/07/2025 16:31
70 |  |  |  | Thêm nhóm công việc "check nhà" | . |  | 24/07/2025 11:44 | 25/07/2025 11:41 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 24/07/2025 14:09 | đã thêm | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 24/07/2025 14:08
71 |  |  |  | Tạo thêm nhóm công việc | nhóm công việc: check nhà Loại công việc: Xử lý lỗi check nhà |  | 08/07/2025 16:15 | 25/07/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 24/07/2025 14:08 | đã thêm | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 23/07/2025 09:40
72 |  | 29-CT0051 |  | Phản hồi đề xuât của NVKD | Dear chị Ngân, Hiện tại tầng 10, các phòng homestay có khu vực vệ sinh chung và nấu ăn chung. Các chị CSTN mỗi lần đến dọn dẹp xong ngay hôm sau khu vực chung đó đã rất nhiều rác, ruồi nhặng vây quanh. Khi đi check nhà CS có phản hồi với NVKD quán triệt không để khách hàng để rác tại khu vực này.NVKD là anh Sỹ nhận thong tin từ khách hàng có trao đổi góc nhìn muốn thử để túi rác trong 1 tuần xem ý thức của cư dân như nào (sẽ có nhắc nhở hoặc phạt khi vứt rác bừa bãi). Em xin ý kiến phản hồi từ chị Ngân về vấn đề trên ạ. |  | 03/07/2025 00:10 | 05/07/2025 23:59 | Trần Thị Ngân, Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 15:20 | Đã báo ae khu vực, k có sắm thùng rác nhé | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến | Trần Thị Ngân
73 |  | 29-CT0035 |  | Check nhà | Check nhà |  | 06/01/2025 17:50 | 12/01/2025 15:01 | Trịnh Thị Hằng, Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 07/01/2025 10:58 | Đã hoàn thành |  | https://cdn.resident.vn/tingtong-attachments/attachment_1736222337312.jpeg | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đoàn Thị Hải Yến | Trịnh Thị Hằng
74 |  | 29-CT0028 |  | Check nhà | Check nhà |  | 06/01/2025 17:48 | 12/01/2025 15:01 | Nguyễn Ngọc Anh, Trần Bình Trọng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 12/01/2025 18:45 | Đã trao đổi với chủ nhà |  |  | Quá hạn | 3 | Hài lòng | x | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Ngọc Anh
75 |  | 29-CT0025 |  | Check nhà | Check nhà |  | 06/01/2025 17:48 | 07/01/2025 15:01 | Trịnh Thị Hằng, Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 07/01/2025 16:11 | Đã hoàn thành |  | https://cdn.resident.vn/tingtong-attachments/attachment_1736241092390.jpeg | Quá hạn | 1 | Hài lòng | Done | Đoàn Thị Hải Yến | Trịnh Thị Hằng