## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Người hoàn thành | Vật tư | Thời gian checkin | Tài sản sửa chữa
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
1 |  | 29-CT0045 |  | Check nhà - Bóng điện nhà xe | Ae kĩ thuật thay 3 bóng này. Tăng sáng lên ạ TT45. Nhà xe. Em nghĩ mỗi bóng cứ làm tối thiểu 30w. | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7212482274397_5573067d98192a9218d4d4f93cdb5051_1762849315606.jpg | 11/11/2025 15:21 | 13/11/2025 15:21 | Kiều Thanh Tùng | Chưa làm | SC hệ thống đèn chiếu sáng, cảnh báo | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
2 |  | 29-CT0060 |  | Check nhà - Thang máy | Tháng máy khi đi lên kêu, anh em xử lý nhé ạ | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/7212376616014_1762848238182.mp4 | 11/11/2025 15:00 | 13/11/2025 23:59 | Nguyễn Tuấn Anh | Chưa làm | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
3 |  | 29-CT0163 |  | Check nhà - Xử lý vấn đề dép ngoài hành lang | Xử lý vấn đề dép ngoài hành lang | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7212260653685_b29d338c323d62e9a5916b6a2aac82c8_1762846397085.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7212260801540_5469e84d92e4b21010c0ba5189f4540e_1762846397136.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7212260959404_30743ac7693dd9765e3890b6116261c5_1762846397160.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7212260963239_3056632b973154dcc503a842bb0c0157_1762846397181.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7212260968424_83cbb45c5ec73d2f636734f0c8fa0707_1762846397207.jpg | 11/11/2025 14:33 | 13/11/2025 23:59 | Bùi Xuân Toản | Chưa làm | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
4 |  | 29-CT0025 |  | Check nhà - Thang máy | Thang máy rung lắc |  | 04/11/2025 16:59 | 16/11/2025 23:59 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
5 |  | 29-CT0039 |  | Check nhà - Cổng | Cổng bị kẹt, anh em kỹ thuật xử lý nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/7170219374966_1761795798395.mp4 https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7170211405139_e88d4cad338e619b167338609180b150_1761795798447.jpg | 30/10/2025 10:43 | 05/11/2025 14:58 | Hoàng Văn Phong | Chưa làm | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 164 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến