## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Nhóm công việc | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Người hoàn thành | Vật tư | Thời gian checkin | Tài sản sửa chữa
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27)
1 |  | 29-CT0133 |  | Check nhà - tường bị thấm | Tường các tầng bị thấm, loang lổ, ae kỹ thuật xử lý nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_e006090b_8f42_48a7_9866_e56df872e1af_50295_00002decd11b73fb_1764474545177.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_a3907d34_df11_462c_a07a_5a3538336672_50295_00002decd168f6e8_1764474545225.jpg | 30/11/2025 10:49 | 06/12/2025 23:59 | Hà Văn Diệp | Chưa làm | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
2 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0202 | Check nhà - Tủ quần áo | Anh em kỹ thuật xử lý phần tủ hỏng nhé ( tủ bị bung và phần sắt han bị chảy nước) | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_cc5c9f41_afd5_4315_9de8_5ed401635b5c_50295_00002de8f43b8774_1764473884336.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7b55bfce_8088_4130_b0dc_c08a35db0261_50295_00002de8f4d9d37d_1764473884355.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_bff4cb3d_b34a_4bbd_9f5d_e6a1f62514d2_50295_00002de8f489e760_1764473884374.jpg | 30/11/2025 10:38 | 02/12/2025 23:59 | Hà Văn Diệp | Chưa làm | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
3 |  | 29-CT0133 |  | Check nhà - Phòng trống | Các phòng trống có tình trạng vụn cát rơi, c vệ sinh lại nhé ạ | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_72adc03d_e5fd_4d8d_8a93_34c118973595_50295_00002de7fe19d6d0_1764473688296.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_ac1d27b6_fb53_4e9d_9866_adad208916ba_50295_00002de7fe698f15_1764473688375.jpg | 30/11/2025 10:34 | 02/12/2025 23:59 | Nguyễn Thị Lý Hà | Chưa làm | Nội bộ | Nội bộ khác - Chăm sóc tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
4 |  | 29-CT0133 |  | Check nhà - sân thượng | Chị vệ sinh lại sân thượng nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_801cfc8d_0c8b_410f_90ed_75f74e2a02c8_50295_00002de66afc3c0b_1764473256635.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_eb9954c1_1f9f_45ce_82ea_26c74c797347_50295_00002de66aa24a80_1764473256734.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1764660286178_1764660296761.png | 30/11/2025 10:27 | 02/12/2025 23:59 | Nguyễn Thị Lý Hà | Đang làm | Nội bộ | Nội bộ khác - Chăm sóc tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến |  |  | 02/12/2025 14:24
5 |  | 29-CT0045 |  | Check nhà - Tường bẩn | Từ tầng 1 đến tầng 3 tường bẩn. AE kỹ thuật sơn lại nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7267218228902_d374ee7f7c77e06200733c3c301565cf_1764217063675.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7267218267689_7eba577b60f6ce799a3842a11578562b_1764217063686.jpg | 27/11/2025 11:17 | 30/11/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường | 27/11/2025 17:27 | đã sơn | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_19d93c69_fd88_44b7_a641_3bd616dfc87e_11941_0000049e7407fc59_1764239303491.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_a1b1d967_9f7d_42d8_9006_60e48aff9d2a_11941_0000049e751b6654_1764239303544.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_aded6e30_6776_4429_aedc_ff35c8397dbd_11941_0000049e7444bb67_1764239303609.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_2b1b80b8_fafd_4cfe_8824_1281e59fe1ed_11941_0000049e7567d5b2_1764239303638.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_31a781e7_dbbe_427e_9d17_3923d567cb74_11941_0000049e7486629f_1764239303672.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_ce4ab120_a3ff_4be6_84ac_759b37892d4e_11941_0000049e74c81c72_1764239303696.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng | 10 ĐIỂM KHÔNG CÓ NHƯNG | Đoàn Thị Hải Yến | Kiều Thanh Tùng | Sơn nội thất Nippon MATEX 18Lít - SL: 10 | 27/11/2025 17:27
6 |  | 29-CT0060 |  | Check nhà - bóng đèn cầu thang tầng 2 | Bóng đèn cầu thang tầng 2 TT60 cháy. Ae xử lý nhé |  | 27/11/2025 10:41 | 29/11/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường | 27/11/2025 11:03 | Chay bóng thay bong mới xong |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7470efad_4614_44fd_b88f_ac49fa14cb7b_1065_00004103cda4e4fb_1764216241733.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Tuấn Anh | Búp trụ 20W - SL: 1 | 27/11/2025 11:02
7 |  | 29-CT0155 |  | [Công việc tạo lại không đạt]_Check nhà - NVKD xử lý các lỗi sau: | - Phòng 103, 101 để dép bên ngoài - Vật dụng thừa ngoài sân: ống thuốc lào từ tháng trước vẫn còn, gầu chưa để gọn - Áo mưa P102 treo ở khu vực chung - P205: khách hàng để dép ngoài hành lang | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246978213168_9dd82cef2786ea0428195fe9e6a95b6c_1763696917430.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246978218715_8b10150e0927ecdf0652046ec0f010b3_1763696917453.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246978220503_e89e77963eb43aabe4eb08d567b36cbe_1763696917474.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246978230733_e65a90616677502c9b50051ba039f6c9_1763696917486.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246978244095_cde3f6a156ba31259766b03d1462d122_1763696917493.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246978251097_fe40fffdc4ebc5b7f69d2135675b239d_1763696917523.jpg | 24/11/2025 09:09 | 26/11/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Đức Mạnh | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 26/11/2025 23:48 | P103 : trường hợp đặt biệt BQLN đã liên hệ khách nhượng phòng hiện tại khách hàng đã nhượng được phòng _ P205 đã liên hệ nhắc nhở về dép hành lang _ P102 không phải áo mưa phòng đó BQL đã liên hệ và cất đi _ P101 đã trao đổi và thu dọn đồ đạc lên kho | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_6ae69350_9daa_4a8b_8e2d_e83bc82a3b7b_20500_00000a2ca9bf2baf_1764175920592.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_5d86a001_12f0_4278_a9b7_ac4125fe586c_20500_00000a2ca99cd3ca_1764175920607.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_ccd102b9_3df1_4b83_9165_193c65f47219_20500_00000a2ca9767e50_1764175920625.png | Không | 0 | Hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Đỗ Đức Mạnh |  | 26/11/2025 23:48
8 |  | 29-CT0095 |  | check nhà - Dây điện thừa hành lang tầng 6 TT95 | . | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7244424835454_dc252eafbda1e8fbba63a482dd6f68d7_1763922447353.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1763952942106_1763952952182.png | 24/11/2025 01:27 | 26/11/2025 01:26 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 24/11/2025 09:57 | Do thợ bao chay đang lam lên để day đã cuôn gon xong |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_ad8a9838_86e7_46b1_9492_7a8b16de8a12_95570_00003dbc363b04d7_1763953155837.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_6172e436_cadb_45c6_a5c9_9a807cda62f3_95570_00003dbc55fe0c4e_1763953155876.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Ngọc Anh | Nguyễn Tuấn Anh |  | 24/11/2025 09:55
9 |  | 29-CT0148 |  | check nhà - gắn lại đèn sự cố báo cháy | . | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1764043100973_1764043103505.png | 24/11/2025 01:25 | 26/11/2025 01:25 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 25/11/2025 10:58 | Đã xử lý |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_c5fc99ff_966e_473a_9b33_6e70e2ac9752407976540217016023_1764043138200.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_6bdd2d16_506f_46ce_9d64_30ebdf5aa4244758094743555208025_1764043138200.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Ngọc Anh | Đào Mạnh Sơn |  | 25/11/2025 10:58
10 |  | 29-CT0078 |  | check nhà - tăng sáng nhà xe TT78 | . | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1764039146963_1764039157850.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1764039154913_1764039157868.png | 24/11/2025 01:24 | 26/11/2025 01:24 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC hệ thống đèn chiếu sáng, cảnh báo | Bình thường | 25/11/2025 21:15 | Lắp thêm bóng led 50w |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/timephoto_20251125_102618_1764080189630.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Ngọc Anh | Đào Mạnh Sơn |  | 25/11/2025 09:52
11 |  | 29-CT0019 |  | Check nhà - Xử lí gọn lại dây điện tầng 5 TT19 | . | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7250460636751_97f8560ca8b945a74866075fd1ea24b4_1763784173819.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1763953560882_1763953563989.png | 22/11/2025 11:02 | 24/11/2025 11:02 | Nguyễn Ngọc Anh, Hà Văn Diệp | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 24/11/2025 10:21 | Dây điện bị bung. Đã gắn lại gọn gàng | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_a3631b74_fd60_4387_83fc_ed5b13c09fe55317393468888302037_1763954545984.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Ngọc Anh | Hà Văn Diệp |  | 24/11/2025 10:06
12 |  | 29-CT0129 |  | check nhà - Khu máy giặt | Chị vệ sinh phần dưới chân máy giặt có cát và nước chảy ra | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246993849112_e10014933cdff80fab761d09a385e7c4_1763700306325.jpg | 21/11/2025 11:45 | 23/11/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - Chăm sóc tòa nhà | Bình thường | 22/11/2025 12:49 | Đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/15861_1763790597708.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/15866_1763790597772.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Tạ Thị Hoa |  | 22/11/2025 12:48
13 |  | 29-CT0129 |  | Check nhà - NVKD xử lý: | - P1003 khách hàng để dép ngoài hành lang - P903 chưa dán hotline mới | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246993864758_4d8140087c068d01046d3fd963a69af1_1763700244751.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246993884877_2ff250890cb740fa00def881331df1d5_1763700244767.jpg | 21/11/2025 11:44 | 23/11/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Cảnh | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 23/11/2025 15:26 | Đã nhắc nhở cư dân 1003 ko để dép ngoài. Đã dán hotline mới p903 |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_d4a56793_4829_4b44_a660_ac40fd9172f0_75112_000015ad29e7a2e4_1763886413372.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_524a608b_0834_4d62_8341_6bf8c26b32a5_75112_000015ad26996ac7_1763886413466.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng | Đã đủ thông tin | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Cảnh |  | 23/11/2025 15:26
14 |  | 29-CT0130 |  | Check nhà - NVKD xử lý: | - Phòng trống thiếu hotline mới - Tem dán ở tường chỗ cửa ra vào (CS đã gỡ) - Đồ ship khách để bừa bộn | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246984520001_0068e8b06bac2611ef3b8f54c55ddc77_1763699908861.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246984570606_54cd94a3db98e9238a2940eea26305a2_1763699908901.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246984606168_174b98f2c34be9a328a0c88c10b851bd_1763699908915.jpg | 21/11/2025 11:38 | 23/11/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Cảnh | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 23/11/2025 17:02 | - Đã dán hotline full phòng trống. - Đã nhờ quản lý mới mua giỏ đựng đồ ship. |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_d6d76951_4e09_46e5_9274_9edae93e1d97_76539_000015ccbf98fb69_1763892219166.jpg | Không | 0 | Hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Cảnh |  | 23/11/2025 17:02
15 |  | 29-CT0143 |  | Check nhà - NVKD xử lý 1 số vấn đề sau: | - Thiếu biển phòng tầng 4 - Hotline phòng trống chưa thay mới - Vật dụng thừa ngoài thùng rác | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246983111176_8ec2b56b00647be18aa1ac738a638497_1763699551073.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246983148083_1ee358ff045a84d8506f251b06dda6f0_1763699551091.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246983181941_97d525449883170d62633b86176032c4_1763699551102.jpg | 21/11/2025 11:32 | 23/11/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Đức Mạnh | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 22/11/2025 16:38 | E đã dán hotline dọn thùng rác . Biển phòng em xin phép đặt bổ sung sau ak | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_182b3a8d_c6f7_45c1_8868_7f9aa5ff3400_9069_000004791884caf6_1763804369302.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_f5939594_5520_49ff_8ce9_1b15aca555cd_9069_0000047918800d38_1763804369303.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Đỗ Đức Mạnh |  | 22/11/2025 16:38
16 |  | 29-CT0143 |  | Check nhà - Vệ sinh: | - nhà xe, cầu thang, phòng trống bẩn, cần được vệ sinh lại | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246983108767_06f639dcbd5773d9c07a1bf44d87f8b1_1763699437409.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246983111176_8ec2b56b00647be18aa1ac738a638497_1763699437427.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246983122366_f443f9418be0517da6a46a1ed0d626e6_1763699437456.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246983128011_be71a42ed42df2788d5b7fc2e7df335c_1763699437502.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246983133340_fc6a42329f6b856889bc55e53b739bb3_1763699437531.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246983139378_cd94520635d16662f84ee870ab0b9821_1763699437558.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246983152859_327aab52321fe117fc64caeb92964f81_1763699437579.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246983159947_2eaf51c274b7d771f77faf167da18b76_1763699437599.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246983190083_599b63dbeea0920a46f1ffcc518239a5_1763699437605.jpg | 21/11/2025 11:30 | 23/11/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - Chăm sóc tòa nhà | Bình thường | 21/11/2025 14:07 | Đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/15661_1763708910195.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/15668_1763708910218.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/15667_1763708910229.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/15665_1763708910247.jpg | Không | 0 | Hài lòng | Chưa cập nhật hình ảnh phòng trống | Đoàn Thị Hải Yến | Tạ Thị Hoa |  | 21/11/2025 14:07
17 |  | 29-CT0127 |  | Check nhà - NVKD xử lý: | Viên gạch thừa ngoài hành lang | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246981972782_f7b8d5291657f13606274f0186535b18_1763699080557.jpg | 21/11/2025 11:24 | 23/11/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Đức Mạnh | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 23/11/2025 20:11 | Toà nhà bị bung gạch chủ nhà bổ sung gạch nay kỹ thuật toà nhà đã xử lý và dọn đi | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4e326d7a_c05d_490a_9257_baa8856e0d41_12282_0000062162c684c5_1763903501818.png | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Đỗ Đức Mạnh |  | 23/11/2025 20:11
18 |  | 29-CT0127 |  | Check nhà - Vệ sinh: | - Thang máy, nhà xe bẩn, chị xử lý nhé -Tem quảng cáo dán ở cửa chống cháy tầng 1 CS đxa gỡ, chị xử lý giúp e vết còn lại | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246981942756_632f49a0149de3573553f619edc7286f_1763699027495.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246981955194_826a26e86bc365e91689194f965231c6_1763699027502.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246981957352_13125f3b3f46efb67d50f5f5829ec1d2_1763699027542.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246981964907_bb6f264cb5afa669586ff254976a18f7_1763699027548.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246981986910_ad2fefd2fa3dc563e02e961f7f42acec_1763699027567.jpg | 21/11/2025 11:23 | 23/11/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - Chăm sóc tòa nhà | Bình thường | 21/11/2025 14:44 | Đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/15670_1763711176185.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/15672_1763711176256.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/15676_1763711176311.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/15678_1763711176355.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Tạ Thị Hoa |  | 21/11/2025 14:44
19 |  | 29-CT0074 |  | Check nhà - NVKD xử lý một số vấn đề sau: | - P602 hotline chưa thay mới - Nội quy chưa thay hotline mới - Phòng 102 và 103 khách để dép bên ngoài - Vân tay phòng trống 602 chưa xóa (CS đã xóa) | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246980851148_f7edad7642cbb51cedbe6aa82a73def9_1763698382939.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246980867481_88a3369b88296b476c25e1017afbda77_1763698382984.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246980896433_0ceae3830a121b98b15732f2455d0dab_1763698382989.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246980901925_07baabb6de137e4ede0a9b638fd6d5f4_1763698382999.jpg | 21/11/2025 11:13 | 23/11/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Cảnh | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 22/11/2025 16:42 | - P602 đã dán hotline. - Đã dán hotline tại biển thông báo. - Đã nhắn tin nhắc nhở 2p 102 103 |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_a2a3b06a_6923_4f06_b400_49944374d0da_70710_000014cf5b250d77_1763804634698.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_1bb6914c_4cad_4941_b5ae_a9a2cf05b1d7_70710_000014cf5b741ddd_1763804634787.jpg | Không | 0 | Hài lòng | Chưa có hình ảnh nhắc nhở 2 phòng để dép ngoài hành lang | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Cảnh |  | 22/11/2025 16:42
20 |  | 29-CT0119 |  | Check nhà - NVKD xử lý 1 số vấn đề sau: | - Túi rác đen to ở nhà xe đã có nhặng - Biển cầu thang tầng 6 rơi - Cư dân để quần áo trên nóc máy giặt - Tầng 5, tầng 2 và tầng 2 khách để dép ngoài hành lang | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246979472493_3e471b54987a3200ad93d928612f3525_1763697499724.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246979484526_ba14113ec26b1c744b8eeca83b70b5ae_1763697499741.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246979485305_a4025857102b36d8bba0a6c7b0b15ebd_1763697499759.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246979497849_97ef437e800458a9bc7168f21934c0fc_1763697499770.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246979498041_37a8b5e63a57fe0388170cade5f789ac_1763697499782.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246979500644_8527e32acc5edbb69cb6c8128c016650_1763697499803.jpg | 21/11/2025 10:58 | 23/11/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Cảnh | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 22/11/2025 18:47 | - Khu vực thùng rác đã được dọn sạch. - Biển hành lang tầng 6 đã dán lại. - Đã nhắc nhở tận phòng các khách bỏ dép ngoài cửa. |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_524c28f7_a824_4e50_8eef_8aa6e5194c28_70710_000014eb742145a1_1763812112824.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_f3313039_7fef_4119_a0eb_275291ddfb6b_70710_000014eb746244a0_1763812112906.jpg | Không | 0 | Bình thường | - chưa có hình ảnh nhắc khách để dép ngoài hành lang - chưa thấy nvkd đưa ra hướng xử lý với việc khách hàng để quần áo trên nóc máy giặt | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Cảnh |  | 22/11/2025 18:47
21 |  | 29-CT0119 |  | Check nhà - nhà xe | Nhà xe bẩn, chị vệ sinh lại nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246979444595_a5d6a51c381d6477f898d20b3264c54e_1763697332055.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246979461083_40f73effb4d40e125f7626e40fd7bf84_1763697332092.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246979468797_fe0b85f32f3ad2b4e1b29ffc4dbc680a_1763697332131.jpg | 21/11/2025 10:55 | 23/11/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Loan | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - Chăm sóc tòa nhà | Bình thường | 21/11/2025 11:56 | Nay đến lượt dọn chị đã lau lại nhà xe | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_b70f00ce_0beb_488d_aae3_53b7fb759783_14008_00000dca419ded2d_1763701017206.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_9cf151b7_bb40_44ec_ae1c_1f48cabc4fd9_14008_00000dca42010ea3_1763701017327.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Bích Loan |  | 21/11/2025 11:56
22 |  | 29-CT0155 |  | Check nhà - NVKD xử lý các lỗi sau: | - Phòng 103, 101 để dép bên ngoài - Vật dụng thừa ngoài sân: ống thuốc lào từ tháng trước vẫn còn, gầu chưa để gọn - Áo mưa P102 treo ở khu vực chung - P205: khách hàng để dép ngoài hành lang | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246978213168_9dd82cef2786ea0428195fe9e6a95b6c_1763696917430.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246978218715_8b10150e0927ecdf0652046ec0f010b3_1763696917453.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246978220503_e89e77963eb43aabe4eb08d567b36cbe_1763696917474.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246978230733_e65a90616677502c9b50051ba039f6c9_1763696917486.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246978244095_cde3f6a156ba31259766b03d1462d122_1763696917493.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7246978251097_fe40fffdc4ebc5b7f69d2135675b239d_1763696917523.jpg | 21/11/2025 10:48 | 23/11/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Đức Mạnh | Không đạt | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 23/11/2025 23:58 | Đã trao đổi về quy định và báo khách nhượng phòng không cho cư dân ở nữa | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_c1475e09_4b5f_4a5b_be83_75e1571d833c_12460_000006637bc89536_1763917127207.png | Không | 0 | Không hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Đỗ Đức Mạnh |  | 23/11/2025 23:58
23 |  | 29-CT0155 |  | Check nhà - tấm tôn bị lật | Em check nhà thấy tấm nhựa lợp chỗ sân nhà xe bị bung lên. Anh xử lý ghim lại anh nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1763778556516_1763778565553.png | 21/11/2025 10:44 | 23/11/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường | 22/11/2025 09:52 | đã xly | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_5dfa6a32_fca0_40d5_a98c_e930b9d97c28_30082_00000c5348ca3bbe_1763779939820.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng | 10 điểm không có nhưng | Đoàn Thị Hải Yến | Kiều Thanh Tùng |  | 22/11/2025 09:29
24 |  | 29-CT0055 |  | Check nhà - 502 303 để dép bên ngoài | . | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4e1c9f05_b356_420a_b951_5ffe0f0b350c_5308_000003698e54929d_1763456867767.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_cef727c5_1184_44d9_a29e_9121983d7591_5308_000003698deb2991_1763456867888.jpg | 18/11/2025 16:07 | 20/11/2025 16:07 | Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Hoàng Giang | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 20/11/2025 09:50 | Done | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4a73fe95_b33e_4fbc_97ad_69915a902cca_491_0000001ad20047b0_1763607034747.jpg | Không | 0 | Bình thường |  | Nguyễn Ngọc Anh | Phạm Hoàng Giang |  | 20/11/2025 09:49
25 |  | 29-CT0055 |  | Check nhà - 1 bóng đèn nhà xe nhấp nháy | . | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_883a52eb_c793_41c7_87dc_6a1b0bf4737c_5308_0000036918f88462trim_38de9b26_3636_45d4_b198_03cc951bb65a_1763456783463.MOV | 18/11/2025 16:06 | 20/11/2025 16:06 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC hệ thống đèn chiếu sáng, cảnh báo | Bình thường | 19/11/2025 15:04 | Đã lắp bóng bán nguyệt cho nhà xe.đã đủ ánh sáng nên tháo bóng cháy |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_57dd51a1_8114_4569_b8a1_0609f16ae13a_37188_00002370a15de652_1763539503285.jpg | Không | 0 | Hài lòng |  | Nguyễn Ngọc Anh | Vũ Trung Quân |  | 19/11/2025 15:04
26 |  | 29-CT0058 |  | Check nhà - 403 để dép bên ngoài | . | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_62bd5e41_7a97_49d4_9b4e_cdf94dab2696_5308_00000368c19575ff_1763456724572.jpg | 18/11/2025 16:05 | 20/11/2025 16:04 | Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Hoàng Giang | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 18/11/2025 19:29 | Done | Gọi xác nhận | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_43bf151a_4723_482a_9197_ca753152d20b_95024_00000bd67d07f195_1763468984224.png | Không | 0 | Hài lòng |  | Nguyễn Ngọc Anh | Phạm Hoàng Giang |  | 18/11/2025 19:29
27 |  | 29-CT0125 |  | Check nhà - cổng ra vào kêu cọt kẹt to | . | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_6b3bd34c_48b4_40ef_8c8a_51491fe8343b_5308_000003684899b572trim_e6afb8e5_7bc5_4e65_a8f3_55645954812b_1763456634345.MOV | 18/11/2025 16:03 | 20/11/2025 16:03 | Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Hoàng Giang | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 20/11/2025 15:51 | Done | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_98bd1c6e_2267_4b52_aead_9ae52ca2218c_2366_0000006ac1f80891trim_b96abb2c_0f90_4628_b950_cbb59f0b436d_1763628696386.MOV https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_ed419fab_6507_4654_b037_33ce40e6d261_2366_0000006acff92d4atrim_090e31cf_69ff_4bd5_93a7_2a9fc7c3f79b_1763628696489.MOV | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Ngọc Anh | Phạm Hoàng Giang |  | 20/11/2025 15:51
28 |  | 29-CT0125 |  | Check nhà - đặt lại dán lại số hotline nhà xe | . |  | 18/11/2025 16:01 | 30/11/2025 16:01 | Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Hoàng Giang | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 29/11/2025 15:15 | Done | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_0e831bcd_ee9f_4161_bf1f_0975854a84a1_2767_0000004f450cda5c_1764404128494.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Ngọc Anh | Phạm Hoàng Giang |  | 29/11/2025 15:15
29 |  | 29-CT0062 |  | Check nhà - 102 , 605 , 502 để dép ngoài | . | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_aba4efe0_5918_47ef_be93_03cdac86c6a0_5308_0000036720015017_1763456430235.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_1eceb96c_4a3e_4509_bc64_e33ab9fff833_5308_0000036720ca2701_1763456430337.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_2c4c9922_e418_4e9a_8cc1_54ec5e9a1306_5308_00000367206573ed_1763456430427.jpg | 18/11/2025 16:00 | 21/11/2025 17:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Trần Bình Trọng | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 21/11/2025 15:31 | Đã nhắc nhở khách hàng | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_8145b843_d0b3_40a1_8dfa_5f5f38f031ee_35723_0000115daf304044_1763713895914.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_66e84c2f_863e_4c55_a543_0ae6aa803548_35723_0000115daf4d3618_1763713895945.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4653ea23_86a5_46ff_ac70_95c593a55a69_35723_0000115daf0eff3f_1763713895988.jpg | Không | 0 | Hài lòng |  | Nguyễn Ngọc Anh | Trần Bình Trọng |  | 21/11/2025 15:31
30 |  | 29-CT0062 |  | Check nhà - TT62 2 bóng nhà xe nháy | . | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_82da82d6_ca04_40d9_b766_b4dd75535b17_5308_00000366a208a38btrim_041dd9f5_7ee4_48b3_80be_e6ac5ae073d4_1763456348971.MOV https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_56a1f61e_ebd0_48e4_b62c_5606ed1f4369_5308_00000366ae81cfcftrim_387e0753_a3db_437a_bc50_b9e516e638c8_1763456349010.MOV https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1763527845488_1763527849726.png | 18/11/2025 15:59 | 20/11/2025 15:58 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC hệ thống đèn chiếu sáng, cảnh báo | Bình thường | 19/11/2025 11:50 | Thay |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_d3496a64_b2ea_4cad_85c2_8de91e8c5553_37188_0000233d2650775b_1763527881715.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_abad9b57_6482_4f65_8318_fa552081100a_37188_0000233d38a94895_1763527881724.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Ngọc Anh | Vũ Trung Quân | Âm trần 9w phi 90 Rạng Đông - SL: 2 | 19/11/2025 11:50
31 |  | 29-CT0162 |  | Check nhà - 402 để dép ngoài | . | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_ff8cedd9_d0ef_4381_a8ac_97f2ae48a656_5308_000003664ee9f0de_1763456281010.jpg | 18/11/2025 15:57 | 20/11/2025 15:57 | Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Hoàng Giang | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 20/11/2025 14:01 | Đã gọi nhắc nhở khách | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_fa2932a3_bf03_4e7d_bf5b_ca0788552a30_2366_0000004f8f9208fa_1763622102375.jpg | Không | 0 | Hài lòng |  | Nguyễn Ngọc Anh | Phạm Hoàng Giang |  | 20/11/2025 11:46
32 |  | 29-CT0162 |  | Check nhà - Dọn đồ thừa khu vực toà nhà xe | . | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4949ecd3_7279_4a98_ac2a_3101067e079b_5308_00000365e75ad867_1763456210976.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_e49356a2_89c6_49ec_83c9_829484f27e77_5308_00000365e7c0b12a_1763456211088.jpg | 18/11/2025 15:56 | 22/11/2025 15:56 | Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Hoàng Giang | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 22/11/2025 10:23 | Done | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_52e8ec3d_3b64_41ee_af4c_4fe9dcdb10a1_18664_000002630b65baaf_1763781833102.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_f685f875_f838_4a88_a3d0_175bcd500cae_18664_000002630b385995_1763781833115.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_a511b5de_6b42_4cc8_942a_6d340f06e868_18664_000002630bb00fca_1763781833163.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Ngọc Anh | Phạm Hoàng Giang |  | 22/11/2025 10:23
33 |  | 29-CT0113 |  | Check nhà - Cổng | Cổng mở ra mở vào bị kẹt. Anh em kỹ thuật xử lý ạ | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7223432928348_97f5073cdd48d5dd1355dab1d5b242db_1763110599806.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1763173553204_1763173566204.png | 14/11/2025 15:56 | 16/11/2025 15:56 | Nguyễn Ngọc Anh, Hà Văn Diệp | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 15/11/2025 09:27 | Cổng bị xít chân do lâu ngày bị xệ. Đã xử lí mài bớt chân cửa đã đóng mở bình thường | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_791b98eb_1b12_4591_93bf_7e6cb88f1b9e8462103116426366215_1763173747887.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Hà Văn Diệp |  | 15/11/2025 09:26
34 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0301 | Check nhà - bóng đèn trên kệ | Bóng đèn trên kệ như bị cháy, sáng mờ | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7223432927376_c1345ce393b520c7c139a001f2020aba_1763110473357.jpg | 14/11/2025 15:54 | 17/11/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Hà Văn Diệp | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường | 18/11/2025 14:13 | Do lỏng dây điện. Đã xử lí sáng bình thường | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_5cd8c11c_55cd_4293_a834_0f63387f1dd92913076523864138191_1763450065751.jpg | Quá hạn | 14 | Hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Hà Văn Diệp |  | 18/11/2025 14:13
35 |  | 29-CT0090 |  | Check nhà - bắn lại ốc vít treo đồ | Anh trao đổi với Quản lý toà nhà để bắn lại vít treo đồ theo yêu cầu ạ | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_11b8ea90_7fcb_4f13_9a7c_ca8e0968b6fc_1672_00001fade6e680da_1763012164662.jpg | 13/11/2025 12:36 | 16/11/2025 12:35 | Nguyễn Ngọc Anh, Hà Văn Diệp | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường | 16/11/2025 09:18 | Làm lại vít móc treo đồ | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_9ea1ffd2_2b8a_422b_95ab_25de3241a9554348039579102266616_1763259542108.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Hà Văn Diệp |  | 16/11/2025 09:18
36 |  | 29-CT0088 |  | Check nhà - kỹ thuật xử lý | - xử lý hộp điện - sửa bóng đèn | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_eeee9f2b_d316_4c3a_9346_f1725d085dd5_1011_00001faa32dc4c43_1763010793207.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_db2cf23c_9d70_4792_90a6_1fcb013f6e6e_1011_00001faa3317565b_1763010793267.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1763012962407_1763012965846.png | 13/11/2025 12:13 | 15/11/2025 12:12 | Nguyễn Ngọc Anh, Hà Văn Diệp | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường | 13/11/2025 12:49 | Chợp chờn dây điện tổng. Nắp hộp điện bị lỏng rơi | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_29dbd723_dadc_407f_9a8d_6d8426c4061f5589724197791574330_1763013045226.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_6a13b198_90de_454c_8b62_9f15f8c4c0006248227730104121645_1763013045227.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Hà Văn Diệp |  | 13/11/2025 12:49
37 |  | 29-CT0045 |  | Check nhà - Bóng điện nhà xe | Ae kĩ thuật thay 3 bóng này. Tăng sáng lên ạ TT45. Nhà xe. Em nghĩ mỗi bóng cứ làm tối thiểu 30w. | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7212482274397_5573067d98192a9218d4d4f93cdb5051_1762849315606.jpg | 11/11/2025 15:21 | 13/11/2025 15:21 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC hệ thống đèn chiếu sáng, cảnh báo | Bình thường | 12/11/2025 14:15 | đã thay 3 bóng 30w | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_27ab3435_5577_4e25_af74_d79761693666_1577_00000097e738838f_1762931730857.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_8b801d85_e367_4c41_9fbc_bde6414fb74b_1577_00000097e6e0b571_1762931730869.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Kiều Thanh Tùng | Búp trụ 30W - SL: 3 | 12/11/2025 14:14
38 |  | 29-CT0060 |  | Check nhà - Cứ chống cháy tầng 1 | Tay cửa chống cháy tầng 1 kêu rất là to và chói, anh em kỹ thuật sửa lại ạ | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/7212402785052_1762848228982.mp4 | 11/11/2025 15:02 | 13/11/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường | 11/11/2025 18:06 | Do bản lề bi cong vênh đã xly xong |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_ca1bd7a3_b0f7_4f1e_8364_4ddb57a6b6d8_70311_00002f3089dc7aae_1762859306644.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Tuấn Anh |  | 11/11/2025 18:04
39 |  | 29-CT0060 |  | Check nhà - Thang máy | Tháng máy khi đi lên kêu, anh em xử lý nhé ạ | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/7212376616014_1762848238182.mp4 | 11/11/2025 15:00 | 25/11/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường | 25/11/2025 16:38 | Thang bi hỏng cao thuê đôi tac đã thay cly xong |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_fde5feed_b80d_439d_a295_48b62669c3da_98075_00003f09f8813309_1764063572984.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_42890c84_7904_4d10_8856_8bf241686d84_98075_00003f09f870b5ab_1764063572985.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_138a06b9_dc75_42de_bb31_c18a42410db5_98075_00003f09f877e9a6_1764063573027.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Tuấn Anh |  | 25/11/2025 16:32
40 |  | 29-CT0163 |  | Check nhà - Xử lý vấn đề dép ngoài hành lang | Xử lý vấn đề dép ngoài hành lang | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7212260653685_b29d338c323d62e9a5916b6a2aac82c8_1762846397085.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7212260801540_5469e84d92e4b21010c0ba5189f4540e_1762846397136.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7212260959404_30743ac7693dd9765e3890b6116261c5_1762846397160.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7212260963239_3056632b973154dcc503a842bb0c0157_1762846397181.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7212260968424_83cbb45c5ec73d2f636734f0c8fa0707_1762846397207.jpg | 11/11/2025 14:33 | 13/11/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Xuân Toản | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 13/11/2025 18:49 | Đã tt báo lên nhóm cư dân. Lần sau tái phạm sẽ lập bb những phòng vi phạm |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7c6a1e7c_3741_4600_99f5_6173247d394d_2758_000000c353c0e44f_1763034618309.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_1854c6f3_9bdb_4690_b293_b0edcb2f3aaf_2758_000000c3536e4ec9_1763034618382.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_a87ed2c4_67b8_4923_9227_1c5a7bd8e89c_2758_000000c353631240_1763034618390.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_a1bf0d68_f76f_407a_8137_99468e22921e_2758_000000c353d32252_1763034618397.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Bùi Xuân Toản |  | 13/11/2025 18:49
41 |  | 29-CT0121 |  | check nhà - vệ sinh lau dọn lại khu vực này | . | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1762492152441_1762504353807.png | 07/11/2025 11:47 | 09/11/2025 11:46 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hiếu | Đã nghiệm thu | Vệ sinh | Vệ sinh tòa nhà | Bình thường | 07/11/2025 14:19 | Đã xl |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/9361_1762509560762.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/9375_1762509560869.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/9374_1762509560931.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/9373_1762509560988.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/9372_1762509561042.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/9371_1762509561147.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/9370_1762509561204.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/9369_1762509561407.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/9368_1762509561504.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/9367_1762509561572.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/9366_1762509561644.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/9365_1762509561708.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/9364_1762509561776.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Ngọc Anh | Nguyễn Thị Hiếu |  | 07/11/2025 15:32
42 |  | 29-CT0121 |  | check nhà - Rác nhà xe tồn lâu chất đống | . | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7194557693399_9518d9150a7ae43f7e857616eca3f9da_1762490784192.jpg | 07/11/2025 11:46 | 08/11/2025 11:45 | Nguyễn Ngọc Anh, Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sự cố hợp đồng | An ninh trật tự | Bình thường | 07/11/2025 17:39 | Bên thu rác thu muộn, đã xử lý | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_5273bac8_5678_4043_a8db_d83c6ac11be2_5257_000002706fe23833_1762511994332.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Ngọc Anh | Thân Thanh Tùng |  | 07/11/2025 17:39
43 |  | 29-CT0110 |  | Check nhà - Xử lý gọn dây điện và ống gen để ở hành lang | AE kỹ thuật xử lý Xử lý gọn dây điện và ống gen để ở hành lang |  | 04/11/2025 17:05 | 07/11/2025 17:05 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 07/11/2025 15:48 | Đã báo bên phòng cháy và khách thống nhất 5 rưỡi nay làm | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_09414710_78e1_4f48_ae15_df8a87c56314_49689_00000943a002c50a_1762505365737.jpg | Không | 0 | Bình thường | Anh Tuyển up ảnh kết quả xử lý và done khi công việc hoàn thành nhé | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Tuyển |  | 07/11/2025 15:48
44 |  | 29-CT0025 |  | Check nhà - Cháy bóng tầng 3 | Cháy bóng tầng 3, ae kỹ thuật lắp lại bóng |  | 04/11/2025 17:00 | 06/11/2025 17:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC hệ thống đèn chiếu sáng, cảnh báo | Bình thường | 05/11/2025 18:01 | Đã thay thế | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_5a3e1da6_06c9_4260_8c01_746ffd1ca6ea_40572_000007d028925e79_1762340612303.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Tuyển | Ốp nổi tròn 18W ( Tròn/Vuông) Rạng Đông - SL: 1 | 05/11/2025 18:01
45 |  | 29-CT0025 |  | Check nhà - Thang máy | Thang máy rung lắc |  | 04/11/2025 16:59 | 16/11/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường | 15/11/2025 11:41 | Bảo trì thang máy đã qua xử lý | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_3b166dc0_053c_4034_832a_c84a953a3200_83549_00001028db5c12e5_1763181737818.jpg | Không | 0 | Hài lòng | Kỹ thuật chụp sai ảnh | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Tuyển |  | 15/11/2025 00:32
46 |  | 29-CT0088 |  | Check nhà - Trần mốc | ae xử lý nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155772419266_44c1c0f1a6b60a2a0e4b5b7235df13c2_1761414998764.jpg | 04/11/2025 11:56 | 13/11/2025 10:57 | Nguyễn Ngọc Anh, Hà Văn Diệp | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường | 10/11/2025 12:30 | Trần mốc do ngấm nước | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/img_20251110_122853_1762752658364.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Hà Văn Diệp |  | 10/11/2025 12:30
47 |  | 29-CT0088 |  | Check nhà - Trần mốc | ae xử lý nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7155772419266_44c1c0f1a6b60a2a0e4b5b7235df13c2_1761414998764.jpg | 04/11/2025 11:56 | 13/11/2025 10:57 | Nguyễn Ngọc Anh, Hà Văn Diệp | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường | 10/11/2025 12:31 | Trần mốc do ngấm nước | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/img_20251110_122853_1762752708855.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Hà Văn Diệp |  | 10/11/2025 12:31
48 |  | 29-CT0075 |  | Check nhà - Kỹ thuật xử lý vấn đề sau | - Dưới nhà xe dậy điện rơi, dính lại vào tường - Sơn lại tường mốc | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7145988769732_fd45bcec73b7dbb54a776c5fe4d037b3_1761185774832.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7145988795339_ee97aa716bbd489d484d38c5b9b09c2f_1761185774849.jpg | 03/11/2025 11:38 | 13/11/2025 02:20 | Nguyễn Ngọc Anh, Hà Văn Diệp | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường | 07/11/2025 10:14 | Gen điện bị bung | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_e72719ec_84d3_4ebf_a8c3_bb02749d00ef5217260622392648511_1762485299825.jpg | Không | 0 | Hài lòng | Thiếu ảnh xử lý mốc | Đoàn Thị Hải Yến | Hà Văn Diệp |  | 07/11/2025 10:11