## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Nhóm công việc | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Người hoàn thành | Vật tư | Thời gian checkin | Tài sản sửa chữa
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27)
1 |  | 29-CT0124 | 29-CT0124-0202 | Check nhà - Hộp mặt nạ | 202TT124 rơi hộp mặt nạ. Ae kì thuật qua gắn lại nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7304140828438_b00b1e44c0c2f67962d1c781c3738ebb_1765166463708.jpg | 08/12/2025 11:01 | 10/12/2025 11:01 | Hoàng Văn Phong | Chưa làm | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
2 |  | 29-CT0124 | 29-CT0124-0403 | Check nhà - Hộp mặt nạ | 403TT124 rơi hộp mặt nạ. Ae kì thuật qua gắn lại nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7304140828438_b00b1e44c0c2f67962d1c781c3738ebb_1765166463708.jpg | 08/12/2025 11:01 | 10/12/2025 11:00 | Hoàng Văn Phong | Chưa làm | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
3 |  | 29-CT0161 |  | Check nhà - Chuông cổng | Chuông cổng không kêu | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7304026495520_4e41eebff2bebd9ea73d4a4b227ff0fe_1765164737387.jpg | 08/12/2025 10:31 | 10/12/2025 10:31 | Hoàng Văn Phong | Chưa làm | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
4 |  | 29-CT0121 |  | Check nhà - Thang máy | Thang máy kêu ken két, anh em kỹ thuật xử lý nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/tt121_1764903453710.mp4 https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1764920483042_1764920506639.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1764920494040_1764920506673.png | 05/12/2025 09:57 | 07/12/2025 09:57 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC Thang máy | Bình thường | 05/12/2025 14:41 | Đã xử lý |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_93d72c8d_848e_4a7e_9986_38f1762592001653736990798153811_1764920532308.jpg | Không | 0 | Hài lòng | Chưa nắm được kỹ thuật xử lý như thế nào | Đoàn Thị Hải Yến | Đào Mạnh Sơn |  | 05/12/2025 14:41
5 |  | 29-CT0008 |  | Check nhà - Vệ sinh | Nhà xe bẩn, chị vệ sinh lại nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288519671939_4a1f9c33a15cb84dfa525d4d33f02e8b_1764756462598.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288519680882_022d0fdf7f9be10f4df366677dbbcb07_1764756462599.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288519692089_113ab39fea4466465b9443a7414a1c85_1764756462599.jpg | 03/12/2025 17:07 | 05/12/2025 17:07 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Đã nghiệm thu | Vệ sinh | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 05/12/2025 15:00 | Đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/17735_1764921631167.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/17736_1764921631231.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/17741_1764921631277.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Tạ Thị Hoa |  | 05/12/2025 15:00
6 |  | 29-CT0008 |  | Check nhà - NVKD xử lý vấn đề sau: | - Vật dụng thừa hàng lang và nhà xe | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288519698371_70410a588d96a8d721f2ef53b6fb42bd_1764756400327.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288519706560_b4bc8c7b3ad31cd33750bec839d178b2_1764756400330.jpg | 03/12/2025 17:06 | 06/12/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Xuân Toản | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 06/12/2025 17:02 | Phòng 402 đã gọi điện cho khách để sử lý. Đồ hành lang đã don dẹp sạch sẽ |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_f7ec82bf_f3a2_438a_a5b3_d12ba712c0e4_19160_00000571ff627384_1765015651498.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_32d208a0_16c4_47b7_8b93_b8b98fb95b8f_19160_00000571fefdc4bc_1765015651531.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_92dd42d0_8597_4db0_9b1d_3e57afe9c0ea_19160_00000571ffdbf3e0_1765015651546.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_53923ac3_bcf4_4f6b_b382_c9b9f33c01b8_19160_00000572080a0c4d_1765015651601.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Bùi Xuân Toản |  | 06/12/2025 17:02
7 |  | 29-CT0011 |  | Check nhà - NVKD xử lý những vấn đề sau: | - khách phơi quần áo ngoài hành lang - dán tem wifi phòng trống | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288715375577_f726f09cf56652e96bb66e3b38b2527e_1764756154228.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288715379667_7c941635bfc57e7a56dcbf3e4a25e06d_1764756154229.jpg | 03/12/2025 17:02 | 06/12/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Xuân Toản | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 06/12/2025 16:21 | Đã nhắn tin riêng với phòng 503 về vấn đề để đồ đạc cá nhân ngoài hanh lang. Phòng 702 chưa có team wf nên chưa dán. đã đăng ký trên link. Khi có sẽ dán và cập nhật tiến độ. gửi ảnh lại |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_2071ce3c_1a82_4994_a5fd_7adcf2ee0c6b_19160_0000056541482b94_1765013087292.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_f0e35971_432c_4d41_8bf7_b57a90d80c79_19160_00000565419f5c6d_1765013087301.png | Không | 0 | Hài lòng | NVKD chưa điền đk hotline mới trên link | Đoàn Thị Hải Yến | Bùi Xuân Toản |  | 06/12/2025 16:21
8 |  | 29-CT0012 |  | Check nhà - NVKD xử lý vấn đề sau: | - Dép khách hàng để ngoài hành lang - Phòng trống chưa dán hotline mới, dán tem wifi - Đồng hồ treo lên tường | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288521064438_43112fcb287b1018bfad7b6607a7c1e4_1764755820720.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288521091189_40ed3e0a72d6940ee4788cdf79f1429f_1764755820720.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288521142202_a3e4b14bb556becad5761acb0690032e_1764755820852.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288521148603_b2398fec5263e14e8134d6a32f3142a3_1764755820853.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288521151707_ee5574e1caf2e53fadb55cfcb8677e7e_1764755820854.jpg | 03/12/2025 16:57 | 06/12/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Xuân Toản | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 06/12/2025 16:15 | 1-Đã nhắc nhở riêng từng phòng về vấn đề để đồ cá nhân hành lang. 2 - đã setup lại phòng cheo đồng hồ phòng 605 và dán hotline nhưng chưa có team wf để dán. Đa đăng ký trên link để lấy thêm team wf |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_3b761954_0d9d_4ac0_a091_cdea6958c11f_19160_000005631425e819_1765012717474.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_87e8cb00_3ac3_4335_81ef_b213f8cecb46_19160_000005631476e66b_1765012717517.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_05b2c0f1_92b6_4887_8a10_14201ccf08f7_19160_0000056314d11b81_1765012717567.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_a32d9762_6262_40af_9c73_7845e53a5123_19160_000005631535f8dd_1765012717610.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_3b761954_0d9d_4ac0_a091_cdea6958c11f_19160_000005631425e819_1765012734247.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_87e8cb00_3ac3_4335_81ef_b213f8cecb46_19160_000005631476e66b_1765012734255.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_05b2c0f1_92b6_4887_8a10_14201ccf08f7_19160_0000056314d11b81_1765012734261.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_a32d9762_6262_40af_9c73_7845e53a5123_19160_000005631535f8dd_1765012734271.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7d04d682_71d8_43fc_ad49_a7df89f74e46_19160_000005634444bec1_1765012734277.jpg | Không | 0 | Hài lòng | Chưa thấy NVKD đk hotline mới trong link | Đoàn Thị Hải Yến | Bùi Xuân Toản |  | 06/12/2025 16:15
9 |  | 29-CT0012 |  | Check nhà - vệ sinh | Nhà xe bẩn | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288521077563_bac07200529e83d30c83b16a4d4fb488_1764755705594.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288521077859_35246ab16ab25c407f8e9e7b95d01b62_1764755705595.jpg | 03/12/2025 16:55 | 05/12/2025 16:54 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Đã nghiệm thu | Vệ sinh | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 05/12/2025 12:30 | Đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/17722_1764912649151.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Tạ Thị Hoa |  | 05/12/2025 12:30
10 |  | 29-CT0023 |  | Check nhà - NVKD xử lý vấn đề sau: | - tem dán ở cổng (CS đã gỡ) - khách hàng hất rác ngoài hành lang - phòng trống thiếu hotline | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288522113414_56f9bad3b0dd9c2b1a5446d6ee19f8ea_1764755407535.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288522149111_f714f13f6fbae1770d4a1e614ee72a15_1764755407569.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288522167677_b0257dfb4f5f8288046d3516eb8b8b6a_1764755407569.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1764924992935_1764925326039.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1764925191656_1764925326057.png | 03/12/2025 16:50 | 05/12/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Minh Nhật | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 05/12/2025 16:02 | Đã kiểm tra lại cổng và trước cửa. Đã dán lại hotline phòng trống và nhắc nhở cư dân toà nhà về ý thức giữ vệ sinh chung | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_311eb135_f047_4805_b68c_07cf0d8badb7_13304_000001f900fe5f17_1764925536462.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_ab149793_6593_4186_9786_b7935b1c818a_13304_000001f900c8be94_1764925536472.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Minh Nhật |  | 05/12/2025 16:02
11 |  | 29-CT0023 |  | Check nhà - Vệ sinh | - Sân thượng, góc sau máy giặt, hành lang chị vệ sinh lại nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288522136519_962f18cd5218ac17ff3accf02bc1b510_1764755319774.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288522140863_d69cf158e5e883c3698903864e70853e_1764755319812.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288522142627_68f9606070c454130dcec51eed8ac8d9_1764755319839.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288522149111_f714f13f6fbae1770d4a1e614ee72a15_1764755319845.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1764857110032_1764857120172.png | 03/12/2025 16:48 | 05/12/2025 16:48 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thơm | Đã nghiệm thu | Vệ sinh | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 04/12/2025 21:46 | Hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009474_1764859633904.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009475_1764859633913.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009471_1764859633925.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009472_1764859633936.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009470_1764859633945.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009480_1764859633965.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Thơm |  | 04/12/2025 21:05
12 |  | 29-CT0006 |  | Check nhà - NVKD xử lý vấn đề sau: | - Khách hàng hút thuốc trên sân thượng - Dán hotline phòng trống | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288523083172_d9a1e4327bc197c48f315b71546e3d82_1764754717827.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288523083495_8a79d4d301f807cab6cc4ee3a628fe67_1764754717870.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288523139559_603b02ee5c34d03486495e54050398ab_1764754717903.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1764924793838_1764924797360.png | 03/12/2025 16:38 | 05/12/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Minh Nhật | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 05/12/2025 15:53 | Đã dán lại số hotline mới trong phòng trống và đã nhắc nhở cư dân về ý thức giữ gìn vệ sinh chung toà nhà | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_278c5eb7_3c39_4f34_b280_516bb4658675_13304_000001f5c54cf853_1764924926851.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_d275069f_04cf_4017_b764_96854955160b_13304_000001f5c5a49050_1764924926899.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Minh Nhật |  | 05/12/2025 15:53
13 |  | 29-CT0006 |  | Check nhà - Vệ sinh | - Góc sân thượng đọng rác, mẩu thuốc lá - Ban công: các góc ban công cần làm sạch hơn - Phòng trồng 203: cử phòng trống đọng bẩn, ống thoát nước nhà tắm đọng cát, rác - Viền cầu thang bụi nhiều | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288523083172_d9a1e4327bc197c48f315b71546e3d82_1764754585711.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288523087279_4561db294ec3866ac4db1f5a78cefb9f_1764754585735.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288523092767_becb301370f8a3ea838e84ae472adae4_1764754585747.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288523103607_7c2756fa178692f55656408c4db4e8d5_1764754585765.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288523111363_f9657b961cf898fe8f0d116b978b299f_1764754585799.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288523124601_7b2bf1319743695d834d3f630cf796c5_1764754585834.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288523125444_ae9f5244ce661efc725a1789bcbbcaf5_1764754585874.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288523139559_603b02ee5c34d03486495e54050398ab_1764754585880.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288523152728_4a0846e7479fe50bc5fcdc3e37eeec77_1764754585889.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1764854096873_1764854107627.png | 03/12/2025 16:36 | 05/12/2025 16:35 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thơm | Đã nghiệm thu | Vệ sinh | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 04/12/2025 20:59 | Hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009462_1764856782281.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009461_1764856782331.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009463_1764856782368.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009460_1764856782400.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009458_1764856782430.jpg | Không | 0 | Hài lòng | Chị thiếu ảnh sân thượng ạ | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Thơm |  | 04/12/2025 20:15
14 |  | 29-CT0118 |  | Check nhà - Phòng trống | - Phòng trống thiếu tem wifi - Phòng trống mùi hôi Anh/em NVKD xử lý nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288525407914_704ea0baf2c6456b59c833f1741bf910_1764753888259.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288525422549_81ff058d7ea767f501f93a85c201a95a_1764753888285.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288525446974_f9cb00d985832993757eae2d5769c606_1764753888326.jpg | 03/12/2025 16:24 | 06/12/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Xuân Toản | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 06/12/2025 18:36 | Đã cho thêm Lọ thơm phòng và kem wifi |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_cfb5dd91_e9b0_4a21_a9f1_6061814dba80_19924_0000058e1be03740_1765021018118.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Bùi Xuân Toản |  | 06/12/2025 18:33
15 |  | 29-CT0008 |  | Check nhà - máy vân tay | Vân tay trên app bị ngoại tuyến | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_bef026ad_183f_439b_ad0c_f7a0c15f59d0_59320_00003048c8e567c2_1764749231086.png | 03/12/2025 15:07 | 05/12/2025 15:07 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tiến | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 04/12/2025 14:49 | đã sử lý ok | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_97664691_8b4e_4f55_a6e6_3500ef06fbd5_67150_000030ce31b9b310_1764834632920.png | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Tiến |  | 04/12/2025 13:58
16 |  | 29-CT0012 |  | Check nhà - hành lang tầng 3 | Nước ở đâu thấm ra tường, chảy xuống sàn, ae kỹ thuật xử lý nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_fe7deb87_81de_45ab_bbda_cfd7d09ca157_59320_0000303566bc1a7b_1764743691447.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_e7691229_974b_496b_ac8d_beb38189ebe1_59320_0000303566c390cb_1764743691455.jpg | 03/12/2025 13:34 | 05/12/2025 13:34 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tiến | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC hệ thống nước và thoát nước | Bình thường | 03/12/2025 17:40 | đã sử lý ok. nước chảy từ đồng hồ phòng 505 xuống. | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_5ed8086c_7acc_4bc3_bda5_4ed7dd25cbfc_65180_00002fcf0bb95286_1764758519076.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_bb86bfba_39ba_434b_b846_d8c4a812d674_65180_00002fcf0c13476f_1764758519125.jpg | Không | 0 | Hài lòng | Sau anh em chụp thêm giúp em phần tường không bị nước chảy nhé | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Tiến |  | 03/12/2025 16:31
17 |  | 29-CT0023 |  | Check nhà - app vân tay ngoại tuyến | Ae xử lý nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_0bfbd8f2_f95c_41ed_81fd_22a411dca1b8_59320_0000302a9972f27b_1764741616512.png | 03/12/2025 13:00 | 05/12/2025 13:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tiến | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 03/12/2025 17:46 | đã sử lý ok. do rút nguần wifi tầng 1 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_ba69a6de_6105_4807_8c12_c46c71e8ae09_65180_00002fd0edd57bb8_1764758846013.png | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Tiến |  | 03/12/2025 16:56
18 |  | 29-CT0118 |  | Check nhà - Cổng | Cổng TT118 vừa mửo đã kêu, anh em kiểm tra lại ạ | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4feeddca_bae6_402e_acbe_8a70773bbecd_58733_00003007035f085etrim_c2749272_24d0_41db_9079_06a013636f64_1764732136843.MOV | 03/12/2025 10:22 | 10/12/2025 00:06 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tiến | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 06/12/2025 18:13 | thợ cửa từ đã thay còi báo ok | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_d28bbb25_6fa3_4791_b85f_803a212b028c_72550_0000339f5707a76f_1765019751226.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_172916a5_13fb_41ed_8033_a122c0f1f472_72550_0000339f576712d0_1765019751335.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_75e0263f_23c6_4ff8_9967_b79750679e67_72550_0000339f8793b05etrim_19719f74_801a_4d97_975f_b426c1b7a390_1765019751399.MOV https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_927d63c7_7849_4af5_9272_b44697f70c1f_72550_0000339f9411c93c_1765019751812.png | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Tiến | Khác - SL: 1 - Loại: | 04/12/2025 14:52
19 |  |  |  | ĐÁNH GIÁ LẠI HIỆU QUẢ DỰ ÁN | 1. Nội dung công việc Chị review lại toàn bộ dự án Văn hoá Doanh nghiệp từ tháng 1 đến tháng 11, bao gồm: Mục tiêu ban đầu của dự án. Các kết quả thực tế đã đạt đến thời điểm hiện tại. Những phần chưa đạt hoặc còn dở dang. Kế hoạch và mục tiêu của tháng 12 (nếu có). Đề xuất: Dự án nên tiếp tục hay kết thúc sau tháng 12. 2. Bối cảnh / Lý do Hiện em đang rà soát lại toàn bộ 8 dự án của TingTong để quyết định dự án nào tiếp tục và dự án nào dừng. Dự án Văn hóa Doanh nghiệp do chị chủ trì nhưng hiện em chưa nắm rõ mục tiêu, tình hình thực thi và kết quả cụ thể. Bản review của chị sẽ giúp em có cơ sở: Đánh giá hiệu quả dự án đúng thực tế. Xác định hướng đi phù hợp cho 2026. Phân bổ nguồn lực đúng mức, tránh dàn trải. 3. Cách làm / Công cụ Chị tổng hợp dựa trên: tài liệu dự án, các hoạt động đã triển khai, kết quả đo được, phản hồi đội ngũ… Ưu tiên trình bày theo dạng: Mục tiêu – 2) Thực tế đạt được – 3) Khoảng cách – 4) Kế hoạch tháng 12 – 5) Kiến nghị tiếp tục/kết thúc dự án. Nếu có khó khăn, thiếu dữ liệu hoặc cần em làm rõ điều gì thì chị báo lại để em hỗ trợ ngay. 4. Deadline & Mốc check Deadline cuối: Trước ngày 07/12. Nếu cần check nhanh giữa chừng, chị báo lại để em sắp xếp hỗ trợ. |  | 02/12/2025 16:16 | 07/12/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Trương Thị Ngọc Bích | Chờ nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - HCNS | Bình thường | 05/12/2025 16:40 | Chị gửi bản tổng hợp kết quả dự án VHDN 2025 với 2 sheet: 1. Báo cáo kết quả chung theo OKRs cty và OKRs phòng ban 2. Đánh giá chung kết quả và đề xuất định hướng 2026 Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JLFfpNG4fJ8I1NAYwCKpAa6msJcDhAmgFSJHFP_X8Bk/edit?gid=2103450688#gid=2103450688 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/screenshot_2025_12_05_170755_1764929239484.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Ngân | Trương Thị Ngọc Bích |  | 05/12/2025 16:37
20 |  |  |  | Bài viết trên page | Hi c Ngân, c Ngân ơi, CS muốn nhờ chị Ngân hỗ trợ lên bài ghi nhận trường hợp kỹ thuật xử lý sự cố sau check nhà trong tháng 11, cụ thể: Nhân sự ghi nhận: Anh Kiều Thanh Tùng – Kỹ thuật TingTong Lý do ghi nhận: Tinh thần làm việc trách nhiệm, xử lý sự cố nhanh, luôn chủ động cập nhật tiến độ cho CS ngoài phần nghiệm thu trên app. Điểm nhấn: Trường hợp check nhà TT45 ngày 27/11. Công việc: Sơn lại 3 tầng hành lang cầu thang. Thời gian: Giao việc buổi trưa và hoàn thành ngay trong chiều cùng ngày. Có gửi đầy đủ hình ảnh hoàn thành cho CS. Nhờ c Ngân hỗ trợ lên bài giúp em theo nội dung trên, làm nổi bật tinh thần chủ động – tốc độ – trách nhiệm của anh Tùng trong trong việc xử lý cv check nhà tháng 11 nhé chị. Hình ảnh em đã gửi c Ngân trong zalo ạ |  | 01/12/2025 11:27 | 03/12/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Ngân | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - HCNS | Bình thường | 03/12/2025 15:52 | Hoàn thành bài viết trên page Link bài viết: https://www.facebook.com/TingTong.LifeStyle.01/posts/pfbid02Tk2EAG58xWxbNNnhzu7k3hXU1ZyHbFGvnWBGJgpniPjBQp9DDgsVtqTxF45rnVdfl | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/anh_chup_man_hinh_2025_12_03_luc_15_52_08_1764751991845.png | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Ngân |  | 03/12/2025 15:52