## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Nhóm công việc | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Người hoàn thành | Vật tư | Thời gian checkin | Tài sản sửa chữa
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27)
1 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0201 | Check nhà - TT148 201 KH phản ánh cửa ra vào đóng mở kêu | . | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1767234953462_1767235070310.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1767234966653_1767235070345.png | 31/12/2025 10:21 | 02/01/2026 10:20 | Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 01/01/2026 09:37 | Đã xử lý |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/timephoto_20260101_093444_1767235150498.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/timephoto_20260101_093458_1767235150547.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_a3d028f8_dbda_4aed_8c36_c5b2b666a1476789283956121207260_1767235150589.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Ngọc Anh | Đào Mạnh Sơn | Không dùng vật tư - SL: 1 - Loại: | 01/01/2026 09:37
2 |  | 29-CT0104 |  | Check nhà - Xử lý dây điện , anh em gọi đối tác không đóng cv khi chưa xử lý dứt điểm , nếu cần thêm thời gian ae xin gia hạn, kết qurar là hình ảnh dây điện đã được xử lý | Anh em kỹ thuật xử lý dây điện dưới sàn nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7370213710581_a684608277841f463fee1ba4feb1b4e0_1766810191939.jpg | 29/12/2025 09:51 | 31/12/2025 09:49 | Nguyễn Văn Tuyển | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 30/12/2025 13:27 | Ok | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_5c223f40_955d_4f22_8dbf_d0eebe42e549_8695_000039b371b76008_1767076062042.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Tuyển | Không dùng vật tư - SL: 1 - Loại: | 30/12/2025 13:27
3 |  | 29-CT0106 |  | Check nhà - thang máy | Đèn thang máy hỏng, anh em kỹ thuật xử lý nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7375587341122_6473d5fbcbd4481035080cf900d6b681_1766973775533.jpg | 29/12/2025 09:02 | 31/12/2025 09:02 | Hà Văn Diệp | Chưa làm | Sửa chữa tòa nhà | SC hệ thống đèn chiếu sáng, cảnh báo | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 53 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
4 |  | 29-CT0113 |  | Check nhà - Ae kỹ thuật xử lý vấn đề sau | - Gắn lại móc treo nhà xe - Tăng sáng điện hành lang tầng 5,6 - Vá lại thủng trần - Vá lại thủng sàn nhà | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7375518763195_222a2822db55bfef20bb5a4612889575_1766973350030.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7375518777328_e6ebf43660cc149c63679afd748f19e5_1766973350036.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7375518788700_98cda2a1d96074406cea84d688cec41d_1766973350046.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7375518794599_0e5de8974d079f4c67ae0d686cf0d82a_1766973350060.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7375518804605_09b4cdd9f700474441e61d0e9204a0aa_1766973350082.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7375518806729_626519b84ebef7dd1ec1d597510bd5dd_1766973350095.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7375518853164_3a3b200cda105b2e4709fb0931ab39ad_1766973350107.jpg | 29/12/2025 08:55 | 31/12/2025 08:55 | Hà Văn Diệp | Chưa làm | Sửa chữa tòa nhà | SC hệ thống đèn chiếu sáng, cảnh báo | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 53 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
5 |  | 29-CT0113 |  | Check nhà - Vệ sinh | Chị CSTN vệ sinh lại giúp em đằng sau khu máy giặt ạ | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7375518869621_20710dbd4ee37ac87eb618e1e50eb5a0_1766973176154.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7375518873038_1a3b21d7bc5f951309bc8d07354ff592_1766973176168.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1767090728977_1767090730842.png | 29/12/2025 08:52 | 31/12/2025 08:52 | Nguyễn Thị Lý Hà | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 30/12/2025 18:27 | Ok |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_1ad40575_2955_41e9_891d_548fd3f8b65e_6499_000000e0f2ae3ef5_1767094094740.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_22a9028e_d1c1_4a4f_8b83_8aa98e4337a5_6499_000000e0f3fee6fa_1767094094814.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_d8e30f0a_f614_4248_aac1_5b71ac162392_6499_000000e0f396d324_1767094094888.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7891f394_daa2_4707_8d21_3dccb8a18bde_6499_000000e0f3339f47_1767094094953.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Lý Hà |  | 30/12/2025 17:32
6 |  | 29-CT0154 |  | Check nhà - ae kỹ thuật xử lý vấn đề sau: | Xử lý hệ thống điện PCCC,, điện hiện tại đang bị mất | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7375516725225_c581ad56b3d2a0bd64bfc0393cbe9523_1766972816444.jpg | 29/12/2025 08:46 | 31/12/2025 08:46 | Hà Văn Diệp | Chưa làm | Sửa chữa tòa nhà | SC hệ thống đèn chiếu sáng, cảnh báo | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 53 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
7 |  | 29-CT0154 |  | Check nhà - Vệ sinh | Cô Thủy vệ sinh lại phần trong phòng phòng cháy chữa cháy và khu vực lan can , cầu thang mặt tiền tòa nhà nhé ạ | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7375516705091_11c9b2c4b023c5ef46c39c2d9c36506e_1766972693832.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7375516716433_66bde4c6b2d70066d13151188c9cccb1_1766972693870.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7375516718498_318aec2acd90c8d7ae361aceae2afb65_1766972693892.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7375516725225_c581ad56b3d2a0bd64bfc0393cbe9523_1766972693930.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1767086427147_1767086522272.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1767086508762_1767086522313.png | 29/12/2025 08:44 | 31/12/2025 08:43 | Hoàng Thị Thủy | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 30/12/2025 17:37 | Đã làm |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_7ad09c8f_9df2_47cd_b004_0a3c351a95227982219897156651370_1767091247424.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_05f4ff5c_dd26_4161_98ec_2752ca8ea1863838876783105378526_1767091247427.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_88483b8c_0278_4172_9fbb_39eb55755fb53529811398902988879_1767091247427.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_b8073b74_897b_4ae4_9a08_c60c88664a0f569997520471200078_1767091247428.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Hoàng Thị Thủy |  | 30/12/2025 16:22
8 |  | 29-CT0088 |  | Check nhà - ae kỹ thuật xử lý vấn đề sau: | - Vá lại trần - Sửa lại bóng điện hành lang | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7375521781026_c48752b6ef4893dd70bb525fdcc1a3b8_1766972457231.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7375521817695_4288606d3124abb4f40a57675038ce01_1766972457239.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7375521820074_0c10a12cd34fbe9df61b78f123a31a1c_1766972457250.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7375521833540_aa1275d2d1b99624926afc05b021e412_1766972457272.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7375521833765_ff118cb9c16c77f6d160b952b6622364_1766972457286.jpg | 29/12/2025 08:40 | 31/12/2025 08:39 | Hà Văn Diệp | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC hệ thống đèn chiếu sáng, cảnh báo | Bình thường | 30/12/2025 21:36 | Đã thay bóng đèn Hành lang T2, đã vá lại trần T3 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/img_20251230_212743_1767105424148.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/img_20251230_212530_1767105424210.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Hà Văn Diệp | Âm trần 9w phi 90 Rạng Đông - SL: 2 - Loại: | 30/12/2025 21:35
9 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0503 | Check nhà - Bóng đèn hành lang tầng 5 chập chờn | Bóng nháy chập chờn, gây nhức mắt | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_41638fda_e169_4066_9cef_df6d3176b17b_33722_0000118224f5bf70trim_cc4c4957_a53d_4dfd_9567_4689665ad8f1_1766843160277.MOV | 27/12/2025 20:46 | 30/12/2025 08:55 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC hệ thống đèn chiếu sáng, cảnh báo | Bình thường | 30/12/2025 08:38 | Ok | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_bd9d1179_a91c_42dc_bc85_a8eb8bc1f39c_8695_0000398f53e6da73_1767058798775.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Phạm Thị Bích | Nguyễn Văn Tuyển | Ốp nổi tròn 12W ( Tròn/Vuông) Rạng Đông - SL: 1 - Loại: | 30/12/2025 08:35
10 |  | 29-CT0104 |  | Check nhà - Xử lý dây điện | Anh em kỹ thuật xử lý dây điện dưới sàn nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7370213710581_a684608277841f463fee1ba4feb1b4e0_1766810191939.jpg | 27/12/2025 11:36 | 29/12/2025 11:35 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tuyển | Không đạt | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 28/12/2025 12:49 | Hệ thống phòng cháy đề nghị gọi đối tác | Từ chối nhận việc | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_fb289b7e_7e03_4f65_a65e_8ac8830fff64_8695_000037ce2d6f0829_1766901028834.jpg | Không | 0 | Không hài lòng | Em đã tạo cv mới, anh em xử lý lại nhé. | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Tuyển | Không dùng vật tư - SL: 1 - Loại: | 28/12/2025 12:49
11 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0804 | Check nhà - Thay pin cửa | Ae thay pin cửa 804 và 303 nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_ea43b30f_c905_4bf1_bf2e_f311d55fd4e9_28210_000045b1cbaab277_1766632282359.jpg | 25/12/2025 10:11 | 28/12/2025 10:10 | Nguyễn Ngọc Anh, Hà Văn Diệp | Đã nghiệm thu | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | Bình thường | 28/12/2025 09:23 | Đã Thay pin cửa | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/img_20251221_163603_1766888868713.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Hà Văn Diệp |  | 28/12/2025 09:23
12 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0303 | Check nhà - Thay pin cửa | Ae thay pin cửa 804 và 303 nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_ea43b30f_c905_4bf1_bf2e_f311d55fd4e9_28210_000045b1cbaab277_1766632282359.jpg | 25/12/2025 17:21 | 28/12/2025 10:10 | Nguyễn Ngọc Anh, Hà Văn Diệp | Đã nghiệm thu | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | Bình thường | 28/12/2025 09:27 | Đã thay pin cửa | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/img_20251221_163603_1766888918579.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Hà Văn Diệp |  | 28/12/2025 09:27
13 |  | 29-CT0084 |  | Check nhà - TT84 Tầng 5 hộp mặt nạ phòng độc rơi | . | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1766721404724_1766721411448.png | 25/12/2025 10:36 | 27/12/2025 10:36 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 26/12/2025 10:56 | Đã xl xong |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_6917f3aa_d92d_4e0b_a74b_42c50e5d7c00_6993_0000046df228cf37_1766721439892.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Ngọc Anh | Nguyễn Tuấn Anh | Không dùng vật tư - SL: 1 - Loại: | 26/12/2025 10:56
14 |  | 29-CT0083 |  | Check nhà - NVKD xử lý các vấn đề sau; | - Biển khu máy giặt bong - Dán hotline phòng trống - Dán tem wifi phòng trống - Phòng trống 201 mùi hôi - Khách để rác ngoài thùng rác | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327904235619_93d89e12ae16a5de58d6f1c08fa642bb_1765943514783.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327904260130_0ed13567f912b171f0f46c1a4bea9652_1765943514789.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327904292422_b8b2f8ee4f3e8c4d34a685157ccab2bd_1765943514800.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327904332689_a9dd7253d7459eb3375ec8a5dfe6d542_1765943514806.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327904363378_e330f9a7b3724030e37f88e1056f6693_1765943514815.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327904389627_99e13a4cc4f7654a98e90eab9625f57c_1765943514820.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327904409311_f1b9aa2dceca1e29c814d2884792c97d_1765943514825.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327904424586_3cef08ed24deee457265211605784ac9_1765943514830.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327904435644_e8cebb46f730f4f5c832865fe4e494b2_1765943514835.jpg | 17/12/2025 10:51 | 22/12/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Xuân Toản | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 22/12/2025 18:26 | Done |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_d441a9a4_ff6a_497a_a413_97ece23223d7_7047_000001897d0700bd_1766402835462.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_3c98957c_7ad0_495e_b815_e7ad04ef3c35_7047_000001897d72af36_1766402835528.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_5c949bfd_7c2c_4ea4_be23_32468ee956ad_7047_000001897e42a904_1766402835588.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_3a1ab0ca_7a00_43aa_be4f_30b3a0d6419f_7047_000001897dd87d0d_1766402835640.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_0ffc00a5_bed1_414e_973d_a333952fbec3_7047_000001897fe190e6_1766402835684.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_90aa53c1_bab5_459f_9172_03babb5ae08f_7047_000001897eac01b7_1766402835739.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_b6dc6124_416a_403b_9813_d44c3aa12a9d_7047_000001897f6e5a9b_1766402835780.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_e4849e00_1b3c_43d3_8d9b_0bdaf3fcf2ea_7047_00000189809a29c6_1766402835832.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_030d2492_5fa4_43f4_8993_4246b0e404de_7047_000001897eff3836_1766402835887.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_41a9c588_16e6_4d09_9b81_4f501572fc1c_7047_00000189802be46d_1766402835915.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_8b202f67_6ca7_424f_ac41_2208305be3c3_7047_00000189810f7855_1766402835935.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_07903df4_0aa1_4e31_8189_3ec8ab7c9558_7047_0000018981ef3555_1766402835989.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_cddb4cd8_3827_42cf_98af_94be00dc244f_7047_0000018983a19a3e_1766402836041.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_f0920471_82e5_450d_92bd_f4ba47397a27_7047_00000189817e8ca8_1766402836087.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_33a2128a_aac6_49e4_9bbf_336e2b0287dd_7047_000001897c92da7f_1766402836132.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Bùi Xuân Toản |  | 22/12/2025 18:26
15 |  | 29-CT0130 |  | Check nhà - NVKD xử lý: | - Dán hotline mới P601 -Thay bảng tin mới (bảng tin bị mất kẹp) | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327910877909_72e5c72c14011ec1f5136abc8da2e606_1765941744105.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327910916051_837a9bafc7c795caa9899ee5df4fa027_1765941744112.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1766208106983_1766208112133.png | 17/12/2025 10:22 | 21/12/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Minh Nhật | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 20/12/2025 12:21 | Đã dán hotline p601 130 và thay bảng tin mới | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_9085d984_1df4_4f3a_b899_3df02bdcca78_99277_00000b64693d4966_1766208479487.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_96f2150b_ee43_445f_8356_be9fb755ece7_99277_00000b646994207c_1766208479562.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Minh Nhật |  | 20/12/2025 12:21
16 |  | 29-CT0129 |  | Check nhà - Dép để ngoài hành lang | Phòng 601 khách hàng để dép ngoài hành lang | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327909931608_82a191533dc2bbc863518f7f9fcffd30_1765942272007.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_33c5573d_3aa2_4726_8c3c_bf6ec9c0e561_75063_00000856c1a801cftrim_7aca48d3_cc3d_4cd7_8cec_569cf63fe9d4_1766032657133.MOV | 17/12/2025 10:31 | 21/12/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Minh Nhật | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 18/12/2025 11:37 | Đã kiểm tra, nhắc nhở riêng khách và nhắc lên nhóm chung toà nhà | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_2950ce77_a422_49f6_ad40_c4b7211b237d_75063_0000085701aaf330_1766032699091.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_ae10a4e7_ef6e_463c_a127_08337781bc83_75063_0000085701d95d07_1766032699103.png | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Minh Nhật |  | 18/12/2025 11:37
17 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0304 | Check nhà - Cửa phòng trống | Cửa phòng trống hỏng chốt. Ae xử lý nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/7339281030225_1766039739818.mp4 https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1766114044656_1766114375556.png | 18/12/2025 13:35 | 21/12/2025 13:35 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | Bình thường | 19/12/2025 10:44 | thay bộ khoá mới | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_431c4fc1_7358_4e74_af9d_29e6ed746934_84258_000021b55afdafectrim_2dc32a7f_d4ae_43ff_909b_b61d8723fef4_1766115935026.MOV | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Kiều Thanh Tùng |  | 19/12/2025 10:19
18 |  | 29-CT0039 |  | Check nhà - Chuông báo cửa | Chuông báo kêu rất nhỏ. Chỉ lại gần mới nghe thấy.ae kỹ thuật xử lý nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/7340001672785_1766047955928.mp4 | 18/12/2025 15:52 | 20/12/2025 15:52 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 18/12/2025 16:02 | done | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_407d0836_9afb_4bf0_b891_f0830b043556_81530_000020eacb82ee12trim_f5d2327a_7a2a_48f8_8403_5daffa15f10b_1766048586023.MOV | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Kiều Thanh Tùng | Không dùng vật tư - SL: 1 - Loại: | 18/12/2025 16:02
19 |  | 29-CT0045 |  | Check nhà - Cổng | Cửa cổng TT45 bị mắc. Mở ra đóng vào khó. AE kỹ thuật xử lý nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/7339136776900_1766032796420.mp4 | 18/12/2025 11:39 | 20/12/2025 11:39 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 18/12/2025 15:20 | đã xử lý | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_666f469b_cf3c_443a_8c86_7046d042abdc_81530_000020df46e4ff2dtrim_15abf6ae_95b4_4a27_84c6_47f4ebbcd425_1766046064149.MOV | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Kiều Thanh Tùng | Không dùng vật tư - SL: 1 - Loại: | 18/12/2025 15:20
20 |  | 29-CT0130 |  | Check nhà - Cửa kẹt | Cửa P1002 kẹt, anh em kỹ thuật xử lý nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327910846339_700cfd23abc0793d772875347e71662c_1765941820564.jpg | 17/12/2025 10:23 | 20/12/2025 10:23 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tiến | Đã nghiệm thu | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | Bình thường | 18/12/2025 17:30 | đã sử lý ok | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_97908d05_6228_4f60_a40d_104fad183212_433_000000a5ecd732c7trim_5b90dcaa_1adb_41fb_bfec_6c2b165561ab_1766053945439.MOV | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Tiến | Không dùng vật tư - SL: 1 - Loại: | 18/12/2025 17:30
21 |  | 29-CTVP01 |  | Check nhà - Bóng điện nvs tầng G | Bóng điện nvs tầng G không sáng | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/7338651198993_1766025965410.mp4 | 18/12/2025 09:46 | 20/12/2025 09:45 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tiến | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC hệ thống đèn chiếu sáng, cảnh báo | Bình thường | 19/12/2025 13:34 | đã thay bóng | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_d04aa2c8_2c34_4fbe_a7b7_69875704d5f0_2207_0000019da5c09b9d_1766126111923.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Tiến | Ốp nổi tròn 12W ( Tròn/Vuông) Rạng Đông - SL: 2 - Loại: | 19/12/2025 13:33
22 |  | 29-CT0083 |  | Check nhà - Vệ sinh | Chị vệ sinh lại khu vực sau giúp em nhé: - Khu máy giặt phía góc tường - Phòng trống 404 khu ban công | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327904377538_cb03c1e9609ab8d56d88e649dd80d546_1765943343726.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327904227063_178ffdee683275a3ed585054f6653a56_1765943343748.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1766042603943_1766042625462.png | 17/12/2025 10:49 | 19/12/2025 10:48 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thơm | Đã nghiệm thu | Vệ sinh | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 18/12/2025 15:43 | Hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009972_1766047475077.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009971_1766047475089.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009975_1766047475104.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009976_1766047475119.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009978_1766047475131.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009982_1766047475155.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009984_1766047475165.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009980_1766047475178.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Thơm |  | 18/12/2025 14:23
23 |  | 29-CT0067 |  | Check nhà - Vệ sinh; | Chị vệ sinh lại khu vực cầu thang nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327906520285_05b53e219232a99804bb1c13e7b09ed8_1765942925710.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1766019565802_1766019568430.png | 17/12/2025 10:42 | 19/12/2025 10:41 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Đã nghiệm thu | Vệ sinh | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 18/12/2025 09:09 | Đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/19567_1766023816129.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/19566_1766023816214.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Tạ Thị Hoa |  | 18/12/2025 07:59
24 |  | 29-CT0041 |  | Check nhà - Vệ sinh: | Chị xử lý các lỗi sau nhé: - Sân thượng bẩn (khu máy giặt), vật dụng thừa - Phòng trống bụi, bẩn | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327908233386_2e7e0c64e8b6e1a59f22a830f437c7bd_1765942715815.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327908236504_d48a71a99f2a84f7f3fe5eb900f38152_1765942715859.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327908252959_66b681329aad1e2a43b026dab8cb9b36_1765942715903.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327908269277_3d593c4889151c5c6f961ef1bcba4dc8_1765942715922.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327908280129_fd4c37d6a48bad0582e67e35ad99aba8_1765942715931.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327908288184_898b4f19abd3c7758c2b5df4cea482c6_1765942715939.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327908302357_27b4bdfec653fc4998b58ad2be69f2b2_1765942715951.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327908303428_d9e2bce2eefb515ed0bddf4dcaf65c49_1765942715965.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327908308660_94360e0ddb2c746969baa18139d7df20_1765942715982.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327908349776_add654305042f3c2b8299f0309549fd7_1765942715997.jpg | 17/12/2025 10:38 | 19/12/2025 10:37 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Loan | Đã nghiệm thu | Vệ sinh | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 18/12/2025 11:13 | Đồ thừa chị báo mạnh xử lý. Các vết bẩn chị đã cố xử lý hết sức, dứoi gầm bàn bếp phòng mẫu dây đỏ xanh đó là dây đánh dấu, k phải rác. Chị tiếp nhận toà này đến nay vẫn chưa có trên app, nên k biết phòng này trống để check | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_581c66a0_2780_445f_9569_6ef287809d94_38137_00001ee816e91b24_1766031360672.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_0df21ae1_ed00_49a5_af9f_7cffb63ad88d_38137_00001ee8188d5b85_1766031360799.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_e427f983_1f78_431d_85a8_5113980052ba_38137_00001ee8182955d5_1766031360877.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_c13ab4f8_29e1_4b82_8b8d_510c68def440_38137_00001ee81681375c_1766031360925.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_b5b3ad06_1ef9_4722_acfb_c7661be87204_38137_00001ee81623a3e5_1766031360992.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_9af447d3_4c7e_4e18_a17c_21414d9bdd65_38137_00001ee81739a513_1766031361040.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_d176c3c3_64fb_44a2_97e2_d9cb56b98d92_38137_00001ee815d44148_1766031361089.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_8cdcc716_6836_4f9b_85f6_c62ee2c3074b_38137_00001ee817d8097e_1766031361151.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_3bfb17a5_4793_4771_a9db_1046c3768a54_38137_00001ee8178ac6e3_1766031361195.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Bích Loan |  | 18/12/2025 09:15
25 |  | 29-CT0129 |  | Check nhà - Vệ sinh | - Các góc trong nhà xe mạng nhện bám - Khu máy giặt bẩn - Phòng trống có bụi bân trong nhà vệ sinh, gương bám cặn - Cổng bám nhiều bụi - | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327909851918_a577ccaad56e52c41d906f02007117d5_1765942213280.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327909860132_fb0734a7c2e36c89702b2fff6731253d_1765942213298.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327909880084_b6a2d056c333725e743a9e878c55c385_1765942213323.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327909889131_86934f3cff648736cdc42820c0265dd2_1765942213343.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327909945040_c0711c21d901a18b381cb9972f2c304d_1765942213352.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7327909956210_e0178f57c907afed256f931b9048b127_1765942213357.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1765961208431_1765961219310.png | 17/12/2025 10:30 | 19/12/2025 10:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Đã nghiệm thu | Vệ sinh | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 17/12/2025 15:47 | Đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/19298_1765961304907.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/19300_1765961304970.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/19301_1765961305029.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/19312_1765961305073.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/19314_1765961305124.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/19315_1765961305193.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Tạ Thị Hoa |  | 17/12/2025 15:46
26 |  | 29-CT0086 |  | Check nhà - Máy giặt: | TT86. đã làm ống cứng, nhưng nước vẫn chảy ra. Ae kĩ thuật check lại nhé Đoạn khoanh tròn có nước rỉ ra rớt xuống sàn nhé a. | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7331915058259_dff54d1dd621ada0108f59be5b6042ec_1765858744857.jpg | 16/12/2025 11:17 | 18/12/2025 11:17 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC Máy giặt | Bình thường | 16/12/2025 12:23 | Ok hd19 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_e4f1c919_bbbc_4841_9e97_13fb3069327a_49733_00002c6fe2260076_1765862706207.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Tuyển |  | 16/12/2025 12:23
27 |  | 29-CT0042 |  | Check nhà - Cửa vân tay | Cửa vân tay không kêu báo động khi mở lâu, ae kỹ thuật xử lý nhé |  | 16/12/2025 10:25 | 18/12/2025 10:24 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 18/12/2025 09:39 | Ok | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_79d77e89_0f39_4e1b_82eb_47b4ff770e21_58813_00002de36ba16a57_1766025706342.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Tuyển | Không dùng vật tư - SL: 1 - Loại: | 18/12/2025 09:38
28 |  | 29-CT0088 | 29-CT0088-0401 | Check nhà - cửa | Cửa bị bung nẹp | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_d21b0269_1a3a_4788_816e_607be550690c_97387_00003b512051c916_1765778087687.jpg | 15/12/2025 12:54 | 17/12/2025 12:54 | Nguyễn Ngọc Anh, Hà Văn Diệp | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 17/12/2025 10:59 | Đã xử lí bắn lại nẹp cửa | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/img_20251217_104614_1765943986721.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Hà Văn Diệp | Không dùng vật tư - SL: 1 - Loại: | 17/12/2025 10:59
29 |  | 29-CT0154 |  | Check nhà - NVKD xử lý vấn đề QC đi check nhà sau: | Dép các phòng: 203, 201, 306,301 để ngoài hành lang. QC sẽ check lại trong tháng. | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7314902732418_e5efc41b4b5c101d8cba2443c6d01ebd_1765424992020.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7314902748316_ad63c9727d8e66206f763ea3c91abc33_1765424992054.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7314902752088_3f9ea9caf440f8a10289d2eb2f5382e9_1765424992090.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7314902765483_b7cb2468f7d3c0f44411797e0fa3746b_1765424992122.jpg | 14/12/2025 22:14 | 17/12/2025 11:19 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Hải Huyền Trang | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 16/12/2025 09:51 | . |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_c813ef0d_4384_40a2_a215_6654d21b0c62_51071_000010f89d4435f0_1765853494864.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_fe8f9a3f_2635_45ff_a895_eaad2929e66b_51071_000010f89d3a4570_1765853494872.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_f0d947f7_f959_4342_b6bb_dde943c334b9_51071_000010f89d4c6787_1765853494882.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng | 10/10 | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Hải Huyền Trang |  | 16/12/2025 09:51
30 |  | 29-CT0161 |  | Check nhà - Chuông cổng | Chuông cổng không kêu | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7304026495520_4e41eebff2bebd9ea73d4a4b227ff0fe_1765164737387.jpg | 08/12/2025 10:31 | 16/12/2025 22:51 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 16/12/2025 10:14 | Thay bộ chuông cửa | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000025418_1765855360219.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000025417_1765855360239.mp4 | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Hoàng Văn Phong | Bộ còi hú chống quên đóng cửa - SL: 1 - Loại: | 10/12/2025 10:05
31 |  | 29-CT0154 |  | Check nhà - NVKD xử lý vấn đề QC đi check nhà sau: | Dép các phòng: 203, 201, 306,301 để ngoài hành lang. QC sẽ check lại trong tháng. | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7314902732418_e5efc41b4b5c101d8cba2443c6d01ebd_1765424992020.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7314902748316_ad63c9727d8e66206f763ea3c91abc33_1765424992054.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7314902752088_3f9ea9caf440f8a10289d2eb2f5382e9_1765424992090.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7314902765483_b7cb2468f7d3c0f44411797e0fa3746b_1765424992122.jpg | 11/12/2025 10:49 | 15/12/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Đoàn Thị Hải Yến, Nguyễn Hải Huyền Trang | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 15/12/2025 09:07 | Done | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/screenshot_2025_12_15_090754_1765764501790.png | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Đoàn Thị Hải Yến |  | 15/12/2025 09:07
32 |  | 29-CT0090 |  | Check nhà - Cửa phòng | Cửa phòng bung nẹp, anh em kỹ thuật xử lý nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7315560738456_f510146dad9a4664837cdcc3aa2f0903_1765436344995.jpg | 11/12/2025 13:59 | 13/12/2025 13:58 | Nguyễn Ngọc Anh, Hà Văn Diệp | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 13/12/2025 11:31 | Đã dán lại | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/img_20251213_113052_1765600361266.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Hà Văn Diệp | Không dùng vật tư - SL: 1 - Loại: | 13/12/2025 11:31
33 |  | 29-CT0124 | 29-CT0124-0202 | Check nhà - Hộp mặt nạ | 202TT124 rơi hộp mặt nạ. Ae kì thuật qua gắn lại nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7304140828438_b00b1e44c0c2f67962d1c781c3738ebb_1765166463708.jpg | 08/12/2025 11:01 | 10/12/2025 11:01 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 10/12/2025 10:03 | Đã xử li | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000025211_1765335854555.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Hoàng Văn Phong |  | 10/12/2025 09:35
34 |  | 29-CT0124 | 29-CT0124-0403 | Check nhà - Hộp mặt nạ | 403TT124 rơi hộp mặt nạ. Ae kì thuật qua gắn lại nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7304140828438_b00b1e44c0c2f67962d1c781c3738ebb_1765166463708.jpg | 08/12/2025 11:01 | 10/12/2025 11:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 10/12/2025 10:04 | Đã xử lí | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000025212_1765335891054.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Hoàng Văn Phong |  | 10/12/2025 09:35
35 |  | 29-CT0118 |  | Check nhà - Cổng | Cổng TT118 vừa mửo đã kêu, anh em kiểm tra lại ạ | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4feeddca_bae6_402e_acbe_8a70773bbecd_58733_00003007035f085etrim_c2749272_24d0_41db_9079_06a013636f64_1764732136843.MOV | 03/12/2025 10:22 | 10/12/2025 00:06 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tiến | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 06/12/2025 18:13 | thợ cửa từ đã thay còi báo ok | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_d28bbb25_6fa3_4791_b85f_803a212b028c_72550_0000339f5707a76f_1765019751226.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_172916a5_13fb_41ed_8033_a122c0f1f472_72550_0000339f576712d0_1765019751335.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_75e0263f_23c6_4ff8_9967_b79750679e67_72550_0000339f8793b05etrim_19719f74_801a_4d97_975f_b426c1b7a390_1765019751399.MOV https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_927d63c7_7849_4af5_9272_b44697f70c1f_72550_0000339f9411c93c_1765019751812.png | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Tiến |  | 04/12/2025 14:52
36 |  |  |  | ĐÁNH GIÁ LẠI HIỆU QUẢ DỰ ÁN | 1. Nội dung công việc Chị review lại toàn bộ dự án Văn hoá Doanh nghiệp từ tháng 1 đến tháng 11, bao gồm: Mục tiêu ban đầu của dự án. Các kết quả thực tế đã đạt đến thời điểm hiện tại. Những phần chưa đạt hoặc còn dở dang. Kế hoạch và mục tiêu của tháng 12 (nếu có). Đề xuất: Dự án nên tiếp tục hay kết thúc sau tháng 12. 2. Bối cảnh / Lý do Hiện em đang rà soát lại toàn bộ 8 dự án của TingTong để quyết định dự án nào tiếp tục và dự án nào dừng. Dự án Văn hóa Doanh nghiệp do chị chủ trì nhưng hiện em chưa nắm rõ mục tiêu, tình hình thực thi và kết quả cụ thể. Bản review của chị sẽ giúp em có cơ sở: Đánh giá hiệu quả dự án đúng thực tế. Xác định hướng đi phù hợp cho 2026. Phân bổ nguồn lực đúng mức, tránh dàn trải. 3. Cách làm / Công cụ Chị tổng hợp dựa trên: tài liệu dự án, các hoạt động đã triển khai, kết quả đo được, phản hồi đội ngũ… Ưu tiên trình bày theo dạng: Mục tiêu – 2) Thực tế đạt được – 3) Khoảng cách – 4) Kế hoạch tháng 12 – 5) Kiến nghị tiếp tục/kết thúc dự án. Nếu có khó khăn, thiếu dữ liệu hoặc cần em làm rõ điều gì thì chị báo lại để em hỗ trợ ngay. 4. Deadline & Mốc check Deadline cuối: Trước ngày 07/12. Nếu cần check nhanh giữa chừng, chị báo lại để em sắp xếp hỗ trợ. |  | 02/12/2025 16:16 | 07/12/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Trương Thị Ngọc Bích | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - HCNS | Bình thường | 05/12/2025 16:40 | Chị gửi bản tổng hợp kết quả dự án VHDN 2025 với 2 sheet: 1. Báo cáo kết quả chung theo OKRs cty và OKRs phòng ban 2. Đánh giá chung kết quả và đề xuất định hướng 2026 Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JLFfpNG4fJ8I1NAYwCKpAa6msJcDhAmgFSJHFP_X8Bk/edit?gid=2103450688#gid=2103450688 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/screenshot_2025_12_05_170755_1764929239484.png | Không | 0 | Rất hài lòng | rất ok | Trần Thị Ngân | Trương Thị Ngọc Bích |  | 05/12/2025 16:37
37 |  | 29-CT0121 |  | Check nhà - Thang máy | Thang máy kêu ken két, anh em kỹ thuật xử lý nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/tt121_1764903453710.mp4 https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1764920483042_1764920506639.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1764920494040_1764920506673.png | 05/12/2025 09:57 | 07/12/2025 09:57 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC Thang máy | Bình thường | 05/12/2025 14:41 | Đã xử lý |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_93d72c8d_848e_4a7e_9986_38f1762592001653736990798153811_1764920532308.jpg | Không | 0 | Hài lòng | Chưa nắm được kỹ thuật xử lý như thế nào | Đoàn Thị Hải Yến | Đào Mạnh Sơn |  | 05/12/2025 14:41
38 |  | 29-CT0118 |  | Check nhà - Phòng trống | - Phòng trống thiếu tem wifi - Phòng trống mùi hôi Anh/em NVKD xử lý nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288525407914_704ea0baf2c6456b59c833f1741bf910_1764753888259.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288525422549_81ff058d7ea767f501f93a85c201a95a_1764753888285.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288525446974_f9cb00d985832993757eae2d5769c606_1764753888326.jpg | 03/12/2025 16:24 | 06/12/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Xuân Toản | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 06/12/2025 18:36 | Đã cho thêm Lọ thơm phòng và kem wifi |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_cfb5dd91_e9b0_4a21_a9f1_6061814dba80_19924_0000058e1be03740_1765021018118.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Bùi Xuân Toản |  | 06/12/2025 18:33
39 |  | 29-CT0012 |  | Check nhà - NVKD xử lý vấn đề sau: | - Dép khách hàng để ngoài hành lang - Phòng trống chưa dán hotline mới, dán tem wifi - Đồng hồ treo lên tường | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288521064438_43112fcb287b1018bfad7b6607a7c1e4_1764755820720.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288521091189_40ed3e0a72d6940ee4788cdf79f1429f_1764755820720.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288521142202_a3e4b14bb556becad5761acb0690032e_1764755820852.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288521148603_b2398fec5263e14e8134d6a32f3142a3_1764755820853.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288521151707_ee5574e1caf2e53fadb55cfcb8677e7e_1764755820854.jpg | 03/12/2025 16:57 | 06/12/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Xuân Toản | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 06/12/2025 16:15 | 1-Đã nhắc nhở riêng từng phòng về vấn đề để đồ cá nhân hành lang. 2 - đã setup lại phòng cheo đồng hồ phòng 605 và dán hotline nhưng chưa có team wf để dán. Đa đăng ký trên link để lấy thêm team wf |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_3b761954_0d9d_4ac0_a091_cdea6958c11f_19160_000005631425e819_1765012717474.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_87e8cb00_3ac3_4335_81ef_b213f8cecb46_19160_000005631476e66b_1765012717517.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_05b2c0f1_92b6_4887_8a10_14201ccf08f7_19160_0000056314d11b81_1765012717567.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_a32d9762_6262_40af_9c73_7845e53a5123_19160_000005631535f8dd_1765012717610.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_3b761954_0d9d_4ac0_a091_cdea6958c11f_19160_000005631425e819_1765012734247.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_87e8cb00_3ac3_4335_81ef_b213f8cecb46_19160_000005631476e66b_1765012734255.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_05b2c0f1_92b6_4887_8a10_14201ccf08f7_19160_0000056314d11b81_1765012734261.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_a32d9762_6262_40af_9c73_7845e53a5123_19160_000005631535f8dd_1765012734271.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7d04d682_71d8_43fc_ad49_a7df89f74e46_19160_000005634444bec1_1765012734277.jpg | Không | 0 | Hài lòng | Chưa thấy NVKD đk hotline mới trong link | Đoàn Thị Hải Yến | Bùi Xuân Toản |  | 06/12/2025 16:15
40 |  | 29-CT0011 |  | Check nhà - NVKD xử lý những vấn đề sau: | - khách phơi quần áo ngoài hành lang - dán tem wifi phòng trống | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288715375577_f726f09cf56652e96bb66e3b38b2527e_1764756154228.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288715379667_7c941635bfc57e7a56dcbf3e4a25e06d_1764756154229.jpg | 03/12/2025 17:02 | 06/12/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Xuân Toản | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 06/12/2025 16:21 | Đã nhắn tin riêng với phòng 503 về vấn đề để đồ đạc cá nhân ngoài hanh lang. Phòng 702 chưa có team wf nên chưa dán. đã đăng ký trên link. Khi có sẽ dán và cập nhật tiến độ. gửi ảnh lại |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_2071ce3c_1a82_4994_a5fd_7adcf2ee0c6b_19160_0000056541482b94_1765013087292.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_f0e35971_432c_4d41_8bf7_b57a90d80c79_19160_00000565419f5c6d_1765013087301.png | Không | 0 | Hài lòng | NVKD chưa điền đk hotline mới trên link | Đoàn Thị Hải Yến | Bùi Xuân Toản |  | 06/12/2025 16:21
41 |  | 29-CT0008 |  | Check nhà - NVKD xử lý vấn đề sau: | - Vật dụng thừa hàng lang và nhà xe | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288519698371_70410a588d96a8d721f2ef53b6fb42bd_1764756400327.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288519706560_b4bc8c7b3ad31cd33750bec839d178b2_1764756400330.jpg | 03/12/2025 17:06 | 06/12/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Xuân Toản | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 06/12/2025 17:02 | Phòng 402 đã gọi điện cho khách để sử lý. Đồ hành lang đã don dẹp sạch sẽ |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_f7ec82bf_f3a2_438a_a5b3_d12ba712c0e4_19160_00000571ff627384_1765015651498.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_32d208a0_16c4_47b7_8b93_b8b98fb95b8f_19160_00000571fefdc4bc_1765015651531.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_92dd42d0_8597_4db0_9b1d_3e57afe9c0ea_19160_00000571ffdbf3e0_1765015651546.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_53923ac3_bcf4_4f6b_b382_c9b9f33c01b8_19160_00000572080a0c4d_1765015651601.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Bùi Xuân Toản |  | 06/12/2025 17:02
42 |  | 29-CT0006 |  | Check nhà - NVKD xử lý vấn đề sau: | - Khách hàng hút thuốc trên sân thượng - Dán hotline phòng trống | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288523083172_d9a1e4327bc197c48f315b71546e3d82_1764754717827.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288523083495_8a79d4d301f807cab6cc4ee3a628fe67_1764754717870.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288523139559_603b02ee5c34d03486495e54050398ab_1764754717903.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1764924793838_1764924797360.png | 03/12/2025 16:38 | 05/12/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Minh Nhật | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 05/12/2025 15:53 | Đã dán lại số hotline mới trong phòng trống và đã nhắc nhở cư dân về ý thức giữ gìn vệ sinh chung toà nhà | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_278c5eb7_3c39_4f34_b280_516bb4658675_13304_000001f5c54cf853_1764924926851.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_d275069f_04cf_4017_b764_96854955160b_13304_000001f5c5a49050_1764924926899.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Minh Nhật |  | 05/12/2025 15:53
43 |  | 29-CT0023 |  | Check nhà - NVKD xử lý vấn đề sau: | - tem dán ở cổng (CS đã gỡ) - khách hàng hất rác ngoài hành lang - phòng trống thiếu hotline | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288522113414_56f9bad3b0dd9c2b1a5446d6ee19f8ea_1764755407535.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288522149111_f714f13f6fbae1770d4a1e614ee72a15_1764755407569.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288522167677_b0257dfb4f5f8288046d3516eb8b8b6a_1764755407569.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1764924992935_1764925326039.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1764925191656_1764925326057.png | 03/12/2025 16:50 | 05/12/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Minh Nhật | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - NVKD | Bình thường | 05/12/2025 16:02 | Đã kiểm tra lại cổng và trước cửa. Đã dán lại hotline phòng trống và nhắc nhở cư dân toà nhà về ý thức giữ vệ sinh chung | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_311eb135_f047_4805_b68c_07cf0d8badb7_13304_000001f900fe5f17_1764925536462.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_ab149793_6593_4186_9786_b7935b1c818a_13304_000001f900c8be94_1764925536472.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Minh Nhật |  | 05/12/2025 16:02
44 |  | 29-CT0008 |  | Check nhà - Vệ sinh | Nhà xe bẩn, chị vệ sinh lại nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288519671939_4a1f9c33a15cb84dfa525d4d33f02e8b_1764756462598.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288519680882_022d0fdf7f9be10f4df366677dbbcb07_1764756462599.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288519692089_113ab39fea4466465b9443a7414a1c85_1764756462599.jpg | 03/12/2025 17:07 | 05/12/2025 17:07 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Đã nghiệm thu | Vệ sinh | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 05/12/2025 15:00 | Đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/17735_1764921631167.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/17736_1764921631231.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/17741_1764921631277.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Tạ Thị Hoa |  | 05/12/2025 15:00
45 |  | 29-CT0012 |  | Check nhà - vệ sinh | Nhà xe bẩn | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288521077563_bac07200529e83d30c83b16a4d4fb488_1764755705594.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288521077859_35246ab16ab25c407f8e9e7b95d01b62_1764755705595.jpg | 03/12/2025 16:55 | 05/12/2025 16:54 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Đã nghiệm thu | Vệ sinh | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 05/12/2025 12:30 | Đã hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/17722_1764912649151.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Tạ Thị Hoa |  | 05/12/2025 12:30
46 |  | 29-CT0023 |  | Check nhà - Vệ sinh | - Sân thượng, góc sau máy giặt, hành lang chị vệ sinh lại nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288522136519_962f18cd5218ac17ff3accf02bc1b510_1764755319774.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288522140863_d69cf158e5e883c3698903864e70853e_1764755319812.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288522142627_68f9606070c454130dcec51eed8ac8d9_1764755319839.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288522149111_f714f13f6fbae1770d4a1e614ee72a15_1764755319845.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1764857110032_1764857120172.png | 03/12/2025 16:48 | 05/12/2025 16:48 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thơm | Đã nghiệm thu | Vệ sinh | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 04/12/2025 21:46 | Hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009474_1764859633904.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009475_1764859633913.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009471_1764859633925.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009472_1764859633936.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009470_1764859633945.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009480_1764859633965.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Thơm |  | 04/12/2025 21:05
47 |  | 29-CT0006 |  | Check nhà - Vệ sinh | - Góc sân thượng đọng rác, mẩu thuốc lá - Ban công: các góc ban công cần làm sạch hơn - Phòng trồng 203: cử phòng trống đọng bẩn, ống thoát nước nhà tắm đọng cát, rác - Viền cầu thang bụi nhiều | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288523083172_d9a1e4327bc197c48f315b71546e3d82_1764754585711.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288523087279_4561db294ec3866ac4db1f5a78cefb9f_1764754585735.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288523092767_becb301370f8a3ea838e84ae472adae4_1764754585747.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288523103607_7c2756fa178692f55656408c4db4e8d5_1764754585765.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288523111363_f9657b961cf898fe8f0d116b978b299f_1764754585799.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288523124601_7b2bf1319743695d834d3f630cf796c5_1764754585834.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288523125444_ae9f5244ce661efc725a1789bcbbcaf5_1764754585874.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288523139559_603b02ee5c34d03486495e54050398ab_1764754585880.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7288523152728_4a0846e7479fe50bc5fcdc3e37eeec77_1764754585889.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1764854096873_1764854107627.png | 03/12/2025 16:36 | 05/12/2025 16:35 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thơm | Đã nghiệm thu | Vệ sinh | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 04/12/2025 20:59 | Hoàn thành |  | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009462_1764856782281.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009461_1764856782331.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009463_1764856782368.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009460_1764856782400.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000009458_1764856782430.jpg | Không | 0 | Hài lòng | Chị thiếu ảnh sân thượng ạ | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Thơm |  | 04/12/2025 20:15
48 |  | 29-CT0008 |  | Check nhà - máy vân tay | Vân tay trên app bị ngoại tuyến | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_bef026ad_183f_439b_ad0c_f7a0c15f59d0_59320_00003048c8e567c2_1764749231086.png | 03/12/2025 15:07 | 05/12/2025 15:07 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tiến | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 04/12/2025 14:49 | đã sử lý ok | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_97664691_8b4e_4f55_a6e6_3500ef06fbd5_67150_000030ce31b9b310_1764834632920.png | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Tiến |  | 04/12/2025 13:58
49 |  | 29-CT0012 |  | Check nhà - hành lang tầng 3 | Nước ở đâu thấm ra tường, chảy xuống sàn, ae kỹ thuật xử lý nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_fe7deb87_81de_45ab_bbda_cfd7d09ca157_59320_0000303566bc1a7b_1764743691447.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_e7691229_974b_496b_ac8d_beb38189ebe1_59320_0000303566c390cb_1764743691455.jpg | 03/12/2025 13:34 | 05/12/2025 13:34 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tiến | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC hệ thống nước và thoát nước | Bình thường | 03/12/2025 17:40 | đã sử lý ok. nước chảy từ đồng hồ phòng 505 xuống. | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_5ed8086c_7acc_4bc3_bda5_4ed7dd25cbfc_65180_00002fcf0bb95286_1764758519076.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_bb86bfba_39ba_434b_b846_d8c4a812d674_65180_00002fcf0c13476f_1764758519125.jpg | Không | 0 | Hài lòng | Sau anh em chụp thêm giúp em phần tường không bị nước chảy nhé | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Tiến |  | 03/12/2025 16:31
50 |  | 29-CT0023 |  | Check nhà - app vân tay ngoại tuyến | Ae xử lý nhé | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_0bfbd8f2_f95c_41ed_81fd_22a411dca1b8_59320_0000302a9972f27b_1764741616512.png | 03/12/2025 13:00 | 05/12/2025 13:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tiến | Đã nghiệm thu | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường | 03/12/2025 17:46 | đã sử lý ok. do rút nguần wifi tầng 1 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_ba69a6de_6105_4807_8c12_c46c71e8ae09_65180_00002fd0edd57bb8_1764758846013.png | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Tiến |  | 03/12/2025 16:56
51 |  |  |  | Bài viết trên page | Hi c Ngân, c Ngân ơi, CS muốn nhờ chị Ngân hỗ trợ lên bài ghi nhận trường hợp kỹ thuật xử lý sự cố sau check nhà trong tháng 11, cụ thể: Nhân sự ghi nhận: Anh Kiều Thanh Tùng – Kỹ thuật TingTong Lý do ghi nhận: Tinh thần làm việc trách nhiệm, xử lý sự cố nhanh, luôn chủ động cập nhật tiến độ cho CS ngoài phần nghiệm thu trên app. Điểm nhấn: Trường hợp check nhà TT45 ngày 27/11. Công việc: Sơn lại 3 tầng hành lang cầu thang. Thời gian: Giao việc buổi trưa và hoàn thành ngay trong chiều cùng ngày. Có gửi đầy đủ hình ảnh hoàn thành cho CS. Nhờ c Ngân hỗ trợ lên bài giúp em theo nội dung trên, làm nổi bật tinh thần chủ động – tốc độ – trách nhiệm của anh Tùng trong trong việc xử lý cv check nhà tháng 11 nhé chị. Hình ảnh em đã gửi c Ngân trong zalo ạ |  | 01/12/2025 11:27 | 03/12/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Ngân | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - HCNS | Bình thường | 03/12/2025 15:52 | Hoàn thành bài viết trên page Link bài viết: https://www.facebook.com/TingTong.LifeStyle.01/posts/pfbid02Tk2EAG58xWxbNNnhzu7k3hXU1ZyHbFGvnWBGJgpniPjBQp9DDgsVtqTxF45rnVdfl | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/anh_chup_man_hinh_2025_12_03_luc_15_52_08_1764751991845.png | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Ngân |  | 03/12/2025 15:52