## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Nhóm công việc | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Người hoàn thành | Vật tư | Thời gian checkin | Tài sản sửa chữa
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27)
1 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0501 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0133-0501 tòa 29-CT0133 trả phòng ngày 04/01/2026 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0133-0501 tòa 29-CT0133 trả phòng ngày 04/01/2026 Thông tin trả cọc: 125194508 VPBank |  | 05/01/2026 17:51 | 12/01/2026 17:51 | Nông Phương Mai | Chưa làm | Tự động | Trả cọc | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
2 |  | 29-CT0058 | 29-CT0058-0504 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0058-0504 tòa 29-CT0058 trả phòng ngày 05/01/2026 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0058-0504 tòa 29-CT0058 trả phòng ngày 05/01/2026 Thông tin trả cọc: Bidv2151678405VU TUAN THANH |  | 05/01/2026 16:27 | 12/01/2026 16:27 | Nông Phương Mai | Chưa làm | Tự động | Trả cọc | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
3 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0206 | ghi nhận tiền | ap lỗi khách đong tiền ap ko gạch nợ. Nho kt chect ghi nhận giúp | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_da8bb3b8_fd99_4485_a83d_a7847beda340_12348_000027d5fad46748_1767602281078.jpg | 05/01/2026 15:38 | 06/01/2026 22:33 | Nông Phương Mai | Đang làm | Nội bộ | Nội bộ khác - Kế toán | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng
4 |  | tét | tét11 | Trả phòng trả cọc phòng tét11 tòa tét trả phòng ngày 05/01/2026 | Trả phòng trả cọc phòng tét11 tòa tét trả phòng ngày 05/01/2026 Thông tin trả cọc: 0 - 0 |  | 05/01/2026 13:58 | 12/01/2026 13:58 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu | Tự động | Trả cọc | Bình thường | 05/01/2026 20:19 | Test | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_0358e7fc_6049_4c17_9fce_c53b48e10595_21419_000008c9e6f50fd0_1767619202293.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nông Phương Mai |  | 05/01/2026 20:19
5 |  | 29-CT0028 | 29-CT0028-0401 | gạch nợ hoá đơn | gạch nợ hoá đơn | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_3d5b6884_d490_4d66_81e1_c7d29558a8dd_36851_00001827c3f2340c_1767588830632.png | 05/01/2026 11:53 | 06/01/2026 13:56 | Nông Phương Mai | Đang làm | Hoá đơn | Sửa hóa đơn - Kế toán | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Diễm Hương
6 |  | 29-CT0042 | 29-CT0042-0503 | ghi nhận tiền | ap lỗi khách đong tiền ap ko gạch nợ. Nho kt chect ghi nhận giúp | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_e93cef72_781d_4ac2_8b60_839b8cf89096_12348_000027a1bc3aa09e_1767584052786.jpg | 05/01/2026 10:34 | 06/01/2026 10:33 | Nông Phương Mai | Đang làm | Nội bộ | Nội bộ khác - Kế toán | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng
7 |  | 29-CT0042 | 29-CT0042-0401 | ghi nhận tiền | ap lỗi khách đong tiền ap ko gạch nợ. Nho kt chect ghi nhận giúp | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_2f5eb27e_4c19_4e25_b5d5_26ecdb1d5692_12348_000027a187bd8538_1767584014893.jpg | 05/01/2026 10:33 | 06/01/2026 10:33 | Nông Phương Mai | Đang làm | Nội bộ | Nội bộ khác - Kế toán | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng
8 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0504 | Thanh toán sai nội dung | Thanh toán sai nội dung | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_fcccfc43_61fe_48f2_90f9_833842ea8b2d_5516_000002795ae3326f_1767583097585.jpg | 05/01/2026 10:18 | 06/01/2026 10:18 | Nông Phương Mai | Đang làm | Hoá đơn | Sửa hóa đơn - Kế toán | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Đức Mạnh
9 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0306 | Hoá đơn tháng 12 | công tơ điện phòng e bị hỏng , tiền điện quá nhiều ạ , xem và sửa lại giúp e ạ |  | 05/01/2026 09:52 | 06/01/2026 09:52 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu | Hoá đơn | Sửa hóa đơn - Kế toán | Gấp | 05/01/2026 21:25 | Kết quả: Đã điều chỉnh giảm số điện | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_a80627f5_7372_4bff_98d3_ab367d5a7e5b_21689_000008e00dfe9508_1767623162366.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Hoàng minh ngọc | Nông Phương Mai |  | 05/01/2026 21:25
10 |  | 29-CT0035 | 29-CT0035-0401 | Kiểm tra lại tiền nhà tháng 12 | Hoá đơn tiền nhà tháng 12/2025 của tôi được tách ra làm 2 giai đoạn: từ 6/12 đến 27/12 theo hợp đồng cũ (được giảm 600k tiền nhà/tháng) và từ 28/12 đến 5/1 theo hợp đồng mới (được giảm 450k tiền nhà/tháng). Tuy nhiên hiện tôi chỉ được áp dụng giảm 450k cho toàn bộ hoá đơn tháng 12. Như vậy là chưa hợp lý. Nhờ ban quản lý tính lại giúp tôi phần tiền giảm trừ theo đúng tỷ lệ 2 khoảng thời gian trên. Tổng thời gian hoá đơn tháng 12 là 30 ngày: Trong đó từ 6/12 đến 27/12 là 21 ngày tính số tiền giảm là 600k/30x21 = 420k; từ 28/12 đến 5/1 là 9 ngày tính số tiền giảm là 450/30x9=135k. Tổng số tiền giảm đúng phải là 420+135=555k chứ không phải là 450k. |  | 05/01/2026 09:45 | 06/01/2026 09:45 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu | Hoá đơn | Thắc mắc hóa đơn | Gấp | 05/01/2026 21:21 | Kết quả: Áp nhầm khuyến mại tháng 12, đã liên hệ KH, xử lý bổ sung khuyến mại thiếu 150k vào kỳ hoá đơn tháng 2 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_baab1e67_def9_4f93_beeb_530244aa5c54_21689_000008dec22110b5_1767622931763.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Vũ Tiến Thành | Nông Phương Mai |  | 05/01/2026 21:21
11 |  | 29-CT0162 | 29-CT0162-0402 | hoá đơn tiền phòng | kiểm tra lại hoá đơn tiền phòng không đúng |  | 05/01/2026 09:22 | 06/01/2026 09:22 | Nông Phương Mai | Đang làm | Hoá đơn | Sai hoá đơn - Kế toán | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Chu Minh Định
12 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0506 | Trừ 300k phí chuyển cho vào khuyến mại | Mđx : 2242097 ( đã duyệt ) |  | 05/01/2026 08:49 | 06/01/2026 08:49 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu | Hoá đơn | Sửa hóa đơn - Kế toán | Bình thường | 05/01/2026 16:08 | Kết quả: Đã điều chỉnh Lỗi: không | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/capture1436_1767604159560.JPG | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Đức Mạnh | Nông Phương Mai |  | 05/01/2026 16:08
13 |  | 29-CT0042 | 29-CT0042-0601 | thanh toán dư 1 kì hoá đơn | hôm 25/12 em đã thanh toán hoá đơn, nhưng mùng 3/1 mẹ em thanh toán lại 1 lần nữa thì là đang bị dư 1 lần tiền. Em mong muốn xin được hoàn trả lại tiền vào số tài khoản bên dưới.Em cảm ơn | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_d4c715e4_fc4d_43f2_87c9_43b607f26005_70449_0000239aafdc8ff4_1767478176667.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_fe84ee37_2307_4191_83e0_a774126bfbc1_70449_0000239aafe90869_1767478176786.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_97aba38f_1829_4902_afff_c4c3cbd4879f_70449_0000239aedffdb5a_1767478176791.jpg | 04/01/2026 05:09 | 06/01/2026 09:06 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu | Hoá đơn | Thắc mắc hóa đơn | Bình thường | 05/01/2026 21:15 | Kết quả: KH thanh toán 2 lần, xử lý làm đề nghị tt và thanh toán lại cho KH vào thứ 6 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_25c9a82c_2982_459e_99e7_5439089bfab1_21689_000008dcd2325e40_1767622585247.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Hoang ly | Nông Phương Mai |  | 05/01/2026 21:15
14 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0306 | Thay đồng hồ điện | Đồng hồ điện chạy nhanh gấp đôi | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/timephoto_20260103_165837_1767434455942.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/screenshot_2026_01_03_16_53_22_07_a4f904a812ee691d2489b01ae0f241f5_1767434455978.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/timephoto_20260103_154637_1767434455997.jpg | 03/01/2026 17:00 | 07/01/2026 11:15 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu | Hoá đơn | Kiểm tra đồng hồ điện - Kế toán | Bình thường | 05/01/2026 21:24 | Kết quả: Đã điều chỉnh số điện | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_f8a6fbd5_226f_46ec_a046_bf1d1b76d714_21689_000008dfd32056db_1767623122116.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đào Mạnh Sơn | Nông Phương Mai |  | 05/01/2026 21:24
15 |  | 29-CT0035 | 29-CT0035-0402 | Sửa hoá đơn | Chốt chỉ số phòng khách là 3 khối nước nhưng trên hd là 5 khối | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_77e01640_8c07_4d40_be8d_6bd6e54bad09_41755_00003cd23650c329_1767430856532.png | 03/01/2026 16:00 | 04/01/2026 16:00 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu | Hoá đơn | Sửa hóa đơn - Kế toán | Bình thường | 04/01/2026 13:48 | Kết quả: Đã kiểm tra và điều chỉnh Lỗi: Điện nước Bộ phận: Kế toán | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/screenshot_2026_01_04_135019_1767509458824.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Tuyển | Nông Phương Mai |  | 04/01/2026 13:49
16 |  | 29-CT0134 | 29-CT0134-0405 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0134-0405 tòa 29-CT0134 trả phòng ngày 03/01/2026 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0134-0405 tòa 29-CT0134 trả phòng ngày 03/01/2026 Thông tin trả cọc: Nguyễn Thị Minh Anh Stk: 2033022004: techcombank |  | 03/01/2026 14:43 | 10/01/2026 14:43 | Nông Phương Mai | Đang làm | Tự động | Trả cọc | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
17 |  | 29-CT0151 | 29-CT0151-0604 | Hóa đơn | Khách hàng thắc mắc hóa đơn cọc |  | 03/01/2026 09:33 | 06/01/2026 09:06 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu | Hoá đơn | Trả Cọc | Bình thường | 05/01/2026 20:13 | Trả cọc 7/1 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_79ecf342_d060_490e_8bf4_60772c71d6b9_21419_000008c7e4bda38b_1767618838912.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nông Phương Mai |  | 05/01/2026 20:13
18 |  | 29-CT0093 | 29-CT0093-0202 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0093-0202 tòa 29-CT0093 trả phòng ngày 02/01/2026 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0093-0202 tòa 29-CT0093 trả phòng ngày 02/01/2026 Thông tin trả cọc: 8907072006 techcombank pham thi mai linh |  | 02/01/2026 18:22 | 09/01/2026 18:22 | Nông Phương Mai | Đang làm | Tự động | Trả cọc | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
19 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0605 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0154-0605 tòa 29-CT0154 trả phòng ngày 23/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0154-0605 tòa 29-CT0154 trả phòng ngày 23/12/2025 Thông tin trả cọc: ... |  | 02/01/2026 09:24 | 09/01/2026 09:24 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu | Tự động | Trả cọc | Bình thường | 03/01/2026 09:37 | Trả cọc 2/1 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_471ee80f_b60f_482d_902c_dcd68ce2ed5f_16554_0000067f35d931a8_1767407856714.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nông Phương Mai |  | 03/01/2026 09:37
20 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0601 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0133-0601 tòa 29-CT0133 trả phòng ngày 31/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0133-0601 tòa 29-CT0133 trả phòng ngày 31/12/2025 Thông tin trả cọc: BIDV 1261114858 Nguyen Tam Anh |  | 01/01/2026 21:04 | 08/01/2026 21:04 | Nông Phương Mai | Đang làm | Tự động | Trả cọc | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
21 |  | 29-CT0034 | 29-CT0034-0201 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0034-0201 tòa 29-CT0034 trả phòng ngày 01/01/2026 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0034-0201 tòa 29-CT0034 trả phòng ngày 01/01/2026 Thông tin trả cọc: 0101001166165 Vietcombank Trần Hoàng Đức |  | 01/01/2026 16:20 | 08/01/2026 16:20 | Nông Phương Mai | Đang làm | Tự động | Trả cọc | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
22 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-0302 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0051-0302 tòa 29-CT0051 trả phòng ngày 04/01/2026 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0051-0302 tòa 29-CT0051 trả phòng ngày 04/01/2026 Thông tin trả cọc: BIDV43310000512546Nguyễn Thị Vân Anh |  | 01/01/2026 11:19 | 08/01/2026 11:19 | Nông Phương Mai | Đang làm | Tự động | Trả cọc | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
23 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0403 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0062-0403 tòa 29-CT0062 trả phòng ngày 31/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0062-0403 tòa 29-CT0062 trả phòng ngày 31/12/2025 Thông tin trả cọc: 10000027072006 techcombank |  | 31/12/2025 19:16 | 07/01/2026 19:16 | Nông Phương Mai | Đang làm | Tự động | Trả cọc | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
24 |  | 29-CT0162 | 29-CT0162-0403 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0162-0403 tòa 29-CT0162 trả phòng ngày 31/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0162-0403 tòa 29-CT0162 trả phòng ngày 31/12/2025 Thông tin trả cọc: 0395725759 Mb |  | 31/12/2025 18:19 | 07/01/2026 18:19 | Nông Phương Mai | Đang làm | Tự động | Trả cọc | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
25 |  | 29-CT0151 | 29-CT0151-0604 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0151-0604 tòa 29-CT0151 trả phòng ngày 31/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0151-0604 tòa 29-CT0151 trả phòng ngày 31/12/2025 Thông tin trả cọc: Mb 401122006 |  | 31/12/2025 18:00 | 07/01/2026 18:00 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu | Tự động | Trả cọc | Bình thường | 05/01/2026 20:13 | Trả cọc 7/1 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_828192ff_28cc_488d_aed1_b86604dcda64_21419_000008c7c5e14095_1767618823034.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nông Phương Mai |  | 05/01/2026 20:13
26 |  | 29-CT0151 | 29-CT0151-0602 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0151-0602 tòa 29-CT0151 trả phòng ngày 31/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0151-0602 tòa 29-CT0151 trả phòng ngày 31/12/2025 Thông tin trả cọc: 5487688686 techcombank |  | 31/12/2025 17:57 | 07/01/2026 17:57 | Nông Phương Mai | Đang làm | Tự động | Trả cọc | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
27 |  | 29-CT0068 | 29-CT0068-0503 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0068-0503 tòa 29-CT0068 trả phòng ngày 31/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0068-0503 tòa 29-CT0068 trả phòng ngày 31/12/2025 Thông tin trả cọc: 102873784973 viettinbank vu minh chien |  | 31/12/2025 16:50 | 07/01/2026 16:50 | Nông Phương Mai | Đang làm | Tự động | Trả cọc | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
28 |  | 29-CT0119 | 29-CT0119-0603 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0119-0603 tòa 29-CT0119 trả phòng ngày 31/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0119-0603 tòa 29-CT0119 trả phòng ngày 31/12/2025 Thông tin trả cọc: 37606127 ACB Le Thi Nhan |  | 31/12/2025 16:19 | 07/01/2026 16:19 | Nông Phương Mai | Đang làm | Tự động | Trả cọc | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
29 |  | 29-CT0119 | 29-CT0119-0505 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0119-0505 tòa 29-CT0119 trả phòng ngày 31/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0119-0505 tòa 29-CT0119 trả phòng ngày 31/12/2025 Thông tin trả cọc: 37606127 ACB Le Thi Nhan |  | 31/12/2025 16:03 | 07/01/2026 16:03 | Nông Phương Mai | Đang làm | Tự động | Trả cọc | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30 |  | 29-CT0119 | 29-CT0119-0405 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0119-0405 tòa 29-CT0119 trả phòng ngày 31/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0119-0405 tòa 29-CT0119 trả phòng ngày 31/12/2025 Thông tin trả cọc: 37606127 ACB Le Thi Nhan |  | 31/12/2025 15:40 | 07/01/2026 15:40 | Nông Phương Mai | Đang làm | Tự động | Trả cọc | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
31 |  | 29-CT0119 | 29-CT0119-0407 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0119-0407 tòa 29-CT0119 trả phòng ngày 31/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0119-0407 tòa 29-CT0119 trả phòng ngày 31/12/2025 Thông tin trả cọc: 37606127 ACB Le Thi Nhan |  | 31/12/2025 15:32 | 07/01/2026 15:32 | Nông Phương Mai | Đang làm | Tự động | Trả cọc | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
32 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0201 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0104-0201 tòa 29-CT0104 trả phòng ngày 02/01/2026 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0104-0201 tòa 29-CT0104 trả phòng ngày 02/01/2026 Thông tin trả cọc: 19037677995019Ngân hàng TechcombankChủ tài khoản Nguyễn Thu phương |  | 31/12/2025 14:47 | 07/01/2026 14:47 | Nông Phương Mai | Đang làm | Tự động | Trả cọc | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
33 |  |  |  | 📢 [HCNS] THÔNG BÁO VỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG - THÁNG 12/2025 | Hi cả nhà Trong tháng 12 vừa qua, Phòng HCNS đã triển khai các bài viết nhằm lan tỏa hình ảnh, giá trị văn hoá và hoạt động của Công ty đến toàn thể nhân sự cũng như cộng đồng bên ngoài thông qua kênh page nội bộ TingTong Lifestyle Để đánh giá hiệu quả và tiếp tục cải thiện nội dung truyền thông trong thời gian tới, Phòng HCNS rất mong nhận được sự tham gia khảo sát nhanh về chất lượng các bài viết truyền thông trong thời gian vừa qua Cảm ơn cả nhà đã nâng đỡ. Link khảo sát: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyG_l4BOaRSx3G-s-nHWQisgbibjeoxemfbeQurF0wfdITgw/viewform |  | 31/12/2025 14:46 | 04/01/2026 23:27 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - Kế toán | Bình thường | 31/12/2025 17:20 | Đã hoàn thành | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/capture1258_1767176484234.JPG | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Thị Ngân | Nông Phương Mai |  | 31/12/2025 17:20
34 |  | 29-CT0110 | 29-CT0110-0503 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0110-0503 tòa 29-CT0110 trả phòng ngày 08/01/2026 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0110-0503 tòa 29-CT0110 trả phòng ngày 08/01/2026 Thông tin trả cọc: 0888308017 MB Bùi Thị Huyền Trang |  | 31/12/2025 14:18 | 07/01/2026 14:18 | Nông Phương Mai | Đang làm | Tự động | Trả cọc | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
35 |  | 29-CT0126 | 29-CT0126-0604 | thanh toán tiền cọc | em đã chuyển đủ tiền cọc nhưng trên bill chưa trừ phần tiền cọc em đã thanh toán | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_96117683_0a2f_4a96_b762_d1f0fee7cf2f_11822_0000013d070c0526_1767163869774.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_3d34d55e_d0ca_4146_9582_233eb730c766_11822_0000013d0740eced_1767163869780.png | 31/12/2025 13:51 | 01/01/2026 14:28 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Hoá đơn | Thắc mắc hóa đơn | Bình thường | 31/12/2025 17:18 | Kết quả: Đã kiểm tra và gạch nợ Lỗi: Không | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/capture1569_1767176335584.JPG | Không | 0 | Bình thường |  | Phùng Văn Tú | Nông Phương Mai |  | 31/12/2025 17:18
36 |  | 29-CT0126 | 29-CT0126-0604 | đã thanh toán tiền hợp đồng mới | em đã thanh toán tiền hợp đồng mới nhưng khi chuyển khoản em có quên không ghi nội dung | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_35a75d3f_735c_4f90_9c09_28e430987775_11822_0000013889d63b47_1767163069368.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_1ee5ad55_ab9d_4311_bd09_21d8ae4e9e59_11822_000001388a0bbb83_1767163069374.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_3a6812dd_4c8b_4dce_b183_34b1ab8f4989_11822_0000013889a04fc2_1767163069379.png | 31/12/2025 13:37 | 01/01/2026 13:48 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Hoá đơn | Sửa hóa đơn - Kế toán | Bình thường | 31/12/2025 17:13 | Kết quả: Đã kiểm tra và ghi nhận thanh toán Lỗi: Không | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/capture1569_1767176251488.JPG | Không | 0 | Bình thường |  | Phùng Văn Tú | Nông Phương Mai |  | 31/12/2025 17:16
37 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0303 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0025-0303 tòa 29-CT0025 trả phòng ngày 02/01/2026 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0025-0303 tòa 29-CT0025 trả phòng ngày 02/01/2026 Thông tin trả cọc: Đỗ Nguyễn Vân Anh3346456911Techcombank |  | 31/12/2025 11:04 | 07/01/2026 11:04 | Nông Phương Mai | Đang làm | Tự động | Trả cọc | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
38 |  | 29-CT0054 | 29-CT0054-0403 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0054-0403 tòa 29-CT0054 trả phòng ngày 04/01/2026 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0054-0403 tòa 29-CT0054 trả phòng ngày 04/01/2026 Thông tin trả cọc: MB Bank888889999196Phạm văn tú |  | 31/12/2025 10:41 | 07/01/2026 10:41 | Nông Phương Mai | Đang làm | Tự động | Trả cọc | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
39 |  | 29-CT0058 | 29-CT0058-0302 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0058-0302 tòa 29-CT0058 trả phòng ngày 31/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0058-0302 tòa 29-CT0058 trả phòng ngày 31/12/2025 Thông tin trả cọc: 1057267247 vcb |  | 31/12/2025 10:18 | 07/01/2026 10:18 | Nông Phương Mai | Đang làm | Tự động | Trả cọc | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
40 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0802 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0133-0802 tòa 29-CT0133 trả phòng ngày 30/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0133-0802 tòa 29-CT0133 trả phòng ngày 30/12/2025 Thông tin trả cọc: Bổ sung sau khách chưa cung cấp |  | 31/12/2025 09:26 | 07/01/2026 09:26 | Nông Phương Mai | Đang làm | Tự động | Trả cọc | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
41 |  | 29-CT0112 | 29-CT0112-0501 | sai số nước | số điện tháng này là 174 số ạ . sửa lại giúp em ạ |  | 30/12/2025 21:30 | 01/01/2026 08:29 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Hoá đơn | Sửa hóa đơn - Kế toán | Bình thường | 01/01/2026 08:27 | Kết quả: Chưa có ảnh đồng hồ, chị tạo lại sự cố thêm ảnh đồng hồ kèm thời gian trên ảnh em điều chỉnh lại số nước phòng mình nhé ạ. (Không liên hệ được) | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_182b9d9f_3b92_4e46_aa4d_fd90e3b69f86_11603_000004e546b5f358_1767230940545.png | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Thuý | Nông Phương Mai |  | 01/01/2026 08:23
42 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0606 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0039-0606 tòa 29-CT0039 trả phòng ngày 30/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0039-0606 tòa 29-CT0039 trả phòng ngày 30/12/2025 Thông tin trả cọc: 0976254298 MB Bank Vu Luong Bang |  | 30/12/2025 17:06 | 06/01/2026 17:06 | Nông Phương Mai | Đang làm | Tự động | Trả cọc | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
43 |  | tét | P.101 | Trả phòng trả cọc phòng P.101 tòa tét trả phòng ngày 30/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng P.101 tòa tét trả phòng ngày 30/12/2025 Thông tin trả cọc: 111 - Hậhh |  | 30/12/2025 16:26 | 06/01/2026 16:26 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Tự động | Trả cọc | Bình thường | 31/12/2025 17:20 | Test | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/done_1767176417813.png | Không | 0 | Rất hài lòng |  | TingTong | Nông Phương Mai |  | 31/12/2025 17:20
44 |  | 29-CT0112 | 29-CT0112-0304 | tính sai số nước | số nước khi chốt sai với số nước trong hoá đơ | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_1d4fbe73_fd17_43d6_9fb3_3db262df0bde_50870_00004189c1536747_1767084808924.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_77596f8f_d64e_42c8_97b0_017b2d6c23f1_50870_00004189c127b0ec_1767084808938.png | 30/12/2025 15:53 | 31/12/2025 16:19 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Hoá đơn | Sửa hóa đơn - Kế toán | Bình thường | 31/12/2025 08:48 | Kết quả: Đã kiểm tra và điều chỉnh hóa đơn số nước trên hóa đơn Lỗi: Điện nước Bộ phận: Kế toán | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/capture1237_1767145876398.JPG | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Trần Ngọc Ánh | Nông Phương Mai |  | 30/12/2025 18:00
45 |  | 29-CT0119 | 29-CT0119-0307 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0119-0307 tòa 29-CT0119 trả phòng ngày 30/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0119-0307 tòa 29-CT0119 trả phòng ngày 30/12/2025 Thông tin trả cọc: 1006121104 MB Bank Nguyễn Đức Lương |  | 30/12/2025 15:42 | 06/01/2026 15:42 | Nông Phương Mai | Đang làm | Tự động | Trả cọc | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
46 |  | 29-CT0080 | 29-CT0080-0505 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0080-0505 tòa 29-CT0080 trả phòng ngày 21/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0080-0505 tòa 29-CT0080 trả phòng ngày 21/12/2025 Thông tin trả cọc: ... |  | 30/12/2025 15:04 | 06/01/2026 15:04 | Nông Phương Mai | Đang làm | Tự động | Trả cọc | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
47 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0701 | chuyển khoản thừa tiền phòng | tôi chuyển khoản thừa tiền phòng tháng 12 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_cb77a3c2_b626_41ed_a4aa_1a97b5962c21_9829_0000021b3081d98a_1767079853458.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_c9d388cf_f1b9_4e41_8973_9a431a670caa_9829_0000021b30969603_1767079853468.jpg | 30/12/2025 14:30 | 31/12/2025 16:20 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu | Hoá đơn | Thắc mắc hóa đơn | Bình thường | 31/12/2025 10:28 | Kết quả: Đã liên hệ khách hàng | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_67b4aeb2_98d5_4e44_8f35_79176554ebe5_9674_000003bf193af904_1767151746354.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Ngọc | Nông Phương Mai |  | 31/12/2025 10:28
48 |  | 29-CT0163 | 29-CT0163-0302 | tiền nhà | em chào anh chị ạ, mình kiểm tra lại giúp e mấy hoá đơn trước với ạ, phòng em có vấn đề về tiền phòng, tiền phòng của em là 4650 nhưng được giảm còn 4500 thôi ạ, tháng trước vẫn tính là 4650 nhưng em không để ý nên đã đóng đủ 4650, tháng này cũng thấy vẫn 4650. Anh chị sửa lại giúp em với ạ. Tiền đóng thừa của tháng trước có thể trừ cho em vào lần đóng tiếp theo này được không ạ. |  | 30/12/2025 13:56 | 31/12/2025 14:27 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Hoá đơn | Thắc mắc hóa đơn | Bình thường | 30/12/2025 17:53 | Kết quả: Đã kiểm tra và điều chỉnh khuyến mại Lỗi: Khuyến mại Bộ phận: Kế toán | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/capture1258_1767092106687.JPG | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Vũ Lan Chinh | Nông Phương Mai |  | 30/12/2025 17:53
49 |  | 29-CT0112 | 29-CT0112-0201 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0112-0201 tòa 29-CT0112 trả phòng ngày 30/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0112-0201 tòa 29-CT0112 trả phòng ngày 30/12/2025 Thông tin trả cọc: Nguyễn Thuỳ Trang 103876904149 Vietinbank |  | 30/12/2025 12:54 | 06/01/2026 12:54 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu | Tự động | Trả cọc | Bình thường | 05/01/2026 16:06 | Trả cọc 5/1 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/capture1258_1767604017167.JPG | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nông Phương Mai |  | 05/01/2026 16:06
50 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0401 | Bỏ phí máy giặt khỏi hoá đơn | Phòng mình không dùng máy giặt chung nên vui lòng bỏ phí máy giặt khỏi hoá đơn tháng 1/2026. Vui lòng bỏ phí máy giặt khỏi hợp đồng để áp dụng tự động cho hoá đơn các tháng sau. | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_960e4012_d4a1_49bf_ab7e_4753175be17a_75850_00005fccd5323135trim_f5824b01_ae74_4277_9179_e03bfb21a723_1767066751847.MOV | 30/12/2025 10:52 | 31/12/2025 10:52 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Hoá đơn | Sửa hóa đơn - Kế toán | Gấp | 30/12/2025 17:51 | Kết quả: Đã kiểm tra và điều chỉnh bỏ phí máy giặt Lỗi: Dịch vụ Bộ phận Kế toán | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/capture1478_1767092005942.JPG | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Thị Hoài | Nông Phương Mai |  | 30/12/2025 17:52
51 |  | 29-CT0085 | 29-CT0085-0404 | Hoá đơn | mình không xem được hoá đơn tiền nhà tháng 1, thấy nó cứ lỗi từ hôm qua đến giờ. |  | 30/12/2025 10:37 | 31/12/2025 10:37 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Hoá đơn | Thắc mắc hóa đơn | Gấp | 30/12/2025 17:55 | Kết quả: Đã liên hệ gửi hoá đơn tới KH | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_39556cb7_12ab_4cb4_9517_94239ee8040b_7588_000003248ef2147e_1767092167800.png | Không | 0 | Hài lòng |  | Trần Hạnh | Nông Phương Mai |  | 30/12/2025 17:55
52 |  | 29-CT0075 | 29-CT0075-0501 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0075-0501 tòa 29-CT0075 trả phòng ngày 01/01/2026 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0075-0501 tòa 29-CT0075 trả phòng ngày 01/01/2026 Thông tin trả cọc: TP Bank 7701 7072 005 Nguyen Anh Tuan |  | 30/12/2025 08:56 | 06/01/2026 08:56 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu | Tự động | Trả cọc | Bình thường | 05/01/2026 16:06 | Trả cọc 5/1 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/capture1258_1767603998167.JPG | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nông Phương Mai |  | 05/01/2026 16:06
53 |  | 29-CT0131 | 29-CT0131-0302 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0131-0302 tòa 29-CT0131 trả phòng ngày 29/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0131-0302 tòa 29-CT0131 trả phòng ngày 29/12/2025 Thông tin trả cọc: BIDV 8813113772 Nguyễn Thị Kim chi |  | 29/12/2025 20:13 | 05/01/2026 20:13 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu | Tự động | Trả cọc | Bình thường | 05/01/2026 19:55 | Trả cọc 7/1 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/screenshot_2026_01_05_195649_1767617823219.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nông Phương Mai |  | 05/01/2026 19:55
54 |  | 29-CT0145 | 29-CT0145-0501 | Hoá đơn phí dịch vụ bị sai | phòng tôi ở có 2 người mà tiền phí dịch vụ tính 3 người | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_87fb96c4_3cc5_4a53_bc8d_0c0aa6fb2a0b_36888_0000027526cb7d44_1767008478414.png | 29/12/2025 18:41 | 30/12/2025 18:41 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Hoá đơn | Sai hoá đơn - Kế toán | Gấp | 30/12/2025 08:57 | Kết quả: Đã kiểm tra và điều chỉnh Lỗi: Dịch vụ Bộ phận: Kế toán | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/capture1236_1767059909426.JPG | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Trần Anh Tuấn | Nông Phương Mai |  | 30/12/2025 08:57
55 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0202 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0062-0202 tòa 29-CT0062 trả phòng ngày 29/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0062-0202 tòa 29-CT0062 trả phòng ngày 29/12/2025 Thông tin trả cọc: 0965336351 MB |  | 29/12/2025 18:39 | 05/01/2026 18:39 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu | Tự động | Trả cọc | Bình thường | 05/01/2026 16:06 | Trả cọc 5/1 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/capture1258_1767603978572.JPG | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nông Phương Mai |  | 05/01/2026 16:06
56 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0204 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0072-0204 tòa 29-CT0072 trả phòng ngày 29/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0072-0204 tòa 29-CT0072 trả phòng ngày 29/12/2025 Thông tin trả cọc: 51612520092006 MB bank pham huu anh |  | 29/12/2025 18:04 | 05/01/2026 18:04 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu | Tự động | Trả cọc | Bình thường | 05/01/2026 16:05 | Trả cọc 5/1 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/capture1258_1767603956888.JPG | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nông Phương Mai |  | 05/01/2026 16:05
57 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0504 | hóa đơn | chưa thấy có hóa đơn |  | 29/12/2025 17:31 | 30/12/2025 17:31 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Hoá đơn | Thắc mắc hóa đơn | Gấp | 30/12/2025 11:10 | Kết quả: Đã liên hệ gửi hóa đơn tới KH Lỗi: Không | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7379835501650_779cd562f1879814346675c385ca034d_1767067888526.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Thị Thu Hòa | Nông Phương Mai |  | 30/12/2025 09:25
58 |  |  |  | CẬP NHẬT THÔNG TIN NHÂN SỰ | [THÔNG BÁO] CẬP NHẬT THÔNG TIN NHÂN SỰ Thực hiện theo thay đổi đơn vị hành chính (sáp nhập xã, tỉnh và bỏ cấp huyện), bộ phận HCNS đề nghị toàn thể CBNV cập nhật lại thông tin cá nhân, bao gồm: SĐT, số CCCD, địa chỉ thường trú theo hành chính mới và nơi cấp,... Việc cập nhật nhằm đảm bảo thông tin nhân sự được chính xác, đồng bộ và phục vụ cho công tác hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định pháp luật. 👉 Link cập nhật thông tin: https://forms.gle/aCXPpf7nfydpg9nG6 Hạn hoàn thành:; 12h ngày 31/12/2025 Trân trọng! |  | 29/12/2025 17:13 | 31/12/2025 12:00 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - HCNS | Bình thường | 30/12/2025 09:22 | Đã hoàn thành | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/capture1458_1767061347745.JPG | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Thị Thanh Vân | Nông Phương Mai |  | 30/12/2025 09:22
59 |  | 29-CT0110 | 29-CT0110-0501 | Cập nhật giao dịch | Khách đóng tiền mặt qua ngân hàng. | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000029306_1767001924756.jpg | 29/12/2025 16:52 | 30/12/2025 16:50 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Hoá đơn | Thắc mắc hóa đơn | Bình thường | 30/12/2025 09:28 | Kết quả: Đã kiểm tra và gạch nợ Lỗi: Không | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/capture1269_1767061818150.JPG | Không | 0 | Hài lòng |  | Trần Công Tuyến | Nông Phương Mai |  | 30/12/2025 09:22
60 |  | 29-CT0110 | 29-CT0110-0503 | Cập nhật giao dịch | Khách đóng tiền mặt qua ngân hàng. Tiền cọc và tiền nhà khách mới | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000029303_1767001844676.jpg | 29/12/2025 16:50 | 30/12/2025 16:50 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Hoá đơn | Thắc mắc hóa đơn | Bình thường | 30/12/2025 09:26 | Kết quả: Đã kiểm tra và gạch nợ Lỗi: Không | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/capture1478_1767061697154.JPG | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Trần Công Tuyến | Nông Phương Mai |  | 30/12/2025 09:22
61 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0501 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0079-0501 tòa 29-CT0079 trả phòng ngày 02/01/2026 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0079-0501 tòa 29-CT0079 trả phòng ngày 02/01/2026 Thông tin trả cọc: 82822222888 TP bank nguyễn thị duyên |  | 29/12/2025 16:02 | 05/01/2026 16:02 | Nông Phương Mai | Đang làm | Tự động | Trả cọc | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 6 | Chưa đánh giá |  | TingTong
62 |  | 29-CT0011 | 29-CT0011-0703 | hoá đơn chưa đúng | đề nghị kiểm tra lại nội dung hoá đơn, mục tiền nhà. có vẻ sai sót | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_62fef8c5_eb53_4b36_b556_120da5c19c09_2489_000000caa8e42b6c_1766998064309.png | 29/12/2025 15:47 | 30/12/2025 15:47 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Hoá đơn | Sai hoá đơn - Kế toán | Gấp | 30/12/2025 08:52 | Kết quả: Đã liên hệ KH | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_cd5742f6_461b_4392_82eb_3be5d59dd4d9_6792_000002b0b9533d4c_1767059589197.png | Không | 0 | Hài lòng |  | Vũ Bá Hải | Nông Phương Mai |  | 30/12/2025 08:52
63 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0501 | bỏ phí máy giặt tháng 12 | đã làm đề xuất mã đề xuất: 2238902 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_f0b7a069_5718_4dc7_b4ea_8f2cad822bd2_88765_00001fceb3fb62f1_1766997457964.png | 29/12/2025 15:37 | 31/12/2025 15:35 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - Kế toán | Bình thường | 29/12/2025 20:40 | Done | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/screenshot_2025_12_29_204143_1767015717361.png | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Trịnh Thị Hằng | Nông Phương Mai |  | 29/12/2025 20:41
64 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0203 | bỏ phí dịch vụ cố định tháng 12 | đã làm đề xuất mã đề xuất: 2238064 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_5f52df8a_3c58_4979_844c_b28dddb01a1d_88765_00001fce4cd62bd9_1766997385436.png | 29/12/2025 15:36 | 31/12/2025 15:35 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - Kế toán | Bình thường | 29/12/2025 16:11 | Done | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/capture1425_1766999591305.JPG | Không | 0 | Hài lòng |  | Trịnh Thị Hằng | Nông Phương Mai |  | 29/12/2025 16:12
65 |  | 29-CT0089 | 29-CT0089-0401 | bỏ phí dịch vụ cố định tháng 12 | đã làm đề xuất mã đề xuất: 2238081 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_ab2a1f57_6aa3_4b09_8d94_3eefc5549b2e_88765_00001fcdfccf2512_1766997328885.png | 29/12/2025 15:35 | 31/12/2025 15:35 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - Kế toán | Bình thường | 29/12/2025 16:09 | Done | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/capture1026_1766999497037.JPG | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Trịnh Thị Hằng | Nông Phương Mai |  | 29/12/2025 16:10
66 |  | 29-CT0011 | 29-CT0011-0201 | Phản ánh hóa đơn | Mình đã nộp hóa đơn tháng nhưng app chưa xác nhận | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000482301_1766996736830.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000482294_1766996736836.png | 29/12/2025 15:25 | 30/12/2025 15:25 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu | Hoá đơn | Thắc mắc hóa đơn | Gấp | 30/12/2025 09:22 | Kết quả: Hệ thống đã gạch nợ Lỗi: Không | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/capture1586_1767061423652.JPG | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Đỗ Minh Hiếu | Nông Phương Mai |  | 30/12/2025 09:22
67 |  | 29-CT0007 | 29-CT0007-0402 | tiền nhà | đã nộp tiền nhà nhưng chưa thấy app ghi nhận đề nghị xem lại | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_5a424147_2bad_4a98_b081_a1107b61947c_26020_00007db86eb7c1e2_1766978724151.jpg | 29/12/2025 10:25 | 30/12/2025 11:06 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu | Hoá đơn | Sửa hóa đơn - Kế toán | Bình thường | 29/12/2025 11:12 | Kết quả: Đã ghi nhận thanh toán Lỗi: Không | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/capture1236_1766981617323.JPG | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Mai Phương | Nông Phương Mai |  | 29/12/2025 11:12
68 |  | 29-CT0086 | 29-CT0086-0304 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0086-0304 tòa 29-CT0086 trả phòng ngày 29/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0086-0304 tòa 29-CT0086 trả phòng ngày 29/12/2025 Thông tin trả cọc: MK BANK 130203102023 Truong Van Them |  | 29/12/2025 09:28 | 05/01/2026 09:28 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  |  | Bình thường | 05/01/2026 09:24 | Trả cọc 7/1 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/capture1258_1767580079938.JPG | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nông Phương Mai |  | 05/01/2026 09:24
69 |  | 29-CT0131 | 29-CT0131-0503 | chưa có hoá đơn | chưa có hoá đơn thanh toán |  | 28/12/2025 19:48 | 29/12/2025 19:48 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Hoá đơn | Thắc mắc hóa đơn | Gấp | 29/12/2025 09:40 | Kết quả: Đã gửi hóa đơn đến KH Lỗi: Không | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/capture1023_1766976072272.JPG | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn anh phong | Nông Phương Mai |  | 29/12/2025 09:40
70 |  | 29-CT0068 | 29-CT0068-0403 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0068-0403 tòa 29-CT0068 trả phòng ngày 28/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0068-0403 tòa 29-CT0068 trả phòng ngày 28/12/2025 Thông tin trả cọc: . |  | 28/12/2025 18:32 | 04/01/2026 18:32 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  |  | Bình thường | 04/01/2026 16:18 | Trả cọc 5/1 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/screenshot_2026_01_04_161814_1767518317224.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nông Phương Mai |  | 04/01/2026 16:18
71 |  | 29-CT0028 | 29-CT0028-0505 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0028-0505 tòa 29-CT0028 trả phòng ngày 28/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0028-0505 tòa 29-CT0028 trả phòng ngày 28/12/2025 Thông tin trả cọc: Vietcombank 9395438398 Nguyen Thi Quoc Hoa |  | 28/12/2025 17:10 | 04/01/2026 17:10 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  |  | Bình thường | 04/01/2026 16:17 | Trả cọc 5/1 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/screenshot_2026_01_04_161728_1767518271365.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nông Phương Mai |  | 04/01/2026 16:17
72 |  | 29-CT0119 | 29-CT0119-0606 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0119-0606 tòa 29-CT0119 trả phòng ngày 28/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0119-0606 tòa 29-CT0119 trả phòng ngày 28/12/2025 Thông tin trả cọc: 37606127 ACB Le Thi Nhan |  | 28/12/2025 17:00 | 04/01/2026 17:00 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  |  | Bình thường | 04/01/2026 16:16 | Trả cọc 5/1 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/screenshot_2026_01_04_161631_1767518218374.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nông Phương Mai |  | 04/01/2026 16:16
73 |  | 29-CT0145 | 29-CT0145-0301 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0145-0301 tòa 29-CT0145 trả phòng ngày 28/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0145-0301 tòa 29-CT0145 trả phòng ngày 28/12/2025 Thông tin trả cọc: 99007092007777 mb |  | 28/12/2025 16:54 | 04/01/2026 16:54 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  |  | Bình thường | 04/01/2026 15:37 | Trả cọc 5/1 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/screenshot_2026_01_04_153722_1767515857593.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nông Phương Mai |  | 04/01/2026 15:37
74 |  | 29-CT0119 | 29-CT0119-0507 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0119-0507 tòa 29-CT0119 trả phòng ngày 28/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0119-0507 tòa 29-CT0119 trả phòng ngày 28/12/2025 Thông tin trả cọc: 0821000092339 Vietcombank Ban Thi Hien |  | 28/12/2025 15:47 | 04/01/2026 15:47 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  |  | Bình thường | 04/01/2026 15:29 | Trả cọc 5/1 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/screenshot_2026_01_04_152933_1767515391146.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/screenshot_2026_01_04_152933_1767515471219.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nông Phương Mai |  | 04/01/2026 15:29
75 |  | 29-CT0028 | 29-CT0028-0603 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0028-0603 tòa 29-CT0028 trả phòng ngày 28/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0028-0603 tòa 29-CT0028 trả phòng ngày 28/12/2025 Thông tin trả cọc: Vietcombank 1023223808 Ly Ngoc Huyen |  | 28/12/2025 12:50 | 04/01/2026 12:50 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  |  | Bình thường | 03/01/2026 09:40 | Trả cọc 2/1 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_1a3b481f_0c6c_4d20_9838_4d8be1c6ad45_16554_0000068029ac33e3_1767408027530.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nông Phương Mai |  | 03/01/2026 09:40
76 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0902 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0133-0902 tòa 29-CT0133 trả phòng ngày 27/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0133-0902 tòa 29-CT0133 trả phòng ngày 27/12/2025 Thông tin trả cọc: Tech 19032080736886 Nguyen Thi Thuy Linh |  | 28/12/2025 12:22 | 04/01/2026 12:22 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  |  | Bình thường | 03/01/2026 09:39 | Trả cọc 2/1 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_b0fb7f10_9076_455e_b6a8_4079c7592945_16554_000006800a7aa255_1767408005749.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nông Phương Mai |  | 03/01/2026 09:39
77 |  | 29-CT0156 | 29-CT0156-0203 | 203 TT156 thắc mắc hóa đơn KH mới vào | 84399639931 |  | 28/12/2025 11:00 | 30/12/2025 11:45 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu | Hoá đơn | Thắc mắc hóa đơn | Bình thường | 30/12/2025 08:50 | Kết quả: Đã liên hệ KH giải thích | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_968d7d10_36f1_4662_9b2d_744dcd17ac8f_6792_000002b00943b686_1767059463522.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Ngọc Anh | Nông Phương Mai |  | 30/12/2025 08:50
78 |  | 29-CT0131 | 29-CT0131-0304 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0131-0304 tòa 29-CT0131 trả phòng ngày 27/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0131-0304 tòa 29-CT0131 trả phòng ngày 27/12/2025 Thông tin trả cọc: 6839101088888 MB |  | 28/12/2025 10:05 | 04/01/2026 10:05 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  |  | Bình thường | 04/01/2026 09:37 | Trả cọc 5/1 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_13678c0e_fbd9_4391_8592_3b400e43e44b_18683_00000746ad714f5f_1767494235319.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nông Phương Mai |  | 04/01/2026 09:37
79 |  | 29-CT0162 | 29-CT0162-0601 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0162-0601 tòa 29-CT0162 trả phòng ngày 28/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0162-0601 tòa 29-CT0162 trả phòng ngày 28/12/2025 Thông tin trả cọc: 0968476055 mb bank |  | 28/12/2025 09:57 | 04/01/2026 09:57 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  |  | Bình thường | 04/01/2026 09:34 | Trả cọc 5/1 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_cd0b00fc_10b3_41c8_89b6_a6afbb8ccb69_18683_000007460b24d55f_1767494128494.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nông Phương Mai |  | 04/01/2026 09:34
80 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0603 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0039-0603 tòa 29-CT0039 trả phòng ngày 27/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0039-0603 tòa 29-CT0039 trả phòng ngày 27/12/2025 Thông tin trả cọc: 2305199988 TRAN THI KIM ANH TECHCOMBANK |  | 27/12/2025 17:27 | 03/01/2026 17:27 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  |  | Bình thường | 03/01/2026 09:40 | Trả cọc 2/1 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_ff20adeb_52d5_4110_a7bf_d9ae99fbfce5_16554_000006805aaea045_1767408061786.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nông Phương Mai |  | 03/01/2026 09:40
81 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0301 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0062-0301 tòa 29-CT0062 trả phòng ngày 27/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0062-0301 tòa 29-CT0062 trả phòng ngày 27/12/2025 Thông tin trả cọc: 34011020039999 MB bank |  | 27/12/2025 13:10 | 03/01/2026 13:10 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  |  | Bình thường | 03/01/2026 13:07 | Trả cọc 5/1 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/screenshot_2026_01_03_130801_1767420496397.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nông Phương Mai |  | 03/01/2026 13:07
82 |  | 29-CT0119 | 29-CT0119-0303 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0119-0303 tòa 29-CT0119 trả phòng ngày 27/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0119-0303 tòa 29-CT0119 trả phòng ngày 27/12/2025 Thông tin trả cọc: 37606127 ACB Le Thi Nhan |  | 27/12/2025 12:15 | 05/01/2026 23:59 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu | Nội bộ | Nội bộ khác - Kế toán | Bình thường | 05/01/2026 19:58 | 6P Chị Nhàn, Trả cọc 7/1 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_3d4b7364_c9be_49de_8444_5aebd3d64763_21419_000008c2c8a78223_1767617924192.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nông Phương Mai |  | 05/01/2026 19:57
83 |  | 29-CT0125 | 29-CT0125-0205 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0125-0205 tòa 29-CT0125 trả phòng ngày 27/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0125-0205 tòa 29-CT0125 trả phòng ngày 27/12/2025 Thông tin trả cọc: Techcombank19032010439019 |  | 27/12/2025 11:21 | 03/01/2026 11:21 | Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  |  | Bình thường | 03/01/2026 09:39 | Trả cọc 2/1 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_818b597e_483a_41b1_b965_a31cecd447c0_16554_0000067fd5fc4ab4_1767407969508.png | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nông Phương Mai |  | 03/01/2026 09:39
84 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0706 | Tiền nhà | tiền nhà - tiền giảm giá sai, cọc nhà đã đọc lại có thêm cọc tiền nhà | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_0ea886ba_caaf_4b2f_af14_378b4b7735a2_41056_0000142ab88566b4_1766809177315.png | 27/12/2025 11:19 | 28/12/2025 11:24 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Hoá đơn | Thắc mắc hóa đơn | Bình thường | 27/12/2025 11:45 | Kết quả: Đã điểu chỉnh bỏ tiền cọc thừa trên hoá đơn và liên hệ KH | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_d1bf224b_de53_45e1_b17c_922039ff3a3b_22690_0000096a5590a9e0_1766810745449.png | Không | 0 | Rất hài lòng |  | NGUYỄN CÁT SON | Nông Phương Mai |  | 27/12/2025 11:45
85 |  | 29-CT0115 | 29-CT0115-0202 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0115-0202 tòa 29-CT0115 trả phòng ngày 26/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0115-0202 tòa 29-CT0115 trả phòng ngày 26/12/2025 Thông tin trả cọc: Mb66607012006TRAN QUOC CHUNG |  | 26/12/2025 18:52 | 02/01/2026 18:52 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 02/01/2026 10:09 | Trả cọc 2/1 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/capture1458_1767323375120.JPG | Không | 0 | Rất hài lòng |  | TingTong | Nông Phương Mai |  | 02/01/2026 10:08
86 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-0302 | hoá đơn | mình đã quét maz qr thành toán hoá đơn nhưng trên app vẫn báo chưa thành toán | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000004211_1766748703709.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000004212_1766748703714.jpg | 26/12/2025 18:31 | 27/12/2025 18:31 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Hoá đơn | Thắc mắc hóa đơn | Gấp | 27/12/2025 10:15 | Kết quả: Đã kiểm tra và gạch nợ Lỗi: Không | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/capture1236_1766805359278.JPG | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Vân Anh | Nông Phương Mai |  | 27/12/2025 10:15
87 |  | 29-CT0089 | 29-CT0089-0402 | Hóa đơn tính sai số điện | Hóa đơn tính sai số điện theo thực tế là 101 số | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000010643_1766742670604.jpg | 26/12/2025 16:51 | 27/12/2025 16:51 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Hoá đơn | Sai hoá đơn - Kế toán | Gấp | 27/12/2025 10:16 | Kết quả: Đã kiểm tra và điều chỉnh số nước Lỗi: Điện nước Bộ phận: Kế toán | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/capture1258_1766805433610.JPG | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Vũ Bá Quý Minh | Nông Phương Mai |  | 27/12/2025 09:07
88 |  | 29-CT0023 | 29-CT0023-0301 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0023-0301 tòa 29-CT0023 trả phòng ngày 26/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0023-0301 tòa 29-CT0023 trả phòng ngày 26/12/2025 Thông tin trả cọc: MB 9008062005 Lê Tiến Trung |  | 26/12/2025 13:18 | 02/01/2026 13:18 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 02/01/2026 10:08 | Trả cọc 2/1 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/capture1458_1767323356866.JPG | Không | 0 | Rất hài lòng |  | TingTong | Nông Phương Mai |  | 02/01/2026 10:08
89 |  | 29-CT0011 | 29-CT0011-0202 | Hóa đơn không thay đổi trạng thái sau khi thanh toán | Tôi đã chuyển khoản thành công lúc 10:30 26/12/2025 cho hóa đơn tháng 1 #HT00462 (xem ảnh đính kèm). Hiện tại tôi vẫn chưa nhận được thông báo và trạng thái hóa đơn vẫn là "Chưa thanh toán". Vui lòng kiểm tra lại giúp tôi! | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000002348_1766729440373.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000002349_1766729440383.jpg | 26/12/2025 13:10 | 27/12/2025 13:43 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Hoá đơn | Thắc mắc hóa đơn | Bình thường | 27/12/2025 10:10 | Kết quả: Đã kiểm tra và gạch nợ Lỗi: Không | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/capture1458_1766805274703.JPG | Không | 0 | Hài lòng |  | Lê Duy Toàn | Nông Phương Mai |  | 27/12/2025 10:13
90 |  | 29-CT0028 | 29-CT0028-0702 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0028-0702 tòa 29-CT0028 trả phòng ngày 25/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0028-0702 tòa 29-CT0028 trả phòng ngày 25/12/2025 Thông tin trả cọc: Bidv 4420721597 Nguyễn Minh Hoàng |  | 25/12/2025 19:16 | 01/01/2026 19:16 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 29/12/2025 20:38 | Trả cọc 29/12 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_9c2a1f61_082a_4bfe_9a77_779709dbe9b8_5860_00000255a5920029_1767015540577.png | Không | 0 | Rất hài lòng |  | TingTong | Nông Phương Mai |  | 29/12/2025 20:38
91 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0607 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0095-0607 tòa 29-CT0095 trả phòng ngày 25/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0095-0607 tòa 29-CT0095 trả phòng ngày 25/12/2025 Thông tin trả cọc: Agribank3601205450832 trinh duc an |  | 25/12/2025 18:14 | 01/01/2026 18:14 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 29/12/2025 20:38 | Trả cọc 29/12 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_0c15399b_c8ab_4305_8a0f_f82ad274c751_5860_0000025582b1ffd3_1767015516248.png | Không | 0 | Rất hài lòng |  | TingTong | Nông Phương Mai |  | 29/12/2025 20:38
92 |  |  |  | HOÀN THIỆN ĐÁNH GIÁ HQCV & VH TCKT THÁNG 12 | Dear anh em TCKT, Anh em đánh giá hiệu quả công việc và văn hóa ở link dưới đây và gửi cho QLTT của mình trước 24h ngày 31/12/2025 Link đánh giá: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cNht8flcrnFayxEHVxOYTBTEgIKRtOS-/edit?usp=drive_link&ouid=101368942020685414121&rtpof=true&sd=true |  | 25/12/2025 14:17 | 31/12/2025 23:59 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 31/12/2025 17:12 | Đã hoàn thành | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/capture1369_1767175974276.JPG | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Trương Thị Ngọc Bích | Nông Phương Mai |  | 31/12/2025 08:53
93 |  |  |  | [HOÀN THÀNH VIẾT BỘ OKRs QUÝ 1.2026 (VER1) CẤP NHÂN VIÊN TCKT TRƯỚC 24H NGÀY 28.12 | [HOÀN THÀNH VIẾT BỘ OKRs QUÝ 1.2026 (VER1) CẤP NHÂN VIÊN TRƯỚC 24H NGÀY 28.12 Hello Anh Em, Hiện tại Bộ OKRs quý 1.2026 cấp công ty, cấp khối đã hoàn thành, cấp phòng ban hoàn thành trước 28/12, hiện đã có Ver1. Toàn bộ nhân sự công ty dựa vào OKRs cấp phòng ban của mình đề xuất bộ OKRs quý 1 của mình, nhằm OKRs của mình đạt được thì OKRs cấp phòng ban đạt được - Bước 1: Anh em xem thật kỹ video mô tả làm rõ bộ OKRs quý 1.2026 của CEO: https://www.youtube.com/watch?v=NycCKjrPEzg Bước 2: Truy cập đường link OKRs cấp công ty để đọc và tham khảo - Cấp công ty: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vhLapKHDAyWAQjgu3ZAXg1OxZzW5VtsIxpP-brNAkUM/edit?gid=532595561#gid=532595561 Bước 3: Truy cập đường link bộ OKRs cấp khối - phòng ban để hiểu Link khối: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vhLapKHDAyWAQjgu3ZAXg1OxZzW5VtsIxpP-brNAkUM/edit?gid=964725467#gid=964725467 Bước 4: Đề xuất bộ OKRs cấp nhân viên theo Link phòng ban https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vhLapKHDAyWAQjgu3ZAXg1OxZzW5VtsIxpP-brNAkUM/edit?gid=553248306#gid=553248306 Các Trưởng phòng/nhóm có trách nhiệm chia sẻ định hướng mục tiêu công ty, mục tiêu khối và đôn đốc nhân viên cấp dưới hoàn thành viết mục tiêu đúng deadline và báo cáo hoàn thành công việc trên TingTong Resident. Trân trọng! @All |  | 25/12/2025 11:22 | 28/12/2025 23:59 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 28/12/2025 21:32 | Đã hoàn thành | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/screenshot_2025_12_28_223338_1766936307588.png | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Trương Thị Ngọc Bích | Nông Phương Mai |  | 27/12/2025 10:15
94 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0306 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0062-0306 tòa 29-CT0062 trả phòng ngày 24/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0062-0306 tòa 29-CT0062 trả phòng ngày 24/12/2025 Thông tin trả cọc: 180220065555 mb |  | 24/12/2025 20:09 | 31/12/2025 20:09 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 29/12/2025 20:38 | Trả cọc 29/12 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_400c4dc6_fa5b_4adf_be9b_746bdd356559_5860_00000255648bbb56_1767015494986.png | Không | 0 | Rất hài lòng |  | TingTong | Nông Phương Mai |  | 29/12/2025 20:38
95 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0708 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0079-0708 tòa 29-CT0079 trả phòng ngày 31/12/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0079-0708 tòa 29-CT0079 trả phòng ngày 31/12/2025 Thông tin trả cọc: . |  | 24/12/2025 10:08 | 31/12/2025 10:08 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu |  |  | Bình thường | 29/12/2025 20:37 | Trả cọc 29/12 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_cd4b8d16_7ef6_4d85_82e2_ff85882c2a08_5860_00000255443529fc_1767015472410.png | Không | 0 | Rất hài lòng |  | TingTong | Nông Phương Mai |  | 29/12/2025 20:37
96 |  | 29-CT0156 | 29-CT0156-VIP3 | Kế toán tính thừa tiền | tháng trước em chuyển phòng từ 303 sang vip3 kế toán tính thừa chi phí chuyển phòng cho em là 533,332 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7656727c_aa7d_422b_803c_fc5704db41d6_31997_0000b9ed0a42a90a_1766542480847.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_44119287_c8b2_4106_bb23_7adafd2e1137_31997_0000b9ed0aa34d43_1766542480855.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_047e1ab6_3ce0_4c0f_8f59_8c40593d6987_31997_0000b9ed0a9a9030_1766542480859.png https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_83f1d3dc_d478_44a9_b550_f461f524461d_31997_0000b9ed0a6d826b_1766542480866.png | 24/12/2025 09:14 | 25/12/2025 09:15 | Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Hoá đơn | Sai hoá đơn - Kế toán | Bình thường | 25/12/2025 08:52 | Kết quả: Đã liên hệ giải thích với KH | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_97941085_2bb4_42ee_981f_6d41a432105a_18734_000007919493026c_1766627610899.png | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Trần thu trang | Nông Phương Mai |  | 25/12/2025 08:52