## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Nhóm công việc | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Người hoàn thành | Vật tư | Thời gian checkin | Tài sản sửa chữa
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27)
1 |  | 29-CT0154 |  | Check nhà - ae kỹ thuật xử lý vấn đề sau: | Xử lý hệ thống điện PCCC,, điện hiện tại đang bị mất | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/z7375516725225_c581ad56b3d2a0bd64bfc0393cbe9523_1766972816444.jpg | 29/12/2025 08:46 | 31/12/2025 08:46 | Hà Văn Diệp | Chưa làm | Sửa chữa tòa nhà | SC hệ thống đèn chiếu sáng, cảnh báo | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 317 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
2 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0202 | Check nhà - Tủ quần áo | Anh em kỹ thuật xử lý phần tủ hỏng nhé ( tủ bị bung và phần sắt han bị chảy nước) | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_cc5c9f41_afd5_4315_9de8_5ed401635b5c_50295_00002de8f43b8774_1764473884336.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_7b55bfce_8088_4130_b0dc_c08a35db0261_50295_00002de8f4d9d37d_1764473884355.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_bff4cb3d_b34a_4bbd_9f5d_e6a1f62514d2_50295_00002de8f489e760_1764473884374.jpg | 30/11/2025 10:38 | 22/12/2025 17:26 | Hà Văn Diệp | Chưa làm | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 524 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến